Harmonogram pro přípravu reakce MPO / ŘO OP PIK na připomínky EK k OP PIK

C(2014) 7107 final, 26. 9. 2014

Interní posouzení  / projednání připomínek v rámci Řídícího orgánu OP PIK a s vedením pracovních skupin MPO pro přípravu prioritních os, dle potřeby při zapojení externích subjektů (ex-ante hodnotitel, apod.). 							T: 	do 15. 10. 2014

Projednání připomínek v pracovních skupinách pro přípravu prioritních os 1 – 4

(se zaměřením zejména na posouzení navržených alokací pro jednotlivé specifické cíle prioritních os

a jejich zargumentování /absorpční kapacita/, indikátory, upřesnění popisu aktivit). 											T: 	do 31. 10. 2014

Projednání připomínek s dalšími subjekty: zejména MMR, MF, další řídící orgány, atd.

(konkrétní subjekty jsou uvedeny v tabulce MPO k vypořádání připomínek EK k OP PIK

vložené na www.sf.cz)					 		T: 	do 31. 10. 2014

Jednání ŘO OP PIK s EK k dílčím tématikám:

- PO-3; energetika 						T:	11/2014

- Rizikový kapitál – čl. 70, vazba na OP PPR 			T: 	11/2014

- Indikátory, milníky, výkonnostní rezerva 			T:	11/2014

- Předběžné podmínky 						T. 	11/2014

- Operační program obecně					T: 	11/2014

Projednání na Platformě MPO k OP PIK: 				T: 	do 15. 11. 2014

Vypořádání připomínek a příprava další verze OP PIK:			T: 	do 30. 11. 2014

Jde o termín předložení aktualizované verze OP PIK Ministerstvu pro místní rozvoj ke kontrole před vložením programového dokumentu do el. systému SFC2014+. Pokud dojde ke zpoždění přípravy aktualizované verze OP PIK z důvodu vzniku nových problematických bodů během vyjednávání OP PIK s Evropskou komisí, bude tento termín adekvátně posunut.