**Harmonogram vypořádání oficiálních připomínek Evropské komise k Operačnímu programu Zaměstnanost 2014**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název kroku** | **Termín** |
| Obdržení připomínek EK | 16. 10. 2014 |
| Rozdělení připomínek dle gescí a rozeslání jednotlivým gestorům k prvotnímu vyjádření | 20. 10. 2014 |
| Obdržení prvotního vyjádření gestorů | 24. 10. 2014 |
| Pracovní schůzky s gestory k návrhu vypořádání připomínek | 22. 10. – 14. 11. |
| Rozeslání připomínek (po prvotním vyjádření gestorům) se žádostí o návrh vypořádání připomínek a zapracování úprav do textu OPZ | 29. 10. 2014 |
| 1. technické jednání s EK (pro-rata, PO4, YEI) | 12. 11. 2014 |
| Obdržení návrhu na vypořádání a úprav textu OPZ od gestorů | 12. 11. 2014 |
| Zpracování souhrnného návrhu vypořádání připomínek včetně návrhu úprav do OPZ, | 14. 11. 2014 |
| Zaslání návrhu vypořádání připomínek MMR-NOK ke konzultaci, | 18. 11. 2014 |
| Zaslání návrhu vypořádání připomínek partnerům ke konzultaci, |
| Zasedání PS pro programování | 25. 11. 2014 |
| 2. technické jednání s EK | 27. 11. 2014 |
| Zaslání aktualizace tabulek indikátorů včetně teorií změny MMR-NOK ke konzultaci, | 1. – 5. 12. 2014 |
| Zpracování finální verze vypořádání připomínek a úprav textu OPZ, | 1. – 5. 12. 2014 |
| Oficiální projednání upravené verze OPZ v rámci formálního dialogu s EK | dle časových možností EK |
| Oficiální předložení upravené verze OPZ prostřednictvím SFC | cca 8. – 12. 12. 2014 |