Harmonogram dílčích kroků pro vypořádání připomínek EK k PRV 2014-2020 Tento harmonogram může být dále doplněn o dílčí pracovní jednání s odbornými útvary, EK (prostřednictvím videokonferencí apod.) v závislosti na počtu připomínek, které bude třeba dále konzultovat, případně budou vyžadovat rozhodnutí vedení ministerstva zemědělství.

| Dílčí kroky vypořádání připomínek | Termín |
| --- | --- |
| zpracování návrhu vypořádání připomínek – základní třídění na připomínky akceptované, neakceptované, akceptované částečně, připomínky, které budou zaslány ke konzultaci z důvodu nejasnosti | 30. 10. 2014 |
| zaslání seznamu nejasných připomínek EK | 30. 10. 2014 |
| zaslání návrhu vypořádání připomínek MMR-NOK ke konzultaci | 15. 11. 2014 |
| zaslání návrhu vypořádání připomínek partnerům ke konzultaci, případně termín jednání příslušné pracovní skupiny | 18. 11. 2014 – první informace členům MV na zasedání MV PRV V týdnu 8. - 12. 12. 2014 jednání PS Gremia |
| první plánované jednání s EK k připomínkám | 19. 11. 2014 |
| zaslání aktualizace tabulek indikátorů včetně teorií změny MMR-NOK ke konzultaci | únor 2015 |
| zpracování finální verze vypořádání připomínek | prosinec 2014 |
| zpracování upravené verze programového dokumentu ke sdílení s MMR-NOK a ostatními ŘO | leden 2015 |
| projednání vypořádání připomínek s EK (zaslání na EK / jednání s EK) – myšleno oficiální verze | březen 2015 |