Přehled termínů dalších kroků přípravy programů 2014-2020

| Program | Další plánovaná jednání ID | termín MPŘ | stanovisko SEA | Předložení vládě ČR | Předložení na EK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OP VVV |  | - | - | 03/2014 | - |
| IROP | - | - | - | 03/2014 | - |
| OP Z | Technické jednání k pro rata (02-03/2014) | 06/2014 | - | 06/2014 | 07/2014 |
| OP PPR | - | - | - | 03/2014 | - |
| OP ŽP | - | - | - | 03/2014 | - |
| OP PIK | na počátku 03/2014 | 03/2014 | - | 03/2014 | do tří měsíců od předložení DoP |
| OP D | 24.3. x 26.3.2014 | - | 02-03/2014 | 03/2014 | 04/2014 |
| OP TP | Technická jednání k vysvětlení komentářů a vyjasnění intervenční logiky (6.3.2014) | - | - | 03/2014 | 04/2014 |
| PRV | 25.2.2014 |  | 03/2014 | 06/2014 | 07/2014 |
| OP R | - | - | 09/2014 | 11/2014 | 11/2014 (za předpokladu schválení nařízení 22. 6. 2014) |