## Slide 1: Programové období 2014 – 2020 a proces SEA
Mgr. Zuzana Plešková
Ministerstvo životního prostředí
14. února 2014

## Slide 2: Dosavadní průběh procesu posuzování vlivů Dohody o partnerství na životní prostředí (proces SEA)
Oznámení koncepce
Závěr zjišťovacího řízení
Předběžné veřejné projednání (úvodní seminář)
Předložení návrhu koncepce a vyhodnocení SEA

## Slide 3: Další postup přípravy Dohody a procesu SEA
nutné Dohodu předložit Evropské komisi nejpozději do 22. 4. 2014. K tomuto datu již musí být pro Dohodu vydáno stanovisko SEA a Dohoda musí být schválena vládou
Rozeslání dotčeným orgánům ke zveřejnění a vyjádření
Termín zveřejnění
Veřejné projednání - nejdříve po uplynutí 30 dnů ode dne předložení Dohody MŽP
Do 30 dnů od zveřejnění Dohody má každý možnost v souladu s § 10j odst. 3 zákona o posuzování vlivů na ŽP zaslat k Dohodě a k vyhodnocení SEA své vyjádření
Notes: Česká republika má základní strategický dokument v oblasti odpadového hospodářství - Plán odpadového hospodářství České republiky (POH ČR).
Nařízení 197/2003
Změna 473/2009
Vypadlo: nepodporovat výstavbu nových spaloven komunálního odpadu ze státních prostředků;
Změna 181/2013
Prodloužení platnosti POH: na dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení“ nahrazují slovy „do 31. prosince 2014“.
POH představuje nástroj pro řízení odpadového hospodářství ČR a pro realizaci dlouhodobé strategie odpadového hospodářství.
Ministerstvo životního prostředí dle § 72 odst. 1 písm. k) zákona o odpadech má povinnost zpracovat ve spolupráci s příslušnými orgány veřejné správy a veřejností POH ČR v rozsahu stanoveném § 42 zákona o odpadech.
POH ČR se vztahuje na nakládání se všemi odpady, které jsou v gesci zákona o odpadech a dalších zákonů, které upravují nebo budou upravovat problematiku obalů a vybraných výrobků s povinností zpětného odběru.
POH ČR dle ustanovení § 42 odst. 2 zákona o odpadech má obsahovat:
programy předcházení vzniku odpadů
vyhodnocení stavu odpadového hospodářství
závaznou část
směrnou část.
Závaznou část plánu odpadového hospodářství České republiky vyhlašuje vláda svým nařízením.
Závazná část POH ČR stanovuje rámcové cíle, rámcová opatření k jejich dosažení a upravuje soustavu indikátorů jejich hodnocení pro:
a) předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností,
b) nakládání s vybranými odpady podle části čtvrté zákona o odpadech,
c) nakládání s dalšími odpady, zejména nebezpečnými,
d) nakládání s odpady z obalů,
e) využívání odpadů,
f) snižování podílu odpadů ukládaných na skládky a podílu biologicky rozložitelné složky v nich obsažené,
g) vytváření integrovaného systému nakládání s odpady,
h) plnění podmínek pro předcházení vzniku odpadů podle přílohy č. 13 k zákonu o odpadech.
POH ČR je určujícím dokumentem pro tvorbu plánů odpadového hospodářství jednotlivých krajů. Závazná část POH ČR je závazným podkladem pro rozhodovací a jiné činnosti příslušných správních úřadů, krajů a obcí v oblasti odpadového hospodářství.
Zákon o odpadech dle § 42 odst. 6 dává možnost zpracovat POH ČR na dobu nejméně 10 let.
V současnosti je platný strategický dokument POH ČR z roku 2003. POH ČR byl vyhlášen nařízením vlády č.197/2003 Sb., ze dne 4. června 2003 a je zpracován na dobu nejméně 10 let. POH ČR (kompletní dokument o 4 částech: úvod, analytická, závazná, směrná část) byl zveřejněn formou sdělení odboru odpadů ve Věstníku MŽP, 2003, č. 10. POH ČR byl novelizován v roce 2009 – nařízení vlády č. 473/2009 Sb.
Platnost stávajícího POH ČR byla prodloužena vydáním nařízení vlády č. 181/2013 Sb., ze dne 19. června 2013, které nabylo účinnosti dne 1. července 2013 a kterým se mění nařízení vlády č. 473/2009 Sb., do konce roku 2014.
Nový POH ČR pak bude předložen vládě ČR do konce roku 2014 tak, aby mohl být vydán jejím nařízením a nabyl platnosti od 1. 1. 2015. Do této doby zůstává v platnosti stávající POH ČR.
Česká republika využila při přípravě nového Plánu odpadového hospodářství na další desetileté období metodickým návod Evropské komise pro sestavení plánu „Guidance Note for Waste Management Plan“, který byl vydán v červnu 2012.

## Slide 4: Další postup přípravy Dohody a procesu SEA
Zápis z veřejného projednání - do 5 dnů ode dne VP jej musí MMR zaslat MŽP
Stanovisko SEA - do 30 dnů ode dne obdržení zápisu z VP vydá MŽP v souladu s § 10g zákona o posuzování vlivů na ŽP. Zároveň je nutné dodržet i 30-denní zákonnou lhůtu pro možnost vyjádření veřejnosti
Konečný termín vydání stanoviska SEA lze při optimálním průběhu procesu SEA a za maximálního zkracování lhůt daných pro MŽP (tj. lhůta pro rozeslání a zveřejnění Dohody, pro vydání stanoviska SEA) předpokládat v termínu cca 2. polovina března 2014
Notes: Česká republika má základní strategický dokument v oblasti odpadového hospodářství - Plán odpadového hospodářství České republiky (POH ČR).
Nařízení 197/2003
Změna 473/2009
Vypadlo: nepodporovat výstavbu nových spaloven komunálního odpadu ze státních prostředků;
Změna 181/2013
Prodloužení platnosti POH: na dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení“ nahrazují slovy „do 31. prosince 2014“.
POH představuje nástroj pro řízení odpadového hospodářství ČR a pro realizaci dlouhodobé strategie odpadového hospodářství.
Ministerstvo životního prostředí dle § 72 odst. 1 písm. k) zákona o odpadech má povinnost zpracovat ve spolupráci s příslušnými orgány veřejné správy a veřejností POH ČR v rozsahu stanoveném § 42 zákona o odpadech.
POH ČR se vztahuje na nakládání se všemi odpady, které jsou v gesci zákona o odpadech a dalších zákonů, které upravují nebo budou upravovat problematiku obalů a vybraných výrobků s povinností zpětného odběru.
POH ČR dle ustanovení § 42 odst. 2 zákona o odpadech má obsahovat:
programy předcházení vzniku odpadů
vyhodnocení stavu odpadového hospodářství
závaznou část
směrnou část.
Závaznou část plánu odpadového hospodářství České republiky vyhlašuje vláda svým nařízením.
Závazná část POH ČR stanovuje rámcové cíle, rámcová opatření k jejich dosažení a upravuje soustavu indikátorů jejich hodnocení pro:
a) předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností,
b) nakládání s vybranými odpady podle části čtvrté zákona o odpadech,
c) nakládání s dalšími odpady, zejména nebezpečnými,
d) nakládání s odpady z obalů,
e) využívání odpadů,
f) snižování podílu odpadů ukládaných na skládky a podílu biologicky rozložitelné složky v nich obsažené,
g) vytváření integrovaného systému nakládání s odpady,
h) plnění podmínek pro předcházení vzniku odpadů podle přílohy č. 13 k zákonu o odpadech.
POH ČR je určujícím dokumentem pro tvorbu plánů odpadového hospodářství jednotlivých krajů. Závazná část POH ČR je závazným podkladem pro rozhodovací a jiné činnosti příslušných správních úřadů, krajů a obcí v oblasti odpadového hospodářství.
Zákon o odpadech dle § 42 odst. 6 dává možnost zpracovat POH ČR na dobu nejméně 10 let.
Musí být změněn bezprostředně po každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován.
V současnosti je platný strategický dokument POH ČR z roku 2003. POH ČR byl vyhlášen nařízením vlády č.197/2003 Sb., ze dne 4. června 2003 a je zpracován na dobu nejméně 10 let. POH ČR (kompletní dokument o 4 částech: úvod, analytická, závazná, směrná část) byl zveřejněn formou sdělení odboru odpadů ve Věstníku MŽP, 2003, č. 10. POH ČR byl novelizován v roce 2009 – nařízení vlády č. 473/2009 Sb.
Platnost stávajícího POH ČR byla prodloužena vydáním nařízení vlády č. 181/2013 Sb., ze dne 19. června 2013, které nabylo účinnosti dne 1. července 2013 a kterým se mění nařízení vlády č. 473/2009 Sb., do konce roku 2014.
Nový POH ČR pak bude předloužen vládě ČR do konce roku 2014 tak, aby mohl být vydán jejím nařízením a nabyl platnosti od 1. 1. 2015. Do této doby zůstává v platnosti stávající POH ČR.
Česká republika využila při přípravě nového Plánu odpadového hospodářství na další desetileté období metodickým návod Evropské komise pro sestavení plánu „Guidance Note for Waste Management Plan“, který byl vydán v červnu 2012.

## Slide 5: Další postup přípravy ostatních programů
Termíny předložení programů EK:
Dle čl. 26 obecného nařízení do 3 měsíců po odeslání Dohody Evropské komisi – lhůta pro odeslání všech programů, s výjimkou programů fondů, pro které nevstoupilo příslušné nařízení v platnost do 22.2.2014 - po vydání stanoviska SEA a po schválení vládou
Dle čl. 26 obecného nařízení termín 22. 9. 2014 – lhůta pro odeslání operačních programů přeshraniční spolupráce - po vydání stanoviska SEA a po schválení vládou
  Pro všechny operační programy na národní úrovni již MŽP vydalo závěry zjišťovacího řízení, v současnosti se nachází ve fázi zpracování vyhodnocení SEA
Notes: Vyvstala nutnost zpracovat další podkladové analýzy pro nové POH (v průběhu přípravy) – posun oproti pův. harmonogramu prací

## Slide 6: Možná rizika nedodržení lhůt
  Včasné nedodání návrhu OP a vyhodnocení SEA ze strany řídících orgánů jednotlivých OP
  Je nutné počítat se lhůtou minimálně 2,5 měsíce od předložení návrhu programu a vyhodnocení SEA do vydání stanoviska SEA.
  Proto je nutné návrhy programů a jejich vyhodnocení SEA předložit MŽP s dostatečným časovým předstihem před termínem pro zaslání programu Evropské komisi.

## Slide 7: Možná rizika nedodržení lhůt
2. Významné změny Dohody nebo programů v průběhu procesu SEA
  Významná změna Dohody - nezbytné, aby MŽP ve spolupráci se zpracovatelem vyhodnocení SEA zhodnotilo významnost provedených úprav ve vztahu k vyhodnocení vlivů na ŽP
  Významná změna Dohody v případě již probíhající SEA k programu, mající vliv na program - opět potřeba zhodnotit významnost provedených změn
  V případě nutnosti opakovat některé již provedené kroky procesu SEA (např. veřejné projednání) - významné posunutí termínu vydání stanoviska SEA a ohrožení dodržení termínu daného Evropskou komisí pro zaslání programu.

## Slide 8: Možná rizika nedodržení lhůt
  Významné změny programu - nutné, aby MŽP ve spolupráci se zpracovatelem vyhodnocení SEA zhodnotilo významnost provedených úprav ve vztahu k vyhodnocení vlivů na ŽP, a tedy zda bude nutné úpravy v rámci programu promítnout i do vyhodnocení SEA a případně opakovat veřejné projednání, čímž by opět mohlo dojít k poměrně významnému posunu termínu vydání stanoviska SEA.
  Z toho důvodu je nutné, aby byly programy předloženy MŽP pro vyhodnocení SEA až po uzavření meziresortních připomínkových řízení.

## Slide 9: Možná rizika nedodržení lhůt
  3. Potřeba mezistátního posuzování SEA
  V případě, kdy není v rámci vyhodnocení SEA vyloučen možný negativní vliv na území sousedního státu, má ČR povinnost oslovit sousední stát s nabídkou mezistátních konzultací.
  Zároveň má jakýkoliv sousední stát právo z vlastní iniciativy požadovat zaslání návrhu programu a vyhodnocení SEA k vyjádření, zda požaduje mezistátní konzultace.
  Proces mezistátního posuzování SEA může včasné vydání stanoviska SEA významně ohrozit.

## Slide 10: Problematika realokací
V případě, že dojde v průběhu procesu SEA či po jeho ukončení k realokacím v rámci jednoho programu mezi jednotlivými prioritními osami, apod. či mezi dvěma a více programy, vždy je nutné zaslat MŽP, OPVIP, žádost o vyjádření, zda se jedná o takovou změnu, kterou je nutné v souladu s požadavky zákona o posuzování vlivů na ŽP vyhodnotit.
V případě probíhajícího procesu SEA by to v případě významných změn s potenciálně významným negativním vlivem na životní prostředí mohlo znamenat nutnost vrátit se o krok zpět (např. dovyhodnotit uvedenou změnu v rámci vyhodnocení SEA a provést opakované veřejné projednání)
V případě ukončeného procesu SEA by to mohlo znamenat potřebu provedení nového zjišťovacího řízení, v jehož závěru by MŽP, OPVIP, uvedlo, zda je nutné uvedenou změnu dále posuzovat podle zákona o posuzování vlivů na ŽP nebo MŽP proces SEA závěrem zjišťovacího řízení ukončí.

## Slide 11
Děkuji za pozornost
zuzana.pleskova@mzp.cz