**akční plán řízení a koordinace předběžných podmínek**

**v programovém období 2014-2020**

**Verze II. 20.6.2013**

**OBSAH**

[1. Úvod 4](#_Toc359587659)

[2. koncept předběžných podmínek 5](#_Toc359587660)

[3. legislativní základ 6](#_Toc359587661)

[3.1. Návrh nařízení 6](#_Toc359587662)

[3.2. Prováděcí dokumenty k fondům SSR 6](#_Toc359587663)

[4. nesplnění předběžných podmínek 9](#_Toc359587664)

[5. Akční plán řízení a koordinace předběžných podmínek 10](#_Toc359587665)

[5.1. Řízení a koordinace předběžných podmínek podle fází 10](#_Toc359587666)

[5.2. Aktuální harmonogram řízení a koordinace předběžných podmínek 15](#_Toc359587667)

[5.3. Odpovědnosti v rámci řízení a koordinace předběžných podmínek 16](#_Toc359587668)

[5.4. Karta rizikových předběžných podmínek 24](#_Toc359587669)

[Přílohy 40](#_Toc359587670)

[Příloha1a: Obecné předběžné podmínky pro EFRR, ESF a FS 40](#_Toc359587671)

[Příloha 1b: Tematické předběžné podmínky pro EFRR, ESF a FS 42](#_Toc359587672)

[Příloha 1c: Horizontální předběžné podmínky pro EZFRV 49](#_Toc359587673)

[Příloha 1d: Tematické předběžné podmínky pro EZFRV 50](#_Toc359587674)

[Příloha 1e: Obecné předběžné podmínky pro ENRF 53](#_Toc359587675)

[Příloha 1f: Tematické předběžné podmínky pro ENRF 55](#_Toc359587676)

**Přehled revizí v Akční plánu řízení a koordinace předběžných podmínek**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **číslo revize** | **Kapitola** | **Předmět revize** | **Popis revize** |
| 1. | 1. Úvod | Usnesení vlády[[1]](#footnote-2) | Zapracováno usnesení vlády a úkoly, které jsou usnesením definovány |
| 2. | 3. Legislativní základ | Návrh nařízení | Byly vypuštěny přesné citace z návrhu nařízení k předběžným podmínkám (i vzhledem k tomu, že podstatné rysy naplňování předběžných podmínek jsou uvedeny i v dalších dokumentech – guidance). |
| 3. | Prováděcí dokumenty k fondům SSR | Kapitola rozdělena na Šablony EK a Metodické podklady.Aktualizovány informace k Template OP a Dohody; přidán text k Template pro ENRF a EZFRV. Uvedena důležitá ustanovení z Draftu Guidance on ex ante Conditionalities (EFRR, FS, ESF); uveden Draft guidance on EMFF contitionalities. |
| 4.  | 4. Nesplnění předběžných podmínek | Ustanovení „significant prejudice“ | Doplněno ustanovení v souvislosti s definicí tzv. „significant prejudice“ |
| 5. | 5. Požadované předběžné podmínky | Vypuštění kapitoly | Vypuštěna původní kapitola 5 Požadované předběžné podmínky – text částečně využit k doplnění kap. Úvod, detailní výčet PP je uveden v příloze za všechny fondy. |
| 6. | 5. Akční plán řízení a koordinace PP | Aktualizace fází | Nyní kapitola 5 - byla vypuštěna I. fáze řízení a koordinace PP vzhledem k jejímu ukončení; byly upraveny a doplněny další fáze – zejména II. fáze, a to včetně používaných nástrojů. |
| Vypuštění Karty PP; aktualizace textů | Byla vypuštěna a nadále nebude sledována Karta PP (nástroj pozbyl potřebnosti po skončení první fáze); dané aktuální informace budou již zaznamenávány v Šablonách EK. |
| Harmonogram | Aktualizován harmonogram - uveden jen pro II. fázi |
| Odpovědnosti | Doplněny odpovědnosti jednotlivých subjektů podílejích se na naplňování PP; byly doplněny nevyjasněné gesce a spolugesce; upřesněny dílčí gesce ve vtazhu k předběžným podmínkám. |
| Karta rizikových předběžných podmínek | Doplněn text k rizikovým PP a aktualizována Karta rizikových předběžných podmínek; |
| Přílohy | Původní přílohy – prázdné tabulky byly vypuštěny. |

# Úvod

V souvislosti s požadavkem Evropské komise (EK) zajistit dosahování prokazatelných výsledků intervencí, vzrůstá oproti období 2004–2006 a 2007–2013 důraz na plnění předběžných podmínek pro čerpání z Evropských strukturálních a investičních (SSR fondy). Úkolem tohoto akčního plánu je nastavit systém řízení a koordinace předběžných podmínek včetně stávajícího vyhodnocení, identifikace problematických předběžných podmínek s návrhem opatření a harmonogramem splnění. Nedílnou součástí akčního plánu je nastavení procesního rámce včetně odpovědností, rolí a nástrojů pro zajištění toků a informací jak směrem k Evropské unii, tak i mezi subjekty implementačního systému v České republice.

Předběžné podmínky jsou definovány pro Společný strategický rámec fondů Evropské unie, tj. programů Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu (ESF), Fondu soudržnosti (FS), Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
a Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF) v programovém období 2014–2020.

Akční plán bude průběžně aktualizován s ohledem na skutečnost, že stěžejní dokumenty nebyly dosud v EU schváleny v konečném znění. Řídící orgány (ŘO), ale i další subjekty v implementaci fondů SSR, proto musí ve všech fázích přípravy a následné realizace respektovat aktuálně platná znění a zároveň sledovat průběh vyjednávání.

Předběžné podmínky jsou stanoveny nařízeními EU a dále upraveny Metodickým pokynem pro přípravu programových dokumentů pro programové období 2014–2020, proto je tento akční plán závazný pro všechny subjekty implementace programového období 2014–2020, přičemž zohledňuje specifika jednotlivých fondů SSR.

Z usnesení vlády č. 42/2012 vyplývá mimo jiné:

* průběžně spolupracovat s ministrem pro místní rozvoj na aktualizaci analýz uvedených v bodě II/1a tohoto usnesení v závislosti na aktuálním vývoji jednání o návrzích nařízení k politice soudržnosti.

Z usnesení vlády ze dne 12. června 2013 vyplývá mimo jiné povinnost jednotlivých gestorů a spolugestorů:

* 1. zajistit plnění předběžných podmínek vázáných na programy a Dohodu o partnerství
	pro programové období 2014–2020 dle obecného nařízení EU a manuálu k předběžným podmínkám od EK, a postupovat v souladu s výše uvedenými dokumenty vč. vládou schváleného Metodického pokynu pro přípravu programových dokumentů
	pro programové období 2014 – 2020 podle usnesení vlády ze dne 29. května 2013 č. 401 a s aktuálně platným zněním Akčního plánu řízení a koordinace předběžných podmínek,
	2. předložit ministru pro místní rozvoj do 30. června 2013 Kartu rizikových předběžných podmínek v souladu s obecným nařízením EU a manuálem k předběžným podmínkám od EK, vč. vládou schváleného Metodického pokynu pro přípravu programových dokument pro programové období 2014 – 2020 podle usnesení vlády ze dne 29. května 2013. Č. 401a s aktuálně platným zněním Akčního plánu řízení a koordinace předběžných podmínek,
	3. spolupracovat při naplňování předběžných podmínek s dalšími subjekty podílejícími
	se na věcném a implementačním zajištění předběžných podmínek.

# koncept předběžných podmínek

Změnou v budoucím programovém období 2014 – 2020 oproti minulému i současnému období je zavedení předběžných podmínek (tzv. ex-ante kondicionalit), které mají zajistit, aby čerpání z fondů SSR probíhalo v rámci správně nastaveného systému, čímž se má zvýšit efektivita a účinnost poskytnuté podpory.

Předběžná podmínka je „předem přesně vymezený podstatný faktor, který je nezbytným předpokladem pro účinné a efektivní splnění specifického cíle investiční priority nebo priority Unie, je s plněním tohoto cíle přímo a skutečně spojen a má na jeho účinné a efektivní splnění přímý vliv.“ (Návrh nařízení k fondům Společného strategického rámce, čl. 2).

Předběžné podmínky jsou definovány i v dílčích nařízeních pro jednotlivé fondy. Návrhy nařízení pro EFRR, FS a ESF dělí předběžné podmínky na obecné (platné pro všechny intervence) a tematické (vztahující se k jednotlivým tematickým cílům a investičním prioritám). Návrh nařízení pro EZFRV dělí předběžné podmínky na horizontální a tematické, návrh nařízení pro ENRF zase na obecné (ty jsou totožné s obecnými pro EFRR, FS a ESF) a tematické (výčet předběžných podmínek za všechny SSR fondy je uveden v příloze Akčního plánu; nejedná se o definitivní a schválený seznam požadavků, aktuální vývoj bude reflektovat finální dohody trialogu v EU).

Cílem naplňování předběžných podmínek je zabezpečit pro každou investiční prioritu splnění takových národních a regionálních podmínek, které umožní strategické zarámování podpory, a které povedou k maximalizaci přínosu a efektivity intervencí.

Předběžné podmínky musí být členským státem splněny, nemá-li dojít k nezapočetí čerpání ze SSR fondů nebo pozastavení průběžné platby dotčené části programu ze strany Evropské komise. Naplnění předběžných podmínek, popř. harmonogram jejich provádění, bude součástí jak Dohody o partnerství, tak i jednotlivých programů.

Některé předběžné podmínky jsou stále nejasné jak charakterem výkladu, tak i formou
a rozsahem aplikace na české podmínky, proto bude Ministerstvo pro místní rozvoj v procesu přípravy programového období 2014-2020 průběžně pojetí předběžných podmínek konzultovat i s EK. Existují i další rizika plnění předběžných podmínek, jako je termín splnění, územní charakter, gesce za plnění předběžné podmínky. Proto je zpracováván tento Akční plán tak, aby buď ve fázi prvního předložení a vyjednávání Dohody o partnerství a dílčích programů nebo ve fázi schvalování, byly zajištěny všechny pro ČR relevantní předběžné podmínky a nenastala situace nemožnosti čerpat pro dílčí intervence identifikované v programech.

# legislativní základ

Akční plán vychází z legislativních právních aktů, které upravují oblast předběžných podmínek a navazujících metodických pokynů připravovaných ze strany EK a České republiky. Mezi základní legislativní právní akty patří zejména Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních ohledně EFRR, ESF, FS, EZFRV a ENRF.

* 1. Návrh nařízení

Aktuální znění předběžných podmínek vychází z textů nařízení schváleného Radou EU během Dánského předsednictví formou částečného obecného přístupu pro SSR fondy a politiky soudržnosti. Výše zmíněný Návrh nařízení definuje předběžné podmínky v několika článcích:

* Odůvodnění, bod 17 je uveden průvodní text k předběžným podmínkám.
* Článek 2A Definice předběžných podmínek
* Článek 14/1b Obsah Dohody o partnerství
* Článek 17 Předběžné podmínky
* Článek 87/6b Obsah, přijetí a změna operačních programů v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost
* Příloha IV. Předběžné podmínky – seznam předběžných podmínek pro EFRR, FS a ESF
* Článek 44/3 Zprávy o provádění.
* Článek 46/2c Zprávy o pokroku.
* Článek 100/1h Funkce monitorovacího výboru.

Detailní zaměření předběžných podmínek včetně kritérií plnění podle jednotlivých SSR fondů je uvedeno v samotných návrzích nařízení k jednotlivým fondům, které specifikují své obecné i tematické předběžné podmínky. Jde tedy o:

* Návrh nařízení EP a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se EFRR a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 (dále také „návrh specifického nařízení k EFRR“),
* Návrh nařízení EP a Rady o ESF a o zrušení nařízení (ES) č. 1081/2006 (dále také „návrh specifického nařízení k ESF“),
* Návrh nařízení EP a Rady o FS a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 (dále také „návrh specifického nařízení k FS“),
* Návrh nařízení EP a Rady o podpoře rozvoje venkova z EZFRV (dále také „návrh specifického nařízení k EZFRV“),
* Návrh nařízení EP a Rady o ENRF zrušující nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 a nařízení Rady (ES) č. 861/2006 a nařízení Rady (ES) č. XXX/2011 o integrované námořní politice (dále také „návrh specifického nařízení k ENRF“).
	1. Prováděcí dokumenty k fondům SSR

Ve vztahu k Dohodě o partnerství jsou důležité následující dokumenty.

**3.2.1 Šablony k programům a Dohodě o partnerství**

Pro oblast dohody o partnerství to je „Draft template and guidelines the content of the Partnership agreement“. V části 2.3 (verze 3 z 21.5.2013) je definováno, že členský stát uvede v Dohodě přehled hodnocení splnění příslušných předběžných podmínek, za které jsou zodpovědné národní orgány, a to s uvedením opatření, která je nutno přijmout,
a harmonogramem jejich provádění u těch, které splněny nejsou. Prováděcí dokument stanovuje obsah a formu postoupených informací členského státu směrem k Evropské komisi – specifikace a forma je součástí Akčního plánu řízení a koordinace předběžných podmínek
a je uvedena níže v dokumentu.

Další prováděcí dokument EU je „Draft template and guidelines for the content of the Operational programme“, který stejně jako u Dohody o partnerství uvádí, co bude uvedeno
v dílčích programech v této oblasti. Jednotlivé požadavky na zhodnocení plnění předběžných podmínek rozvádí sekce 9 (verze 3 z 21.5.2013) tohoto dokumentu.

Pro OP Rybářství existuje specifická šablona „Draft template and guidelines on the content of the EMFF operational programme 2014-2020“. Specifická je i kapitola k naplňování předběžných podmínek (sekce 6 „Naplňování předběžných podmínek“) – podrobná specifikace je uvedena níže v dokumentu.

Dosud platný „Draft template and guidelines on the content of the EAFRD operational programme 2014-2020“ nespecifikuje naplňování předběžných podmínek.

**3.2.2 Metodické dokumenty Komise – guidances**

Evropská komise pro jednotlivé fondy vydává metodické návody k předběžným podmínkám.

Metodickým dokumentem Komise pro EFRR, ESF a FS je **„Draft Guidance on ex ante Conditionalities“** (part I. a part II včetně tzv. „hodnotících tabulek). Guidance představuje další prostředek k upřesnění výkladu a způsobu plnění předběžných podmínek. V materiálu je blíže specifikována problematika hodnocení předběžných podmínek členským státem, a to jak z pohledu aplikovatelnosti předběžných podmínek na dané priority programů,
tak i z hlediska relevantního posouzení jejich plnění. Dále pak materiál blíže specifikuje posuzování předběžných podmínek ze strany Evropské komise, včetně úpravy procedurálního postupu vedoucího k nespuštění případně pozastavení plateb ze strany Evropské komise. Součástí Draftu guidance jsou i níže uvedené podstatné faktory naplňování předběžných podmínek (plný text je uveden v samotném draftu guidance).

Hodnocení aplikovatelnosti předběžné podmínky

Použitelnou předběžnou podmínkou se rozumí předem přesně vymezený podstatný faktor, který je nezbytným předpokladem pro účinné a efektivní splnění specifického cíle investiční priority nebo prority Unie, je s plněním tohoto cíle přímo a skutečně spojen a má na jeho účinné a efektivní splnění přímý vliv. Specifický cíl je výsledek, k jehož dosažení má investiční priorita nebo priorita Unie přispět prostřednictvím kroků či opatření přijatých v rámci určité priority.

Specifické cíle jsou stanoveny v dohodách mezi členskými státy a Evropskou komisí
a odpovídají výsledkům, kterých má být dosaženo prostřednictvím opatření v rámci priorit. Je zcela nezbytné, aby byly specifické cíle jednoznačně a přesně nadefinovány. Nejsou-li specifické cíle adekvátně vyjádřeny, může být předběžná podmínka mylně interpretována jako neaplikovatelná i přesto, že má přímý vliv na účinnost a efektivitu podpory. Proces vyhodnocení použitelnosti předběžných podmínek je nutné realizovat ještě před formálním předložením programů Evropské komisi.

Nejdříve je nutné vyhodnotit, zda existuje vazba mezi předběžnou podmínkou a investiční prioritou nebo prioritou Unie definovanou ve speciálních nařízeních pro fondy. Jestliže je předběžná podmínka považována za použitelnou, má se zároveň za to, že je souvislost
i mezi specifickým cílem/prioritní oblastí a předběžnou podmínkou. Kde nelze vyhodnotit předběžnou podmínku jako použitelnou na základě ustanovení specifických nařízení, použitelnost tematických předběžných podmínek má být posuzována specifického cíle/prioritní oblasti.

Předběžná podmínka musí být předvídatelná, tzn. že je možné prokázat, že dosažení specifického cíle/prioritní oblasti bude více účinné a efektivní s předběžnou podmínkou než bez ní. Dále je možné prokázat vazbu mezi nesplněním předběžné podmínky a významným snížením účinnosti a efektivity dosahování specifických cílů. Předběžná podmínky musí mít přímý dopad, tzn. že je možné prokázat, že nerespektování předběžné podmínky povede k potenciálnímu riziku nedosažení výsledků nebo efektivity, případně vysokým nákladům
a zdržením v souvislosti s implementací.

Je doporučováno začít nejdříve s vyhodnocením dopadů předběžné podmínky na účinnost
a efektivitu. V případě, že žádny dopad není identifikován, je možné předběžnou podmínku vyhodnotit jako neaplikovatelnou.

Evropská komise bude vždy předpokládat, že tematické předběžné podmínky jsou vždy použitelné v případě, že investiční priorita/priorita Unie je vybrána do daného operačního programu. V případě, že členský stát vyhodnotí předběžnou podmínku jako neaplikovatelnou, je nutné takovéto vyhodnocení náležitě zdůvodnit.

V případě obecných předběžných podmínek je nutné vždy ověřit jejich aplikovatelnost
ve vztahu ke specifickým cílům všech investičních priorit a priorit Unie. Obecná předběžná podmínka bude aplikovatelná na úrovni programů nebo priorit za předpokladu, že má obdobné typy intervencí, příjemců a cílových skupin.

Hodnocení splnění předběžné podmínky

Předběžná podmínka je považována za splněnou, jsou-li splněny všechna kriteria. Je tedy nutné vyhodnotit každé jednotlivé kriterium zvlášť. V části II Guidance jsou uvedeny assessment grids, které obsahují veškeré relevantní prvky, jež musí vyhodnocení obsahovat.

V případě, že předběžná podmínka není splněná, členské státy uvedou ve svých operačních programech, taková opatření, která se chystají přijmout případně zrealizovat, aby bylo zajištěno splnění nejpozději na konci roku 2016. V této souvislosti bude vypracován Akční plán. V akčním plánu musí být detailně popsána opatření k zajištění splnění, identifikovány odpovědné subjekty a zároveň musí obsahovat harmonogram.

V případě, že je předběžná podmínka splněna, je nezbytné uvést relevantní odkazy
na dokumenty, zákony atd.

Significant prejudice

V případě, že předběžná podmínka není splněná v době předkládání programu, provede Evropská komise vyhodnocení, zda se nejedná o tzv. signifiant prejudice neboli významné snížení účinnosti a efektivity dosahování specifických cílů, které by mohlo vést k rozhodnutí
o pozastavení všech nebo částí příslušných plateb. Evropská komise vezme v potaz stupeň nesplnění, míru rizika a dále pak posoudí adekvátnost opatření navrhovaných v Akčním plánu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o pracovní materiál a z tohoto materiálu vyplývají i mnohé nejasnosti ohledně výkladu, je nutné i nadále sledovat aktuální vývoj.

Pro oblast rybářství je metodickým dokumentem Komise „Draft Guidance on EMFF specific Ex Ante Conditionalities“. Pro EZFRV dosud Komise Draft guidance nevydala.

# nesplnění předběžných podmínek

Nesplnění předběžných podmínek respektive nedokončení identifikovaných opatření
ke splnění předběžných podmínek ve lhůtě stanovené Dohodě o partnerství a v jednotlivých programech je důvodem pro pozastavení všech nebo části plateb na příslušnou prioritu daného programu ze strany EK. Případné pozastavení plateb by se týkalo pouze příslušné priority nikoliv programu jako celku. Členský stát bude mít možnost rozhodnout o přesunu pozastavených prostředků na jiné priority, které budou svou předběžnou podmínku splňovat. To neplatí v případě, že se bude jednat o plnění obecných předběžných podmínek, které je vyžadováno napříč všemi podporovanými oblastmi. Opětovné spuštění průběžných plateb bude znovu možné až po splnění předběžné podmínky nebo v případě, že program bude pozměněn a dotčená předběžná podmínka přestane být relevantní.

Nejzazší termín pro splnění předběžných podmínek stanovují nařízení k SSR fondům
a Draft Guidance do dvou let od přijetí Dohody o partnerství nebo do 31. prosince 2016. Nicméně Evropská komise může zároveň již při schvalování programů rozhodnout
o pozastavení všech nebo částí průběžných plateb na příslušnou prioritu tohoto programu, dokud nedojde k dokončení opatření, pokud je to nezbytné pro to, aby se předešlo významnému snížení účinnosti a efektivity dosahování specifických cílů dané priority (čl. 17 odst. 5 nařízení).

# Akční plán řízení a koordinace předběžných podmínek

Akční plán je vytvářen na základě výchozí analýzy předběžných podmínek, která byla provedena mezi MMR, dílčími relevantními resorty a kraji v roce 2012. V návaznosti na to jsou předběžné podmínky rozpracovávány co do svého zaměření, hloubky plnění, časování
a odpovědností za dané předběžné podmínky.

Seznam předběžných podmínek a kritérií splnění bude nadále rozpracováván podle aktuálně schválených verzí nařízení EU a dalších klíčových podkladů jak na úrovni EU, tak i ze strany partnerů v České republice. Předběžné podmínky jsou součástí jak Dohody o partnerství tak
i jednotlivých programů podle šablon Evropské komise. Použitelnost předběžných podmínek se vždy vztahuje k uplatnění investičních priorit a specifických cílů v daných programech,
za něž odpovídá řídící orgán (ve spolupráci s gestory a spolugestory)

* 1. Řízení a koordinace předběžných podmínek podle fází

Průběh naplňování předběžných podmínek je rozdělen do několika fází, které na sebe budou průběžně navazovat. Byla ukončena první fáze „Identifikace a prvotní rozpracování předběžných podmínek pro Dohodu a programy“ (její obsah byl v první verzi AP).

**Fáze II: Rozpracování předběžných podmínek v rámci dopracování Dohody o partnerství
a programů a předložení EK**

Popis

V návaznosti na první fázi budou (dle harmonogramu) rozpracovány předběžné podmínky
do jednotlivých programů a Dohody o partnerství. Bude nutné potvrdit splněné předběžné podmínky, u nesplněných předběžných podmínek je nutné uvést přehled opatření, která mají být přijata, a harmonogram jejich provádění.

Pokud i v momentě postoupení jednotlivých programů a Dohody o partnerství ke schválení vládou a následně ke zhodnocení Evropskou komisí nebudou některé předběžné podmínky splněny, je nutné toto uvést do Šablon včetně aktualizovaných navržených opatření a harmonogramu splnění.

Odpovědnosti

Klíčovou roli v oblasti předběžných podmínek má **Ministerstvo pro místní rozvoj**, a to jak v rámci přípravy budoucího programového období, tak i ve fázi implementace. Ministerstvo pro místní rozvoj dohlíží nad tím, zda jsou ze strany řídících orgánů a dalších partnerů předběžné podmínky splněny. Za tímto účelem jsou řídící orgány povinny nahlásit Ministerstvu pro místní rozvoj bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, veškeré změny, které mají nebo by mohly mít vliv na splnění předběžné podmínky (jedná se např. o nově zahájená řízení, včetně formálních upozornění, řízení před Ústavním soudem a případně jakékoliv další relevantní legislativní i nelegislativní překážky na vnitrostátní úrovni; schválení strategie apod.). U nesplněných podmínek pak koordinuje následné splnění v daném termínu a rozsahu. MMR také zajišťuje v oblasti předběžných podmínek komunikaci mezi Českou republikou a Evropskou komisí.

Zásadní věcnou a gesční roli hrají **řídící orgány,** ty identifikují a stanoví plnění předběžné podmínky vždy k danému programu a také k dané prioritě programu. Řídící orgány
ve spolupráci s dalšími dotčenými subjekty definují jak plnění předběžných podmínek, tak i časový a věcný rozsah k dané předběžné podmínce. Protože se některé předběžné podmínky mohou dotýkat více prioritních os i více programů a protože gesce za naplnění určité předběžné podmínky nemusí vždy náležet danému ŘO příslušného OP, je nezbytné v takovém případě k tomuto naplňování přistupovat multilaterálně ve spolupráci s **dalšími subjekty zapojenými do implementace** fondů SSR (těmito subjekty se myslí zejména gestoři a spolugestoři předběžných podmínek). Řídící orgán nese plnou odpovědnost za správnou a úplnou aktualizaci stavu předběžných podmínek.

Gestorům a spolugestorům (přičemž ve většině případů jsou gestory a spolugestory právě řídící orgány) předběžných podmínek vyplývá z usnesení vlády povinnost zajistit plnění předběžných podmínek vázaných na programy a Dohodu o partnerství, spolupracovat při naplňování předběžných podmínek s dalšími subjekty podílejícími se na věcném
a implementačním zajištění předběžných podmínek, a do 30. 6. předložit ministrovi pro místní rozvoj Kartu rizikových předběžných podmínek.

I z těchto důvodů bude v rámci celého procesu řízení a koordinace předběžných podmínek v programovém období 2014-2020 (včetně jeho přípravy) Ministerstvo pro místní rozvoj
od řídících orgánů vyžadovat úzkou spolupráci s orgány, které participují na dané předběžné podmínce.

**Evropská komise** diskutuje o zaměření některých předběžných podmínek v rámci neformálního dialogu, v rámci formálního dialogu po obdržení Dohody a programů bude posuzovat naplňování předběžných podmínek.

Milníky a nástroje

Řídící orgány (gestoři a spolugestoři) uvádějí informace k naplňování předběžných podmínek do Šablon Evropské komise k identifikaci odpovídajících předběžných podmínek s ohledem na tematické cíle a vybrané investiční priority a opatření, které budou podporovány. Dalším nástrojem, který mají k dispozici je Karta rizikových předběžných podmínek, jejíž součástí je i tzv. Screening řízení.

Jak již bylo zmíněno, některé předběžné podmínky se mohou dotýkat více prioritních os
i programů a gesce za naplnění určité předběžné podmínky nemusí vždy náležet danému ŘO příslušného programu.

Na konci dané etapy budou ŘO vyplňovat Šablonu EK (verze pro EK), před tímto milníkem s předpokladem červenec-srpen zpracují Šablonu EK v extenzivní verzi (tzv. self-assessement), v němž uvedou rozsáhlejší popis zhodnocení naplňování, limitů a problémů
a navržených opatření s harmonogramem. Toto self-assessment bude sloužit jako vstup pro užší verzi pro program a EK.

Všechny šablony jsou vedeny v tabulkové podobě a kopírují vzory z Template OP a Dohody (výjimkou je Karta rizikových PP).

Dané nástroje budou průběžně aktualizovány, a to jak s ohledem na změny stavu (ne)splněných předběžných podmínek, tak i s ohledem na vývoj schvalování legislativy
a strategických podkladů EU k SSR fondům.

Byla vypuštěna a nadále nebude sledována Karta PP (nástroj pozbyl potřebnosti po skončení první fáze); dané aktuální informace budou již zaznamenávány v Šablonách EK – pro potřeby self-asssessement bude šablona řešena extenzivní formou (předpoklad v srpnu).

Tabulka 2 stanovuje obecné a tematické předběžné podmínky, za jejichž splnění nesou odpovědnost národní orgány. Pro každou předběžnou podmínku je nezbytné identifikovat, zda toto plnění poskytuje vysvětlení tam, kde je to vhodné. Na úrovni jednotlivých programů bude tabulka obsahovat všechny položky včetně části „Prioritní osa nebo osy, ke kterým se podmínka vztahuje“, která nemusí být součástí Dohody o partnerství.

**I. Šablony Komise pro EFRR, ES, FS, EZFRV**

Tab. 1: Šablona EK pro EFRR, ES, FS, EZFRV – všechny předběžné podmínky a kritéria

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Použitelná předběžná podmínka na národní úrovni** | **Prioritní osa nebo osy, ke kterým se podmínka vztahuje** | **Splnění předběžné podmínky (ano/ne /částečně)** | **Kritéria splnění** | **Splnění kritéria (ano / ne)** | **Odkazy (u splněných podmínek) [[2]](#footnote-3)** | **Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Pro příslušnou obecnou a tematickou předběžnou podmínku, která je částečně splněna nebo nesplněna vůbec, uvedou odpovědné subjekty opatření, která je nutné přijmout na národní úrovni a harmonogram jejich realizace. Tzn., že v programech řídící orgány uvedou požadované informace, viz tabulky 3 a 4.

Tab. 2: Šablona EK pro EFRR, ES, FS, EZFRV – částečně splněné či nesplněné obecné PP

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nesplněná nebo částečně splněná použitelná obecná předběžná podmínka** | **Nesplněná kritéria**  | **Opatření, která je nutno přijmout**  | **Termín splnění (datum)** | **Orgány zodpovědné za plnění** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Tab. 3: Šablona EK pro EFRR, ES, FS, EZFRV – částečně splněné či nesplněné tematické PP

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nesplněná nebo částečně splněná použitelná tematická předběžná podmínka** | **Nesplněná kritéria** | **Opatření, která je nutno přijmout**  | **Termín splnění (datum)** | **Orgány zodpovědné za plnění**  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**II. Šablony Komise pro EZFRV**

Template pro EZFRV nespecifikuje požadavky na doplnění předběžných podmínek, Program rozvoje venkova bude tedy zatím vycházet z šablony pro EFRR, ESF a FS.

**III. Šablony Komise pro ENRF**

Ačkoliv z obecného postoje ENRF plyne, že souhrnné předběžné podmínky uvedené
v obecném nařízení nejsou dosud použitelné pro ENRF, z přístupu obecného nařízení plyne ujištění, že obecné předběžné podmínky platí pro všechny SSR fondy. Tudíž v rámci OP R je požadováno, aby vysvětlily jak všechny obecné předběžné podmínky, tak ty, které jsou vázané pouze na ENRF.

Tab. 4: Šablona EK pro ENRF – všechny předběžné podmínky a kritéria

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Předběžná podmínka** | **Aplikovatelné (ano/ne)** | **Pokud neaplikovatelné, vysvětlení**  | **Priorita Unie** | **Předběžná podmínka splněna (ano/ne)** | **Hodnocení naplnění předběžné podmínky resp. všech kritérií** | **Datum splnění** | **Odkazy (u splněných)[[3]](#footnote-4)** |
|  |  |  |  |  | kritérium 1 |  |  |
| kritérium 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Tab. 5: Šablona EK pro ENRF – částečně splněné či nesplněné tematické PP

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Předběžná podmínka** | **Priorita nebo priority Unie** | **Odpovědné orgány** | **Opatření, která je nutno přijmout** | **Termín splnění (datum)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Všechny šablony pracují i s předběžnými podmínkami a kritérii, které jsou v aktuální verzi EU vyškrtnuty. Definitivní schválenou verzi pro účely předložení Komisi budou vycházet z kompromisního návrhu po Radě EU, nicméně pro potřeby hodnocení MMR to v šablonách uvedeno bude.

Termín a projednání

Fáze začíná předložením programů řídícími orgány do konce června 2013 na MMR. MMR následně naplňování předběžných podmínek zhodnotí a zašle ŘO své podněty a připomínky. Takto bude v této fázi postupováno i v rámci dalšího předložení aktualizovaných programů do konce září 2013, včetně následného zhodnocení MMR. Následná úprava bude řešena pro potřeby předložení programů (s termínem do konce listopadu) a Dohody o partnerství (s termínem do konce října) vládě a předložení Komisi následně s předpokladem do konce roku 2013. V mezidobí budou ze strany ŘO průběžně aktualizovány nejen samotné šablony EK, ale i podpůrné nástroje (např. Karta rizikových PP). Vzhledem k možnému zpoždění v naplňování předběžných podmínek a hodnocení programů Komisí v roce 2014, bude případně tato fáze přesahovat i do roku 2014 – do momentu, kdy budou programy EK schváleny, a to včetně schválení naplňování předběžných podmínek i harmonogramu
a opatření u částečně splněných či nesplněných s výhledem do roku 2016.

Ministerstvo pro místní rozvoj využívá v této fázi projednávání na platformách určených k přípravě Dohody o partnerství a dílčích programů (zejména PS pro přípravu Dohody
o partnerství, PS k rozpracování programů 2014-2020, dílčí platformy na úrovni řídících orgánů atd.). Problematické předběžné podmínky, u kterých je riziko nedodržení termínu
či jejich nesplnění obecně, budou případně projednávány na dvoustranných či vícestranných jednání. V měsíci července je plánováno svolání technického jednání k naplňování obecných předběžných podmínek.

Jednání budou probíhat v předem definovaných intervalech, a to s ohledem na celkový časový rámec a stav schvalování důležitých strategických dokumentů, legislativních aktů
a milníků spojených s postupem na úrovni EU.

V případě potřeby ustaví Ministerstvo pro místní rozvoj specifickou pracovní skupinu / platformu pro předběžné podmínky, a to za účasti zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, zástupců řídících orgánů, případně gestorů a spolugestorů jednotlivých předběžných podmínek a dotčených subjektů podílejících se na implementaci fondů SSR.

**Fáze III: Řízení a koordinace předběžných podmínek po spuštění programů a v rámci jejich realizace**

Popis

Po schválení jednotlivých programů a Dohody o partnerství Komisí se spustí samotná implementace fondů SSR. Předběžné podmínky, které nebyly splněny, budou podléhat pravidelnému vyhodnocování a informování o jejich stavu a to jak směrem k Evropské komisi tak i směrem k řídícím orgánům a Ministerstvu pro místní rozvoj.

Odpovědnosti

Odpovědnosti u Ministerstva pro místní rozvoj, řídících orgánů, gestorů a spolugestorů definované již ve fázi I. a II. jsou platné pro celé údobí jak přípravy, tak i realizace SSR fondů.

Milníky a nástroje

Po schválení jednotlivých programů a Dohody o partnerství budou jednotlivé odpovědné subjekty pracovat především se Šablonou Evropské komise a dalšími nástroji (Karta rizikových PP apod.). Tyto nástroje budou v pravidelných cyklech aktualizovány s ohledem
na změny stavu (ne)splněných předběžných podmínek. Změny ve vztahu k předběžným podmínkám bude Ministerstvu pro místní rozvoj reportovat řídící orgán ve spolupráci s ostatními dotčenými subjekty. Lhůta, která bude stanovena pro vyřízení aktualizace stavu předběžných podmínek, se bude odvíjet od rozsahu změn. Řídící orgán nese plnou odpovědnost za správnou a úplnou aktualizaci stavu předběžných podmínek.

Termín a projednání

Po schválení předběžných podmínek Komisí bude nutné koordinovat naplňování předběžných podmínek v rámci realizace SSR fondů. Fáze bude ukončena ke konci roku 2016. Podle potřeby a v případě, že EK stanoví specifické termíny, bude AP aktualizován
i o tyto milníky.

V průběhu implementace SSR fondů, tj. od momentu schválení programů a Dohody o partnerství Evropskou komisí, bude komunikace a projednávání plnění předběžných podmínek probíhat na k tomu určených platformách pro realizaci SSR fondů a v případě potřeby u rizikových předběžných podmínek podle specifického režimu.

* 1. Aktuální harmonogram řízení a koordinace předběžných podmínek

Termíny pro další postup jsou zvoleny dle rozpracování Dohody o partnerství, přípravy programů ze strany řídících orgánů, fáze vyjednávání a schválení nařízení EU k fondům SSR, Společného strategického rámce, Dohody o partnerství, dílčích programů a výhledu spuštění realizace programů.

Aktuální harmonogram je uveden pro II. fázi a je postaven na principu optimálního časování všech důležitých milníků jak ze strany Evropské komise, tak i na úrovni České republiky. Je nutné počítat s doložkou flexibility v případě dalších prací, delšího procesu vyjednávání
a rozhodování mezi ČR a Evropskou unií. Je předpokládána úzká spolupráce mezi všemi dotčenými odpovědnými subjekty.

Tab. 6: Aktuální harmonogram a milníky ve vztahu k II. fázi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Milníky** | **Zodpovědnost (primární a podpůrná)** | **II. Fáze (2013 / možný přesah do 2014)** |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2014 |
| Předložení programů včetně PP | Řídící orgány |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhodnocení PP | MMR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předložení programů včetně předběžných podmínek vládě | Řídící orgány |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předložení programů včetně předběžných podmínek Komisi | Řídící orgány |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dopracování programů včetně PP pro předložení vládě a Komisi | Řídící orgány |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dopracování programů včetně PP na základě připomínek Komise | Řídící orgány |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. Odpovědnosti v rámci řízení a koordinace předběžných podmínek

V této části jsou shrnuty odpovědnosti jednotlivých subjektů zapojených do řešení předběžných podmínek v programovém období 2014-2020 (příprava i realizace).

**Ministerstvo pro místní rozvoj**

|  |
| --- |
| * Svodná prvotní analýza předběžných podmínek. Analýza problémových předběžných podmínek.
 |
| * Řízení a koordinace (svodné a průběžné) plnění předběžných podmínek (pokyny, metodiky, šablony, karty apod.) v ČR
 |
| * Zabudování předběžných podmínek ve vztahu k Dohodě o partnerství.
 |
| * Komunikace a postoupení plnění předběžných podmínek ve vztahu k vládě a Evropské komisi.
 |
| * Vytvoření komunikačního prostředí pro řízení a koordinaci předběžných podmínek (platformy, informování apod.)
 |

**Řídící orgány**

|  |
| --- |
| * Rozpracování předběžných podmínek ve vztahu k programům (splněných i nesplněných) včetně zajištění předběžných podmínek relevantních pro daný program i přesto, že nebudou ŘO gestory dané PP.
 |
| * Pravidelná aktualizace Šablon EK a dalších podkladů definovaných MMR.
 |
| * Pravidelná komunikace a předkládání podkladů Ministerstva pro místní rozvoj.
* Bezodkladné oznamování Ministerstvu pro místní rozvoj všech skutečností, které mohou mít vliv na splnění podmínky (zahájení infringmentu, legislativní překážky).
 |
| * Koordinace plnění předběžných podmínek spolu s gestory / spolugestory a dalšími partnery.
 |

**Gestoři a spolugestoři předběžných podmínek**

|  |
| --- |
| * Zajištění plnění předběžných podmínek
 |
| * Předkládání Karty rizikových předběžných podmínek.
 |
| * Věcná spolupráce s řídícími orgány k předběžným podmínkám (legislativní a strategická rovina)
 |
| * Pravidelná komunikace a předkládání podkladů Řídícím orgánům, případně MMR.
 |
| * Dává k dispozici údaje nejen relevantními ŘO ale i MMR.
 |

**Další subjekty**

|  |
| --- |
| * Spolupráce s řídícími orgány a gestory předběžných podmínek (věcná a strategická rovina)
 |
| * Pravidelná komunikace a předkládání podkladů Řídícím orgánům, gestorům předběžných podmínek, případně Ministerstvu pro místní rozvoj.
 |
| * Kraje: zajištění naplňování předběžných podmínek ve vztahu k území (regionální strategie apod.)
 |

**Vláda**

|  |
| --- |
| * Schválení stavu / informace o plnění předběžných podmínek ve vztahu k programům a Dohodě o partnerství.
 |

**Evropská komise**

|  |
| --- |
| * Vyhodnocení plnění předběžných podmínek a jejich akceptace.
 |
| * Ověřování plnění předběžných podmínek, případné sankciování.
 |
| * Průběžná komunikace s Ministerstvem pro místní rozvoj ve věci předběžných podmínek.
 |

Přehled odpovědností jednotlivých subjektů zapojených do řešení předběžných podmínek, a to jak ve vztahu ke konkrétnímu tematickému cíli a předběžné podmínce, tak i ve vztahu k jednotlivým programům uvádí, tabulka 7 a 8 (vychází z verze kompromisního znění; původně navržené PP jsou evidované jako přeškrtnuté; odpovědnosti jsou uvedeny napříč všemi fondy).

**Více gestorů u jedné předběžné podmínky**

U předběžných podmínek, kde jsou uvedeni dva a více gestorů, je nutné stanovit gestora
za celou předběžnou podmínku (i do budoucna pro potřeby monitorovacího systému)
a spolugestora (např. za naplňování dílčích kritérií či jako subdodavatele dílčích informací k plnění). Tabulka proto zohledňuje i toto.

**Nevyjasněné gesce**

V tabulce nejsou zaneseny dosud nevyjasněné dílčí gesce; ty je potřebné urgentně dořešit mezi identifikovanými resorty:

* PP 2.1 (MŠMT nebo MPSV) kritérium „ukazatele umožňující měření pokroku opatření
v oblastech, jako jsou počítačová gramotnost, začleňování občanů do informační společnosti, přístupnost elektronických technologií a elektronického zdravotnictví
v mezích článku 168 SFEU, jež jsou v souladu“.
* PP 3.1 a 8.2 (MPO a MSp) kritérium: opatření ke zkrácení doby potřebné k získání licencí a povolení k zahájení a provádění konkrétní činnosti podniku ~~na tři měsíce~~.
* PP 6.1 a 5.3 EZFRV (MŽP a MZe): obě předběžné podmínky.
* Obecné PP, dílčí kritéria (gesce ŘO): bude upřesněno MMR.

Tab. 7: Vymezení odpovědností v rámci **tematických** předběžných podmínek

| **Tematický cíl** | **Předběžná podmínka** | **Subjekty odpovědné za naplňování PP** | **Uplatnitelnost PP v OP** |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestor za celou PP / Spolugesce (např. gesce za dílčí kritéria) | Další subjekty | Primární OP | Další OP |
| **TC 1:** Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací | [1.1. Výzkum a inovace: Existence národního nebo regionálního výzkumného a inovačního strategického rámce politik pro inteligentní specializaci v souladu s národním programem reforem na podporu soukromých výdajů na výzkum a inovace.](file:///D%3A%5C%21%21%20KP%202014-2020.%20Priprava%5C1.DUBEN%202012.VLADA.material%20k%20usneseni%20vlady%5CKondicionality.Analyza.Podklad%5CMV.Tabulka%20kondicionality.xlsx#RANGE!#REF!)  | MŠMT /MPO (spolugesce)ÚV (RVVI) za kritérium Byl přijat rámec, který vymezuje dostupné rozpočtové zdroje pro výzkum a inovace. | ~~MZe (má uvedeno jako PP 1.1., zatím kompromisem vyškrnuto)~~Další resortyTA ČRKraje | OP VVV | OP PIKOP PPR~~PRV~~ |
| 1.2. Existence víceletého plánu finančního plánování a prioritizace investic.  | MŠMT /ÚV (RVVI) spolugesce kritéria | MPOMZeDalší resortyTA ČRKraje | OP VVV | OP PIKPRV |
| ~~EZFRV, 1.2 - Kapacita v oblasti poradenství: V oblasti poradenství existuje dostatečná kapacita k zajištění poradenství týkajícího se regulatorních požadavků a všech aspektů spojených s udržitelným řízením a opatřeními v oblasti klimatu v zemědělství a lesnictví.~~ | ~~MZe~~ | ~~MŠMT~~~~MPO~~ | ~~PRV~~ |  |
| **TC 2:** Zlepšení dostupnosti, využití a kvality informačních a komunikačních technologií | *2.1: Digitální růst:* Strategický rámec politiky pro digitální růst, jež má stimulovat poptávku po cenově dostupných, kvalitních a interoperabilních soukromých a veřejných službách v oblasti IKT a zvýšit míru jejich využívání občany, včetně zranitelných skupin, podniky a orgány veřejné správy včetně přeshraničních iniciativ | MPO | ÚV (RKIS)MVDalší resorty NBÚ Kraje | OP PIK | IROPOP VVVOP Z |
| [2.2. Infrastruktura přístupových sítí nové generace: Existence vnitrostátních nebo regionálních plánů přístupových sítí nové generace, které zohledňují regionální opatření k dosažení cílů EU v oblasti vysokorychlostního přístupu k internetu se zaměřením na oblasti, kde trh není schopen poskytovat otevřenou infrastrukturu za dostupnou cenu a v kvalitě v souladu s pravidly EU pro hospodářskou soutěž a státní podpory, a poskytují dostupné služby zranitelným skupinám.](file:///D%3A%5C%21%21%20KP%202014-2020.%20Priprava%5C1.DUBEN%202012.VLADA.material%20k%20usneseni%20vlady%5CKondicionality.Analyza.Podklad%5CMV.Tabulka%20kondicionality.xlsx#RANGE!#REF!) | MPO | ÚV (RKVIS)~~MZe (má uvedeno jako PP 6.3., zatím kompromisem vyškrnuto)~~Další resortyMMRKrajeNBÚ | OP PIK | ~~PRV~~ |
| **TC 3:** Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků | [3.1. Byla realizována zvláštní opatření k zesílení podporování podnikatelské činnosti v souladu se Small Business Act (SBA).](file:///D%3A%5C%21%21%20KP%202014-2020.%20Priprava%5C1.DUBEN%202012.VLADA.material%20k%20usneseni%20vlady%5CKondicionality.Analyza.Podklad%5CMV.Tabulka%20kondicionality.xlsx#RANGE!#REF!) | MPO **/** MSp za kritérium: opatření zaměřená na snížení nákladů ~~na 100 EUR~~ a zkrácení doby potřebných pro založení podniku ~~na 3 dny~~ | ~~MZe (má uvedeno jako PP 2.3.1, zatím kompromisem vyškrnuto)~~ Další resortyKraje | OP PIK | OP PPRIROP~~PRV~~ |
| ~~3.2. Provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. února 2011 o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích do vnitrostátního práva.~~ | ~~MSp~~ | ~~Kraje~~ | ~~OP PIK~~ | ~~OP PPR~~~~IROP~~~~PRV~~ |
| **TC 4:** Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích | [4.1. Byla provedena opatření na podporu nákladově efektivního zvyšování energetické účinnosti u koncového uživatele a nákladově efektivních investic do energetické účinnosti při výstavbě a renovaci budov.](file:///D%3A%5C%21%21%20KP%202014-2020.%20Priprava%5C1.DUBEN%202012.VLADA.material%20k%20usneseni%20vlady%5CKondicionality.Analyza.Podklad%5CMV.Tabulka%20kondicionality.xlsx#RANGE!#REF!) | MPO  | MŽPMMRKraje | OP PIK | OP ŽPIROPOP PPR |
| ~~EZFRV, 5.2 Energetická účinnost: provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006 o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách do vnitrostátního práva.~~ | ~~MPO~~  | ~~MZe~~ ~~Kraje~~ | ~~PRV~~  |  |
| 4.2. Byla provedena opatření na podporu vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny. | MPO  | KrajeMŽP | OP PIK | OP ŽPOP PPR |
| [4.3. Byla provedena opatření na podporu výroby a distribuce energie z obnovitelných zdrojů.](file:///D%3A%5C%21%21%20KP%202014-2020.%20Priprava%5C1.DUBEN%202012.VLADA.material%20k%20usneseni%20vlady%5CKondicionality.Analyza.Podklad%5CMV.Tabulka%20kondicionality.xlsx#RANGE!#REF!) | MPO  | MŽP~~MZe (má uvedeno jako PP 5.5., zatím kompromisem vyškrnuto)~~Kraje | OP PIK | OP ŽPIROPOP PPR~~PRV~~ |
| ~~EZFRV, 5.1 Emise skleníkových plynů: soulad s čl. 6 odst. 1 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES ze dne 23. dubna 2009 o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020.~~ | ~~MŽP~~ | ~~MPO~~~~MZe~~~~Kraje~~ | ~~PRV~~ |  |
| **TC 5:** Podpora přizpůsobení se změně klimatu a předcházení rizikům | [5.1. (a EZFRV: 4.4) Předcházení riziku a jeho řízení: Existence vnitrostátního nebo regionálního posuzování rizik pro zvládání katastrof s ohledem na přizpůsobení se změně klimatu](file:///D%3A%5C%21%21%20KP%202014-2020.%20Priprava%5C1.DUBEN%202012.VLADA.material%20k%20usneseni%20vlady%5CKondicionality.Analyza.Podklad%5CMV.Tabulka%20kondicionality.xlsx#RANGE!#REF!) | MŽP /MZe, MV, MPO mají spolugesci za dílčí kritéria. | Kraje | OP ŽP | PRVIROP |
| **TC 6:** Ochrana životního prostředí a podpora udržitelného využívání zdrojů | [6.1. *Vodní hospodářství:* existence a) politiky stanovování poplatků za vodu, která vhodným způsobem podněcuje uživatele k účinnému využívání vodních zdrojů, a b) odpovídajícího podílu různých způsobů využívání vody na úhradě nákladů na vodohospodářské služby v sazbě stanovené ve schváleném plánu povodí pro investice podporované příslušnými programy.](file:///D%3A%5C%21%21%20KP%202014-2020.%20Priprava%5C1.DUBEN%202012.VLADA.material%20k%20usneseni%20vlady%5CKondicionality.Analyza.Podklad%5CMV.Tabulka%20kondicionality.xlsx#RANGE!#REF!) | MŽP a MZe | Kraje | OP ŽP |  |
| *~~EZFRV:5.3 Cena vody:~~* ~~existence politiky v oblasti cen vody, která zajistí přiměřený příspěvek různých hospodářských odvětví k úhradě nákladů na vodohospodářské služby v souladu s článkem 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne~~~~23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.~~ | ~~MŽP a MZe~~ | ~~Kraje~~ | ~~PRV~~ |  |
| [6.2. Odpadové hospodářství: podpora investic do odpadového hospodářství udržitelných z hospodářského a environmentálního hlediska, zejména vypracování plánů pro nakládání s odpady v souladu se směrnicí 2008/98/ES o odpadech a s hierarchií způsobů nakládání s odpady.](file:///D%3A%5C%21%21%20KP%202014-2020.%20Priprava%5C1.DUBEN%202012.VLADA.material%20k%20usneseni%20vlady%5CKondicionality.Analyza.Podklad%5CMV.Tabulka%20kondicionality.xlsx#RANGE!#REF!) | MŽP | MPO Kraje | OP ŽP |  |
| *~~EZFRV:5.4. Plány pro nakládání s odpady:~~* ~~provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic do vnitrostátního práva, zejména vypracování plánů pro nakládání s odpady v souladu se směrnicí~~ | ~~MŽP~~ | ~~MZe~~ | ~~PRV~~ |  |
| EZFRV, 4.1 Dobrý zemědělský a environmentální stav: na vnitrostátní úrovni jsou zavedeny normy dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy podle hlavy VI kapitoly I nařízení (EU) č. horizontální nařízení/xxxx. | MZe | MŽP | PRV |  |
| EZFRV, 4.2 Minimální požadavky na hnojiva a přípravky na ochranu rostlin: na vnitrostátní úrovni jsou vymezeny minimální požadavky na hnojiva a přípravky na ochranu rostlin podle hlavy III kapitoly I článku 29 tohoto nařízení. | MZe | MŽP | PRV |  |
| EZFRV, 4.3 Ostatní příslušné vnitrostátní normy: jsou vymezeny příslušné závazné vnitrostátní normy pro účely hlavy III kapitoly I článku 29 tohoto nařízení. | MZe |  | PRV |  |
| ENRF, Zřízení víceletého vnitrostátního strategického plánu pro akvakulturu, uvedeného v článku 43 [nařízení o společné rybářské politice] do roku 2014 | MZe |  | OP R |  |
| ENRF , Zpráva o kapacitě byla předložena v souladu s článkem 35 [nařízení o SRP] | MZe |  | OP R |  |
| ENRF, Správní kapacita: je k dispozici správní kapacita pro dosažení souladu s požadavky na údaje pro řízení rybolovu stanovené v článku 37 [nařízení o společné rybářské politice], | MZe |  | OP R |  |
| ENRF, Správní kapacita: je k dispozici správní kapacita umožňující dodržovat provádění systému Unie pro kontrolu, inspekce a vynucování stanoveného v článku 46 [nařízení o společné rybářské politice] a dále upřesněného v nařízení Rady (ES) č. 1224/2009. | MZe |  | OP R |  |
| **TC 7:** Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách | 7.1*. Silniční doprava:* Existence komplexního plánu či komplexních plánů nebo rámce či rámců pro investice do dopravy v souladu s institucionálním uspořádáním členských států (včetně veřejné dopravy na regionální a místní úrovni), čímž se podporuje rozvoj infrastruktury a zvyšuje se dopravní obslužnost ve vztahu ke globálním a hlavním sítím TEN-T | MD  | KrajeMŽP | OP D | IROP |
| *7.2. Železniční doprava:* Existence – v rámci komplexního národního dopravního plánu – explicitní kapitoly o rozvoji železniční dopravy, stanovení pořadí důležitosti investic v rámci hlavní transevropské sítě dopravní infrastruktury (TEN-T), komplexní sítě (jiné investice než do hlavní sítě TEN‑T) a v oblasti sekundární dopravní obslužnosti železničního systému podle jejich příspěvku k mobilitě, udržitelnosti a vnitrostátním i celoevropským účinkům sítě. Investice se vztahují na mobilní majetek, interoperabilitu a budování kapacit. | MD  | KrajeMŽP | OP D | IROP |
| 7.3 „Rozvoj inteligentních a účinných systémů distribuce, skladování a přenosu elektřiny (a plynu)“Existence plánů pro investice do inteligentní energetické infrastruktury a regulačních opatření, které přispívají ke zvýšení energetické účinnosti a bezpečnosti dodávek | MPO[[4]](#footnote-5) |  |  |  |
| **TC 8:** Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil | 8.1. Aktivní politiky trhu práce jsou koncipovány a prováděny v souladu s hlavními směry politik zaměstnanosti | MPSV | ÚPKraje | OP Z | IROP |
| 8.2. *Samostatná výdělečná činnost, podnikání a zakládání firem:* existence strategického rámce politiky podpory začínajících podniků přispívající k začlenění. | MPO **/** MSp za kritérium: opatření zaměřená na snížení nákladů ~~na 100 EUR~~ a zkrácení doby potřebných pro založení podniku ~~na 3 dny~~ | ~~MZe (má uvedeno jako PP 6.2, zatím kompromisem vyškrnuto)~~ Další resortyKraje | OP PIK | OP PPRIROP~~PRV~~ |
| 8.3. Instituce trhu práce jsou modernizované a posílené v souladu s hlavními směry politiky zaměstnanosti;– Zahájení reforem institucí trhu práce předchází zavedení jasného strategického rámce příslušné politiky a předběžné hodnocení, včetně zohlednění problematiky rovnosti pohlaví. | MPSV | ÚPKraje | OP Z | IROP |
| [8.4. Aktivní a zdravé stárnutí: Politiky aktivního stárnutí jsou koncipována v souladu s hlavními směry politiky zaměstnanosti](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5Cskodav2%5CPlocha%5CMV%20vyj%C3%A1d%C5%99en%C3%AD.Tabulka%20kondicionalit.xlsx#RANGE!#REF!)  | MPSV | ÚPKraje | OP Z | IROP |
| [8.5. *Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám:* Existence politik zaměřených na upřednostňování předvídání a dobré zvládání změn a restrukturalizací.](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5Cskodav2%5CPlocha%5CMV%20vyj%C3%A1d%C5%99en%C3%AD.Tabulka%20kondicionalit.xlsx#RANGE!#REF!) | MPSV | ÚPKraje | OP Z |  |
| 8 6. Trvalé začlenění na trh práce mladých lidí ve věku 15-24 let bez zaměstnání, vzdělávání nebo odborné přípravy: Existence komplexního strategického rámce politiky pro dosažení cílů Balíčku zaměstnanosti mládeže a zejména pro stanovení systému Záruka pro mládež v souladu s Doporučením Rady ze dne [xxx] | MPSV | [[5]](#footnote-6) |  |  |
| EZFRV, 6.1 Přístup k EZFRV: poskytnutí podpory přístupu příslušných zúčastněných stran k EZFRV. | MZe |  | PRV |  |
| **TC 9:** Investice do rozvoje dovedností, vzdělávání a celoživotního učení | [9.1. *Předčasné ukončování školní docházky:* existence strategického rámce politiky zaměřené na omezování předčasného ukončování školní docházky v mezích článku 165 SFEU.](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5Cskodav2%5CPlocha%5CMV%20vyj%C3%A1d%C5%99en%C3%AD.Tabulka%20kondicionalit.xlsx#RANGE!#REF!) | MŠMT | Kraje | OP VVV | IROPOP PPR |
| [9.2. *Vysokoškolské vzdělání:* existence vnitrostátního nebo regionálního strategického rámce politiky zaměřené na zvyšování úrovně dosaženého terciárního vzdělání, kvality a účinnosti v mezích článku 165 SFEU.](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5Cskodav2%5CPlocha%5CMV%20vyj%C3%A1d%C5%99en%C3%AD.Tabulka%20kondicionalit.xlsx#RANGE!#REF!) | MŠMT | Kraje | OP VVV | IROPOP PPR |
| [9.3. *Celoživotní učení:* existence vnitrostátního nebo regionálního strategického rámce politiky celoživotního učení v mezích článku 165 SFEU.](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5Cskodav2%5CPlocha%5CMV%20vyj%C3%A1d%C5%99en%C3%AD.Tabulka%20kondicionalit.xlsx#RANGE!#REF!) | MŠMT / MPSV (spolugesce) | Kraje | OP VVV | OP ZIROPOP PPR |
| **TC 10:** Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě | 10.1. Existence a provedení vnitrostátního strategického rámce politiky v oblasti snižování chudoby zaměřené na aktivní začleňování osob vyloučených z trhu práce v souladu s hlavními směry politik zaměstnanosti. | MPSV | ASZKraje | OP Z | IROPOP PPR |
| [10.2. Existuje vnitrostátní strategický rámec politiky začleňování Romů.](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5Cskodav2%5CPlocha%5CMV%20vyj%C3%A1d%C5%99en%C3%AD.Tabulka%20kondicionalit.xlsx#RANGE!#REF!) | ÚV (ASZ) | MPSVKraje | OP Z | IROPOP PPR |
| 10.3. *Zdraví:* existence vnitrostátního nebo regionálního strategického rámce politiky v oblasti zdraví v mezích článku 168 SFEU, zajišťujícího ekonomickou udržitelnost. | MZd | Kraje | OP Z | IROP |
| **TC 11:** Posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy**Zároveň HC 1 u EZFRV** | *Účinnost veřejné správy v členských státech:*[existence strategického rámce politiky zaměřené na posilování účinnosti veřejné správy členského státu, včetně reformy veřejné správy.](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5Cskodav2%5CPlocha%5CTabulka%20kondicionalit.Bez%20MV.xlsx#RANGE!#REF!) | MV | ÚVMZe (gesce za HC 1)Další resorty Kraje | OP Z | IROPPRV |

Tab. 8: Vymezení odpovědností v rámci **obecných a horizontálních** předběžných podmínek

| **Oblast** | **Předběžná podmínka** | **Subjekty odpovědné za naplňování PP** | **Uplatnitelnost PP v OP** |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestor za celou PP / Gestor za dílčí kritéria | Další subjekty | Primární OP | Další OP |
| **~~1. Nediskrimace~~** | ~~Existence mechanismu, který zajišťuje účinné provádění a uplatňování směrnice 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, a směrnice 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ~~ | ~~ÚV /~~~~Všechny ŘO (spolugesce za dílčí kritéria)~~ | ~~MPSV~~~~MS~~ | ~~Všechny OP~~ |  |
| **~~2. Rovnost mužů a žen~~** | ~~Existence strategie na podporu rovnosti žen a mužů a mechanismu, který zajistí její účinné provádění~~ | ~~MPSV /~~~~Všechny ŘO (spolugesce za dílčí kritéria)~~ | ~~ASZ~~ | ~~Všechny OP~~ |  |
| **~~3. Zdravotní postižení~~** | ~~Existence mechanismu, který zajišťuje účinné provádění a uplatňování Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením~~ | ~~MPSV /~~~~Všechny ŘO (spolugesce za dílčí kritéria)~~ | ~~ÚV~~~~MZd~~ | ~~Všechny OP~~ |  |
| **4. Veřejné zakázky** | Existence opatření pro účinné uplatňování právních předpisů EU týkajících se zadávání veřejných zakázek v oblasti společného strategického rámce pro fondy. | MMRVšechny ŘO (spolugesce za dílčí kritéria) |  | Všechny OP |  |
| **5. Veřejná podpora** | Existence opatření pro účinné uplatňování právních předpisů EU týkajících se veřejné podpory v oblasti společného strategického rámce pro fondy. | MMR /Všechny ŘO (spolugesce za dílčí kritéria) | ÚOHS | Všechny OP |  |
| **6. Právní předpisy pro oblast životního prostředí týkající se posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a strategického posuzování vlivů na životní prostředí (SEA)** | Existence funkčního uspořádání, které zajišťuje účinné uplatňování právních předpisů EU souvisejících s EIA a SEA. | MŽP /Dotčené ŘO (za dílčí kritéria) | Další resorty | OP DOP ŽPOP PIKOP VVVIROPOP PPR |  |
| **7. Statistické systémy a ukazatele výsledků** | Existence statistického systému nezbytného k provádění hodnocení za účelem posouzení účinnosti a dopadu programů. | MMR /Všechny ŘO (spolugesce za dílčí kritéria) | Další resortyČSÚMZe | Všechny OP |  |
| Existence systému ukazatelů výsledků nezbytného k výběru opatření, jež budou nejúčinněji přispívat k dosahování požadovaných výsledků, k monitorování pokroku při dosahování výsledků a k provedení posouzení dopadů | MMR /Všechny ŘO (spolugesce za dílčí kritéria) | Další resortyČSÚMZe | Všechny OP |  |
| **HC 2. Lidské zdroje** | Subjekty odpovědné za řízení a provádění programů rozvoje venkova mají dostatečnou kapacitu v oblasti lidských zdrojů, řízení odborné přípravy a systémů IT | MZe |  | PRV |  |
| **HC 3. Výběrová kritéria** | Je vymezen vhodný přístup, který stanoví zásady, pokud jde o určení výběrových kritérií pro projekty a místní rozvoj | MZe |  | PRV |  |

* 1. Karta rizikových předběžných podmínek

Tabulka 9 uvádí přehled identifikovaných rizikových předběžných podmínek s popisem možných problémů, rizik nebo bariér stojících v jejich naplňování, tzv. Kartu rizikových předběžných podmínek. Na základě usnesení vlády ze dne 12. června 2013 jsou jednotliví gestoři povinni do 30. 6. 2013 předložit ministrovi pro místní rozvoj Kartu rizikových předběžných podmínek.

Na základě stanovených odpovědností a i s ohledem na první fázi hodnocení programů MMR identifikovalo rizikové předběžné podmínky, které jsou uvedeny v Kartě předběžných podmínek. Zároveň MMR provedlo tzv. screening řízení vedených proti ČR (tabulka 10). Screening odráží posouzení relevance směrnic, které vykazují problematickou transpozici do právního řádu ČR, s předběžnými podmínkami a vazbou na operační programy v programovém období 2014 – 2020

Gestoři (i řídící orgány) předběžných podmínek v souladu s usnesením vlády doplní a aktualizují (nejlépe ve změnovém režimu) údaje v této kartě, a to především Návrh opatření (změn) a Harmonogram, dále také údaje k dílčím sloupcům, pokud např. bude nutné upravit gesce, relevantnost pro OP atd. Toto doplnění uvedou i přesto, že MMR poskytli v předchozí fázi jakékoli vysvětlení.

MMR zhodnotí vyplněné Karty rizikových PP i v souvislosti s hodnocením programů odevzdaných MMR do konce června 2013 a bude dále postupovat vůči rizikovým podle charakteru zhodnocení. Tímto však není dotčena povinnost řídicích orgánů bez zbytečného odkladu oznamovat MMR veškeré skutečnosti, které mohou mít potenciálně negativní vliv na splnění předběžné podmínky. Informaci o rizikovosti předběžných podmínek vyplní i ty subjekty, které nejsou řídícími orgány a jsou uvedeny jako gestor. Vyplní se informace i tehdy pokud není v plnění předběžných podmínek spatřován žádný problém nebo bariéra.

Tabulka 9: Karta rizikových předběžných podmínek

| **Předběžná podmínka** | **Identifikovaná rizika u předběžných podmínek** | **Specifikace rizika** | **Dosavadní hodnocení NOK** | **Gestor** | **Relevantní pro OP** | **Návrh opatření (změn)** | **Harmonogram** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1. Výzkum a inovace****~~EZFRV: 1.1.~~** | Smart specialization a Regionální inovační strategie – zaměření S3 a propojení na regionální strategie. |  | Riziko MMR přeformulováno – bude nutné v další fázi aktualizovat stanovisko gestora | MŠMT | OP VVVOP PIKOP PPR, ~~PRV~~ |  |  |
| Počet, vazby a zaměření strategických dokument v dané oblasti nevyhovuje požadavkům:* Národní inovační strategie
* Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti
* Národní politika výzkumu, vývoje a inovací
* Strategie inteligentní specializace
 |  | Riziko MMR přeformulováno – bude nutné v další fázi aktualizovat stanovisko gestora | MŠMTMPOÚV | OP VVVOP PIKOP PPR, ~~PRV~~ |  |  |
| Vymezení rozpočtu a zdrojů pro VaV – nejasné jak bude řešeno.  |  |  | MŠMT | OP VVVOP PIKOP PPR, ~~PRV~~ |  |  |
| Reforma VaV (včetně VaV výdajů), VŠ atd. – viz také dále |  |  | MŠMT | OP VVVOP PIKOP PPR, ~~PRV~~  |  |  |
| **2.1. Digitální růst** | Státní politika Digitální Česko 2 – dokument, který byl vládou přijat, se odkazuje na řadu aktivit, které mají být teprve naplňovány (tzn. dokument nedopovídá přímo na plnění, dokazuje se na vytvoření dílčích podkladů).  |  | Riziko MMR přeformulováno – bude nutné v další fázi aktualizovat stanovisko gestora. | MPOÚV (RKVIS) | OP PIKIROP, OP VVV, OP Z |  |  |
| Strategie veřejné správy a eGovernment – dokument neschválen; nejasné, zda bude zastřešovat i např. eSystémy. |  | Riziko MMR přeformulováno – bude nutné v další fázi aktualizovat stanovisko gestora | MV | OP PIKIROP, OP VVV, OP Z |  |  |
| Strategie eHealth - MZd uvedlo, že o existenci strategii diskutuje; není zřejmé, zda bude existovat. |  | Riziko MMR přeformulováno – bude nutné v další fázi aktualizovat stanovisko gestora | MZddalší resorty | OP PIKIROP, OP VVV, OP Z |  |  |
| Počítačová gramotnost – DigiČesko tuto oblast řeší velmi obecně (není předmětem dokumentu); MŠMT / MPSV mají údajně řešit společný dokument (vazba i na celkovou gesci kritéria v rámci 2.1). |  | Riziko MMR přeformulováno – bude nutné v další fázi aktualizovat stanovisko gestora | MŠMTMPSV | OP PIKIROP, OP VVV, OP Z |  |  |
| **2.2. Infrastruktura přístupových sítí** **~~EZFRV: 6.3.~~** | Potřeba legislativních i nelegislativních změn  |  |  | MPO | OP PIK, ~~PRV~~ | Jedná se o problematiku provázanosti stavebního zákona a zákona o elektronických komunikacích, přičemž podle původního Digitálního Česka i podle aktualizované verze Digitální Česko 2 předpokládá zpracování metodické pomůcky pro sjednocení aplikační praxe některých ustanovení zákona o elektronických komunikacích a stavebního zákona. |  |
| Rovněž svou roli u této předběžné podmínky hraje nedořešené Digi Česko. |  |  | MPO | OP PIK, ~~PRV~~ | Původní Digitální Česko bude nahrazeno svoji aktualizací – Digitální Česko 2, ve které se předpokládá, že RVKIS vypracuje návrh dalších opatření pro podporu výstavby NGA sítí, která se zaměří na využití veřejných zdrojů, zjednodušení administrativy spojené s výstavbou a na snížení poplatků spojených s věcnými břemeny. Dále bude vypracován Národní program podpory projektů zaměřených na budování přístupových sítí nové generace. |  |
| **3.1. Podnikatelské činnosti - Small Business Act** **~~EZFRV: 2.3.1~~** | Delší než nařízením požadovaná lhůta k založení podniku ~~(3dny).~~ | Riziko nejasného výkladu EK ohledně metodologie výpočtu doby a nákladů k založení podniku. |  | MSPMPO | OP PIK, OP PPR, IROP, ~~PRV~~ | Ke zkrácení lhůt má dojít účinností zákona o veřejných rejstřících, který umožní zápis prostřednictvím notáře takovým způsobem, že zápis bude možné provést během jednoho dne. Dále pak rekodifikací soukromého práva v důsledku nabytí účinnosti zákona o obchodních korporacích a rejstříku.Byl zaslán dotaz na EK ohledně metodologie výpočtu. | 1.1.2014 |
| Náklady/poplatky nezbytné k založení podniku jsou vyšší, než je požadováno nařízením ~~(100 EUR).~~ | Riziko nejasného výkladu EK ohledně metodologie výpočtu nákladů k založení podniku.Riziko časové (nutnost přijetí nové právní úpravy k zajištění PP)Obtížné hledání politické shody na snižování nákladů/poplatků | Dosavadní kroky k zajištění této PP se jeví jako nedostatečné a bude nutné přijmout další legislativní kroky ke snížení nákladů, jinak reálně hrozí riziko nespuštění/pozastavení plateb. Byl zaslán dotaz na EK ohledně metodologie výpočtu. | MSPMPO | OP PIKOP PPRIROP, ~~PRV~~ | K částečnému snížení nákladů došlo zák. č.111/2009 Sb,o základních registrech, a jeho využívání při zakládání podniků, odstranění povinnosti dokládat výpis z RT u společníků a výpis z KN souvisejícího se sídlem osoby a snížením zákl. kap. s.r.o. z 200 000 Kč na 1 Kč.  |  |
| **~~3.2 Opožděné platby~~** | ~~Implementace směrnice č. 2011/7/EU proti opožděným platbám v obchodních transakcích. Dne bylo zahájeno řízení č. 2013/0212 pro chybnou transpozici směrnice.~~ | R~~iziko časové – novela obchodního zákoníku je v leg. procesu. Nicméně od 1.1.2014 nabude účinnosti NOZ, který tuto problematiku rovněž upravuje. Riziko časové a implementační následující postup závisí především na vyjádření EK.~~ | ~~Byl zaslán dotaz na EK požadující objasnění vyhodnocování předběžných podmínek, na něž je vázáno řízení.~~ | ~~MSP~~ | ~~OP PIK~~~~OP PPR~~~~IROP, PRV~~ | ~~Urychleně přijmout novelu obchodního zákoníku. Nary novely byl vrácen Senátem s pozměňovacím návrhem.~~ | ~~8-12. 2013~~ |
| **4.1. Energetická účinnosti a renovace budov****~~EZFRV 5.2. Energetická účinnost~~** | 1)Zahájeno řízení č. 2012/0335 ve stadiu formálního upozornění pro neprovedení notifikace směrnice. č. 2010/31/EU, o energetické náročnosti budov2) Předložení novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Návrh je v rozporu s čl. 11 (energetické štítky) směrnice č. 2010/ 31/EU, o energetické náročnosti budov. Vláda schválila tento návrh na svém jednání dne 22.5. 2013. 3) Zahájeno řízení č. 2013/4007 ve stadiu formálního upozornění pro chybnou transpozici směrnice č. 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele pro nesprávnou transpozici čl. 13 | 1)Riziko časové a implementační, následující postup závisí především na vyjádření EK.2) Riziko zahájení řízení vůči ČR pro nesprávnou implementaci.3)Riziko časové a implementační, následující postup závisí především na vyjádření EK. | 1+3) Byl zaslán dotaz na EK požadující objasnění vyhodnocování předběžných podmínek, na něž je vázáno řízení.Vzhledem k tomu, že se jedná o v PP explicitně definované směrnice je nutné, pokud nebude stanovisko EK opačné, považovat tyto podmínky za nesplněné.2) Čl. 11 směrnice a jeho splnění je explicitně definovanou PP. V případě schválení návrhu zákona hrozí vysoké riziko pozastavení/nespuštěn plateb.  | MPOMŽPMMR | OP PIKOP PPROP ŽPIROP, ~~PRV~~ | 1)ČR na formální upozornění odpověděla dne 31. 10. 2012.3) ČR na formální upozornění odpověděla dne 21.5.2013. |  |
| **4.3. Opatření na podporu výroby a distribuce energie z OZE.** | 1)Zahájeno řízení č. 2012/2154, ve stadiu formálního upozornění, v němž EK namítá nesplnění povinností, které ČR vyplývají z čl. 4 odst. 1 směrnice 2009/28/ES, a to tím, že nepřijala a neoznámila NAP OZE.2)Zahájeno řízení č. 2011/0057 pro neprovedení notifikace ve stadiu odůvodněného stanoviska týkající se směrnice č. 2009/28/ES, o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.  | 1+2)Riziko časové a implementační, následující postup závisí především na vyjádření EK. | 1 + 2) Byl zaslán dotaz na EK požadující objasnění vyhodnocování PP, na něž je vázáno řízení.Vzhledem k tomu, že se jedná o v PP explicitně definované směrnice, je nutné, pokud nebude stanovisko EK opačné, považovat tyto podmínky za nesplněné. | MPO | OP PIKOP PPROP ŽPIROP | 1)V odpovědi ČR ze dne 30. 11. 2012 je namítáno, že aktualizovaný NAP je úplný. V současné době čeká ČR na odpověď. |  |
| **5.1. Předcházení riziku****EZFRV: 4.4. obdobná podmínka** | Posuzování rizik v ČR není zavedeno – řešení prostřednictvím Strategie přizpůsobení se změně klimatu, u které však není jasné, zda bude akcentovat Komisí požadované parametry; plánované schválení dokumentu 06/2013. | Riziko časové.Riziko adekvátního naplnění požadavků EK. |  | MŽPMzeMVGŘ HZS | OP ŽPIROPPRV | Zaslán dotaz na EK v souvislosti s problematikou systému 112. | Strategie by měla být účinná od 1.1.2014. |
| **6.1. Vodní hospodářství.** | Nedostatečné podmínky provozních smluv a nedostatečná regulace vodohospodářského trhu. | Riziko nesouhlasu EK s navrženým řešením. | Řešení problematiky provozních smluv prostřednictvím aktualizace přílohy č. 7 k OP ŽP 2007-2013 se nejeví jako dostatečné a systémové řešení. V případě nesouhlasu EK s navrhovaným řešením existuje riziko nespuštění/pozastavení plateb. | MŽPMZe | OP ŽP | Řešení prostřednictvím aktualizace přílohy k současnému OP ŽP. |  |
| Zřízení nezávislé regulační instituce – v ČR na zřízení jednotného regulátora neexistuje politická shoda | Riziko nesouhlasu EK s navrženým řešením. Problematické nalézání shody i na vnitrostátní úrovni. | V případě nesouhlasu EK s navrhovaným řešením, případně nenalezení shody hrozí ze strany EK nespuštění/zastavení plateb. | MŽPMZe | OP ŽP |  |  |
| Pozdní předání strategických dokumentů – Plány povodí a Plány pro zvládání povodňových rizik | Riziko časové a nemožnost aktuálně vyhodnotit obsah. | Vzhledem k vyjádření EK, že nemůže hodnotit plnění PP na základě neexistujících/neschválených materiálů, existuje riziko nespuštění plateb ze strany EK. Z hlediska NOK se naplnění jeví jako nedostatečné. | MŽP | OP ŽP |  | 22.3.2016 na EK |
| **6.2. Odpadové hospodářství** | Nepřijetí Plánu odpadového hospodářství. | Riziko časové a nemožnost aktuálně vyhodnotit obsah POH. |  | MŽP | OP ŽP | Zpracován návrh. Původní plán prodloužen do 1.7. 2014. | Předložení vládě 6/2013. |
| Nepřijetí Programu předcházení vzniku odpadů. | Riziko časové a nemožnost aktuálně vyhodnotit obsah strategie. |  | MŽP | OP ŽP | V současné době probíhá zpracování. | Předložení vládě 12/2013. |
| Realizace opatření v souladu se směrnicí 2008/98/ES. | Riziko časové a nemožnost aktuálně vyhodnotit obsah. |  | MŽP | OP ŽP |  |  |
| **8.1. Aktivní politiky trhu práce**  | -Naplnění původních předpokladů reformy služeb zaměstanosti.- Časové hledisko schválení strategie politiky zaměstnanosti, má být zpracována až konce roku 2013.. | Riziko časové a nemožnost aktuálně vyhodnotit obsah strategie. | Vzhledem k vyjádření EK, že nemůže hodnotit plnění PP na základě neexistujících/neschválených materiálů, existuje riziko nespuštění plateb ze strany EK. Z hlediska NOK je tedy třeba tuto PP považovat za nesplněnou. | MPSV | OPZIROP |  | Schválení pravděpodobně v průběhu 2014. |
| **8.2. SVČ, podnikání a zakládání firem****EZFRV 6.2** | Časové hledisko schválení strategie politiky zaměstnanosti, má být zpracována až konce roku 2013) | Riziko časové a nemožnost aktuálně vyhodnotit obsah strategie. | Vzhledem k vyjádření EK, že nemůže hodnotit plnění PP na základě neexistujících/neschválených materiálů, existuje riziko nespuštění plateb ze strany EK. Z hlediska NOK je tedy třeba tuto PP považovat za nesplněnou. | MPOMPSVMSp | OP PIK,OPZ,IROP~~PRV~~ |  | Schválení pravděpodobně až v průběhu 2014. |
| Totožný požadavek jako bod 3.1. |  |  | MPOMSp | OP PIK, OPZIROP~~PRV~~ |  |  |
| **8.3. Instituce trhu práce**  | Naplnění původních předpokladů reformy služeb zaměstnanosti. |  |  | MPSV | OPZIROP |  | V průběhu 2014.  |
| **8.5. Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům**  | Zpoždění u projektů, které řeší předvídání pracovních příležitostí:Projekt „Předvídání kvalifikačních potřeb na trhu práce“ Projekt „Rozvoj a implementace Národní soustavy povolání (NSP III) - dokončení a aktualizace NSP, kompletace popisů povolání. | Riziko časové. | Vzhledem k vyjádření EK, že nemůže hodnotit plnění PP na základě neexistujících/neschválených materiálů, existuje riziko nespuštění plateb ze strany EK. Z hlediska NOK je tedy třeba tuto PP považovat za nesplněnou. | MPSV | OPZ |  | V průběhu roku 2013 a 2014 |
| **9.1. Předčasné ukončování školní docházky** | Není vytvořena aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávání a Strategie rozvoje vzdělávání do roku 2020. | Riziko časové a nemožnost vyhodnotit relevanci obsahu neexistujících materiálů. | Vzhledem k vyjádření EK, že nemůže hodnotit plnění PP na základě neexistujících/neschválených materiálů, existuje riziko nespuštění plateb ze strany EK. Z hlediska NOK je tedy třeba tuto PP považovat za nesplněnou. | MŠMT | IROPOP PPROP VVV | Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávání.Přijetí a Implementace Strategie vzdělávání 2020 |  |
| **9.2. Vysokoškolské vzdělání** | Nutnost schválení relevantní novely zákona o VŠ. Není vytvořena aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávání a Strategie rozvoje vzdělávání do roku 2020. | Riziko časové a nemožnost vyhodnotit relevanci obsahu neexistujících příp. neschválených materiálů a legislativy. | Vzhledem k vyjádření EK, že nemůže hodnotit plnění PP na základě neexistujících/neschválených materiálů, existuje riziko nespuštění plateb ze strany EK. Z hlediska NOK je tedy třeba tuto PP považovat za nesplněnou. | MŠMT | IROPOP PPROP VVV | Zákon o VŠ v současné době v MPŘ.Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávání.Přijetí a Implementace Strategie vzdělávání 2020. |  |
| Neexistence zákona o finanční pomoci studentům. | Nesplnění požadavků PP z hlediska legislativního a časového. Nepřijetí relevantních opatření k zajištění finanční pomoci studentům. | V současné době tento zákon není připravován, existuje reálné riziko nesplnění PP. | MŠMT | IROPOP PPROP VVV |  |  |
| Novelizace zák. č. 179/2006 Sb., a vyhl. č. 208/2007 Sb. | Časové hledisko |  | MŠMT | IROPOP PPROP VVV |  |  |
| **9.3. Celoživotní učení** | Identifikace legislativních bariér ze strany MPSV – není jasné, které má MPSV na mysli. |  |  | MPSVMŠMT | OPZIROPOP PPROP VVV |  |  |
| **10.1. Snižování chudoby** | Strategie sociálního začleňování 2012-2020 bude zpracována do konce r. 2013 chudoby a sociálního vyloučení v ČR“. | Riziko časové a nemožnost vyhodnotit relevanci obsahu neexistujících příp. neschválených materiálů. | Vzhledem k vyjádření EK, že nemůže hodnotit plnění PP na základě neexistujících/neschválených materiálů, existuje riziko nespuštění plateb ze strany EK. Z hlediska NOK je tedy třeba tuto PP považovat za nesplněnou. | MPSVÚV (ASZ) | OPZIROPOP PPR |  | v průběhu 2014 |
| Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015 s návrhem na opatření do roku 2020 bude předložena až na konci roku 2014. | Riziko časové a nemožnost vyhodnotit relevanci obsahu neexistujících příp. neschválených materiálů. | Vzhledem k vyjádření EK, že nemůže hodnotit plnění PP na základě neexistujících/neschválených materiálů, existuje riziko nespuštění plateb. Z hlediska NOK je tedy třeba tuto PP považovat za nesplněnou. | MPSVÚV (ASZ) | OPZIROPOP PPR |  | v průběhu 2015 |
| **10.2. Strategický rámec politiky začleňování Romů** | Koncepce romské integrace na období 2010 – 2013 bude aktualizována až v r. 2014 | Riziko časové a nemožnost vyhodnotit relevanci obsahu neexistujících příp. neschválených materiálů. | Vzhledem k vyjádření EK, že nemůže hodnotit plnění PP na základě neexistujících/neschválených materiálů, existuje riziko nespuštění plateb. Z hlediska NOK je tedy třeba tuto PP považovat za nesplněnou. | MPSVÚV (ASZ) | OPZIROPOP PPR |  |  v průběhu r. 2014 |
| **10.3. Zdraví** | Nejasný požadavek EK na pouze rámcové (strategické) vymezení oblastí pro financování nebo legislativní vymezení. MZd vnímá potřebu spíše na strategické než legislativní úrovni. |  |  | MZd | IROP |  |  |
| Vazba na sociální, zdravotní a důchodovou reformu. Některé prvky důchodové reformy byly EK kritizovány. | Problematické sladění postojů ČR a EK ve vazbě na důchodovou reformu |  | MZdMPSV |  IROP |  |  |
| **11. Posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy** | V ČR není strategicky oblast veřejné správy komplexně uchopena. Neexistence strategických materiálů. |  |  | MV | IROPPRV (horiz. podmínka)OPZ |  |  |
| Zákon o státních úřednících se nejeví svým obsahem jako prostředek způsobilý splnit požadavky EK ve vazbě na kariérní systém, odpolitizaci, a stabilizaci státní správy za účelem dosažení cíle efektivní veřejné správy. | -Nesouhlas EK se zákonem o státních úřednících.-Riziko časového zpoždění v důsledku legislativního procesu.-Nedostatek politické shody nad zněním zákona. | Návrh zákona schválený vládou dne 12.5.2013 se nejeví být dostatečným prostředkem k zajištění požadavků EK. Riziko nespuštění plateb na všechny nebo některé OP. | MV | IROPPRV (horiz.podmínka)OPZ | Přijmout takový zákon s účinností od 1.1.2014, který zajistí splnění požadavků EK. |  |
| **Obecná 3 Zdravotní postižení** | ~~Institucionální opatření pro provádění a kontrolu Úmluvy OSN v souladu s čl. 33 Úmluvy nejsou splněna (z důvodu neshody při přijímání Statutu Monitorovacího výboru a zajištění nestranného monitorování Úmluvy. V této podmínce je zřejmý i nesoulad v dalších postupech, např. ve věci zajištění nových kapacit či zachování stávajících, mezi VVZPO a MPSV.~~ | Riziko nenalezení odpovídající shody. |  | ~~MPSV~~ |  |  |  |
| **Obecná 6. Právní předpisy pro oblast životního prostředí EIA a SEA**  | Zahájeno řízení č.2013/2048 pro chybnou transpozici směrnice č. 2011/92/EU, o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (EIA) | -Riziko implementační a časové. -Nutnost provedení legislativních změn. -Obtížné hledání politické shody. | Řízení ve věci EIA má zásadní vliv na současné i budoucí programové období, vztahuje se v podstatě ke všem OP vyjma tzv. soft. Vzhledem k tomu, že správné provádění EIA je explicitně definovanou PP, hrozí zde reálné riziko nespuštění plateb vztahujících se k relevantním OP. | MŽP | OP ŽPIROPOP PPROPDOP PIK | Lhůta pro odeslání odpovědi prodloužena do 26.8.2013. | ? |
| **Obecná 5. Veřejná podpora** | Dlouhé lhůty UOHS k vyřizování stížností, překračující zákonnou povinnost. |  |  | MMRŘO |  |  |  |
| **Obecná 7. Statistické systémy a ukazatele výsledků** | K zajištění požadavků EK definovaných obecným nařízením a ESF nařízením, souvisejících s průkazností intervencí, není v ČR dostatečný vnitrostátní právní rámec.- definované soustavy v předběžných podmínkách (vybrané položky např. u K. 1.1., 2.1., 5.1., 9.1., , 10.1., 10.2., 10.3.,11) | Riziko časové a legislativní.Dále riziko související s přípravou novelizace směrnice 95/46/ES o ochraně osobních údajů. |  | MMRŘO |  | Tato otázka bude řešena v rámci PS Legal a v rámci technických jednání PS ŘO a v součinnosti s ÚOOÚ. Nutnost novelizace zákona o ochraně osobních údajů v souvislosti s adaptací nařízení. | V souč. době bude projednáno na PS Legal. Novelizace možná v průběhu roku 2014. |
| **Související podmínky, 6.** | Nenaplňování acquis - směrnice o čištění městských odpadních vod (hrozba infringmentu) - neprovedení směrnice č. 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod. Z posledního vyjádření víme, že to co mělo být do roku 2010 splněno, splněno nebylo a že pravděpodobně čeká ČR v této věci řízení. Zároveň nás MŽP informovalo, že v této věci s EK intenzivně jedná. Bylo by asi dobré znát další průběh tohoto jednání. |  |  | MŽPMZe | OP ŽPPRVIROP | Zástupci odboru ochrany vod MŽP pravidelně informují DG Environment o aktuálním stavu. |  |

Screening řízení

V následujícím podkladu je posouzena relevance jednotlivých řízení souvisejících s problematickou transpozicí směrnic a další legislativy, spolu s posouzením těch směrnic, jejichž transpozice momentálně probíhá a ze strany EK hrozí zahájení řízení, s relevantními předběžnými podmínkami a příslušnými operačními programy. **Relevance** těchto probíhajících řízení spolu s transpozicí směrnic vykazujících reálné riziko zahájení řízení ze strany EK, s předmětnými předběžnými podmínkami použitými v programech je v podkladu **hodnocena** **na škále: 1-5,** kdy 5 značí největší stupeň relevance, v tomto případě se jedná o explicitně definovanou předběžnou podmínku, která je následně vyhodnocena jako nesplněná. Stupně relevance 1-4 nicméně dle čl. 134 návrhu obecného nařízení k fondům SSR nenaznačují, že by Evropská komise měla přistoupit k pozastavení plateb pro nesplnění předběžné podmínky, nicméně s ohledem na Rozhodnutí Tribunálu ve spojených věcech T – 99/09 a T-308/09 ze dne 19. dubna 2013, je třeba věnovat pozornost i těmto řízením, případně transpozicím.

Tabulka 10. Screening řízení

|  |  |
| --- | --- |
| **Zahájená řízení mající vazbu na předběžné podmínky a operační programy** | **Směrnice 1. železničního balíčku, směrnice 91/440/EHS a 2011/14/ES**Gesce MDŘízení č. 2008/2086Typ porušení: chybná transpoziceStav řízení: fáze žalobaStupeň relevance s předběžnou podmínkou TC 7.2: **4**Popis:EK vytýká ČR nesoulad vnitrostátní právní úpravy se směrnicemi 1. železničního balíčku: směrnice Rady 91/440/EHS, o rozvoji železnic společenství, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/14/ES, o přidělování kapacity železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení bezpečnosti. Řízení se váže k TC 7, předběžné podmínce 7.2. Železniční doprava a má vazbu na OPD a IROP.Vazba na PP a OP:Podpora železniční dopravy je zamýšlena v rámci OPD**,** prioritní osa 1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu, specifické cíle 1.1 - Výstavba a modernizace železničních tratí, 1.2 - Interoperabilita a nové technologie (včetně TEN-T), 1.4 - Multimodální doprava, 1.5 - Infrastruktura drážních systémů městské a příměstské dopravy, 1.7 - Environmentálně čistý dopravní park. V rámci IROP je plánována podpora železniční dopravy skrze specifické cíle 1.2 Rozvoj integrovaných dopravních systémů v regionech a 1.3 Snížení zátěže center měst IAD a zároveň zvýšení ekonomické atraktivity měst a zvýšení potenciálu jejich rozvoje/růstu jako prvku pro stabilizaci širšího zázemí (aglomerace) dopravy. |
| **Směrnice 2006/21/ES, o nakládání s odpady z těžebního průmyslu**Gesce Český báňský úřadŘízení č. 2012/2093Typ porušení: chybná transpoziceStav řízení: odůvodněné stanoviskoStupeň relevance s předběžnou podmínkou TC 6.2: **3**Popis:Směrnice 2006/21/ES, o nakládání s odpady z těžebního průmyslu, stanoví pokyny a postupy pro ochranu životního prostředí před nepříznivými vlivu odpadů z těžebního průmyslu. Vazba na PP a OP:Tato směrnice, ke které bylo ze strany EK vydáno odůvodněné stanovisko, souvisí s předběžnou podmínkou TC 6.2. (odpadové hospodářství). Relevance je ovšem pouze dílčího charakteru a lze proto označit stupněm 3. Za silnou lze označit vazbu směrnice na OP ŽP a jeho celou prioritní oblast 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika. |
| **Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů** Gesce MPOŘízení č. 2011/0057Typ porušení: neprovedení notifikaceStav řízení: odůvodněné stanoviskoStupeň relevance s předběžnou podmínkou TC 4.3: **5**Popis:EK je namítáno vůči ČR nesdělení opatření k provedení směrnice 2009/28/ES. Transpozice této směrnice je explicitně stanovenou předběžnou podmínkou TC 4.3. opatření na podporu výroby a distribuce energie z obnovitelných zdrojů. Investiční priorita – podpora výroby a distribuce energie z obnovitelných zdrojů. Vazba na PP a OP:Přímé spojení na OZE má v rámci OP PIK specifický cíl 3.1 Zvýšení podílu výroby energie z OZE v rámci energetického mixu ČR. Celá prioritní osa 3 Udržitelné hospodaření s energií, podpora OZE a rozvoj inovací v energetice OP PIK je pak navázána na TC 4. V rámci OP ŽP je na TC 4 vázána prioritní osa 5 Energetické úspory, není však spojena s OZE. Vazbu na TC 4 má i IROP (konkrétně SC 1.9, 1.10, 1.11), stejně jako v případě MŽP se netýká OZE. V rámci OP Praha je na TC 4 navázána celá prioritní osa 3 Udržitelná mobilita a energetické úspory, přímo OZE se částečně týká specifický cíl 3.1 Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie nebo jiných energeticky efektivních zařízení. |
| **Směrnice č. 2011/7/EU proti opožděným platbám v obchodních transakcích** Gesce MSPŘízení č. 2013/0212Typ porušení: chybná transpoziceStav řízení: formální upozorněníStupeň relevance s předběžnou podmínkou TC 3.2: **5**Popis:Transpoziční lhůta uplynula ke 30. 4. 2013. Povinnost implementace směrnice je uvedena v TC 3.2. a má vazbu na OP PIK a OP PPR, PRV, IROP. (kompromisním zněním vypuštěna, dále se však objevuje v Pozičním dokumentu i v Guidelines on ex-ante conditionalities)Vazba na PP a OP:Na TC 3 je navázán návrh OP PIK, prioritní osa 2 - Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve znalostní ekonomice a internacionalizace podnikání. V rámci IROP je na TC navázána část prioritní osy 1 Zvýšení konkurenceschopnosti v území, konkrétně specifické cíle 1.5 – 1.8, které jsou zaměřeny na podporu cestovního ruchu. V rámci OP Praha se na TC váže prioritní osa 2 Zvýšení konkurenceschopnosti MSP. |
| **Směrnice 2001/20/ES ze dne 4. dubna 2001 - Zpráva o průběhu klinického hodnocení** Gesce MZŘízení č. 2011/2211Typ porušení: chybná aplikaceStav řízení: formální upozorněníStupeň relevance s předběžnou podmínkou: **1**Popis:Směrnice 2001/20/ES, ke které bylo ze strany EK vydáno odůvodněné stanovisko, jež upravuje uplatňování správné klinické praxe při hodnocení humánních léčivých přípravků, nedisponuje relevancí s předběžnými podmínkami.Vazba na PP a OP:Velmi mírnou vazbu lze vnímat na OP Z, specifický cíl 2.2 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému zdravotních služeb a na IROP, specifické cíle 2.1 Dostupná, kvalitní a udržitelná síť sociálních a zdravotních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování; 2.5 Vytvoření moderní, funkční a udržitelné sítě péče o duševní zdraví respektující ve všech aspektech lidskou individualitu jako předpoklad pro dlouhodobé aktivní zapojení duševně nemocných do života komunity a na trh práce a 2.6 Modernizace vybraných sítí zdravotnických zařízení a služeb a zlepšení regionální dostupnosti zdravotní péče jakožto základního předpokladu pro růst konkurenceschopnosti jednotlivých regionů.  |
| **Směrnice Rady 92/43/EHS z 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť** Gesce MŽPŘízení č. 2007/4447Typ porušení: chybná aplikaceStav řízení: formální upozorněníStupeň relevance s předběžnou podmínkou: **1**Řízení 2007/4447 kvůli nesplnění povinnosti ze směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť nesouvisí s žádnou předběžnou podmínkou.Důvodem řízení je umožnění splouvání Teplé Vltavy v NP Šumava. Ohroženy by tak v krajním případě mohly být případné intervence v rámci NP Šumava, především skrze OP ŽP. |
| **Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008** Gesce MŽPŘízení č. 2008/2186Typ porušení: chybná aplikaceStav řízení: formální upozorněníStupeň relevance s předběžnou podmínkou TC 4: **2**Popis:Řízení 2008/2186 kvůli překračování mezních limitů PM10 stanovených směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu je nepřímo spojena s tematickými předběžnými podmínkami, které se váží na TC 4 Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích, protože úspora energie či zvýšené využívání obnovitelných zdrojů energie bude mít mj. pozitivní dopad na kvalitu ovzduší.Vazba na PP a OP:Řízení se tematicky překrývá s OP ŽP prioritní osou 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech. A tematickým cílem TC 4. |
| **Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září 2006** Gesce MŽPŘízení č. 2012/2061Typ porušení: chybná transpoziceStav řízení: formální upozorněníStupeň relevance s předběžnou podmínkou TC 6.2: **3**Popis:Řízení č. 2012/2061 kvůli nesprávné transpozici směrnice o bateriích a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech ve své části týkající se zpracování odpadních baterií poměrně úzce souvisí s předběžnou podmínkou TC 6.2. Přímo se však jejího znění ani obsahu jejích kritérií splnění netýká.Vazba na PP a OP:Za silnou lze označit vazbu směrnice na OP ŽP a jeho celou prioritní oblast 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika a souvisí s T.C. 6.2. |
| **Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU, o průmyslových emisích** Gesce MŽPŘízení č. 2013/0100Typ porušení: neprovedení notifikaceStav řízení: formální upozorněníStupeň relevance s předběžnou podmínkou TC 4: **2**Popis:Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích, o jejíž transpozici EK nedostala za strany ČR jasné a dostatečné informace, souvisí s TC 4 Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství. Vazba na PP a OP:Při detailnějším zkoumání ale směrnice nevykazuje přímý soulad s předběžnými podmínkami 4.1, 4,2 a 4,3 a jejich kritérii splnění. Relevance s předběžnou podmínkou lze tedy hodnotit stupněm 2. Směrnice rovněž disponuje vazbou na programy. U OPŽP lze definovat vazbu na specifický cíl 2.1. Snížit celkovou expozici obyvatelstva, ekosystemů a vegetace nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek. Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech. U OP PIK lze poznamenat vazbu na specifický cíl 3.2 - Snižování energetické náročnosti podnikatelského sektoru a rozvíjení energetických služeb. |
| **Směrnice 2011/92/EU, o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (EIA)** Gesce MŽPŘízení č. 2013/2048Typ porušení: chybná transpoziceStav řízení: formální upozorněníStupeň relevance s obecnou předběžnou podmínkou č. 6: **5**Popis:Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU, o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (EIA). Dle názoru EK nejsou některá ustanovení směrnice do vnitrostátního právního řádu správně provedena. Dále je vytýkáno, že ČR v rozporu s článkem 13 směrnice EIA neoznámila některé z vnitrostátních právních aktů, na něž se tato směrnice vztahuje.Vazba na PP a OP:Směrnice EIA je definována v návrhu nařízení pro fondy SSR jako jedna z předběžných podmínek. Konkrétně se jedná o obecnou podmínku č. 6 - Právní předpisy pro oblast životního prostředí týkající se posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a strategického posuzování vlivů na životní prostředí (SEA). Řízení má jednoznačný vliv na plnění předběžné podmínky, až do doby jeho ukončení. OP 6 má vliv na operační programy s vazbou na infrastrukturní projekty: OPŽP, OPPIK, OPPPR, OPD, IROP. |
| **Směrnice č. 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele** Gesce MPOŘízení č. 2013/4007Typ porušení: chybná transpoziceStav řízení: formální upozorněníStupeň relevance s předběžnou podmínkou T.C. 4.1: **5**EK vytýká ČR, že vnitrostátní právní předpisy netransponují řádně článek 13 směrnice, měření spotřeby energie a informativní vyúčtování. Vazba na PP a OP:Toto řízení má přímou vazbu na TC4, PP 4.1. Energetická účinnost, v němž je explicitně požadováno provedení směrnice do vnitrostátního právního řádu. Řízení má přímou vazbu na OP PIK: na TC 4 je navázána prioritní osu 3 Udržitelné hospodaření s energií, podpora OZE a rozvoj inovací v energetice, přímo energetických úspor se týká SC 3.2 - Snižování energetické náročnosti podnikatelského sektoru a rozvíjení energetických služeb. OP ŽP: energetických úspor se týká prioritní osa 5 Energetické úspory, specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost u budov a u veřejného osvětlení, OP PPR: na TC 4 navázána celá prioritní osa 3 Udržitelná mobilita a energetické úspory, přímo energetické úspory se týkají specifického cíl 3.1 Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie nebo jiných energeticky efektivních zařízení. IROP: část prioritní osy 1 Zvýšení konkurenceschopnosti v území, konkrétně specifické cíle: 1.9 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení, 1.10 Snížení energetické náročnosti ve veřejných budovách, 1.11 Nastavené kvalitní strategické plánování sloužící k efektivnímu řízení investic v oblasti nakládání s energií. |
| **Směrnice č. 2009/28/ES, o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů** Gesce MPOŘízení č. 2012/2154Typ porušení: chybná aplikaceStav řízení: formální upozorněníStupeň relevance s předběžnou podmínkou T.C. 4.3: **5**Popis:EK namítá nesplnění povinností, které ČR vyplývají z čl. 4 odst 1 směrnice, a to tím, že nepřijala a neoznámila Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Vazba na PP a OP:Tato směrnice a povinnost realizovat předložit NAP OZ je přimo definovaným kriteriem tematické PP 4.3. a má tedy přímou vazbu na OP PIK, OP ŽP, OP PPR.Přímé spojení na OZE má v rámci OP PIK specifický cíl 3.1 Zvýšení podílu výroby energie z OZE v rámci energetického mixu ČR. Celá prioritní osa 3 Udržitelné hospodaření s energií, podpora OZE a rozvoj inovací v energetice OP PIK je pak navázána na TC 4. V rámci OP ŽP je na TC 4 vázána prioritní osa 5 Energetické úspory, není však spojena s OZE. Vazbu na TC 4 má i IROP (konkrétně SC 1.9, 1.10, 1.11), stejně jako v případě MŽP se netýká OZE. V rámci OP Praha je na TC 4 navázána celá prioritní osa 3 Udržitelná mobilita a energetické úspory, přímo OZE se částečně týká specifický cíl 3.1 Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie nebo jiných energeticky efektivních zařízení. |
| **Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2010/31/EU o energetické náročnosti budov** Gesce MPOŘízení č. 2012/0335Typ porušení: neprovedení notifikaceStav řízení: formální upozorněníStupeň relevance s předběžnou podmínkou T.C. 4.1: **5**Popis:EK vytýká ČR, že nebyla v řádném termínu dokončena transpozice směrnice o energetické náročnosti budov. Dokončení transpozice závisí na přijetí 4 prováděcích předpisů. Vazba na PP a OP:Provedení směrnice je explicitně požadováno v rámci TC 4.1. a má tedy přímou vazbu na OP PIK, OP ŽP, IROP, OP PRR.V rámci OP PIK se energetické náročnosti budov týká specifický cíl 3.2 - Snižování energetické náročnosti podnikatelského sektoru a rozvíjení energetických služeb. Celá prioritní osa 3 je pak navázána na TC 4. V rámci OP ŽP je na TC 4 vázána prioritní osa 5 Energetické úspory a její jediný specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost u budov a u veřejného osvětlení. V rámci IROP se energetické náročnosti budov týkají specifické cíle 1.9 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení a 1.10 Snížení energetické náročnosti ve veřejných budovách. V rámci OP Praha se energetické náročnosti budov týká SC 3.1. Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie nebo jiných energeticky efektivních zařízení. |
|  |  |
| **Prodlení s transpozicí směrnic s možným vlivem na předběžné podmínky a OP** | **Prodlení s transpozicí směrnic**Směrnice **2004/113/ES** ze dne 13. prosince 2004Gesce MPSVStupeň relevance s obecnou předběžnou podmínkou č. 2: **4**Popis:Relevantní obecná předběžná podmínka 2 (existence strategie na podporu rovnosti žen a mužů a mechanismu, který zajistí její účinné provádění) se týká především existence a účinnosti strategie rovnosti žen a mužů. Rozsudek Soudního dvora EU (ESD) rozhodl, že nesprávně implementovaná směrnice 2004/113/ES nesmí obsahovat výjimku podle čl. 5 odst. 2. umožňující povolení přiměřených rozdílů ve výši pojistného a pojistného v závislosti na pohlaví. Nově přijatý zákon, který bude reagovat na rozhodnutí ESD o netranspozici, musí garantovat, že pohlaví nesmí být použito jako faktor při výpočtu výše pojistného. Vazba na PP a OP:Lze tedy stanovit, že směrnice souvisí na stupni 4 s plněním relevantní předběžné podmínky ve věci účinného provádění strategie na podporu rovnosti žen a mužů.  |
| **Transpozice směrnic, k nimž nebyl dokončen notifikační proces****Směrnice 2012/18/EU ze dne 4. července 2012** Gesce MŽPStupeň relevance s předběžnou podmínkou T.C. 5.1.: **2**Popis a vazba na PP a OP:Směrnice 2012/18/EU upravující kontrolu nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek okrajově souvisí s předběžnými podmínkami TC 5.1. (předcházení riziku a jeho řízení) a TC 6.2. (odpadové hospodářství). Směrnice rovněž souvisí s navrhovaným specifickým cílem OPŽP 3.4. Zvýšit úroveň nakládání s nebezpečnými odpady. Soulad však lze označit stupněm 2.**Směrnice 2012/19/EU ze dne 4. července 2012** Gesce MŽPStupeň relevance s předběžnou podmínkou T.C. 6.2.: **3**Popis a vazba na PP a OP:Směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), k jejíž transpozici by mělo dojít přijetím návrhu novely zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, souvisí s ex-ante kondicionalitou 6.2 (odpadové hospodářství), která je jí tematicky nadřazena a řeší primárně rámcovou směrnici 2008/98/EU o odpadech. Novela zákona č. 185/2001 Sb. dosud nebyla předložen do meziresortního připomínkového řízení, ačkoliv tak mělo být učiněno podle čl. 6b odst. 3 Metodických pokynů nejpozději dne 14. března 2013. Tato směrnice souvisí s ex-ante kondicionalitou 6.2. (odpadové hospodářství) a soulad lze označit stupněm 3. **Směrnice 2013/2/EU ze dne 7. února 2013** Gesce MŽPStupeň relevance s předběžnou podmínkou T.C. 6.2: **4**Směrnice 2013/2/EUo obalech a obalových odpadech, k jejíž transpozici by mělo dojít přijetím návrhu novely zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, který se nachází v přípravné fázi legislativního procesu, je relevantní k předběžné podmínce TC 6.2. (odpadové hospodářství) a relevanci lze označit stupněm 4.Za silnou lze označit vazbu směrnice na OP ŽP a jeho celou prioritní oblast 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika. |

# Přílohy

Příloha1a: Obecné předběžné podmínky pro EFRR, ESF a FS

~~Oblast 1: Nediskriminace~~

|  |  |
| --- | --- |
| **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |
| ~~Existence mechanismu, který zajišťuje účinné provádění a uplatňování směrnice 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, a směrnice 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ~~ | ~~Účinné provádění a uplatňování směrnic EU 2000/78/ES a 2000/43/ES o zákazu diskriminace je zajištěno prostřednictvím:~~* ~~institucionálních opatření pro provádění, uplatňování a kontrolu dodržování směrnic EU o zákazu diskriminace,~~
* ~~strategie odborné přípravy a šíření informací pro zaměstnance podílející se na prov ádění fondů,~~

~~opatření k posílení správní kapacity pro provádění a uplatňování směrnic EU o zákazu diskriminace.~~ |

~~Oblast 2: Rovnost mužů a žen~~

|  |  |
| --- | --- |
| **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |
| ~~Existence strategie na podporu rovnosti žen a mužů a mechanismu, který zajistí její účinné provádění~~ | ~~Účinné provádění a uplatňování explicitní strategie na podporu rovnosti žen a mužů je zajištěno prostřednictvím:~~* ~~systému pro sběr a analýzu údajů a ukazatelů v členění podle pohlaví a vypracování politiky rovnosti žen a mužů na základě objektivních podkladů,~~
* ~~plánu a předběžných kritérií pro začlenění cílů týkajících se rovnosti žen a mužů prostřednictvím norem a pokynů zaměřených na rovnost žen a mužů,~~
* ~~mechanismů provádění, včetně zapojení zvláštního subjektu pro rovnost žen a mužů a příslušných odborníků do navrhování, monitorování a hodnocení zásahů.~~
 |

~~Oblast 3: Zdravotní postižení~~

|  |  |
| --- | --- |
| **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |
| ~~Existence mechanismu, který zajišťuje účinné provádění a uplatňování Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením~~ | ~~Účinné provádění a uplatňování Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením je zajištěna prostřednictvím:~~* ~~realizace opatření v souladu s článkem 9 Úmluvy OSN při prevenci, zjišťování a odstraňování překážek a bariér bránících osobám se zdravotním postižením v přístupu,~~
* ~~institucionálních opatření pro provádění a kontrolu provádění Úmluvy OSN v souladu s článkem 33 Úmluvy,~~
* ~~plánu odborné přípravy a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění fondů,~~
* ~~opatření k posílení správní kapacity pro provádění a uplatňování Úmluvy OSN včetně vhodných opatření k monitorování souladu s požadavky na přístup.~~
 |

Oblast 4: Veřejné zakázky

|  |  |
| --- | --- |
| **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |
| Existence opatření pro účinné uplatňování právních předpisů EU týkajících se zadávání veřejných zakázek v oblasti společného strategického rámce pro fondy. | ~~Úplné provedení směrnic 2004/18/ES a 2004/17/ES,~~ |
| Opatření pro účinné uplatňování předpisů EU týkajících se zadávání veřejných zakázek prostřednictvím odpovídajících mechanismů. |
| Opatření, jež zajišťují transparentní postupy zadávání veřejných zakázek. |
| Opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění fondů. |
| Opatření k zajištění správní kapacity pro provádění a uplatňování předpisů EU týkajících se zadávání veřejných zakázek. |

Oblast 5: Veřejná podpora

|  |  |
| --- | --- |
| **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |
| Existence opatření pro účinné uplatňování právních předpisů EU týkajících se veřejné podpory v oblasti společného strategického rámce pro fondy. | Opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění fondů. |
| Opatření k zajištění správní kapacity pro provádění a uplatňování pravidel EU týkajících se veřejné podpory. |

Oblast 6: Právní předpisy pro oblast životního prostředí týkající se posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a strategického posuzování vlivů na životní prostředí (SEA)

|  |  |
| --- | --- |
| **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |
| Existence funkčního uspořádání, které zajišťuje účinné uplatňování právních předpisů EU souvisejících s EIA a SEA. | ~~Úplné a správné provedení směrnic o EIA a SEA~~ |
| Opatření pro účinné uplatňování směrnic týkajících se EIA a SEA. |
| Opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění směrnic týkajících se EIA a SEA. |
| Opatření k zajištění dostatečné správní kapacity. |

Oblast 7: Statistické systémy a ukazatele výsledků

|  |  |
| --- | --- |
| **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |
| Existence statistického systému nezbytného k provádění hodnocení za účelem posouzení účinnosti a dopadu programů. | Opatření pro včasný sběr a agregaci údajů, který obsahuje tyto prvky:* určení zdrojů a mechanismů pro zajištění statistické validace,
* opatření pro zveřejňování a zpřístupňování informací veřejnosti.
 |
| Existence systému ukazatelů výsledků nezbytného k výběru opatření, jež budou nejúčinněji přispívat k dosahování požadovaných výsledků, k monitorování pokroku při dosahování výsledků a k provedení posouzení dopadů | Účinný systém ukazatelů výsledků, včetně:* výběru ukazatelů výsledku pro každý program, poskytujících informace o tom, co motivuje k výběru opatření financovaných daným programem,
* vytyčení cílů pro tyto ukazatele,
* každý ukazatel musí splňovat tyto podmínky: robustnost a statistickou validaci, jasný normativní výklad, soulad s politikami, včasný sběr údajů,
* postupy zajišťující, aby všechny operace financované z programu používaly účinný systém ukazatelů.
 |

Příloha 1b: Tematické předběžné podmínky pro EFRR, ESF a FS

Tematický cíl 1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Investiční priority** | **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |
| EFRR: veškeré investiční priority v rámci tematického cíle 1. (tj. (a) posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu; (b) podpora podnikatelských investic do inovací a výzkumu a rozvoj propojení a synergií mezi podniky a inovačními a výzkumnými centry a vysokým školstvím, zejména na vývoji výrobků a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací a aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace za účelem podpory technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému ověřování produktů, moderních výrobních kapacit a prvovýroby v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití;  | [1.1. Výzkum a inovace: Existence národního nebo regionálního výzkumného a inovačního strategického rámce politik pro inteligentní specializaci v souladu s národním programem reforem na podporu soukromých výdajů na výzkum a inovace.](file:///D%3A%5C%5C%21%21%20KP%202014-2020.%20Priprava%5C%5C1.DUBEN%202012.VLADA.material%20k%20usneseni%20vlady%5C%5CKondicionality.Analyza.Podklad%5C%5CMV.Tabulka%20kondicionality.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21#REF!)  | Je k dispozici vnitrostátní nebo regionální strategický rámec výzkumné a inovační politiky pro inteligentní specializaci, která:* je založena na SWOT nebo podobné analýze s cílem soustředit zdroje na omezený soubor priorit v oblasti výzkumu a inovací,
* nastiňuje opatření na podporu soukromých investic v oblasti výzkumu a technického rozvoje,
* obsahuje systém monitorování.
 |
|  |  | Byl přijat rámec, který vymezuje dostupné rozpočtové zdroje pro výzkum a inovace. |
| EFRR: posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu. | 1.2. Existence víceletého plánu finančního plánování a prioritizace investic.  | Byl přijat orientační víceletý plán pro sestavování rozpočtu a stanovování pořadí důležitosti investic souvisejících s prioritami EU a případně Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury – ESFRI. |

Tematický cíl 2: Zlepšení dostupnosti, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Investiční priority** | **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |
| EFRR: rozvoj produktů a služeb v oblasti IKT, elektronického obchodu a zvýšení poptávky po IKT.Posílení IKT aplikací proelektronickou veřejnousprávu, elektronické učení,začlenění do informačníspolečnosti, elektronickoukulturu a elektronickézdravotnictví | *2.1: Digitální růst:* Strategický rámec politiky pro digitální růst, jež má stimulovat poptávku po cenově dostupných, kvalitních a interoperabilních soukromých a veřejných službách v oblasti IKT a zvýšit míru jejich využívání občany, včetně zranitelných skupin, podniky a orgány veřejné správy včetně přeshraničních iniciativ | Je k dispozici strategický rámec politiky pro digitální růst, například v rámci vnitrostátního nebo regionálního strategického rámce inovační politiky pro inteligentní specializaci, který obsahuje:* [sestavování rozpočtu a stanovování pořadí důležitosti opatření prostřednictvím SWOT nebo podobné analýzy provedené v souladu se srovnávacím přehledem Digitální agendy pro Evropu,](file:///D%3A%5C%5C%21%21%20KP%202014-2020.%20Priprava%5C%5C1.DUBEN%202012.VLADA.material%20k%20usneseni%20vlady%5C%5CKondicionality.Analyza.Podklad%5C%5CMV.Tabulka%20kondicionality.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21#REF!)
* měla být provedena analýza vyváženosti podpory poptávky a nabídky informačních a komunikačních technologií (IKT),
* ukazatele umožňující měření pokroku opatření v oblastech, jako jsou počítačová gramotnost, začleňování občanů do informační společnosti, přístupnost elektronických technologií a elektronického zdravotnictví v mezích článku 168 SFEU, jež jsou v souladu s příslušnými stávajícími vnitrostátními nebo regionálními strategiemi pro jednotlivá odvětví,
* posouzení potřeb zvýšit budování kapacit v oblasti IKT.
 |
| EFRR: rozšíření využívání širokopásmových sítí a zavedení vysokorychlostních sítí a podpora zavádění budoucích a vznikajících technologií a sítí pro digitální hospodářství | [2.2. Infrastruktura přístupových sítí nové generace: Existence vnitrostátních nebo regionálních plánů přístupových sítí nové generace, které zohledňují regionální opatření k dosažení cílů EU v oblasti vysokorychlostního přístupu k internetu se zaměřením na oblasti, kde trh není schopen poskytovat otevřenou infrastrukturu za dostupnou cenu a v kvalitě v souladu s pravidly EU pro hospodářskou soutěž a státní podpory, a poskytují dostupné služby zranitelným skupinám.](file:///D%3A%5C%5C%21%21%20KP%202014-2020.%20Priprava%5C%5C1.DUBEN%202012.VLADA.material%20k%20usneseni%20vlady%5C%5CKondicionality.Analyza.Podklad%5C%5CMV.Tabulka%20kondicionality.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21#REF!) | Je vypracován vnitrostátní nebo regionální plán přístupových sítí nové generace, který obsahuje:* plán investic do infrastruktury vycházející z ekonomické analýzy a zohledňující stávající infrastrukturu a zveřejněné soukromé investiční plány,
* modely udržitelných investic, které posilují hospodářskou soutěž a zajišťují přístup k otevřeným, cenově dostupným, kvalitním a progrSSRvním infrastrukturám a službám,
* opatření k podnícení soukromých investic.
 |

Tematický cíl 3: Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků (MSP)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Investiční priority** | **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |
| EFRR: podpora podnikání, zejména usnadněním hospodářského využívání nových myšlenek a napomáháním vytváření nových podniků, mimo jiné prostřednictvím podnikatelských inkubátorů | [3.1. Byla realizována zvláštní opatření k zesílení podporování podnikatelské činnosti v souladu se Small Business Act (SBA).](file:///D%3A%5C%5C%21%21%20KP%202014-2020.%20Priprava%5C%5C1.DUBEN%202012.VLADA.material%20k%20usneseni%20vlady%5C%5CKondicionality.Analyza.Podklad%5C%5CMV.Tabulka%20kondicionality.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21#REF!) | Zvláštní opatření jsou:* ~~kontrolní mechanismus, který má zajistit provádění SBA, včetně orgánu zodpovědného za koordinaci záležitostí malých a středních podniků na různých úrovních veřejné správy („zmocněnec pro MSP“),~~
* opatření zaměřená na snížení nákladů ~~na 100 EUR~~ a zkrácení doby potřebných pro založení podniku ~~na 3 dny,~~
* opatření ke zkrácení doby potřebné k získání licencí a povolení k zahájení a provádění konkrétní činnosti podniku ~~na 3 měsíce~~.
* ~~mechanismus pro systematické posuzování dopadů právních předpisů na malé a střední podniky prostřednictvím „testu MSP“, případně s přihlédnutím k rozdílům ve velikosti podniků.~~
 |
|  | ~~3.2. Provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. února 2011 o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích do vnitrostátního práva~~ | ~~Provedení směrnice do vnitrostátního práva v souladu s článkem 12 směrnice (do 16. března 2013).~~ |

Tematický cíl 4: Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Investiční priority** | **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |
| EFRR + FS: podpora energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v odvětví bydlení;  | [4.1. Byla provedena opatření na podporu nákladově efektivního zvyšování energetické účinnosti u koncového uživatele a nákladově efektivních investic do energetické účinnosti při výstavbě a renovaci budov.](file:///D%3A%5C%5C%21%21%20KP%202014-2020.%20Priprava%5C%5C1.DUBEN%202012.VLADA.material%20k%20usneseni%20vlady%5C%5CKondicionality.Analyza.Podklad%5C%5CMV.Tabulka%20kondicionality.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21#REF!) | Těmito opatřeními jsou:* zavedená opatření k zajištění minimálních požadavků týkajících se energetické náročnosti budov v souladu s články 3, 4 a 5 směrnice 2010/31/EU,
* opatření nezbytná pro zavedení systému certifikace energetické náročnosti budov v souladu s článkem 11 směrnice 2010/31/EU,
* ~~Realizace požadované míry renovací veřejných budov.~~
* opatření v souladu s článkem 13 směrnice 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách, zajišťující, aby pokud je to technicky možné, finančně únosné a úměrné potenciálním úsporám energie, byli koneční zákazníci vybaveni individuálními měřiči.
* ~~Podporuje se účinnost vytápění a chlazení v souladu se směrnicí 2004/8/ES.~~
 |
| EFRR: podpora vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny | 4.2. Byla provedena opatření na podporu vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny. | Těmito opatřeními jsou:* podpora kombinované výroby tepla a elektřiny je založena na poptávce po užitečném teple a úsporách primární energie v souladu s čl. 7 odst. 1 a čl. 9 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 2004/8/ES, členské státy nebo jejich příslušné subjekty posoudily stávající právní a regulační rámec pro postupy schvalování nebo jiné postupy s cílem:

a) podpořit navrhování kogeneračních jednotek odpovídajících ekonomicky odůvodněné poptávce po výrobě užitečného tepla a zamezit výrobě většího množství tepla než užitečného tepla;b) omezit právní a jiné překážky pro zvýšení kombinované výroby tepla a elektřiny.* ~~Členský stát zavedl transparentní režimy podpory, přednostní přístup k rozvodné síti, přednost v dispečinku a jednotná pravidla pro hrazení a sdílení nákladů na technické úpravy a zveřejnil je.~~
* ~~Členský stát přijal národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů v souladu s článkem 4 směrnice 2009/28/ES.~~
 |
| EFRR + FS: podpora výroby a distribuce energie z obnovitelných zdrojů | [4.3. Byla provedena opatření na podporu výroby a distribuce energie z obnovitelných zdrojů.](file:///D%3A%5C%5C%21%21%20KP%202014-2020.%20Priprava%5C%5C1.DUBEN%202012.VLADA.material%20k%20usneseni%20vlady%5C%5CKondicionality.Analyza.Podklad%5C%5CMV.Tabulka%20kondicionality.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21#REF!) | V souladu s čl. 14 odst. 1, čl. 16 odst. 2 a 3 směrnice 2009/28/ES existují transparentní režimy podpory, přednostní přístup k distribuční soustavě či zaručený přístup a přednost při spouštění zařízení, jakož i jednotná pravidla pro hrazení a sdílení nákladů na technické úpravy, jež byla zveřejněna. |
|  |  | Členský stát přijal národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů shodně s článkem 4 směrnice 2009/28/ES. |

Tematický cíl 5: Podpora přizpůsobení se změně klimatu a předcházení rizikům

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Investiční priority** | **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |
| EFRR + FS: podpora investic na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vytváření systémů pro zvládání katastrof | [5.1. Předcházení riziku a jeho řízení: Existence vnitrostátního nebo regionálního posuzování rizik pro zvládání katastrof s ohledem na přizpůsobení se změně klimatu](file:///D%3A%5C%5C%21%21%20KP%202014-2020.%20Priprava%5C%5C1.DUBEN%202012.VLADA.material%20k%20usneseni%20vlady%5C%5CKondicionality.Analyza.Podklad%5C%5CMV.Tabulka%20kondicionality.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21#REF!). | Existuje vnitrostátní nebo regionální posouzení rizik obsahující tyto prvky:* popis postupu, metodiky, metod a jiných než citlivých údajů používaných pro účely posuzování rizik, jakož i kritéria pro stanovování investičních priorit v závislosti na riziku,
* popis scénářů s jedním rizikem a s více riziky;
* případné zohlednění vnitrostátních strategií pro přizpůsobení se změně klimatu.
 |

Tematický cíl 6: Ochrana životního prostředí a podpora udržitelného využívání zdrojů

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Investiční priority** | **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |
| EFRR + FS: řešení důležitých potřeb investic do vodního hospodářství za účelem plněnípožadavků acquis týkajících se oblasti životního prostředí | [6.1.](file:///D%3A%5C%5C%21%21%20KP%202014-2020.%20Priprava%5C%5C1.DUBEN%202012.VLADA.material%20k%20usneseni%20vlady%5C%5CKondicionality.Analyza.Podklad%5C%5CMV.Tabulka%20kondicionality.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21#REF!) *[Vodní hospodářství:](file:///D%3A%5C%5C%21%21%20KP%202014-2020.%20Priprava%5C%5C1.DUBEN%202012.VLADA.material%20k%20usneseni%20vlady%5C%5CKondicionality.Analyza.Podklad%5C%5CMV.Tabulka%20kondicionality.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21#REF!)* [existence a) politiky stanovování poplatků za vodu, která vhodným způsobem podněcuje uživatele k účinnému využívání vodních zdrojů, a b) odpovídajícího podílu různých způsobů využívání vody na úhradě nákladů na vodohospodářské služby v sazbě stanovené ve schváleném plánu povodí pro investice podporované příslušnými programy.](file:///D%3A%5C%5C%21%21%20KP%202014-2020.%20Priprava%5C%5C1.DUBEN%202012.VLADA.material%20k%20usneseni%20vlady%5C%5CKondicionality.Analyza.Podklad%5C%5CMV.Tabulka%20kondicionality.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21#REF!) | Členský stát zajistil, aby se na úhradě nákladů na vodohospodářské služby podílely různé způsoby využívání vody v členění podle odvětví, v souladu s čl. 9 odst. 1 první odrážkou směrnice 2000/60/ES, případně s ohledem na sociální dopad, dopad na životní prostředí a hospodářský dopad takové úhrady, jakož i zeměpisné a klimatické podmínky dotčeného regionu či regionů. |
|  |  | Přijetí plánu povodí pro oblasti povodí s odůvodněným soustředěním investic v souladu s článkem 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. |
| EFRR + FS: řešení důležitých potřeb investic do odpadového hospodářství za účelem plnění požadavků acquis týkajících se oblasti životního prostředí | [6.2. Odpadové hospodářství: podpora investic do odpadového hospodářství udržitelných z hospodářského a environmentálního hlediska, zejména vypracování plánů pro nakládání s odpady v souladu se směrnicí 2008/98/ES o odpadech a s hierarchií způsobů nakládání s odpady.](file:///D%3A%5C%5C%21%21%20KP%202014-2020.%20Priprava%5C%5C1.DUBEN%202012.VLADA.material%20k%20usneseni%20vlady%5C%5CKondicionality.Analyza.Podklad%5C%5CMV.Tabulka%20kondicionality.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21#REF!) | Členský stát předložil Komisi zprávu o pokroku při plnění cílů uvedených v článku 11 směrnice 2008/98/ES, důvodech selhání a zamýšlených opatřeních ke splnění těchto cílů. |
|  |  | Existence jednoho nebo více plánů pro nakládání s odpady požadovanými v článku 28 směrnice 2008/98/ES, |
|  |  | Členský stát stanoví v souladu s články 1 a 4 směrnice 2008/98/ES programy předcházení vzniku odpadů, jak to vyžaduje článek 29 směrnice. |
|  |  | Byla přijata opatření nezbytná k dosažení cíle týkajícího se opětovného použití a recyklace odpadů do roku 2020 v souladu s čl. 11 odst. 2 směrnice 2008/98/ES. |

Tematický cíl 7: Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Investiční priority** | **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |
| EFRR + FS: podpora multimodálního jednotného evropského dopravního prostoru prostřednictvím investic do transevropské dopravní sítě (TEN-T); EFRR: zvyšování regionální mobility prostřednictvím připojení sekundárních a terciárních uzlů k infrastruktuře sítě TEN-T | 7.1*. Silniční doprava:* Existence komplexního plánu či komplexních plánů nebo rámce či rámců pro investice do dopravy v souladu s institucionálním uspořádáním členských států (včetně veřejné dopravy na regionální a místní úrovni), čímž se podporuje rozvoj infrastruktury a zvyšuje se dopravní obslužnost ve vztahu ke globálním a hlavním sítím TEN-T | Existence komplexního dopravního plánu či plánů nebo rámce či rámců pro investice do dopravy, které splňují právní požadavky pro strategické posouzení dopadů na životní prostředí a stanoví:* příspěvek na jednotný evropský dopravní prostor v souladu s článkem 10 nařízení č. [TEN-T], včetně pořadí důležitosti investic do:

a) hlavní sítě TEN-T a globální sítě, u nichž se předpokládají investice z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Fondu soudržnosti a b) sekundární dopravní obslužnosti.* realistické a vyspělé vypracování pro projekty, u nichž se předpokládá podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Fondu soudržnosti.
 |
| Opatření k posílení způsobilosti zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat projekt.  |
| EFRR + FS: a) podpora multimodálního jednotného evropského dopravního prostoruprostřednictvím investic do transevropské dopravní sítě (TEN-T); b) vývoj komplexních a interoperabilních železničních systémů vysoké kvality; EFRR: zvyšování regionální mobility prostřednictvím připojení sekundárních a terciárních uzlů k infrastruktuře sítě TEN-T | *7.2. Železniční doprava:* Existence – v rámci komplexního národní dopravního plánu – explicitní kapitoly o rozvoji železniční dopravy, stanovení pořadí důležitosti investic v rámci hlavní transevropské sítě dopravní infrastruktury (TEN-T), komplexní sítě (jiné investice než do hlavní sítě TEN‑T) a v oblasti sekundární dopravní obslužnosti železničního systému podle jejich příspěvku k mobilitě, udržitelnosti a vnitrostátním i celoevropským účinkům sítě. Investice se vztahují na mobilní majetek, interoperabilitu a budování kapacit. | Existence oddílu o rozvoji železniční dopravy v rámci dopravního plánu či plánů nebo rámce či rámců, jak se uvedeno výše, které splňují právní požadavky pro strategické posouzení dopadů na životní prostředí a stanoví realistické a vyspělé vypracování projektu (včetně časového plánu a rozpočtového rámce). |
| Opatření k posílení způsobilosti zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat projekt. |
|  | 7.3 „Rozvoj inteligentních a účinných systémů distribuce, skladování a přenosu elektřiny (a plynu)“Existence plánů pro investice do inteligentní energetické infrastruktury a regulačních opatření, které přispívají ke zvýšení energetické účinnosti a bezpečnosti dodávek“. | BUDE DOPLNĚNO |

Tematický cíl 8: Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Investiční priority** | **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |
| ESF: přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků | 8.1. Aktivní politiky trhu práce jsou koncipovány a prováděny v souladu s hlavními směry politik zaměstnanosti | Služby zaměstnanosti mají kapacity k poskytování a poskytují:* individualizované služby a aktivní a preventivní opatření na trhu práce v raném stadiu, jež upřednostňují nejzranitelnější obyvatele, ale jsou přístupné pro všechny uchazeče o zaměstnání,
* informace o nových pracovních místech.
* ~~prognózování a poradenství ohledně dlouhodobých pracovních příležitostí v důsledku strukturálních změn trhu práce;~~
 |
|  |  | Služby zaměstnanosti uzavřely formální či neformální ujednání o spolupráci s příslušnými zúčastněnými stranami~~Služby zaměstnanosti mají vytvořené sítě se zaměstnavateli a vzdělávacími institucemi.~~ |
| ESF: samostatná výdělečná činnosti, podnikání a zakládání podniků; EFRR: rozvoj podnikatelských inkubátorů a investiční podpora pro osoby samostatně výdělečně činné, mikropodniky a zakládání podniků | 8.2. *Samostatná výdělečná činnost, podnikání a zakládání firem:* existence strategického rámce politiky podpory začínajících podniků přispívající k začlenění. | Existuje strategický rámec politiky podpory začínajících podniků přispívající k začlenění, obsahující tyto prvky:* opatření zaměřená na snížení nákladů ~~na 100 EUR~~ a zkrácení doby potřebných pro založení podniku ~~na 3 dny~~,
* opatření ke zkrácení doby potřebné k získání licencí a povolení k zahájení a provádění konkrétní činnosti podniku ~~na 3 měsíce~~,
* činnosti propojující vhodné služby pro rozvoj podnikání a finanční služby (přístup ke kapitálu), včetně případné aktivní pomoci pro znevýhodněné skupiny nebo oblasti.
 |
| ESF: modernizace a posílení institucí trhu práce, včetně opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovních sil; EFRR: investování do infrastruktury pro veřejné služby zaměstnanosti  | 8.3. Instituce trhu práce jsou modernizované a posílené v souladu s hlavními směry politiky zaměstnanosti;– Zahájení reforem institucí trhu práce předchází zavedení jasného strategického rámce příslušné politiky a předběžné hodnocení, včetně zohlednění problematiky rovnosti pohlaví. | [Opatření k reformě služeb zaměstnanosti, jejichž cílem je zajistit jim kapacity umožňující poskytovat:](file:///C%3A%5C%5CDocuments%20and%20Settings%5C%5Cskodav2%5C%5CPlocha%5C%5CMV%20vyj%C3%A1d%C5%99en%C3%AD.Tabulka%20kondicionalit.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21#REF!)* individualizované služby a aktivní a preventivní opatření na trhu práce v raném stadiu, jež upřednostňují nejzranitelnější uchazeče o zaměstnání,
* informace o nových volných pracovních místech.
* ~~poradenství ohledně dlouhodobých pracovních příležitostí v důsledku strukturálních změn trhu práce;~~
 |
|  |  | Reforma služeb zaměstnanosti bude zahrnovat uzavření formálních či neformálních ujednání o spolupráci s příslušnými zúčastněnými stranami. |
| ESF: aktivní a zdravé stárnutí | [8.4. Aktivní a zdravé stárnutí: Politiky aktivního stárnutí jsou koncipována v souladu s hlavními směry politiky zaměstnanosti](file:///C%3A%5C%5CDocuments%20and%20Settings%5C%5Cskodav2%5C%5CPlocha%5C%5CMV%20vyj%C3%A1d%C5%99en%C3%AD.Tabulka%20kondicionalit.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21#REF!)  | [Opatření k řešení problematiky aktivního a zdravého stárnutí:](file:///C%3A%5C%5CDocuments%20and%20Settings%5C%5Cskodav2%5C%5CPlocha%5C%5CMV%20vyj%C3%A1d%C5%99en%C3%AD.Tabulka%20kondicionalit.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21#REF!)* příslušné zúčastněné strany se podílejí na koncipování a provádění politik aktivního stárnutí zaměřených na udržení starších pracovníků na trhu práce a na podporu jejich zaměstnávání.
* ~~poradenství ohledně dlouhodobých pracovních příležitostí v důsledku strukturálních změn trhu práce;~~
 |
| ESF: pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám | [8.5.](file:///C%3A%5C%5CDocuments%20and%20Settings%5C%5Cskodav2%5C%5CPlocha%5C%5CMV%20vyj%C3%A1d%C5%99en%C3%AD.Tabulka%20kondicionalit.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21#REF!) *[Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám:](file:///C%3A%5C%5CDocuments%20and%20Settings%5C%5Cskodav2%5C%5CPlocha%5C%5CMV%20vyj%C3%A1d%C5%99en%C3%AD.Tabulka%20kondicionalit.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21#REF!)* [Existence politik zaměřených na upřednostňování předvídání a dobré zvládání změn a restrukturalizací.](file:///C%3A%5C%5CDocuments%20and%20Settings%5C%5Cskodav2%5C%5CPlocha%5C%5CMV%20vyj%C3%A1d%C5%99en%C3%AD.Tabulka%20kondicionalit.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21#REF!) | K dispozici je určité omezené množství základních nástrojů, které sociálním partnerům a orgánům veřejné správy pomáhají lépe rozvíjet iniciativní přístupy ke změnám a restrukturalizacím, zejména existují politiky zaměřené na upřednostňování předvídání a dobré zvládání změn a restrukturalizací. |
|  | 8 6. Trvalé začlenění na trh práce mladých lidí ve věku 15-24 let bez zaměstnání, vzdělávání nebo odborné přípravy: Existence komplexního strategického rámce politiky pro dosažení cílů Balíčku zaměstnanosti mládeže a zejména pro stanovení systému Záruka pro mládež v souladu s Doporučením Rady ze dne [xxx] | Komplexní strategický rámec politiky pro dosažení cílů programu Balíčku zaměstnanosti mládeže a zejména pro stanovení systému Záruka pro mládežv souladu s doporučením Rady ze dne [xxx] splňuje následující požadavky:* je založen na systému opatření, které měří výsledky pro mladé lidi ve věku 15-24 let bez zaměstnání, vzdělávání nebo odborné přípravy:
* stanoví systém pro sběr a analýzu údajů a informací systému Záruka pro mládež na příslušných úrovních, který zajistí dostatečnou průkaznost za účelem vypracování cílených opatření a sleduje vývoj srovnávacích hodnocení, všude, kde je to možné.
* určuje příslušný veřejný orgán odpovědný za vytvoření a systému Záruka pro mládež a koordinace partnerství na všech úrovních a odvětví;
* zahrnuje všechny zúčastněné strany, které jsou relevantní pro řešení nezaměstnanosti mladých lidí;
* je založen na včasné intervenci a aktivace zahrnujíc podpůrná opatření pro začlenění na trhu práce, včetně opatření ke zvýšení dovedností a souvisejících opatření.
 |

Tematický cíl 9: Investice do rozvoje dovedností, vzdělávání a celoživotního učení

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Investiční priority** | **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |
| ESF: předcházení předčasnému ukončování školní docházky a jeho omezování | [9.1.](file:///C%3A%5C%5CDocuments%20and%20Settings%5C%5Cskodav2%5C%5CPlocha%5C%5CMV%20vyj%C3%A1d%C5%99en%C3%AD.Tabulka%20kondicionalit.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21#REF!) *[Předčasné ukončování školní docházky:](file:///C%3A%5C%5CDocuments%20and%20Settings%5C%5Cskodav2%5C%5CPlocha%5C%5CMV%20vyj%C3%A1d%C5%99en%C3%AD.Tabulka%20kondicionalit.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21#REF!)* [existence strategického rámce politiky zaměřené na omezování předčasného ukončování školní docházky v mezích článku 165 SFEU.](file:///C%3A%5C%5CDocuments%20and%20Settings%5C%5Cskodav2%5C%5CPlocha%5C%5CMV%20vyj%C3%A1d%C5%99en%C3%AD.Tabulka%20kondicionalit.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21#REF!) | Je zaveden systém pro sběr a analýzu údajů a informací o předčasném ukončování školní docházky na příslušných úrovních, který:* poskytuje dostatek podkladů pro vypracování cílených politik a umožňuje sledování vývoje.
* ~~se systematicky využívá ke sledování vývoje na příslušné úrovni.~~
 |
|  |  | Existuje strategický rámec politiky zaměřené na řešení problematiky předčasného ukončování školní docházky, který:* vychází z objektivních podkladů,
* týká se důležitých oblastí vzdělávání, včetně předškolního, a zabývá se preventivními, intervenčními a kompenzačními opatřeními
* ~~stanoví cíle, které jsou v souladu s doporučením Rady o politikách snížení předčasného ukončování školní docházky,~~
* zahrnuje všechny oblasti politiky a zúčastněné strany, které jsou důležité pro řešení problematiky předčasného ukončování školní docházky.
 |
| ESF: zlepšování kvality, účinnosti a otevřenosti terciárního a obdobného vzdělávání s cílem zvýšit účast a úrovně dosaženého vzdělání | [9.2.](file:///C%3A%5C%5CDocuments%20and%20Settings%5C%5Cskodav2%5C%5CPlocha%5C%5CMV%20vyj%C3%A1d%C5%99en%C3%AD.Tabulka%20kondicionalit.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21#REF!) *[Vysokoškolské vzdělání:](file:///C%3A%5C%5CDocuments%20and%20Settings%5C%5Cskodav2%5C%5CPlocha%5C%5CMV%20vyj%C3%A1d%C5%99en%C3%AD.Tabulka%20kondicionalit.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21#REF!)* [existence vnitrostátního nebo regionálního strategického rámce politiky zaměřené na zvyšování úrovně dosaženého terciárního vzdělání, kvality a účinnosti v mezích článku 165 SFEU.](file:///C%3A%5C%5CDocuments%20and%20Settings%5C%5Cskodav2%5C%5CPlocha%5C%5CMV%20vyj%C3%A1d%C5%99en%C3%AD.Tabulka%20kondicionalit.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21#REF!) | Existuje vnitrostátní nebo regionální strategický rámec politiky v oblasti terciárního vzdělávání, obsahující tyto prvky:* opatření ke zvýšení účasti a úrovně dosaženého vzdělání, jež:
* ~~zkvalitňují poradenství poskytované zájemcům o studium,~~
* zvyšují účast na vysokoškolském vzdělávání mezi nízko příjmovými skupinami a jinými nedostatečně zastoupenými skupinami,
* ~~zvyšují počet studentů z řad dospělých,~~
* snižují míru nedokončení studia či zvyšují míru dokončení studia,
 |
|  |  | ~~Opatření ke zvýšení kvality, jež:~~* ~~podporují inovativní obsah a koncepci programů,~~
* ~~podporují vysokou úroveň kvality výuky,~~
 |
|  |  | * opatření ke zvýšení zaměstnatelnosti a míry podnikání, jež:
* v příslušných programech vysokoškolského vzdělávání podporují rozvoj „průřezových dovedností“ včetně podnikatelských dovedností
* omezují rozdíly mezi pohlavími, pokud jde o volbu vzdělání a povolání.
* ~~zajišťují informovanou výuku s využitím poznatků z výzkumu a vývoje v podnikatelské praxi.~~
 |
| ESF: zlepšování přístupu k celoživotnímu učení, rozvoji dovedností a kompetencí pracovních sil | [9.3.](file:///C%3A%5C%5CDocuments%20and%20Settings%5C%5Cskodav2%5C%5CPlocha%5C%5CMV%20vyj%C3%A1d%C5%99en%C3%AD.Tabulka%20kondicionalit.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21#REF!) *[Celoživotní učení:](file:///C%3A%5C%5CDocuments%20and%20Settings%5C%5Cskodav2%5C%5CPlocha%5C%5CMV%20vyj%C3%A1d%C5%99en%C3%AD.Tabulka%20kondicionalit.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21#REF!)* [existence vnitrostátního nebo regionálního strategického rámce politiky celoživotního učení v mezích článku 165 SFEU.](file:///C%3A%5C%5CDocuments%20and%20Settings%5C%5Cskodav2%5C%5CPlocha%5C%5CMV%20vyj%C3%A1d%C5%99en%C3%AD.Tabulka%20kondicionalit.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21#REF!) | Je vypracován vnitrostátní nebo regionální strategický rámec politiky celoživotního učení, který obsahuje:* opatření na podporu provádění politiky celoživotního učení a zvyšování kvalifikace a zajištění zapojení zúčastněných stran a partnerství s nimi,
* opatření zaměřená na umožnění rozvoje dovedností odpovídajících potřebám různých cílových skupin, které jsou ve vnitrostátních nebo regionálních strategických rámcích příslušné politiky vymezeny jako prioritní (například mladí lidé účastnící se odborného vzdělávání, dospělí, rodiče vracející se na trh práce, pracovníci s nízkou kvalifikací a starší pracovníci, migranti a další znevýhodněné skupiny),
* opatření k rozšíření přístupu k celoživotnímu učení, a to rovněž prostřednictvím úsilí o účinné provádění nástrojů pro transparentnost (například evropský rámec kvalifikací, národní rámec kvalifikací, evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu, evropský referenční rámec pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy).
* ~~opatření ke zlepšení přiměřenosti vzdělávání a odborné přípravy a k jejich přizpůsobení potřebám určených cílových skupin.~~
 |

Tematický cíl 10: Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Investiční priority** | **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |
| ESF: aktivní začleňování s cílem k zlepšení pracovní příležitostí | 10.1. Existence a provedení vnitrostátního strategického rámce politiky v oblasti snižování chudoby zaměřené na aktivní začleňování osob vyloučených z trhu práce v souladu s hlavními směry politik zaměstnanosti. | Existuje vnitrostátní strategický rámec politiky v oblasti snižování chudoby, zaměřené na aktivní začleňování, který:* poskytuje dostatek podkladů pro vypracovávání politik v oblasti snižování chudoby a umožňuje sledování vývoje,
* je v souladu s vnitrostátním cílem týkajícím se boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení (jak je vymezen v národním plánu reforem), který zahrnuje rozšíření pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny,
* ~~obsahuje mapování územní koncentrace – nad rámec regionální úrovně / na úrovni NUTS 3 – marginalizovaných a znevýhodněných skupin obyvatel včetně Romů,~~
* do boje proti chudobě zapojuje příslušné zúčastněné strany,
* ~~zahrnuje opatření na přechod od ústavní péče ke komunitní péči,~~
* ~~stanoví jasná opatření na předcházení segregaci ve všech oblastech a boje proti ní;~~
 |
|  |  | Příslušným zúčastněným stranám může být v případě potřeby a na požádání poskytnuta podpora při předkládání projektových žádostí a provádění a řízení vybraných projektů. |
| ESF: začleňování marginalizovaných společenství Romů | [10.2. Existuje vnitrostátní strategický rámec politiky začleňování Romů.](file:///C%3A%5C%5CDocuments%20and%20Settings%5C%5Cskodav2%5C%5CPlocha%5C%5CMV%20vyj%C3%A1d%C5%99en%C3%AD.Tabulka%20kondicionalit.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21#REF!) | Je vypracována vnitrostátní strategie začleňování Romů, jež:* určuje splnitelné vnitrostátní cíle integrace Romů při překonávání rozdílů oproti ostatní populaci. Tyto cíle by měly přinejmenším řešit čtyři záměry EU pro integraci Romů týkající se přístupu ke vzdělání, zaměstnání, zdravotní péči, sociálnímu zabezpečení a bydlení,
* ~~je v souladu s národním programem reforem,~~
* za použití dostupných socioekonomických a územních ukazatelů (např. velmi nízká úroveň vzdělání, dlouhodobá nezaměstnanost atd.) zjišťuje, kde jsou znevýhodněné mikroregiony nebo segregované městské části, v nichž jsou komunity nejvíce znevýhodněné,
* ~~poskytne dostatečné finanční prostředky z rozpočtů členských států, které budou případně doplněny prostředky z mezinárodních zdrojů a z EU,~~
* zahrnuje důsledné kontrolní metody, které umožní hodnocení dopadu opatření na integraci Romů, a přezkumný mechanismus pro upravování strategie,
* je navržena, prováděna a kontrolována v úzké spolupráci a nepřetržitém dialogu s romskou občanskou společností, místními a regionálními orgány,
* ~~obsahuje národní kontaktní místo pro vnitrostátní strategie integrace Romů, které bude koordinovat vývoj a provádění strategie.~~
 |
|  |  | Příslušným zúčastněným stranám je v případě žádosti poskytována podpora při předkládání projektových žádostí a provádění a řízení vybraných projektů  |
| ESF: zlepšování přístupu k cenově dostupné a udržitelné zdravotní péči vysoké kvality; ERDF: investice do zdravotnické infrastruktury, které přispívají k vnitrostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav *(investiční priorita patřící k TC 9)* | 10.3. *Zdraví:* existence vnitrostátního nebo regionálního strategického rámce politikyv oblasti zdraví v mezích článku 168 SFEU, zajišťujícího ekonomickou udržitelnost. | Je vypracován vnitrostátní nebo regionální strategický rámec politiky v oblasti zdraví, který:* obsahuje koordinovaná opatření ke zlepšení přístupu ke zdravotnickým službám,
* obsahuje opatření k podpoře účinnosti ve zdravotnictví, včetně zavedení modelů poskytování služeb a infrastruktury,
* obsahuje systém monitorování a hodnocení.
 |
|  |  | Členský stát nebo region přijal rámec, který orientačně vymezuje dostupné rozpočtové prostředky a nákladově efektivní soustředění prostředků pro potřeby označené v oblasti zdravotní péče jako prioritní. |

Tematický cíl 11: Posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Investiční priorita** | **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |
| Účinnost veřejné správy v členských státech | *Účinnost veřejné správy v členských státech:*[existence strategického rámce politiky zaměřené na posilování účinnosti veřejné správy členského státu, včetně reformy veřejné správy.](file:///C%3A%5C%5CDocuments%20and%20Settings%5C%5Cskodav2%5C%5CPlocha%5C%5CTabulka%20kondicionalit.Bez%20MV.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21#REF!) | [Je vypracován a prováděn strategický rámec politiky zaměřené na posilování účinnosti veřejné správy členského státu, obsahující tyto prvky:](file:///C%3A%5C%5CDocuments%20and%20Settings%5C%5Cskodav2%5C%5CPlocha%5C%5CTabulka%20kondicionalit.Bez%20MV.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21#REF!)* analýzu a strategické plánování právních, organizačních a/nebo procedurálních reformních opatření,
* vývoj systémů řízení jakosti,
* integrovaná opatření pro zjednodušení a racionalizaci správních postupů,
* rozvoj a provádění strategií a politik lidských zdrojů, včetně náborových plánů a možností uplatnění pracovníků, budování kapacit a financování,
* rozvoj dovedností na všech úrovních,
* vývoj postupů a nástrojů pro sledování a hodnocení.
 |

Příloha 1c: Horizontální předběžné podmínky pro EZFRV

|  |  |
| --- | --- |
| **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |
| *Horizontální podmínka č. 1 Účinná správa členských států:* existence strategie pro posílení účinnosti správy země, včetně reformy veřejné správy | * Je zavedena a prováděna strategie pro posílení účinnosti správy členských států. Strategie zahrnuje:
* analýzu a strategické plánování právních, organizačních a/nebo procedurálních reformních opatření,
* vypracování systému řízení kvality,
* integrovaná opatření na zjednodušení a zefektivnění správních postupů,
* rozvoj dovedností na všech úrovních,
* rozvoj postupů a nástrojů pro sledování a hodnocení.
 |
| *Horizontální podmínka č. 2 Lidské zdroje:* subjekty odpovědné za řízení a provádění programů rozvoje venkova mají dostatečnou kapacitu v oblasti lidských zdrojů, řízení odborné přípravy a systémů IT | V programu je obsažen popis lidských zdrojů, řízení odborné přípravy a systémů IT v rámci řídících orgánů programu, který prokazuje splnění předběžné horizontální podmínky č. 2. |
| *Horizontální podmínka č. 3 Výběrová kritéria:* je vymezen vhodný přístup, který stanoví zásady, pokud jde o určenívýběrových kritérií pro projekty a místní rozvoj | V programu je obsažen popis zvoleného přístupu ke stanovení výběrových kritérií pro projekty a místní rozvoj, který prokazuje splnění předběžné horizontální podmínky č. 3. |

Příloha 1d: Tematické předběžné podmínky pro EZFRV

~~Priorita pro rozvoj venkova č. 1: podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech~~

~~Tematický cíl 1: Posílení výzkumu, technologického vývoje a inovací~~

|  |  |
| --- | --- |
| **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |
| *~~1.1. Výzkum a inovace:~~* ~~existence celostátní a/nebo regionální inovační strategie pro inteligentní specializaci v souladu s~~~~národním programem reforem s cílem podnítit soukromé výdaje na výzkum a inovace, který je v souladu s charakteristikami dobře fungujících celostátních nebo regionálních systému pro výzkum a inovace.~~ | ~~Je zavedena celostátní a/nebo regionální inovační strategie pro inteligentní specializaci, která:~~* ~~je založena na analýze SWOT s cílem soustředit zdroje na omezený soubor priorit v oblasti výzkumu a inovací,~~
* ~~vymezuje opatření ke stimulaci soukromých investic do výzkumu a technologického rozvoje,~~
* ~~obsahuje systém sledování a přezkumu.~~

~~Členský stát přijal rámec vymezující dostupné rozpočtové zdroje pro výzkum a vývoj.~~~~Členský stát přijal víceletý plán pro sestavování rozpočtu a stanovení priorit pro investice spojené s prioritami EU (ESFRI).~~ |
| *~~1.2. Kapacita v oblasti poradenství:~~* ~~v oblasti poradenství existuje dostatečná kapacita k zajištění poradenství týkajícího se regulatorních požadavků a všech aspektů spojených s udržitelným řízením a opatřeními v oblasti klimatu v zemědělství a lesnictví.~~ | ~~Popis struktury systémů rozšíření/poradenství na příslušné zeměpisné úrovni (celostátní/regionální), včetně jejich zamýšlené úlohy v rámci oblasti působnosti priority pro rozvoj venkova, což prokazuje, že splnění předběžné podmínky 1.2 je začleněno do programu.~~ |

~~Priorita pro rozvoj venkova č. 2: zvýšení konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti~~

~~a zlepšení životaschopnosti zemědělských podniků~~

~~Priorita pro rozvoj venkova č. 3: podpora organizace potravinového řetězce a řízení rizik v zemědělství~~

~~Tematický cíl 3: zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků~~

|  |  |
| --- | --- |
| **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |
| *~~2-3.1. Zakládání podniků:~~* ~~byly provedeny konkrétní akce s cílem účinně provést „Small Business Act“ a jeho přezkum z 23.~~~~února 2011, včetně zásady „zelenou malým a středním podnikům“.~~ | ~~Konkrétní akce zahrnují:~~* ~~opatření na snížení doby pro založení podniku na 3 pracovní dny a náklady na 100 EUR,~~
* ~~opatření na snížení doby potřebné pro získání licencí a povolení k zahájení a provádění konkrétní činnosti podniku na 3 měsíce,~~
* ~~mechanismus pro systematické posuzování dopadu právních předpisů na malé a střední podniky za použití „testu pro malé a střední podniky“ při případném zohlednění rozdílů ve velikosti podniků.~~
 |

Priorita pro rozvoj venkova č. 4: obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví

Tematický cíl 5: podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence a řízení rizik

Tematický cíl 6, 5: ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů

|  |  |
| --- | --- |
| **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |
| *4.1 Dobrý zemědělský a environmentální stav:* na vnitrostátní úrovni jsou zavedeny normy dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy podle hlavy VI kapitoly I nařízení (EU) č. horizontální nařízení/xxxx. | * Normy dobrého zemědělského a environmentálního stavu jsou vymezeny ve vnitrostátním právu a upřesněny v programech
 |
| *4.2 Minimální požadavky na hnojiva a přípravky na ochranu rostlin:* na vnitrostátní úrovni jsou vymezeny minimální požadavky na hnojiva a přípravky na ochranu rostlin podle hlavy III kapitoly I článku 29 tohoto nařízení. | * V programech jsou upřesněny minimální požadavky na hnojiva a přípravky na ochranu rostlin podle hlavy III kapitoly I tohoto nařízení.
 |
| *4.3 Ostatní příslušné vnitrostátní normy:* jsou vymezeny příslušné závazné vnitrostátní normy pro účely hlavy III kapitoly I článku 29 tohoto nařízení. | V programech jsou upřesněny příslušné závazné vnitrostátní normy. |
| *4.4 Prevence rizik: existence vnitrostátních posouzení rizik pro zvládání katastrof s ohledem na přizpůsobení se změně klimatu.* | * Je zavedeno vnitrostátní posouzení rizik, které zahrnuje:
* popis postupu, metodiky, metod a jiných než citlivých údajů používaných při vnitrostátním posuzování rizik,
* přijetí kvalitativních a kvantitativních metod pro posuzování rizik,
* případné zohlednění vnitrostátních strategií pro přizpůsobení se změně klimatu.
 |

~~Priorita pro rozvoj venkova č. 5: podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu~~

~~Tematický cíl 4: podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku ve všech odvětvích~~

~~Tematický cíl 5: podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence a řízení rizik~~

|  |  |
| --- | --- |
| **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |
| *~~5.1 Emise skleníkových plynů:~~* ~~soulad s čl. 6 odst. 1 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES ze dne 23. dubna~~~~2009 o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí~~~~skleníkových plynů do roku 2020~~ | * ~~Členský stát předložil Komisi zprávu o přijatých vnitrostátních politikách a opatřeních v období 2013–2020 podle článku 3 rozhodnutí č. 406/2009/ES.~~
 |
| *~~5.2 Energetická účinnost:~~* ~~provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006 o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách do vnitrostátního práva~~ | * ~~Členský stát předložil Komisi akční plán energetické účinnosti, který převádí cíle v oblasti úspory energií na konkrétní a soudržná opatření v souladu s článkem 14 směrnice 2006/32/ES.~~
 |
| *~~5.3 Cena vody:~~* ~~existence politiky v oblasti cen vody, která zajistí přiměřený příspěvek různých hospodářských odvětví k úhradě nákladů na vodohospodářské služby v souladu s článkem 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne~~~~23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.~~ | * ~~Členský stát zohlednil zásadu úhrady nákladů na vodohospodářské služby, včetně environmentálních nákladů a nákladů na využívané zdroje v souladu s čl. 9 odst. 1 směrnice 2000/60/ES.~~
* ~~Členský stát provedl v souladu s článkem 5 a přílohou III směrnice 2000/60/ES ekonomickou analýzu, pokud jde o objem, ceny a náklady související s vodohospodářskými službami a o odhady souvisejících investic.~~
* ~~Členský stát zajistil přispění různých způsobů využívání vody podle odvětví v souladu s čl. 9 odst. 3 směrnice 2000/60/ES.~~
 |
| *~~5.4. Plány pro nakládání s odpady:~~* ~~provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic do vnitrostátního práva, zejména vypracování plánů pro nakládání s odpady v souladu se směrnicí~~ | * ~~Členský stát zajistil, aby jeho příslušné orgány v souladu s články 1, 4, 13 a 16 směrnice 2008/98/ES stanovily jeden či více plánů pro nakládání s odpady, jak vyžaduje článek 28 směrnice.~~
 |
| *~~5.5 Energie z obnovitelných zdrojů:~~* ~~provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES41 do vnitrostátního práva~~ | * ~~Členský stát přijal národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů v souladu s článkem 4 směrnice 2009/28/ES.~~
 |

Priorita pro rozvoj venkova č. 6: podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech

Tematický cíl 8: podpora zaměstnanosti a mobility pracovníků

~~Tematický cíl 9: podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě~~

|  |  |
| --- | --- |
| **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |
| *6.1 Přístup k EZFRV:* poskytnutí podpory přístupu příslušných zúčastněných stran k EZFRV | * Příslušným zúčastněným stranám je poskytována podpora při předkládání projektových žádostí a při provádění a řízení vybraných projektů.
 |
| *~~6.2 Samostatná výdělečná činnost, podnikatelství a zakládání podniků:~~* ~~existence komplexní a inkluzivní strategie pro podporu zakládání podniků v souladu s iniciativou „Small Business Act“ a v souladu s hlavním směrem zaměstnanosti 7, pokud jde o podmínky umožňující vytváření pracovních míst.~~ | * ~~Členské státy zavedly komplexní a inkluzivní strategii, která zahrne:~~
* ~~opatření na výrazné snížení doby a nákladů na zakládání podniků v souladem s iniciativou „Small Business Act“,~~
* ~~opatření na snížení doby potřebné pro získání licencí a povolení k zahájení a provádění konkrétní činnosti podniku v souladu s iniciativou „Small Business Act“,~~
* ~~akce propojující vhodné služby v oblasti rozvoje podnikání a finanční služby (přístup ke kapitálu), včetně dosahu znevýhodněných skupin a oblastí.~~
 |
| *~~6.3 Infrastruktura sítí NGA (přístupové sítě nové generace):~~* ~~existence vnitrostátních plánů sítí NGA, které zohledňují regionální akce pro dosažení cílů EU v oblasti přístupu k vysokorychlostnímu internetu a zaměřují se na oblasti, ve kterých trh neposkytuje otevřenou infrastrukturu za přijatelnou cenu a v odpovídající kvalitě~~ | * ~~Je zaveden vnitrostátní plán sítí NGA, který obsahuje:~~
* ~~plán investic do infrastruktury založený na sdružování poptávky a mapování infrastruktury a služeb, který je pravidelně aktualizován,~~
* ~~udržitelné investiční modely, které posilují konkurenceschopnost a poskytují přístup k otevřené, cenově dostupné a kvalitní infrastruktuře a službám, které vyhovují budoucím potřebám,~~
* ~~opatření ke stimulaci soukromých investic.~~
 |

Příloha 1e: Obecné předběžné podmínky pro ENRF

~~Oblast 1: Nediskriminace~~

|  |  |
| --- | --- |
| **~~Předběžná podmínka~~** | **~~Kritéria splnění~~** |
| ~~Existence mechanismu, který zajišťuje účinné provádění a uplatňování směrnice 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, a směrnice 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ~~ | ~~Účinné provádění a uplatňování směrnic EU 2000/78/ES a 2000/43/ES o zákazu diskriminace je zajištěno prostřednictvím:~~* ~~institucionálních opatření pro provádění, uplatňování a kontrolu dodržování směrnic EU o zákazu diskriminace,~~
* ~~strategie odborné přípravy a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění fondů,~~

~~opatření k posílení správní kapacity pro provádění a uplatňování směrnic EU o zákazu diskriminace.~~ |

~~Oblast 2: Rovnost mužů a žen~~

|  |  |
| --- | --- |
| **~~Předběžná podmínka~~** | **~~Kritéria splnění~~** |
| ~~Existence strategie na podporu rovnosti žen a mužů a mechanismu, který zajistí její účinné provádění~~ | ~~Účinné provádění a uplatňování explicitní strategie na podporu rovnosti žen a mužů je zajištěno prostřednictvím:~~* ~~systému pro sběr a analýzu údajů a ukazatelů v členění podle pohlaví a vypracování politiky rovnosti žen a mužů na základě objektivních podkladů,~~
* ~~plánu a předběžných kritérií pro začlenění cílů týkajících se rovnosti žen a mužů prostřednictvím norem a pokynů zaměřených na rovnost žen a mužů,~~
* ~~mechanismů provádění, včetně zapojení zvláštního subjektu pro rovnost žen a mužů a příslušných odborníků do navrhování, monitorování a hodnocení zásahů.~~
 |

~~Oblast 3: Zdravotní postižení~~

|  |  |
| --- | --- |
| **~~Předběžná podmínka~~** | **~~Kritéria splnění~~** |
| ~~Existence mechanismu, který zajišťuje účinné provádění a uplatňování Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením~~ | ~~Účinné provádění a uplatňování Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením je zajištěna prostřednictvím:~~* ~~realizace opatření v souladu s článkem 9 Úmluvy OSN při prevenci, zjišťování a odstraňování překážek a bariér bránících osobám se zdravotním postižením v přístupu,~~
* ~~institucionálních opatření pro provádění a kontrolu provádění Úmluvy OSN v souladu s článkem 33 Úmluvy,~~
* ~~plánu odborné přípravy a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění fondů,~~
* ~~opatření k posílení správní kapacity pro provádění a uplatňování Úmluvy OSN včetně vhodných opatření k monitorování souladu s požadavky na přístup.~~
 |

~~Oblast 4: Veřejné zakázky~~

|  |  |
| --- | --- |
| **~~Předběžná podmínka~~** | **~~Kritéria splnění~~** |
| ~~Existence opatření pro účinné uplatňování právních předpisů EU týkajících se zadávání veřejných zakázek v oblasti společného strategického rámce pro fondy.~~ | ~~Úplné provedení směrnic 2004/18/ES a 2004/17/ES,~~ |
| ~~Opatření pro účinné uplatňování předpisů EU týkajících se zadávání veřejných zakázek prostřednictvím odpovídajících mechanismů.~~ |
| ~~Opatření, jež zajišťují transparentní postupy zadávání veřejných zakázek.~~ |
| ~~Opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění fondů.~~ |
| ~~Opatření k zajištění správní kapacity pro provádění a uplatňování předpisů EU týkajících se zadávání veřejných zakázek.~~ |

~~Oblast 5: Veřejná podpora~~

|  |  |
| --- | --- |
| **~~Předběžná podmínka~~** | **~~Kritéria splnění~~** |
| ~~Existence opatření pro účinné uplatňování právních předpisů EU týkajících se veřejné podpory v oblasti společného strategického rámce pro fondy.~~ | ~~Opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění fondů.~~ |
| ~~Opatření k zajištění správní kapacity pro provádění a uplatňování pravidel EU týkajících se veřejné podpory.~~ |

~~Oblast 6: Právní předpisy pro oblast životního prostředí týkající se posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a strategického posuzování vlivů na životní prostředí (SEA)~~

|  |  |
| --- | --- |
| **~~Předběžná podmínka~~** | **~~Kritéria splnění~~** |
| ~~Existence funkčního uspořádání, které zajišťuje účinné uplatňování právních předpisů EU souvisejících s EIA a SEA.~~ | ~~Úplné a správné provedení směrnic o EIA a SEA~~ |
| ~~Opatření pro účinné uplatňování směrnic týkajících se EIA a SEA.~~ |
| ~~Opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění směrnic týkajících se EIA a SEA.~~ |
| ~~Opatření k zajištění dostatečné správní kapacity.~~ |

~~Oblast 7: Statistické systémy a ukazatele výsledků~~

|  |  |
| --- | --- |
| **~~Předběžná podmínka~~** | **~~Kritéria splnění~~** |
| ~~Existence statistického systému nezbytného k provádění hodnocení za účelem posouzení účinnosti a dopadu programů.~~ | ~~Opatření pro včasný sběr a agregaci údajů, který obsahuje tyto prvky:~~* ~~určení zdrojů a mechanismů pro zajištění statistické validace,~~
* ~~opatření pro zveřejňování a zpřístupňování informací veřejnosti.~~
 |
| ~~Existence systému ukazatelů výsledků nezbytného k výběru opatření, jež budou nejúčinněji přispívat k dosahování požadovaných výsledků, k monitorování pokroku při dosahování výsledků a k provedení posouzení dopadů~~ | ~~Účinný systém ukazatelů výsledků, včetně:~~* ~~výběru ukazatelů výsledku pro každý program, poskytujících informace o tom, co motivuje k výběru opatření financovaných daným programem,~~
* ~~vytyčení cílů pro tyto ukazatele,~~
* ~~každý ukazatel musí splňovat tyto podmínky: robustnost a statistickou validaci, jasný normativní výklad, soulad s politikami, včasný sběr údajů,~~
* ~~postupy zajišťující, aby všechny operace financované z programu používaly účinný systém ukazatelů.~~
 |

Příloha 1f: Tematické předběžné podmínky pro ENRF

~~Priorita ENRF č. 2: Podpora inovativního a konkurenceschopného rybolovu založeného na znalostech~~

~~Priorita ENRF č. 3: Podpora inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech~~

~~Tematický cíl 3: Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků~~

|  |  |
| --- | --- |
| **~~Předběžná podmínka~~** | **~~Kritéria splnění~~** |
| *~~Zakládání podniků:~~* ~~Byla realizována zvláštní opatření k účinnému provádění a přezkumu iniciativy Small Business Act (SBA) ze dne 23. února 2011 včetně zásady „zelenou malým a středním podnikům“~~ | * ~~Mezi zvláštní opatření patří:~~
* ~~opatření ke zkrácení doby potřebné k založení firmy na tři pracovní dny a příslušných nákladů na 100 EUR,~~
* ~~opatření ke zkrácení doby potřebné k získání licencí a povolení k zahájení a provádění konkrétní činnosti podniku na tři měsíce,~~
* ~~mechanismus pro systematické posuzování dopadu právních předpisů na malé a střední podniky za použití „testu pro malé a střední podniky“ při případném zohlednění rozdílů ve velikosti podniků.~~
 |

~~Priorita ENRF č. 3: Podpora inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech~~

~~Priorita ENRF č. 5: Podpora udržitelné a efektivní akvakultury z hlediska zdrojů~~

Priorita ENRF č. 6: Podpora udržitelného rybolovu a akvakultury účinně využívajících zdroje, včetně souvisejícího zpracování. Specifický cíl: c), d)

Priorita ENRF č. 2: Podpora inovativního, konkurenceschopného a na znalostech založeného rybolovu a akvakultury, včetně souvisejícího zpracování. Specifické cíle: a), b).

Tematický cíl 6: Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů

|  |  |
| --- | --- |
| **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |
| Zřízení víceletého národního strategického plánu o akvakultuře, uvedeného v článku 43 [nařízení o společné rybářské politice] do roku 2014. | Víceletý strategický plán pro akvakulturu se předává Komisi nejpozději ke dni předání OPOP obsahuje informace o doplňkovosti s víceletým národním strategickým plánem o akvakultuře |

Priorita ENRF č. 6 2: Podpora provádění společné rybářské politiky. Specifický cíl: a)

Tematický cíl 6: Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů

|  |  |
| --- | --- |
| **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |
| Správní kapacita: je k dispozici správní kapacita pro dosažení souladu s požadavky na údaje pro řízení rybolovu stanovené v článku 37 [nařízení o společné rybářské politice], | * Popis správní kapacity pro přípravu a uplatňování víceletého programu pro shromažďování údajů, který má být přezkoumán VTHVR a přijat Komisí
* Popis správní kapacity pro přípravu a uplatňování víceletého programu pro shromažďování údajů, který má být přezkoumán VTHVR a přijat Komisí

Popis kapacity v oblasti lidských zdrojů k provádění dvoustranných nebo vícestranných dohod s ostatními členskými státy v případě sdílení práce na plnění povinnosti shromažďování údajů |

Priorita ENRF č. 6 3: Podpora provádění SRP. Specifický cíl: a)

Tematický cíl 6: Ochrana životního prostředí a podpora účiýnného využívání zdrojů

|  |  |
| --- | --- |
| **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |
| Správní kapacita: je k dispozici správní kapacita umožňující dodržovat provádění systému Unie pro kontrolu, inspekce a vynucování stanoveného v článku 46 [nařízení o společné rybářské politice] a dále upřesněného v nařízení Rady (ES) č. 1224/2009. | * Mezi zvláštní opatření patří:
* popis správní kapacity pro přípravu a provádění oddílu operačního programu týkajícího se národního kontrolního programu financování na období 2014–2020 podle čl. 20 odst. 1 písm. n)
* popis správní kapacity pro přípravu a provádění národního kontrolního akčního programu pro víceleté plány (článek 46 nařízení o kontrole)
* popis správní kapacity pro přípravu a provádění společného kontrolního programu, které může být vytvořen společně s ostatními členskými státy (článek 94 zastřešujícího nařízení)
* popis správní kapacity pro přípravu a provádění stanovených kontrolních a inspekčních programů (článek 95 zastřešujícího nařízení)
* popis správní kapacity pro uplatnění systému účinných, přiměřených a odrazujících sankcí za závažná porušení předpisů (článek 90 zastřešujícího nařízení)
* popis správní kapacity pro uplatňování bodového systému za závažná porušení předpisů (článek 92 zastřešujícího nařízení)
 |

Priorita ENRF č. 1: Podpora udržitelného rybolovu a akvakultury účinně využívajících zdroje. Specifické cíle: a) a b)

Tematický cíl 6: Ochrana životního prostředí a podpora účiýnného využívání zdrojů

|  |  |
| --- | --- |
| **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |
| Zpráva o kapacitě byla předložena v souladu s článkem 35 [nařízení o SRP]. | Zpráva byla vypracována v souladu se společnými pokyny vydanými Komisí. |

1. Číslo usnesení vlády ze dne 12. června 2013, bod programu 17, kterým vzala vláda na vědomí Dohodu o partnerství, bude doplněno. [↑](#footnote-ref-2)
2. Odkazy na strategie, legislativní akty nebo další relevantní dokumenty obsahující odkazy na relevantní sekce, články nebo paragrafy, spolu s uvedením hypertextového odkazu nebo jiné možnosti přístupu k plnému textu). [↑](#footnote-ref-3)
3. Odkazy na strategie, legislativní akty nebo další relevantní dokumenty, a informace, kde mohou být nalezeny. [↑](#footnote-ref-4)
4. Bude doplněno gestorem MPSV. [↑](#footnote-ref-5)
5. Bude doplněno gestorem MPO. [↑](#footnote-ref-6)