## EÚS
Princip partnerství - Platformy Evropské územní spolupráce 2014-2020 | [11 empty] | MMR nemá tento podklad/tuto informaci k dispozici, žádáme o dodání.
Název platformy | Číslo jednání | Datum | Závěry | Program | Zápis | Prezentace | Prezenční listina | Připomínky k programu | Přítomní členové | Nepřítomní členové | Hosté | MMR tímto podkladem disponuje. Není třeba ho zasílat.
Název platformy | 1.,2.,3.,… | dd.mm.rrrr | Stučně definovat závěry | ano/ne | ano/ne | ano/ne | ano/ne | ano/ne/- | dle institucí | dle institucí | dle institucí
Pracovní skupina ŘO a NO pro přípravu programu | 1 | 2012-04-27 | * plánovaný harmonogram přípravy nového programu * odsouhlasení územního vymezení nového programu (shodné se stávajícím územním vymezením), | ano | ano | ne | ano | - | ŘO, NO, kraje, maršálkovské úřady, euroregiony, JTS | - | -
Monitorovací výbor programu | 10 | 2013-01-29 | * představení a projednání aktuálního stavu provádění analýzy stávajícího programu jako jednoho ze vstupů pro přípravu nového OP * informace o stavu přípravy nového OP * diskuse | ano | ano | ano | ano | - | ŘO, NO, EK, JTS, kraje, maršálkovské úřady, euroregiony, hospodářští a sociální partneři | - | -
Pracovní skupina ŘO a NO pro přípravu programu | 2 | 2013-03-26 | * projednání a odsouhlasení kapitol 1 - 4 socioekonomické analýzy | ano | ano | ne | ano | - | ŘO, NO, JTS, kraje, maršálkovské úřady, české euroregiony | zástupce polských euroregionů | -
Pracovní skupina ŘO a NO pro přípravu programu | 3 | 2013-05-16 | * projednání zbývajících kapitol socioekonomické analýzy * projednání SWOT analýzy * diskuse o tematickém zaměření nového programu - volba tematických cílů (6, 7, 10, 11) | ano | ano | ano | ano | - | ŘO, NO, kraje, maršálkovské úřady, euroregiony, JTS | - | -
Jednání ŘO, krajů a euroregionů | - | 2013-05-31 | * diskuse o tematickém zaměření i investičníc prioritách | ano | ne | ne | ne | - | ŘO, kraje, české části euroregionů | Liberecký kraj | -
Monitorovací výbor programu | 11 | 2013-06-11 | * prezentace aktuálního stavu přípravu nového programu, seznámení s průběžnými výstupy, diskuse | ano | ano | ano | ano | - | ŘO, NO, EK, JTS, kraje, maršálkovské úřady, euroregiony, hospodářští a sociální partneři | Moravskoslezský kraj, polská část euroregionu Praděd | -
Jednání s hospodářskou komorou ČR | - | 2013-06-26 | * prezentace stávajícího návrhu tematického zaměření, * diskuse k tematickému zaměření | ano | ne | ano |  | - | HK ČR, KHK Libereckého kraje, KHK Olomouckého kraje, KHK Královéhradeckého kraje | KHK Moravskoslezského a Pardubického kraje | -
Jednání ŘO, krajů a euroregionů | - | 2013-06-27 | * diskuse k návrhu tematického zaměření (investiční priority, typové aktivity) | ano | ano | ano | ano | - | kraje, ŘO, české části euroregionů | - | -