## IROP
Princip partnerství - Platformy Integrovaný regionální operační program | [11 empty] | MMR nemá tento podklad/tuto informaci k dispozici, žádáme o dodání.
Název platformy | Číslo jednání | Datum | Závěry | Program | Zápis | Prezentace | Prezenční listina | Připomínky k programu | Přítomní členové | Nepřítomní členové | Hosté | MMR tímto podkladem disponuje. Není třeba ho zasílat.
Název platformy | 1.,2.,3.,… | dd.mm.rrrr | Stručně definovat závěry | ano/ne | ano/ne | ano/ne | ano/ne | ano/ne/- | dle institucí | dle institucí | dle institucí
Řídicí výbor IROP | 1. | 2013-01-22 |  | ne | ne | ano | ano | - | viz prezenční lisitna | viz prezenční lisitna | viz prezenční lisitna
Školení getorů PS | x | 2013-01-28 |  | ne | ne | ano | ne | -
ŘV IROP | 2. | 2013-02-18 |  | ne | ne | ano | ano | - | viz prezenční lisitna | viz prezenční lisitna | viz prezenční lisitna
ŘV IROP | 3. | 2013-03-19 |  | ano | ne | ano | ano | - | viz prezenční lisitna | viz prezenční lisitna | viz prezenční lisitna
ŘV IROP | 4. | 2013-04-23 | 1. ŘO IROP se bude intenzivně zabývat definováním územní dimenze a integrovaných přístupů. 2. ŘO prověří znění nutnost vypracování statutu a jednacího řádu ŘV. 3. ŘO připraví z každého jednání ŘV závěry a projedná je s účastníky. Závěry rozešle s informací o případném nesouhlasu některých účastníků. 4. Připomínkující subjekty pošlou elektronicky na adresu irop@mmr.cz svoje požadavky a dotazy na zapracování připomínek k návrhu programového dokumentu IROP. ŘO je s nimi prokonzultuje. 5. Členové ŘV zašlou do 6. 5. 2013 elektronicky na adresu irop@mmr.cz připomínky k návrhu podílů finanční alokace prioritních os IROP. 6. ŘO se zasadí o zjednodušení administrativního procesu, o zapracování odpovědnosti implementační struktury za chybná rozhodnutí a o vytvoření odvolacího místa pro výroky auditního orgánu. 7. Členové ŘV zašlou do 17. 5. elektronicky na adresu irop@mmr.cz dobré i špatné zkušenosti s administrací projektů kofinancovaných ze SF. 8. ŘO provede analýzu strategií a koncepcí, významných pro odůvodnění podporovaných aktivit v IROP, z pohledu územní a urbánní dimenze. ŘO zajistí doplnění chybějících údajů. | ano | ano | ano | ano | ano | viz prezenční lisitna | viz prezenční lisitna | viz prezenční lisitna
ŘV IROP | 5. | 2013-06-04 | 1. ŘO IROP se bude intenzivně zabývat definováním územní dimenze a integrovaných přístupů. 2. ŘO prověří znění nutnost vypracování statutu a jednacího řádu ŘV. 3. ŘO připraví z každého jednání ŘV závěry a projedná je s účastníky. Závěry rozešle s informací o případném nesouhlasu některých účastníků. 4. Připomínkující subjekty pošlou elektronicky na adresu irop@mmr.cz svoje požadavky a dotazy na zapracování připomínek k návrhu programového dokumentu IROP. ŘO je s nimi prokonzultuje. 5. ŘO vypořádá i obecné připomínky zaslané SMO ČR k první verzi PD IROP. 6. Členové ŘV zašlou do 6. 5. 2013 elektronicky na adresu irop@mmr.cz připomínky k návrhu podílů finanční alokace prioritních os IROP. 7. ŘO se zasadí o zjednodušení administrativního procesu, o zapracování odpovědnosti implementační struktury za chybná rozhodnutí a o vytvoření odvolacího místa pro výroky auditního orgánu. 8. Členové ŘV zašlou do 17. 5. elektronicky na adresu irop@mmr.cz dobré i špatné zkušenosti s administrací projektů kofinancovaných ze SF. 9. ŘO provede analýzu strategií a koncepcí, významných pro odůvodnění podporovaných aktivit v IROP, z pohledu územní a urbánní dimenze. ŘO zajistí doplnění chybějících údajů, struktur a vazeb. | ne | ano | ne | ne | -
ŘV IROP | 6. | 2013-07-02 | 1. Řídicí orgán IROP svolá v průběhu července pracovní skupiny k projednání otevřených připomínek k Programovému dokumentu IROP. 2. Do 9. července ŘO IROP předloží Národnímu orgánu pro koordinaci Programový dokument IROP se zapracovanými připomínkami členů Řídicího výboru IROP. Programový dokument zašle členům Řídicího výboru IROP. 3. ŘO IROP předá Národnímu orgánu pro koordinaci požadavek pana Šimáčka na účast na jednáních NOK s regionálními partnery. 4. Další jednání Řídicího výboru IROP proběhne 15. srpna 2013 na Ministerstvu pro místní rozvoj. 5. ŘO IROP do další verze Programového dokumentu rozpracuje závěry z dohody regionálních partnerů z 1. července 2013. | ne | ano | ano | ano | - | viz prezenční lisitna | viz prezenční lisitna | viz prezenční lisitna