Ministerstvo pro místní rozvoj

**akční plán řízení a koordinace předběžných podmínek v programovém období 2014-2020**

Únor 2013

**OBSAH**

[1. Úvod 3](#_Toc347927058)

[2. koncept předběžných podmínek 3](#_Toc347927059)

[3. legislativní základ 4](#_Toc347927060)

[3.1. Návrh nařízení 4](#_Toc347927061)

[3.2. Prováděcí dokumenty k fondům SSR 7](#_Toc347927062)

[4. nesplnění předběžných podmínek 7](#_Toc347927063)

[5. požadované předběžné podmínky 8](#_Toc347927064)

[6. Akční plán řízení a koordinace předběžncýh podmínek 8](#_Toc347927065)

[6.1. Řízení a koordinace předběžných podmínek podle fází 9](#_Toc347927066)

[6.2. Harmonogram řízení a koordinace předběžných podmínek 15](#_Toc347927067)

[6.3. Shrnutí odpovědností v rámci řízení a koordinace předběžných podmínek 16](#_Toc347927068)

[6.4. Rizikové předběžné podmínky 22](#_Toc347927069)

# Úvod

V souvislosti s požadavkem Evropské komise (EK) zajistit dosahování prokazatelných výsledků intervencí, vzrůstá oproti období 2004–2006 a 2007–2013 důraz na plnění předběžných podmínek pro čerpání z fondů Společného strategického rámce (SSR). Úkolem tohoto akčního plánu je nastavit systém řízení a koordinace předběžných podmínek včetně stávajícího vyhodnocení, identifikace problematických předběžných podmínek s návrhem opatření a harmonogramem splnění. Nedílnou součástí akčního plánu je nastavení procesního rámce včetně odpovědností, rolí a nástrojů pro zajištění toků a informací jak směrem k Evropské unii, tak i mezi subjekty implementačního systému v České republice.

Předběžné podmínky jsou definovány pro Společný strategický rámec fondů Evropské unie, tj. programů Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu (ESF), Fondu soudržnosti (FS), Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF) v programovém období 2014–2020.

Akční plán bude průběžně aktualizován s ohledem na skutečnost, že stěžejní dokumenty nebyly dosud na evropské úrovni schváleny v konečném znění. Schválení nařízení, která jsou legislativním východiskem nejen pro předběžné podmínky, je předpokládáno v polovině roku 2013. Řídící orgány (ŘO), ale i další subjekty v implementaci fondů SSR, proto musí ve všech fázích přípravy a následné realizace respektovat aktuálně platná znění a zároveň sledovat průběh a směr vyjednávání. Ministerstvo pro místní rozvoj bude v závislosti na vývoj na úrovni EU aktualizovat znění předběžných podmínek.

Předběžné podmínky jsou stanoveny nařízením EU a dále upraveny Metodickým pokynem pro přípravu programových dokumentů pro programové období 2014–2020, proto je tento akční plán závazný pro všechny subjekty implementace programového období 2014–2020, přičemž zohledňuje specifika jednotlivých fondů SSR.

Dále z usnesení vlády č. 42/2012 vyplývá mimo jiné:

* zpracovat a do 17. února 2012 poskytnout ministru pro místní rozvoj analýzy příslušných tematických a obecných předběžných podmínek definovaných v návrzích nařízení k politice soudržnosti Evropské unie, které budou obsahovat stav a plán jejich plnění v podmínkách České republiky,
* průběžně spolupracovat s ministrem pro místní rozvoj na aktualizaci analýz uvedených v bodě II/1a tohoto usnesení v závislosti na aktuálním vývoji jednání o návrzích nařízení k politice soudržnosti.

# koncept předběžných podmínek

Změnou v budoucím programovém období 2014 – 2020 oproti minulému i současnému období je zavedení předběžných podmínek (tzv. ex-ante kondicionalit), které mají zajistit, aby čerpání z fondů SSR probíhalo v rámci správně nastaveného systému, čímž se má zvýšit efektivita a účinnost poskytnuté podpory.

Předběžná podmínka je „předem přesně vymezený podstatný faktor, který je nezbytným předpokladem pro účinné a efektivní splnění specifického cíle investiční priority nebo priority Unie, je s plněním tohoto cíle přímo a skutečně spojen a má na jeho účinné a efektivní splnění přímý vliv.“ (Návrh nařízení k fondům Společného strategického rámce, čl. 2).

Návrh nařízení stanovuje obecné předběžné podmínky platné pro všechny intervence a tematické předběžné podmínky vztahující se k jednotlivým tematickým cílům a investičním prioritám. Cílem je zabezpečit pro každou investiční prioritu splnění takových národních a regionálních podmínek, které umožní strategické zarámování podpory, a které povedou k maximalizaci přínosu a efektivity intervencí.

Předběžné podmínky musí být členským státem splněny, nemá-li dojít k pozastavení průběžné platby dotčené části programu ze strany Evropské komise. Naplnění předběžných podmínek, popř. harmonogram jejich provádění bude součástí jak Dohody o partnerství, tak i jednotlivých programů.

Z pohledu České republiky se v zásadě jedná o buď o relevantní předběžnou podmínku, tj. postoj České republiky je pozitivní nebo je postoj nejednoznačný (složitost plnění, více gescí, nejasný výklad EU apod.), nebo jde o nerelevantní předběžnou podmínku, tj. postoj České republiky je sice pozitivní, ale předběžnou podmínku není potřeba řešit, nebo je postoj odmítavý, tj. ČR nepotřebuje či nemůže řešit (kde bude nutné uvést odůvodnění).

Některé předběžné podmínky jsou stále nejasné jak charakterem výkladu, tak i formou a rozsahem aplikace na české podmínky, proto bude Ministerstvo pro místní rozvoj v procesu přípravy programového období 2014-2020 průběžně pojetí předběžných podmínek konzultovat i s EK. Existují i další rizika plnění předběžných podmínek, jako je termín splnění, územní charakter, gesce za plnění předběžné podmínky. Proto je zpracováván tento Akční plán tak, aby buď ve fázi prvního předložení a vyjednávání Dohody o partnerství a dílčích programů nebo ve fázi posledního schvalování, byly zajištěny všechny pro ČR relevantní předběžné podmínky a nenastala situace nemožnosti čerpat pro dílčí intervence identifikované v programech.

# legislativní základ

Akční plán vychází z legislativních právních aktů, které upravují oblast předběžných podmínek a navazujících metodických pokynů připravovaných ze strany EK a České republiky. Mezi základní legislativní právní akty patří zejména Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních ohledně EFRR, ESF, FS, EZFRV a ENRF.

* 1. Návrh nařízení

Aktuální znění předběžných podmínek vychází z textů nařízení schválené Radou EU během Dánského předsednictví formou částečného obecného přístupu pro fondy Společného strategického rámce a politiky soudržnosti. Výše zmíněný Návrh nařízení definuje předběžné podmínky v několika článcích.

**Odůvodnění, bod 17 je uveden průvodní text k předběžným podmínkám, který je shrnut do těchto zásadních bodů:**

* Soustředěnost podpory k přispívání a dosahování cílů Unie, a to v souladu se svými celostátními a regionálními potřebami rozvoje.
* Vymezení předběžných podmínek, včetně stručného a vyčerpávajícího souboru objektivních kritérií pro jejich posuzování.
* Použití předběžné podmínky pro prioritu daného programu pouze tehdy, je-li přímo a skutečně spojena s účinným a efektivním plněním specifických cílů investiční priority nebo priority Unie.
* Posouzení splnění předběžných podmínek bude na straně členského státu v rámci vytváření Dohody o partnerství nebo programů.
* Ověření posouzení bude na straně Komise.
* Nesplnění předběžných podmínek ve stanovené lhůtě bude znamenat možnost Komise pozastavit za předem přesně vymezených podmínek průběžné platby na dotčené části programu.

**Článek 2A Definice předběžných podmínek**

* Použitelná předběžná podmínka je předem přesně vymezený podstatný faktor, který je nezbytným předpokladem pro účinné a efektivní splnění specifického cíle investiční priority nebo priority Unie, je s plněním tohoto cíle přímo a skutečně spojen a má na jeho účinné a efektivní splnění přímý vliv.
* Specifický cíl je výsledek, k jehož dosažení má investiční priorita nebo priorita Unie přispět v konkrétním vnitrostátním nebo regionálním kontextu prostřednictvím kroků či opatření přijatých v rámci určité priority.

**Článek 14/1b Obsah Dohody o partnerství**

* Dohoda o partnerství stanoví opatření k zajištění účinného provádění, a to včetně přehledu hodnocení splnění předběžných podmínek a opatření, jež je nutno přijmout na národní úrovni, včetně uvedení odpovědností a harmonogramu provádění u předběžných podmínek, které splněny nejsou.

**Článek 17 Předběžné podmínky**

* Bod 2: Členské státy v souladu se svým konkrétním institucionálním uspořádáním v rámci vytváření Dohody o partnerství nebo programů posoudí, zda se na specifické cíle plněné v rámci priorit jejich programů vztahují předběžné podmínky stanovené ve zvláštních pravidlech týkajících se fondů a zda jsou použitelné předběžné podmínky splněny. Předběžné podmínky se použijí pouze za předpokladu, že je splněna definice uvedená v článku 2, pokud jde o specifické cíle plněné v rámci priorit daného programu. Posouzení se omezí na kritéria stanovená ve zvláštních pravidlech týkajících se fondů a může být úměrné úrovni přidělené podpory.
* Bod 3: V programu nebo dohodě o partnerství jsou uvedeny použitelné předběžné podmínky, které podle posouzení na základě odstavce 2 nejsou ke dni postoupení dohody o partnerství splněny, a to spolu s dotčenými prioritami, opatřeními, jež mají být přijata, a jejich časovým harmonogramem. Členské státy […] tyto předběžné podmínky splní do dne 31. prosince 2016 a jejich splnění oznámí nejpozději ve výroční zprávě o provádění v roce 2017 nebo ve zprávě o pokroku v roce 2017, v souladu s čl. 44 odst. 5 […].
* Bod 4a: Soudržnost a přiměřenost informací, které členský stát poskytl ohledně použitelnosti předběžných podmínek a ohledně plnění použitelných předběžných podmínek, Komise posoudí v rámci svého posouzení dohody o partnerství nebo programů. Toto posouzení se omezí na kritéria stanovená ve zvláštních pravidlech týkajících se fondů, je úměrné úrovni přidělené podpory a respektuje vnitrostátní a regionální pravomoci, pokud jde o rozhodování o konkrétních a přiměřených politických opatřeních včetně obsahu strategií.
* Bod 4 b: V případě neshody mezi Komisí a členským státem, pokud jde o použitelnost určité předběžné podmínky na specifický cíl priorit programu nebo její splnění, Komise prokáže jak její použitelnost podle článku 2, tak nesplnění.
* Bod 5: Komise může při schvalování programu rozhodnout o pozastavení všech nebo části průběžných plateb na příslušnou prioritu tohoto programu, dokud nedojde k […] dokončení opatření […] uvedených v odstavci 3, pokud je to nezbytné pro to, aby se předešlo významnému snížení účinnosti a efektivity dosahování specifických cílů dané priority. Nedokončení opatření ke splnění použitelné předběžné podmínky, která nebyla splněna ke dni předložení příslušného programu, ve lhůtě stanovené v odstavci 3 představuje důvod pro pozastavení průběžných plateb na dotčené priority tohoto programu ze strany Komise. Pozastavená částka je v obou případech úměrná opatřením, jež mají být přijata, a ohroženým finančním prostředkům.
* Bod 5a Ustanovení odstavce 5 se nepoužijí v případě dohody mezi Komisí a členským státem o nepoužití předběžné podmínky nebo o skutečnosti, že použitelná předběžná podmínka byla splněna, jak vyplývá ze schválení programu a Dohody o partnerství, nebo v případě, že Komise nevznese připomínky do 60 dnů od předložení zprávy podle odstavce 3. […]
* Bod 5b: Komise pozastavení průběžných plateb pro prioritu neprodleně zruší, pokud členský stát dokončí opatření týkající se splnění předběžných podmínek použitelných pro daný program, které nebyly splněny v okamžiku, kdy Komise o tomto pozastavení rozhodla. Komise toto pozastavení rovněž neprodleně zruší v případě, že po změně programu souvisejícího s příslušnou prioritou se příslušná předběžná podmínka již nepoužije.
* Bod 6: Odstavce 1 až 5 b se nepoužijí na programy v rámci cíle Evropská územní spolupráce.

**Článek 87/6b Obsah, přijetí a změna operačních programů v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost**

* Pro každou předběžnou podmínku, která nebude splněna do termínu předložení Dohody o partnerství a operačních programů, popis opatření k splnění předběžných podmínek, odpovědné subjekty a harmonogram splnění předběžných podmínek.

**Příloha IV. Předběžné podmínky**

* Definuje seznam předběžných podmínek (tematických i obecných) vztahujících se k tematickým cílům a kritériím splnění.

V návrhu nařízení jsou i **další články upravující předběžné podmínky**, jedná se zejména o:

* Článek 44/3 Zprávy o provádění.
* Článek 46/2c Zprávy o pokroku.
* Článek 100/1h Funkce monitorovacího výboru.

Detailní zaměření předběžných podmínek včetně kritérií plnění podle jednotlivých fondů SSR je uvedeno v samotných návrzích nařízení k jednotlivým fondům, které specifikují své obecné i tematické předběžné podmínky. Jde tedy o:

* Návrh nařízení EP a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se EFRR a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 (dále také „návrh specifického nařízení k EFRR“),
* Návrh nařízení EP a Rady o ESF a o zrušení nařízení (ES) č. 1081/2006 (dále také „návrh specifického nařízení k ESF“),
* Návrh nařízení EP a Rady o FS a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 (dále také „návrh specifického nařízení k FS“),
* Návrh nařízení EP a Rady o podpoře rozvoje venkova z EZFRV (dále také „návrh specifického nařízení k EZFRV“),
* Návrh nařízení EP a Rady o ENRF zrušující nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 a nařízení Rady (ES) č. 861/2006 a nařízení Rady (ES) č. XXX/2011 o integrované námořní politice (dále také „návrh specifického nařízení k ENRF“),
  1. Prováděcí dokumenty k fondům SSR

Prováděcími dokumenty EU k fondům SSR je „Draft template for the main elements of the operational programme“ (Fiche 5A), který stanovuje požadavky pro hlavní prvky operačních programů. V části 7 „Opatření k zajištění efektivní implementace fondů SSR (článek 87 / 2e)“ jsou definovány výchozí prvky v oblasti předběžných podmínek, respektive definice předběžné podmínky a popis požadavků Evropské komise k plnění předběžných podmínek).

Navazující prováděcí dokument EU je „Draft template and guidelines the content of the Partnership agreement“, který slouží jako vodítko členským státům k sestavení Dohody o partnerství. V části 2.3 je uvedeno, že členský stát uvede v Dohodě přehled hodnocení splnění příslušných předběžných podmínek, za které jsou zodpovědné národní orgány, a to s uvedením opatření, která je nutno přijmout, a harmonogramem jejich provádění u těch, které splněny nejsou. Prováděcí dokument stanovuje obsah a formu postoupených informací členského státu směrem k Evropské komisi – specifikace a forma je součástí Akčního plánu řízení a koordinace předběžných podmínek.

Další prováděcí dokument EU je „Draft template and guidelines the content of the Operational programme“, který stejně jako u Dohody o partnerství uvádí, co bude uvedeno v dílčích programech v této oblasti. Jednotlivé požadavky na zhodnocení plnění předběžných podmínek rozvádí sekce 10 tohoto dokumentu a všechny šablony a další požadavky upřesňuje již zmíněný Akční plán řízení a koordinace předběžných podmínek.

# nesplnění předběžných podmínek

Nesplnění předběžných podmínek respektive nedokončení identifikovaných opatření ke splnění předběžných podmínek ve lhůtě stanovené Dohodě o partnerství a v jednotlivých programech je důvodem pro pozastavení všech nebo části plateb na příslušnou prioritu daného programu ze strany EK. Případné pozastavení plateb by se týkalo pouze příslušné priority nikoliv programu jako celku. Členský stát bude mít možnost rozhodnout o přesunu pozastavených prostředků na jiné priority, které budou svou předběžnou podmínku splňovat. To neplatí v případě, že se bude jednat o plnění obecných předběžných podmínek, které je vyžadováno napříč všemi podporovanými oblastmi. Opětovné spuštění průběžných plateb bude znovu možné až po splnění předběžné podmínky nebo v případě, že program bude pozměněn a dotčená předběžná podmínka přestane být relevantní.

Nejzazší termín pro splnění předběžných podmínek stanovují nařízení k fondům SSR a Stanoviska útvarů Komise (tzv. poziční dokument EK) do dvou let od přijetí Dohody o partnerství nebo do 31. prosince 2016.

# požadované předběžné podmínky

**Obecné předběžné podmínky** jsou aplikovatelné na čerpání z fondů SSR pro všechny národní priority. Plnění obecných předběžných podmínek je vyžadováno napříč všemi podporovanými oblastmi, proto se výčet těchto podmínek uvedený v návrhu nařízení nevztahuje ani k tematickému cíli ani k specifické investiční prioritě EU. Obecné předběžné podmínky jsou v částečně rozdílné podle jednotlivých fondů SSR.

**Tematické předběžné podmínky** jsou aplikovatelné na čerpání z fondů SSR pro vybrané tematické oblasti s tím, že jsou přesně zacíleny na dílčí tematické cíle EU a k tomu specifické investiční priority (také členěny podle fondů SSR). V rámci těchto předběžných podmínek jsou také definovány dílčí kritéria splnění. Tematické předběžné podmínky jsou v částečně rozdílné podle jednotlivých fondů SSR.

Výčet obecných předběžných i tematických podmínek je uveden v příloze tohoto dokumentu. Vzhledem k tomu, že byl výčet předběžných podmínek Radou EU upraven, ale nejedná se o definitivní a schválený seznam požadavků, pracuje Akční plán i s těmito v aktuální verzi EU vyškrtnutými předběžnými podmínkami.

# Akční plán řízení a koordinace předběžncýh podmínek

Akční plán je vytvářen na základě výchozí analýzy předběžných podmínek, která byla provedena mezi MMR, dílčími relevantními resorty a kraji v roce 2012. V návaznosti na to jsou předběžné podmínky rozpracovávány co do svého zaměření, hloubky plnění, časování a odpovědností za dané předběžné podmínky.

Seznam předběžných podmínek a kritérií splnění bude nadále rozpracováván podle aktuálně schválených verzí nařízení EU a dalších klíčových podkladů jak na úrovni EU, tak i ze strany partnerů v České republice. Předběžné podmínky budou součástí jak Dohody o partnerství tak i jednotlivých programů dle příslušné odpovědnosti řídícího orgánu nebo gestora.

* 1. Řízení a koordinace předběžných podmínek podle fází

Průběh naplňování předběžných podmínek je nutné rozdělit do několika fází, které na sebe budou průběžně navazovat.

**Fáze I.: Identifikace a prvotní rozpracování předběžných podmínek pro Dohodu a programy**

Popis

Prvotní analýza předběžných podmínek, kterou zpracovaly resorty a kraje slouží jako východisko pro další rozpracování, a to již ve vztahu ke konkrétnímu programu a dílčím prioritním osám.

V programech a v Dohodě o partnerství, které budou v této fázi rozpracovány a předloženy ke schválení, bude uvedeno plnění předběžných podmínek. U nesplněných předběžných podmínek je nutné uvést přehled opatření, která mají být přijata, a harmonogram jejich provádění.

Odpovědnosti

Klíčovou roli v oblasti předběžných podmínek má **Ministerstvo pro místní rozvoj**, a to jak v rámci přípravy budoucího programového období, tak i ve fázi implementace. Ministerstvo pro místní rozvoj dohlíží nad tím, zda jsou ze strany řídících orgánů a dalších partnerů předběžné podmínky splněny. Za tímto účelem jsou řídící orgány povinny nahlásit Ministerstvu pro místní rozvoj bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, veškeré změny, které mají nebo by mohly mít vliv na splnění předběžné podmínky (jedná se např. o nově zahájená řízení, včetně formálních upozornění, řízení před Ústavním soudem a případně jakékoliv další relevantní legislativní i nelegislativní překážky na vnitrostátní úrovni). U nesplněných podmínek pak koordinuje následné splnění v daném termínu a rozsahu. Ministerstvo pro místní rozvoj také zajišťuje v oblasti předběžných podmínek komunikaci mezi Českou republikou a Evropskou komisí.

Zásadní věcnou roli hrají **řídící orgány,** ty identifikují a stanoví plnění předběžné podmínky vždy k danému programu a také k dané prioritě programu. Řídící orgány ve spolupráci s dalšími dotčenými subjekty definují jak plnění předběžných podmínek, tak i časový a věcný rozsah k dané předběžné podmínce. Protože se některé předběžné podmínky mohou dotýkat více prioritních os i programů a protože gesce za naplnění určité předběžné podmínky nemusí vždy náležet danému ŘO příslušného OP, je nezbytné v takovém případě k tomuto naplňování přistupovat multilaterálně ve spolupráci s **dalšími subjekty zapojenými do implementace** fondů SSR. Těmito subjekty se myslí zejména gestoři a spolugestoři předběžných podmínek (ve většině případů budou řídící orgány i gestory a spolugestory), další resorty, úřady a instituce, kraje a partneři.

I z těchto důvodů bude v rámci celého procesu řízení a koordinace předběžných podmínek v programovém období 2014-2020 (včetně jeho přípravy) Ministerstvo pro místní rozvoj od řídících orgánů vyžadovat úzkou spolupráci s orgány, které participují na dané předběžné podmínce.

Významná role připadá **Evropské komisi**, která vyhodnocuje plnění předběžných podmínek, a to nejdříve v rámci svého posouzení Dohody o partnerství a jednotlivých programů, poté průběžně při posuzování a schvalování Dohody o partnerství a všech programů a následně během období realizace s termínem nejpozději do konce roku 2016. Při posouzení splnění předběžných podmínek se Evropská komise omezí pouze na specifická kritéria stanovená pro jednotlivé fondy. Vyhodnocení ze strany EK bude úměrné úrovni přidělené podpory a bude respektovat vnitrostátní a regionální pravomoci.

Milníky a nástroje

Na základě prvotní analýzy, kterou iniciovalo Ministerstvo pro místní rozvoj a zpracovaly jednotlivé resorty a kraje, vypracují řídící orgány ve spolupráci se všemi relevantními partnery Kartu plnění předběžných podmínek a Šablony Evropské komise k identifikaci odpovídajících předběžných podmínek s ohledem na tematické cíle a vybrané investiční priority a opatření, které budou podporovány.

Jak již bylo zmíněno, některé předběžné podmínky se mohou dotýkat více prioritních os i programů a gesce za naplnění určité předběžné podmínky nemusí vždy náležet danému ŘO příslušného programu. Proto před vypracováním samotných šablon Evropské komise, zpracují řídící orgány a gestoři předběžných podmínek tzv. Kartu plnění předběžných podmínek.

Karta plnění předběžných podmínek má formu tabulky a uvádí jak povinné vyjádření vyžadované Evropskou komisí, tak i údaje vysvětlující dílčí problémy a skutečnosti u nesplněných předběžných podmínek či u těch, které jsou na rozhraní splnění a nesplnění. Toto dílčí vysvětlení slouží pro potřeby upřesňování stavu plnění, pochopení dílčích souvislostí, nalezení závěrů a případnému vyjednávání o daných předběžných podmínkách.

**Tab. 1: Karta plnění předběžných podmínek**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Textace předběžných podmínek ze strany Evropské komise** | | | |  | **Plnění za Českou republiku** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| **Tematické cíle** | **Investiční priority** | **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |  | **Subjekty** | **Relevantnost podmínky** | **Splněno (ano / ne / částečně)** | **Popis současného plnění** | **Budoucí výhled, včetně HMG** | **Problémy a rizika plnění** | **Navržená opatření** | | **Termín splnění** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |

Textace předběžných podmínek je vždy pevně stanovená ze strany EK a vychází z návrhu nařízení a její definitivní podoba se bude odvíjet od schválení nařízení k fondům SSR – tuto část řídící orgány, ani gestoři a spolugestoři nevyplňují. Část „Plnění za ČR“ je určena pro průběžné vyplňování ze strany řídících orgánů, gestorů a spolugestorů, přičemž jednotlivé položky znamenají:

* **Subjekty:** položka bude předepsaná podle rozdělení odpovědností za předběžnou podmínku – úroveň řídícího orgánu, gestora a spolugestora. V případě, že nebude některý ze subjektů předepsán a bude se chtít k předběžné podmínce vyjádřit, může subjekt dané vyjádření uvést v rámci nového řádku.
* **Relevantnost podmínky:** uvede se, zda je předběžná podmínka pro ČR relevantní; v případě, že nebude předběžná podmínka relevantní, uvede se i důvod.
* **Splněno (ano / ne / částečně):** uvede se, zda je podmínka splněna úplně, částečně či splněna není.
* **Popis současného plnění:** uvede se popis, vysvětlení a současný stav plnění i neplnění předběžné podmínky.
* **Budoucí výhled, včetně harmonogramu:** uvede se stav odpovídající termínu naplnění pro čerpání z fondů SSR, a to včetně interního harmonogramu naplňování.
* **Problémy a rizika:** uvede se výčet problémů, které jsou spjaty s plněním předběžné podmínky; zároveň je nutné uvést rizika, bariéry, které brání k naplnění předběžné podmínky.
* **Navržená opatření:** uvede se výčet opatření, která budou/by měla být přijata tak, aby byla předběžná podmínka splněna (v případě částečného splnění či nesplnění).
* **Termín splnění:** uvede se časový harmonogram plnění předběžné podmínky včetně jednotlivých a průběžných kroků v rámci splnění.

Dílčí informace vyplývající z Karty předběžných podmínek jsou následně dojednány mezi všemi relevantními subjekty v rámci daných předběžných podmínek a upraveny do Šablony Evropské komise. EK bude informována jak o splněných tak i nesplněných předběžných podmínkách.

Tabulka 2 stanovuje obecné a tematické předběžné podmínky, za jejichž splnění nesou odpovědnost národní orgány. Pro každou předběžnou podmínku je nezbytné identifikovat, zda toto plnění poskytuje vysvětlení tam, kde je to vhodné. Na úrovni jednotlivých programů bude tabulka obsahovat všechny položky včetně části „Prioritní osa nebo osy, ke kterým se podmínka vztahuje“, která nemusí být součástí Dohody o partnerství.

**Tab. 2: Šablona Evropské komise – všechny podmínky a kritéria**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Předběžná podmínka** | **Prioritní osa nebo osy, ke kterým se podmínka vztahuje** | **Splnění předběžné podmínky (ano/ne /částečně)** | **Kritéria splnění** | **Splnění kritéria (ano / ne)** | **Odkazy (u splněných podmínek) [[1]](#footnote-1)** | **Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Pro příslušnou obecnou a tematickou předběžnou podmínku, která je částečně splněna nebo nesplněna vůbec, uvedou odpovědné subjekty opatření, která je nutné přijmout na národní úrovni a harmonogram jejich realizace. Tzn., že v programech řídící orgány uvedou požadované informace, viz tabulky 3 a 4.

**Tab. 3: Šablona Evropské komise – částečně splněné či nesplněné obecné podmínky**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nesplněná nebo částečně splněná obecná předběžná podmínka** | **Nesplněná kritéria** | **Opatření, která je nutno přijmout** | **Termín splnění (datum)** | **Orgány zodpovědné za plnění** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Tab. 4: Šablona Evropské komise – částečně splněné či nesplněné tematické podmínky**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nesplněná nebo částečně splněná tematická předběžná podmínka** | **Nesplněná kritéria** | **Opatření, která je nutno přijmout** | **Termín splnění (datum)** | **Orgány zodpovědné za plnění** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Šablony pracují i s předběžnými podmínkami a kritérii, které jsou v aktuální verzi EU vyškrtnuty, nejedná se však o definitivní schválenou verzi, proto se jednotlivé ŘO a gestoři vyjádří i k tomuto.

Termín a projednání

Termín splnění předběžných podmínek je v první fázi stanoven datem předložení programů a Dohody o partnerství vládě. V návaznosti na to budou Šablony předloženy Evropské komisi.

Aby příprava a samotné dopracování předběžných podmínek probíhaly bez časových zpoždění, bude Ministerstvo pro místní rozvoj kromě nastavených termínů zasílání předběžných podmínek projednávat a řešit tuto oblast na platformách určených k přípravě Dohody o partnerství a dílčích programů (zejména PS pro přípravu Dohody o partnerství, PS k rozpracování programů 2014-2020, dílčí platformy na úrovni řídících orgánů, Koordinační výbory NSRR atd.). Problematické předběžné podmínky, u kterých je riziko nedodržení termínu či jejich nesplnění obecně, budou případně projednávány na dvoustranných či vícestranných jednání.

V případě, že bude ohroženo splnění některých předběžných podmínek, podnikne Ministerstvo pro místní rozvoj kroky k ustavení specifické pracovní skupiny / platformy pro předběžné podmínky, a to za účasti zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, zástupců řídících orgánů, případně gestorů a spolugestorů jednotlivých předběžných podmínek a dotčených subjektů podílejících se na implementaci fondů SSR.

**Fáze II: Rozpracování předběžných podmínek v rámci dopracování Dohody a programů**

Popis

V návaznosti na první fázi budou (dle harmonogramu) rozpracovány předběžné podmínky v souladu s rozpracováním jednotlivých programů a Dohody o partnerství. Bude nutné potvrdit splněné předběžné podmínky, u nesplněných předběžných podmínek, které byly postoupeny Evropské komisi, bude nutné sledovat a až do fáze odevzdání finálních verzí programů a Dohody o partnerství vyhodnotit nesplněné předběžné podmínky.

Pokud i v momentě postoupení jednotlivých programů a Dohody o partnerství ke schválení vládou a následně ke zhodnocení Evropskou komisí nebudou některé předběžné podmínky splněny, je nutné toto uvést do Šablon včetně aktualizovaných navržených opatření a harmonogramu splnění.

Odpovědnosti

Odpovědnosti u Ministerstva pro místní rozvoj, řídících orgánů, gestorů a spolugestorů definované již ve fázi I. jsou poplatné pro celé údobí jak přípravy, tak i realizace fondů SSR.

Milníky a nástroje

Při rozpracování programů a Dohody o partnerství budou jednotlivé odpovědné subjekty pracovat jak s Kartou plnění předběžných podmínek, tak i se Šablonou Evropské komise. Tyto nástroje budou v pravidelných cyklech aktualizovány, a to jak s ohledem na změny stavu (ne)splněných předběžných podmínek, tak i s ohledem na vývoj schvalování legislativy a strategických podkladů EU k fondům SSR. Změny, které nastanou ve vztahu k úrovni EU, bude analyzovat Ministerstvo pro místní rozvoj a v případě nutnosti aktualizace stavu předběžných podmínek se obrátí na řídící orgány, gestory a spolugestory předběžných podmínek a další zainteresované subjekty. Lhůta, která bude Ministerstvem pro místní rozvoj stanovena pro vyřízení aktualizace stavu předběžných podmínek, se bude odvíjet od rozsahu změn. Změny ve vztahu k předběžným podmínkám bude Ministerstvu pro místní rozvoj reportovat řídící orgán ve spolupráci s ostatními dotčenými subjekty. Tyto minimální požadavky platí případně i pro všechny ostatní fáze. Řídící orgán nese plnou odpovědnost za správnou a úplnou aktualizaci stavu předběžných podmínek.

Bez ohledu na změny předběžných podmínek vyzve Ministerstvo pro místní rozvoj nejméně jednou za dva měsíce řídící orgány, aby zaktualizovaly Kartu plnění předběžných podmínek, včetně všech souvisejících informací.

Termín a projednání

Termín splnění předběžných podmínek je v druhé fázi stanoven datem předložení programů a Dohody o partnerství Vládě ČR, které se předpokládá na měsíc prosinec 2013. V návaznosti na to budou Šablony předloženy Evropské komisi.

Ministerstvo pro místní rozvoj využívá v této fázi projednávání na platformách určených k přípravě Dohody o partnerství a dílčích programů (zejména PS pro přípravu Dohody o partnerství, PS k rozpracování programů 2014-2020, dílčí platformy na úrovni řídících orgánů, Koordinační výbory NSRR atd.). Problematické předběžné podmínky, u kterých je riziko nedodržení termínu či jejich nesplnění obecně, budou případně projednávány na dvoustranných či vícestranných jednání.

Jednání budou probíhat v předem definovaných intervalech (zpravidla jednou za dva měsíce), a to s ohledem na celkový časový rámec a stav schvalování důležitých strategických dokumentů, legislativních aktů a milníků spojených s postupem na úrovni EU..

V případě potřeby ustaví Ministerstvo pro místní rozvoj specifickou pracovní skupinu / platformu pro předběžné podmínky, a to za účasti zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, zástupců řídících orgánů, případně gestorů a spolugestorů jednotlivých předběžných podmínek a dotčených subjektů podílejících se na implementaci fondů SSR.

**3. Fáze: Řízení a koordinace předběžných podmínek po spuštění programů a v rámci jejich realizace**

Popis

Po schválení jednotlivých programů a Dohody o partnerství se spustí samotná implementace fondů SSR. Předběžné podmínky, které nebyly splněny, budou podléhat pravidelnému vyhodnocování a informování o jejich stavu a to jak směrem k Evropské komisi tak i směrem k řídícím orgánům a Ministerstvu pro místní rozvoj.

Odpovědnosti

Odpovědnosti u Ministerstva pro místní rozvoj, řídících orgánů, gestorů a spolugestorů definované již ve fázi I. a II. jsou platné pro celé údobí jak přípravy, tak i realizace fondů SSR.

Milníky a nástroje

Po schválení jednotlivých programů a Dohody o partnerství budou jednotlivé odpovědné subjekty pracovat jak s Kartou plnění předběžných podmínek, tak i se Šablonou Evropské komise. Tyto nástroje budou v pravidelných cyklech aktualizovány s ohledem na změny stavu (ne)splněných předběžných podmínek. Změny, které nastanou ve vztahu k úrovni EU, bude analyzovat Ministerstvo pro místní rozvoj a v případě nutnosti aktualizace stavu předběžných podmínek se obrátí na řídící orgány, gestory a spolugestory předběžných podmínek a další zainteresované subjekty. Lhůta, která bude stanovena pro vyřízení aktualizace stavu předběžných podmínek, se bude odvíjet od rozsahu změn. Změny ve vztahu k předběžným podmínkám bude Ministerstvu pro místní rozvoj reportovat řídící orgán ve spolupráci s ostatními dotčenými subjekty. Řídící orgán nese plnou odpovědnost za správnou a úplnou aktualizaci stavu předběžných podmínek. Bez ohledu na změny předběžných podmínek vyzve Ministerstvo pro místní rozvoj nejméně jednou za každé dva měsíce řídící orgány, aby zaktualizovaly Kartu plnění předběžných podmínek, včetně všech souvisejících informací.

Termín a projednání

Evropská komise dosud přesně nestanovila nejzazší termíny ke splnění jednotlivých předběžných podmínek, ale jen nejzazší termín pro splnění všech předběžných podmínek v termínu do dvou let od přijetí Dohody o partnerství nebo do 31.12.2016.

Pokud i v momentě nejzazšího termínu splnění předběžných podmínek nebudou některé předběžné podmínky splněny, budou pozastaveny všechny nebo části plateb na příslušnou prioritu daného programu / program ze strany Evropské komise.

V průběhu implementace fondů SSR, tj. od momentu schválení programů a Dohody o partnerství Evropskou komisí, bude komunikace a projednávání plnění předběžných podmínek probíhat na k tomu určených platformách pro realizaci fondů SSR a v případě potřeby u rizikových předběžných podmínek podle specifického režimu.

* 1. Harmonogram řízení a koordinace předběžných podmínek

Termíny pro další postup jsou zvoleny dle rozpracování Dohody o partnerství, přípravy programů ze strany řídících orgánů, fáze vyjednávání a schválení nařízení EU k fondům SSR, Společného strategického rámce, Dohody o partnerství, dílčích programů a výhledu spuštění realizace programů. Harmonogram je rozdělen na etapy podle jednotlivých milníků přípravy kohezní politiky 2014-2020 v České republice.

Harmonogram je postaven na principu optimálního časování všech důležitých milníků jak ze strany Evropské komise, tak i na úrovni České republiky. Je nutné počítat s doložkou flexibility v případě dalších prací, delšího procesu vyjednávání a rozhodování mezi ČR a Evropskou unií.

**Tab. 5: Harmonogram**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Milníky** | **Zodpovědnost (primární a podpůrná)** | **I. Fáze (2012)** | | | | | | **II. Fáze (2013)** | | | | | | | | | **III. Fáze (2014)** | | | | |
| 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| **Příprava, plnění předběžných podmínek** | MMR  Resorty / kraje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schválení vymezení programů vládou | Vláda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příprava / finalizace návrhu Dohody o partnerství a programů | MMR  Řídící orgány |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Vymezení předběžných podmínek vůči programům** | Řídící orgány  MMR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předložení Dohody o partnerství EK a programů (bude upřesněno dle vývoje vyjednávání) | MMR  Řídící orgány |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Předložení plnění předběžných podmínek Komisi** | MMR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dopracovávání Dohody, programů | MMR  Řídící orgány |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dopracování a vyhodnocení předběžných podmínek** | Řídící orgány  MMR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Návrh opatření a HMG u nesplněných předběžných podmínek** | MMR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schválení Dohody o partnerství a programů | Vláda  Evropská unie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizace programů | Řídící orgány |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Průběžné řízení, koordinace a zhodnocování předběžných podmínek** | MMR  Řídící orgány |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. Shrnutí odpovědností v rámci řízení a koordinace předběžných podmínek

V této části jsou shrnuty odpovědnosti jednotlivých subjektů zapojených do řešení předběžných podmínek v programovém období 2014-2020 (příprava i realizace).

**Ministerstvo pro místní rozvoj**

|  |
| --- |
| * Svodná prvotní analýza předběžných podmínek. Analýza problémových předběžných podmínek. |
| * Řízení a koordinace (svodné a průběžné) plnění předběžných podmínek (pokyny, metodiky, šablony, karty apod.) v ČR |
| * Zabudování předběžných podmínek ve vztahu k Dohodě o partnerství. |
| * Komunikace a postoupení plnění předběžných podmínek ve vztahu k vládě a Evropské komisi. |
| * Vytvoření komunikačního prostředí pro řízení a koordinaci předběžných podmínek (platformy, informování apod.) |

**Řídící orgány**

|  |
| --- |
| * Rozpracování předběžných podmínek ve vztahu k programům (splněných i nesplněných). |
| * Pravidelná aktualizace Karty plnění předběžných podmínek, Šablon EK a dalších podkladů definovaných Ministerstvem pro místní rozvoj. |
| * Pravidelná komunikace a předkládání podkladů Ministerstva pro místní rozvoj. * Bezodkladné oznamování Ministerstvu pro místní rozvoj všech skutečností, které mohou mít vliv na splnění podmínky (zahájení infringmentu, legislativní překážky). |
| * Koordinace plnění předběžných podmínek spolu s gestory / spolugestory a dalšími partnery. |

**Gestoři a spolugestoři předběžných podmínek**

|  |
| --- |
| * Věcná spolupráce s řídícími orgány k předběžným podmínkám (legislativní a strategická rovina) |
| * Pravidelná komunikace a předkládání podkladů Řídícím orgánům, případně Ministerstvu pro místní rozvoj. |

**Další subjekty**

|  |
| --- |
| * Spolupráce s řídícími orgány a gestory předběžných podmínek (věcná a strategická rovina) |
| * Pravidelná komunikace a předkládání podkladů Řídícím orgánům, gestorům předběžných podmínek, případně Ministerstvu pro místní rozvoj. |

**Vláda**

|  |
| --- |
| * Schválení stavu / informace o plnění předběžných podmínek ve vztahu k programům a Dohodě o partnerství. |

**Evropská komise**

|  |
| --- |
| * Vyhodnocení plnění předběžných podmínek a jejich akceptace. |
| * Ověřování plnění předběžných podmínek, případné sankciování. |
| * Průběžná komunikace s Ministerstvem pro místní rozvoj ve věci předběžných podmínek. |

Přehled odpovědností jednotlivých subjektů zapojených do řešení předběžných podmínek, a to jak ve vztahu ke konkrétnímu tematickému cíli a předběžné podmínce, tak i ve vztahu k jednotlivým programům uvádí tabulka 6 a 7.

Vzhledem k faktu, že dosud nebyla konečná podoba znění předběžných podmínek schválena, jsou v textu celého Akčního plánu řešeny i ty předběžné podmínky, které byly ve verzi schválené Radou EU vyškrtnuty – ty jsou pro přehlednost znázorněny jako přeškrtnuté. Vzhledem k tomu, že návrh nařízení pro dílčí fondy identifikují různé předběžné podmínky, ukazuje tabulka 6 souhrnný výčet odpovědností za tematické předběžné podmínky napříč všemi fondy SSR.

Modrá vyjadřuje, že řídící orgán je jiný subjekt než gestor předběžné podmínky. Zelená vyjadřuje, že řídící orgán je jeden z gestorů předběžné podmínky a zároveň je gestorem i další subjekt a bílá (nezabarvená) znamená, že řídící orgán (nemusí být všechny) je souběžně gestorem předběžné podmínky.

**Tab. 6: Vymezení subjektů v rámci tematických předběžných podmínek**

| **Tematický cíl** | **Předběžná podmínka** | **Řídící orgán (program)** | **Gestor / spolugestor** | **Další subjekty** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tematický cíl 1:** Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací | [1.1. Výzkum a inovace: Existence národního nebo regionálního výzkumného a inovačního strategického rámce politik pro inteligentní specializaci v souladu s národním programem reforem na podporu soukromých výdajů na výzkum a inovace.](file:///D:\!!%20KP%202014-2020.%20Priprava\1.DUBEN%202012.VLADA.material%20k%20usneseni%20vlady\Kondicionality.Analyza.Podklad\MV.Tabulka%20kondicionality.xlsx#RANGE!#REF!) | MŠMT  (OP VVV)  MPO (OP PIK) | MŠMT a MPO / MV | Další resorty.  Kraje |
| 1.2. Existence víceletého plánu finančního plánování a prioritizace investic. | MŠMT  (OP VVV) | MŠMT a MPO / MV, ÚV (RVVaVaI) | Další resorty  Kraje |
| ~~EZFRV, 1.2 - Kapacita v oblasti poradenství: V oblasti poradenství existuje dostatečná kapacita k zajištění poradenství týkajícího se regulatorních požadavků a všech aspektů spojených s udržitelným řízením a opatřeními v oblasti klimatu v zemědělství a lesnictví.~~ | ~~PRV (Mze)~~ | ~~MZe~~ | ~~kraje~~  ~~MŽP~~ |
| **Tematický cíl 2:** Zlepšení dostupnosti, využití a kvality informačních a komunikačních technologií | *2.1: Digitální růst:* Strategický rámec politiky pro digitální růst, jež má stimulovat poptávku po cenově dostupných, kvalitních a interoperabilních soukromých a veřejných službách v oblasti IKT a zvýšit míru jejich využívání občany, včetně zranitelných skupin, podniky a orgány veřejné správy včetně přeshraničních iniciativ | MPO (OP PIK) | MPO /  ÚV - RKVIS  MV | Další resorty  Kraje  NBÚ |
| [2.2. Infrastruktura přístupových sítí nové generace: Existence vnitrostátních nebo regionálních plánů přístupových sítí nové generace, které zohledňují regionální opatření k dosažení cílů EU v oblasti vysokorychlostního přístupu k internetu se zaměřením na oblasti, kde trh není schopen poskytovat otevřenou infrastrukturu za dostupnou cenu a v kvalitě v souladu s pravidly EU pro hospodářskou soutěž a státní podpory, a poskytují dostupné služby zranitelným skupinám.](file:///D:\!!%20KP%202014-2020.%20Priprava\1.DUBEN%202012.VLADA.material%20k%20usneseni%20vlady\Kondicionality.Analyza.Podklad\MV.Tabulka%20kondicionality.xlsx#RANGE!#REF!) | MPO (OP PIK) | MPO /  ÚV – RKVIS,  MV, MZe | Další resorty  Kraje  NBÚ |
| **Tematický cíl 3:** Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků | [3.1. Byla realizována zvláštní opatření k zesílení podporování podnikatelské činnosti v souladu se Small Business Act (SBA).](file:///D:\!!%20KP%202014-2020.%20Priprava\1.DUBEN%202012.VLADA.material%20k%20usneseni%20vlady\Kondicionality.Analyza.Podklad\MV.Tabulka%20kondicionality.xlsx#RANGE!#REF!) | MPO (OP PIK) | MS / MPO | Kraje  MZe a další resorty |
| ~~3.2. Provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. února 2011 o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích do vnitrostátního práva.~~ | ~~MPO (OP PIK)~~ | ~~MS / MPO~~ | ~~Kraje~~ |
| **Tematický cíl 4:** Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích | [4.1. Byla provedena opatření na podporu nákladově efektivního zvyšování energetické účinnosti u koncového uživatele a nákladově efektivních investic do energetické účinnosti při výstavbě a renovaci budov.](file:///D:\!!%20KP%202014-2020.%20Priprava\1.DUBEN%202012.VLADA.material%20k%20usneseni%20vlady\Kondicionality.Analyza.Podklad\MV.Tabulka%20kondicionality.xlsx#RANGE!#REF!) | MPO (OP PIK)  MŽP (OP ŽP)  MMR (IROP) | MPO / MŽP, MV, MMR, UNMZ | Kraje |
| 4.2. Byla provedena opatření na podporu vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny. | MPO (OP PIK) | MPO | Kraje  MŽP |
| [4.3. Byla provedena opatření na podporu výroby a distribuce energie z obnovitelných zdrojů.](file:///D:\!!%20KP%202014-2020.%20Priprava\1.DUBEN%202012.VLADA.material%20k%20usneseni%20vlady\Kondicionality.Analyza.Podklad\MV.Tabulka%20kondicionality.xlsx#RANGE!#REF!) | MPO (OP PIK)  MŽP (OP ŽP) | MPO /  MŽP, MZe | Kraje |
| ~~EZFRV, 5.1 Emise skleníkových plynů: soulad s čl. 6 odst. 1 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES ze dne 23. dubna 2009 o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020.~~ | ~~MŽP (OP ŽP)~~  ~~MPO (OP PIK)~~ | ~~MŽP / MPO, MZe~~ | ~~Kraje~~ |
| ~~EZFRV, 5.2 (obdoba TC 4.1) Energetická účinnost: provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006 o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách do vnitrostátního práva.~~ | ~~MPO (OP PIK)~~  ~~MŽP (OP ŽP)~~  ~~MMR (IROP)~~ | ~~MPO / MŽP, MMR~~ | ~~MZe~~  ~~Kraje~~ |
| **Tematický cíl 5:** Podpora přizpůsobení se změně klimatu a předcházení rizikům | [5.1. Předcházení riziku a jeho řízení: Existence vnitrostátního nebo regionálního posuzování rizik pro zvládání katastrof s ohledem na přizpůsobení se změně klimatu](file:///D:\!!%20KP%202014-2020.%20Priprava\1.DUBEN%202012.VLADA.material%20k%20usneseni%20vlady\Kondicionality.Analyza.Podklad\MV.Tabulka%20kondicionality.xlsx#RANGE!#REF!) | MŽP (OP ŽP) | MŽP / MZe | Kraje |
| **Tematický cíl 6:** Ochrana životního prostředí a podpora udržitelného využívání zdrojů | [6.1. *Vodní hospodářství:* existence a) politiky stanovování poplatků za vodu, která vhodným způsobem podněcuje uživatele k účinnému využívání vodních zdrojů, a b) odpovídajícího podílu různých způsobů využívání vody na úhradě nákladů na vodohospodářské služby v sazbě stanovené ve schváleném plánu povodí pro investice podporované příslušnými programy.](file:///D:\!!%20KP%202014-2020.%20Priprava\1.DUBEN%202012.VLADA.material%20k%20usneseni%20vlady\Kondicionality.Analyza.Podklad\MV.Tabulka%20kondicionality.xlsx#RANGE!#REF!) | MŽP (OP ŽP)  MZe (PRV) | MŽP a MZe | Kraje |
| [6.2. Odpadové hospodářství: podpora investic do odpadového hospodářství udržitelných z hospodářského a environmentálního hlediska, zejména vypracování plánů pro nakládání s odpady v souladu se směrnicí 2008/98/ES o odpadech a s hierarchií způsobů nakládání s odpady.](file:///D:\!!%20KP%202014-2020.%20Priprava\1.DUBEN%202012.VLADA.material%20k%20usneseni%20vlady\Kondicionality.Analyza.Podklad\MV.Tabulka%20kondicionality.xlsx#RANGE!#REF!) | MŽP (OP ŽP)  MPO (OP PIK) | MŽP / MPO | Kraje |
| EZFRV, 4.1 Dobrý zemědělský a environmentální stav: na vnitrostátní úrovni jsou zavedeny normy dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy podle hlavy VI kapitoly I nařízení (EU) č. horizontální nařízení/xxxx. | MZe (PRV) | MZe / MŽP |  |
| EZFRV, 4.2 Minimální požadavky na hnojiva a přípravky na ochranu rostlin: na vnitrostátní úrovni jsou vymezeny minimální požadavky na hnojiva a přípravky na ochranu rostlin podle hlavy III kapitoly I článku 29 tohoto nařízení. | MZe (PRV) | MZe / MŽP |  |
| EZFRV, 4.3 Ostatní příslušné vnitrostátní normy: jsou vymezeny příslušné závazné vnitrostátní normy pro účely hlavy III kapitoly I článku 29 tohoto nařízení. | MZe (PRV) | MZe |  |
| ENRF, Zřízení víceletého vnitrostátního strategického plánu pro akvakulturu, uvedeného v článku 43 [nařízení o společné rybářské politice] do roku 2014 | MZe (OP R) | MZe |  |
| ENRF , Zpráva o kapacitě byla předložena v souladu s článkem 35 [nařízení o SRP] | MZe (OP R) | MZe |  |
| ENRF, Správní kapacita: je k dispozici správní kapacita pro dosažení souladu s požadavky na údaje pro řízení rybolovu stanovené v článku 37 [nařízení o společné rybářské politice], | MZe (OP R) | MZe |  |
| ENRF, Správní kapacita: je k dispozici správní kapacita umožňující dodržovat provádění systému Unie pro kontrolu, inspekce a vynucování stanoveného v článku 46 [nařízení o společné rybářské politice] a dále upřesněného v nařízení Rady (ES) č. 1224/2009. | MZe (OP R) | MZe |  |
| **Tematický cíl 7:** Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách | 7.1*. Silniční doprava:*  Existence komplexního plánu či komplexních plánů nebo rámce či rámců pro investice do dopravy v souladu s institucionálním uspořádáním členských států (včetně veřejné dopravy na regionální a místní úrovni), čímž se podporuje rozvoj infrastruktury a zvyšuje se dopravní obslužnost ve vztahu ke globálním a hlavním sítím TEN-T | MD (OP D)  MMR (IROP) | MD | Kraje  MŽP |
| *7.2. Železniční doprava:* Existence – v rámci komplexního národní dopravního plánu – explicitní kapitoly o rozvoji železniční dopravy, stanovení pořadí důležitosti investic v rámci hlavní transevropské sítě dopravní infrastruktury (TEN-T), komplexní sítě (jiné investice než do hlavní sítě TEN‑T) a v oblasti sekundární dopravní obslužnosti železničního systému podle jejich příspěvku k mobilitě, udržitelnosti a vnitrostátním i celoevropským účinkům sítě. Investice se vztahují na mobilní majetek, interoperabilitu a budování kapacit. | MD (OP D)  MMR (IROP) | MD | Kraje  MŽP |
| **Tematický cíl 8:** Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil | 8.1. Aktivní politiky trhu práce jsou koncipovány a prováděny v souladu s hlavními směry politik zaměstnanosti | MPSV (OP Z) | MPSV | ÚP  Kraje |
| 8.2. *Samostatná výdělečná činnost, podnikání a zakládání firem:* existence strategického rámce politiky podpory začínajících podniků přispívající k začlenění. | MPO (OP PIK) | MPO a MS /  MPSV | Kraje |
| 8.3. Instituce trhu práce jsou modernizované a posílené v souladu s hlavními směry politiky zaměstnanosti;  – Zahájení reforem institucí trhu práce předchází zavedení jasného strategického rámce příslušné politiky a předběžné hodnocení, včetně zohlednění problematiky rovnosti pohlaví. | MPSV (OP Z) | MPSV | ÚP  Kraje |
| [8.4. Aktivní a zdravé stárnutí: Politiky aktivního stárnutí jsou koncipována v souladu s hlavními směry politiky zaměstnanosti](file:///C:\Documents%20and%20Settings\skodav2\Plocha\MV%20vyjádření.Tabulka%20kondicionalit.xlsx#RANGE!#REF!) | MPSV (OP Z) | MPSV | ÚP  Kraje |
| [8.5. *Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám:* Existence politik zaměřených na upřednostňování předvídání a dobré zvládání změn a restrukturalizací.](file:///C:\Documents%20and%20Settings\skodav2\Plocha\MV%20vyjádření.Tabulka%20kondicionalit.xlsx#RANGE!#REF!) | MPSV (OP Z) | MPSV / MPO | ÚP  Kraje |
| EZFRV, 6.1 Přístup k EZFRV: poskytnutí podpory přístupu příslušných zúčastněných stran k EZFRV. | MZe (PRV) | MZe |  |
| **Tematický cíl 9:** Investice do rozvoje dovedností, vzdělávání a celoživotního učení | [9.1. *Předčasné ukončování školní docházky:* existence strategického rámce politiky zaměřené na omezování předčasného ukončování školní docházky v mezích článku 165 SFEU.](file:///C:\Documents%20and%20Settings\skodav2\Plocha\MV%20vyjádření.Tabulka%20kondicionalit.xlsx#RANGE!#REF!) | MŠMT  (OP VVV)  MMR (IROP) | MŠMT /  MPSV | Kraje |
| [9.2. *Vysokoškolské vzdělání:* existence vnitrostátního nebo regionálního strategického rámce politiky zaměřené na zvyšování úrovně dosaženého terciárního vzdělání, kvality a účinnosti v mezích článku 165 SFEU.](file:///C:\Documents%20and%20Settings\skodav2\Plocha\MV%20vyjádření.Tabulka%20kondicionalit.xlsx#RANGE!#REF!) | MŠMT  (OP VVV)  MMR (IROP) | MŠMT | Kraje |
| [9.3. *Celoživotní učení:* existence vnitrostátního nebo regionálního strategického rámce politiky celoživotního učení v mezích článku 165 SFEU.](file:///C:\Documents%20and%20Settings\skodav2\Plocha\MV%20vyjádření.Tabulka%20kondicionalit.xlsx#RANGE!#REF!) | MŠMT  (OP VVV)  MPSV (OP Z)  MMR (IROP) | MŠMT / MPSV | Kraje |
| **Tematický cíl 10:** Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě | 10.1. Existence a provedení vnitrostátního strategického rámce politiky v oblasti snižování chudoby zaměřené na aktivní začleňování osob vyloučených z trhu práce v souladu s hlavními směry politik zaměstnanosti. | MPSV (OP Z)  MMR (IROP) | MSPV / ASZ | Kraje |
| [10.2. Existuje vnitrostátní strategický rámec politiky začleňování Romů.](file:///C:\Documents%20and%20Settings\skodav2\Plocha\MV%20vyjádření.Tabulka%20kondicionalit.xlsx#RANGE!#REF!) | MPSV (OP Z)  MMR (IROP) | ASZ / MPSV, | Kraje |
| 10.3. *Zdraví:* existence vnitrostátního nebo regionálního strategického rámce politiky v oblasti zdraví v mezích článku 168 SFEU, zajišťujícího ekonomickou udržitelnost. | MPSV (OP Z)  MMR (IROP) | MZd | Kraje |
| **Tematický cíl 11:** Posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy  **Zároveň HC 1 u EZFRV** | *Účinnost veřejné správy v členských státech:*  [existence strategického rámce politiky zaměřené na posilování účinnosti veřejné správy členského státu, včetně reformy veřejné správy.](file:///C:\Documents%20and%20Settings\skodav2\Plocha\Tabulka%20kondicionalit.Bez%20MV.xlsx#RANGE!#REF!) | MPSV (OP Z)  MMR (IROP) | MV / ÚV | Kraje  Obce  MZe a další resorty |

Vzhledem k tomu, že návrhy nařízení pro dílčí fondy identifikují různé předběžné podmínky, ukazuje tabulka 7 souhrnný výčet odpovědností za obecné a horizontální podmínky. Kompromisní návrh u ENRF nepočítá s aplikací žádné z obecných předběžných podmínek, proto není tento fond v tabulce v aktuálním znění uveden.

**Tab. 7: Vymezení subjektů v rámci obecných podmínek u EFRR, ESF a FS / horizontálních podmínek u EZFRV**

| **Oblast** | **Předběžná podmínka** | **Řídící orgán (program)** | **Gestor / spolugestor** | **Další subjekty** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **~~1. Nediskrimace~~** | ~~Existence mechanismu, který zajišťuje účinné provádění a uplatňování směrnice 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, a směrnice 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ~~ | ~~nr.~~ | ~~ÚV / MPSV, MS~~ |  |
| **~~2. Rovnost mužů a žen~~** | ~~Existence strategie na podporu rovnosti žen a mužů a mechanismu, který zajistí její účinné provádění~~ | ~~nr.~~ | ~~MPSV~~ | ~~ASZ~~ |
| **~~3. Zdravotní postižení~~** | ~~Existence mechanismu, který zajišťuje účinné provádění a uplatňování Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením~~ | ~~nr.~~ | ~~MPSV / ÚV, MZd~~ |  |
| **4. Veřejné zakázky** | Existence opatření pro účinné uplatňování právních předpisů EU týkajících se zadávání veřejných zakázek v oblasti společného strategického rámce pro fondy.   * opatření pro účinné uplatňování předpisů EU týkajících se zadávání veřejných zakázek prostřednictvím odpovídajících mechanismů, * opatření, jež zajišťují transparentní postupy přidělování veřejných zakázek, * opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění fondů, * opatření k zajištění správní kapacity pro provádění a uplatňování předpisů EU týkajících se zadávání veřejných zakázek | nr. | MMR |  |
| **5. Státní podpora** | Existence opatření pro účinné uplatňování právních předpisů EU týkajících se státní podpory v oblasti společného strategického rámce pro fondy:   * opatření pro účinné uplatňování pravidel EU týkajících se státní podpory, * opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění fondů, * opatření k zajištění správní kapacity pro provádění a uplatňování pravidel EU týkajících se státní podpory. | nr. | ÚOHS /  MMR, MF |  |
| **6. Právní předpisy pro oblast životního prostředí týkající se posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a strategického posuzování vlivů na životní prostředí (SEA)** | Existence funkčního uspořádání, které zajišťuje účinné uplatňování právních předpisů EU souvisejících s EIA a SEA:   * opatření pro účinné uplatňování směrnic týkajících se EIA a SEA, * opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění směrnic týkajících se EIA a SEA, * opatření k zajištění dostatečné správní kapacity. | nr. | MŽP / |  |
| **7. Statistické systémy a ukazatele výsledků** | Existence statistického systému nezbytného k provádění hodnocení za účelem posouzení účinnosti a dopadu programů.  Opatření pro včasný sběr a agregaci údajů, který obsahuje tyto prvky:   * určení zdrojů a mechanismů pro zajištění statistické validace, * opatření pro zveřejňování a zpřístupňování informací veřejnosti, | nr. | MMR / ČSÚ | Ostatní resorty. |
| Existence systému ukazatelů výsledků nezbytného k výběru opatření, jež budou nejúčinněji přispívat k dosahování požadovaných výsledků, k monitorování pokroku při dosahování výsledků a k provedení posouzení dopadů.  Účinný systém ukazatelů výsledků, včetně:   * výběru ukazatelů výsledku pro každý program, poskytujících informace o tom, co motivuje k výběru opatření financovaných daným programem, * vytyčení cílů pro tyto ukazatele, * každý ukazatel musí splňovat tyto podmínky: robustnost a statistickou validaci, jasný normativní výklad, soulad s politikami, včasný sběr údajů, * postupy zajišťující, aby všechny operace financované z programu používaly účinný systém ukazatelů. | nr. | MMR / ČSÚ | Ostatní resorty. |
| **HC 2. Lidské zdroje** | Subjekty odpovědné za řízení a provádění programů rozvoje venkova mají dostatečnou kapacitu v oblasti lidských zdrojů, řízení odborné přípravy a systémů IT | MZe (PRV) | MZe / MMR, | MŠMT, MPSV |
| **HC 3. Výběrová kritéria** | Je vymezen vhodný přístup, který stanoví zásady, pokud jde o určení výběrových kritérií pro projekty a místní rozvoj | MZe (PRV) | MZe / MMR |  |

* 1. Rizikové předběžné podmínky

Analýza provedená Ministerstvem pro místní rozvoj na základě dostupných informací a ve spolupráci s resorty a kraji ukázala, že některé předběžné podmínky jsou rizikové a bude složité je naplnit. Důvodem rizikovosti jsou jak časový horizont plnění, tak i procesní a systémové bariéry.

Tabulka 8 uvádí přehled identifikovaných rizikových předběžných podmínek s popisem možných problémů, rizik nebo bariér stojících v jejich naplňování. Na základě stanovených odpovědností bude MMR pravidelně hodnotit kromě všech předběžných podmínek také s větším důrazem ty rizikové, tj. ty, které byly dosud identifikovány jako rizikové, a také ty, které se následně mohou stát či stanou rizikovými. V příloze je poté uvedena šablona s uvedením rizikových předběžných podmínek, které řídící orgány, gestoři a další dotčené subjekty budou v pravidelných intervalech vyplňovat a zasílat Ministerstvu pro místní rozvoj. Informaci o rizikovosti předběžných podmínek vyplní i ty subjekty, které v plnění předběžných podmínek nevidí žádný problém nebo bariéru. Toto vyjádření nemusí být součástí šablony, nicméně je potřebné Ministerstvu pro místní rozvoj toto sdělit.

**Tab. 8: Identifikace rizikových předběžných podmínek**

| **Předběžná podmínka** | **Identifikovaná rizika u předběžných podmínek** | **Zodpovědný subjekt** |
| --- | --- | --- |
| **1.1. Výzkum a inovace** | Aplikace Smart specialization | MŠMT |
| Regionální inovační strategie – není jasné, zda bude EK vyžadovat existenci jak národní tak i regionálních strategií pro inovace (nebo u VaV či v rámci PRK / SRK) | EK (dotaz) příp. kraje |
| Nevyjasněná vazba mezi Národní inovační strategií, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací (a tím i resortů). | MŠMT MPO ÚV |
| Vymezení rozpočtu a zdrojů pro VaV – nejasné jak bude řešeno. | EK (dotaz) MŠMT |
| Reforma VaV (včetně VaV výdajů), VŠ atd. – viz také dále | MŠMT |
| **2.1. Digitální růst** | Státní politika Digitální Česko – dosud neřešilo vazbu na kohezní politiku a předběžné podmínky; v poslední verzi se spíše dokument odkazoval na další rozpracování (v úzké spolupráci s RKVIS). | MPO RKVIS |
| Strategie veřejné správy a eGovernment – není jasný charakter dokumentu a zda se jedná o pro eSystémy zastřešující dokument. | MV |
| Vazba na eSystémy řešené MV - celkové zarámování eSystémů, např. u Strategie eHealth MZd uvedlo, že nepředpokládá zpracování strategie pro oblast eHealth; bude tato oblast řešena jinak, koncepčně MV atd. | MV další resorty |
| Počítačová gramotnost – DigiČesko má toto z části řešit; není jasné, zda řeší i dokumenty MŠMT / MPSV. | MŠMT MPSV MPO |
| Nejasné požadavky na plnění ve vazbě na území. | EK (dotaz) příp. kraje |
| **2.2. Infrastruktura přístupových sítí** | Potřeba legislativních i nelegislativních změn – není jasné, o které se jedná (MPO neindikovalo detail). | MPO |
| Rovněž svou roli u této předběžné podmínky hraje nedořešené Digi Česko. | MPO |
| **3.1. Podnikatelské činnosti - Small Business Act** | Změna obchodního zákoníku – složitá změna, MS musí ve spolupráci s MPO dořešit. | MS MPO |
| Zákon o veřejných rejstřících (umožňuje zápis podniku formou notářského zápisu, což by mělo zkrátit dobu potřebnou k založení podniku)byl vládě předložen v 12/2012, stále ještě nebyl projednán vládou. Bude nezbytné sledovat průběh legislativního procesu z důvodu řádného dodržení lhůty | MS MPO |
| Delší než požadovaná lhůta k založeni podniku: dle EK má trvat 3 dny, v ČR ze zákona trvá 5 dni (v praxi 14 dní). | MS MPO |
| Vysoké náklady/poplatky k založení podniku: Dle EK mají byt náklady na založení 100 EUR, v ČR přibližně 400 EUR u s.r.o. a 600 EUR u a.s. | MS MPO EK (dotaz) |
| Zvýšení soudních poplatků při zakládání podniků | MS MPO |
| **~~3.2 Provedení směrnice EP a Rady o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích~~** | ~~Provedení směrnice č. 2011/7/EU proti opožděným platbám v obchodních transakcích. Tento bod byl DK PRES vypuštěn, nicméně v Position paperu na str. 9 se uvádí, že ČR zaostává ve zlepšování podnikatelského prostředí. To se týká zejména snadnosti zahájení plateb a jejich opoždění. Z tohoto důvodu doporučuji tuto podmínku považovat i nadále za relevantní. Návrhu zákona, kterým se mění obchodní zákoník č. 519/1991 transponující tuto směrnici, uplyne transpoziční lhůta ke 30.4.2013. Tento návrh je v parlamentu již od poloviny roku 2012, nicméně je teprve ve fázi druhého čtení. Lze očekávat, že nebude schválen v transpoziční lhůtě.~~ | ~~MS MPO~~ |
| **4.1. Nákladově efektivní zvyšování energ. účinnosti … a renovace budov** | Problematické provedení směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov: - zahájeno řízení č. 2012/0335 pro neprovedení směrnice.  - nejsou přijaty 4 prováděcí vyhlášky | MPO MŽP MMR |
| **4.2. Kombinovaná výroba tepla a elektřiny.** | Dokončení implementace směrnice do české legislativy (zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií a zákona č. 458/2000 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek). | MPO |
| **4.3. Opatření na podporu výroby a distribuce energie z obnovitelných zdrojů.** | Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů: zahájeno řízení č. 2012/2154, v němž EK namítá nesplnění povinností, které ČR vyplývají z čl. 4 odst. 1 směrnice 2009/28/ES, a to tím, že nepřijala a neoznámila NAP OZE. Komise v rámci projektu EU Pilot vyzvala ČR, aby odstranila celou řadu nedostatků a plán předložila znovu. ČR pochybení vysvětlila, nicméně EK trvá na znovu předložení NAP OZE a odmítá návrh ČR, že by měl být předložen v rámci aktualizace. | MPO |
| Zákon č. 165/2012 o podporovaných zdrojích energie: řízení č. 2011/0057 pro neprovedení směrnice č. 2009/28/ES stále není ukončeno; není patrné, zda byly k zákonu přijaty všechny prováděcí vyhlášky. Nicméně bylo by vhodné ověřit u MPO, zda se jedná o kompletní implementaci a lze očekávat, že řízení bude zastaveno | MPO |
| **5.1. Předcházení riziku a jeho řízení.** | Posuzování rizik v ČR není zavedeno – řešení prostřednictvím Strategie přizpůsobení se změně klimatu, u které však není jasné, zda bude akcentovat Komisí požadované parametry; plánované schválení dokumentu 06/2013. | MŽP  MZe |
| Nejasné požadavky na plnění ve vazbě na území. | EK (dotaz) příp. kraje |
| **6.1. Vodní hospodářství.** | Nedostatečné podmínky provozních smluv a nedostatečná regulace vodohospodářského trhu. | MŽP MZe |
| Zřízení nezávislé regulační instituce – v ČR na zřízení jednotného regulátora neexistuje politická shoda | MŽP MZe |
| **6.2. Odpadové hospodářství** | Neschválení zákona o odpadovém hospodářství - novela zákona o odpadech v současné době v legislativním procesu, přikázána k projednání Výboru pro životní prostředí, následně bude projednávána i v hospodářském výboru | MŽP |
| Nepřijetí Plánu odpadového hospodářství | MŽP |
| Nejsou známa opatření, jaká budou provedena ze strany EK dle čl. 11odst. 4 směrnice 2008/98/ES (možné stanovení cílů pro další druhy odpadů). | MŽP EK (dotaz) |
| **8.1. Aktivní politiky trhu práce** | Reforma služeb zaměstnanosti - MPSV deklaruje splnění; předběžné podmínky však říkají mnohé, co v podmínkách ČR není komplexně prováděno (bude toto součást zákona, nové připravované koncepce – a do jaké hloubky a s jakým efektem) | MPSV |
| **8.2. Samostatná výdělečná činnost, podnikání a zakládání firem** | Existence strategického rámce politiky podpory začínajících podniků přispívající k začlenění – není jasné, zda je vyžadována komplexní strategie na danou problematiku začínajících podniků přispívajících k začleňování nebo postačí toto řešit v jiných dokumentech. Obdoba i u některých dalších vyžadovaných strategií. | MPO MPSV EK (dotaz) |
| Totožný požadavek jako bod 3.1. | MPO MS |
| **8.3. Instituce trhu práce jsou modernizované a posílené** | Reforma služeb zaměstnanosti – nutno koncipovat i tak, aby byly splněny tyto podmínky | MPSV |
| **8.5. Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám** | Zpoždění u projektů, které řeší předvídání pracovních příležitostí: Projekt „Předvídání kvalifikačních potřeb na trhu práce“ (kontinuální systém předvídání, a to jak na národní, tak na regionální úrovni). Projekt „Rozvoj a implementace Národní soustavy povolání (NSP III) - dokončení a aktualizace NSP, kompletace popisů povolání. | MPSV |
| **9.1. Předčasné ukončování školní docházky** | MŠMT nevidí tuto předběžnou podmínku jako relevantní, nicméně bude tuto oblast pomocí nové Metodiky, Strategie rozvoje vzdělávání v ČR do roku 2020, a v samostatném (nově připravovaném) dokumentu reflektovat – není zcela jasný vztah mezi všemi dokumenty MŠMT a nástroji, navíc MŠMT hovoří o tom, že Metodika sledování není vhodná pro sledování dílčích cílových skupin (jde o výběrové šetření). | MŠMT |
| **9.2. Vysokoškolské vzdělání** | Reforma VŠ (např. zákon o VŠ) - reforma vysokého školství, která měla být realizována v průběhu roku 2012, byla odložena. V současné době MŠMT připravuje novelu zákona o vysokých školách, která by měla být komplexní a upravit široké spektrum záležitostí vedoucích k naplňování těchto předběžných podmínek. Vzhledem k negativnímu postoji vysokých škol k novele připravované MŠMT a obecně k reformám může tato předběžná podmínka zůstat nenaplněna. Novela zákona by měla být předložena na začátku roku 2013. V současné době je obtížně odhadnutelný vývoj a rozsah změn. MŠMT se v tomto směru nevyjádřilo a je obtížně identifikovatelné, zda může dojít k naplnění této předběžné podmínky pouze prostřednictvím strategií a programů realizovaných MŠMT (např. programů na podporu sociálně znevýhodněných studentů) | MŠMT |
| Neschválení zákona o finanční pomoci studentům. | MŠMT |
| Nejasné požadavky na plnění ve vazbě na území. | EK (dotaz) příp. kraje |
| **9.3. Celoživotní učení** | Identifikace legislativních bariér ze strany MPSV – není jasné, které má MPSV na mysli. | MPSV MŠMT |
| Nejasné požadavky na plnění ve vazbě na území. | EK (dotaz) příp. kraje |
| **10.1. Snižování chudoby** | Riziko nedostatku kvantitativních i kvalitativních dat pro hodnocení - avízo MPSV k vytvoření monitorovací mechanismu k reflexi celé oblasti sociálního začleňování a postihnutí územního aspektu (řešeno projektem OP LZZ: „Metodika pro rozšíření a specifikaci indikátorů k hodnocení pokroku vzhledem ke stanoveným cílům v oblasti potlačování chudoby a sociálního vyloučení v ČR“). | MPSV |
| **10.3. Zdraví** | Nejasný požadavek EK na pouze rámcové (strategické) vymezení oblastí pro financování nebo legislativní vymezení. MZd vnímá potřebu spíše na strategické než legislativní úrovni. | EK (dotaz) MZd |
| Vazba na sociální, zdravotní a důchodovou reformu. | MZd MPSV |
| Nejasné požadavky na plnění ve vazbě na území. | EK (dotaz) příp. kraje |
| **11. Posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy** | V ČR není strategicky oblast veřejné správy komplexně uchopena. | MV |
| Nejsou schváleny strategické dokumenty (např. Koncepce dokončení reformy veřejné správy) a není zcela jasné, který dokument bude pro danou oblast klíčový. | MV |
| Nebyl přijat Zákon k vzdělávání úředníků veřejné správy (Zákon o státní službě) | MV |
| Řízení UOHS u výběrových řízení na registry, které mají poskytovat výstupy pro různá opatření předvídaná dokumenty MV, ne/spolupráce gestorů. | MV |
| **Obecná 3 Zdravotní postižení** | Institucionální opatření pro provádění a kontrolu Úmluvy OSN v souladu s čl. 33 Úmluvy nejsou splněna (mělo být ke konci roku 2012) z důvodu neshody při přijímání Statutu Monitorovacího výboru a zajištění nestranného monitorování Úmluvy. V této podmínce je zřejmý i nesoulad v dalších postupech, např. ve věci zajištění nových kapacit či zachování stávajících, mezi VVZPO a MPSV. | MPSV |
| **Obecná 6. Právní předpisy pro oblast životního prostředí EIA a SEA** | Problémy, které se vyskytly, byly vyřešeny, ale mohou opět nastat - rozsudek ve věci ESD C 378/09 (řízení proti ČR zastaveno z důvodu, MŽP vyřešilo) | MŽP |
| Česká právní úprava je v souladu se směrnicí EIA a SEA, dále však ČR upozorňuje, že kontrola nad dodržováním práva EU je dána řízením pro porušení povinnosti čl. 17 odst. 1 Smlouvy o fungování EU. Myšlenka zavést jakýsi mechanismus kontroly efektivní implementace v rámci čerpání fondů EU by znamenalo de facto postih členského státu ještě před zmiňovaným právním procesem (infringement procedure). | MŽP EK (dotaz) |
| **Obecná 7. Statistické systémy a ukazatele výsledků** | Dosud neřešeno. Potřeba zacílit na: - jasné podchycení ukazatelů na úrovni kohezní politiky (celkový rámec, MSC) - definované soustavy v předběžných podmínkách (vybrané položky např. u K. 1.1., 2.1., 5.1., 9.1., , 10.1., 10.2., 10.3.,11 | MMR ČSÚ další resorty |
| **Související podmínky, 6.** | Nenaplňování acquis - směrnice o čištění městských odpadních vod (hrozba infringmentu) - neprovedení směrnice č. 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod. Z posledního vyjádření víme, že to co mělo být do roku 2010 splněno, splněno nebylo a že pravděpodobně čeká ČR v této věci řízení. Zároveň nás MŽP informovalo, že v této věci s EK intenzivně jedná. Bylo by asi dobré znát další průběh tohoto jednání. | MŽP |
| Nedodržení lhůty pro transpozici u novely zákona 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění a o integrovaném registru znečišťování. V současné době je novela v legislativním procesu a lhůta pro transpozici uplynula k 7.1. 2013. Nejedná se přímo o předběžnou podmínku, ale s dvěma výše uvedenými úzce souvisí, zároveň se jedná o naplňování acquis v oblasti ŽP. Nutno prověřit, zda tato netranspozice nemůže mít negativní vliv na naplňování předběžných podmínek. | MŽP |
| **Související podmínka, 7.2** | Řízení pro neprovedení směrnice tzv. 2. Železničního balíčku – pravděpodobně bude zahájeno řízení a bude potřeba provést větší množství legislativních změn). | MD |

**Příloha 1a: Obecné předběžné podmínky pro EFRR, ESF a FS**

~~Oblast 1: Nediskriminace~~

|  |  |
| --- | --- |
| **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |
| ~~Existence mechanismu, který zajišťuje účinné provádění a uplatňování směrnice 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, a směrnice 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ~~ | ~~Účinné provádění a uplatňování směrnic EU 2000/78/ES a 2000/43/ES o zákazu diskriminace je zajištěno prostřednictvím:~~   * ~~institucionálních opatření pro provádění, uplatňování a kontrolu dodržování směrnic EU o zákazu diskriminace,~~ * ~~strategie odborné přípravy a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění fondů,~~   ~~opatření k posílení správní kapacity pro provádění a uplatňování směrnic EU o zákazu diskriminace.~~ |

~~Oblast 2: Rovnost mužů a žen~~

|  |  |
| --- | --- |
| **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |
| ~~Existence strategie na podporu rovnosti žen a mužů a mechanismu, který zajistí její účinné provádění~~ | ~~Účinné provádění a uplatňování explicitní strategie na podporu rovnosti žen a mužů je zajištěno prostřednictvím:~~   * ~~systému pro sběr a analýzu údajů a ukazatelů v členění podle pohlaví a vypracování politiky rovnosti žen a mužů na základě objektivních podkladů,~~ * ~~plánu a předběžných kritérií pro začlenění cílů týkajících se rovnosti žen a mužů prostřednictvím norem a pokynů zaměřených na rovnost žen a mužů,~~ * ~~mechanismů provádění, včetně zapojení zvláštního subjektu pro rovnost žen a mužů a příslušných odborníků do navrhování, monitorování a hodnocení zásahů.~~ |

~~Oblast 3: Zdravotní postižení~~

|  |  |
| --- | --- |
| **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |
| ~~Existence mechanismu, který zajišťuje účinné provádění a uplatňování Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením~~ | ~~Účinné provádění a uplatňování Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením je zajištěna prostřednictvím:~~   * ~~realizace opatření v souladu s článkem 9 Úmluvy OSN při prevenci, zjišťování a odstraňování překážek a bariér bránících osobám se zdravotním postižením v přístupu,~~ * ~~institucionálních opatření pro provádění a kontrolu provádění Úmluvy OSN v souladu s článkem 33 Úmluvy,~~ * ~~plánu odborné přípravy a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění fondů,~~ * ~~opatření k posílení správní kapacity pro provádění a uplatňování Úmluvy OSN včetně vhodných opatření k monitorování souladu s požadavky na přístup.~~ |

Oblast 4: Veřejné zakázky

|  |  |
| --- | --- |
| **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |
| Existence opatření pro účinné uplatňování právních předpisů EU týkajících se zadávání veřejných zakázek v oblasti společného strategického rámce pro fondy. | ~~Úplné provedení směrnic 2004/18/ES a 2004/17/ES,~~ |
| Opatření pro účinné uplatňování předpisů EU týkajících se zadávání veřejných zakázek prostřednictvím odpovídajících mechanismů. |
| Opatření, jež zajišťují transparentní postupy přidělování veřejných zakázek. |
| Opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění fondů. |
| Opatření k zajištění správní kapacity pro provádění a uplatňování předpisů EU týkajících se zadávání veřejných zakázek. |

Oblast 5: Státní podpora

|  |  |
| --- | --- |
| **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |
| Existence opatření pro účinné uplatňování právních předpisů EU týkajících se státní podpory v oblasti společného strategického rámce pro fondy. | Opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění fondů. |
| Opatření k zajištění správní kapacity pro provádění a uplatňování pravidel EU týkajících se státní podpory. |

Oblast 6: Právní předpisy pro oblast životního prostředí týkající se posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a strategického posuzování vlivů na životní prostředí (SEA)

|  |  |
| --- | --- |
| **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |
| Existence funkčního uspořádání, které zajišťuje účinné uplatňování právních předpisů EU souvisejících s EIA a SEA. | ~~Úplné a správné provedení směrnic o EIA a SEA~~ |
| Opatření pro účinné uplatňování směrnic týkajících se EIA a SEA. |
| Opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění směrnic týkajících se EIA a SEA. |
| Opatření k zajištění dostatečné správní kapacity. |

Oblast 7: Statistické systémy a ukazatele výsledků

|  |  |
| --- | --- |
| **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |
| Existence statistického systému nezbytného k provádění hodnocení za účelem posouzení účinnosti a dopadu programů. | Opatření pro včasný sběr a agregaci údajů, který obsahuje tyto prvky:   * určení zdrojů a mechanismů pro zajištění statistické validace, * opatření pro zveřejňování a zpřístupňování informací veřejnosti. |
| Existence systému ukazatelů výsledků nezbytného k výběru opatření, jež budou nejúčinněji přispívat k dosahování požadovaných výsledků, k monitorování pokroku při dosahování výsledků a k provedení posouzení dopadů | Účinný systém ukazatelů výsledků, včetně:   * výběru ukazatelů výsledku pro každý program, poskytujících informace o tom, co motivuje k výběru opatření financovaných daným programem, * vytyčení cílů pro tyto ukazatele, * každý ukazatel musí splňovat tyto podmínky: robustnost a statistickou validaci, jasný normativní výklad, soulad s politikami, včasný sběr údajů, * postupy zajišťující, aby všechny operace financované z programu používaly účinný systém ukazatelů. |

**Příloha 1b: Tematické předběžné podmínky pro EFRR, ESF a FS**

Tematický cíl 1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Investiční priority** | **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |
| ERDF: veškeré investiční priority v rámci tematického cíle 1. (tj. (a) posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu; (b) podpora podnikatelských investic do inovací a výzkumu a rozvoj propojení a synergií mezi podniky a inovačními a výzkumnými centry a vysokým školstvím, zejména na vývoji výrobků a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací a aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace za účelem podpory technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému ověřování produktů, moderních výrobních kapacit a prvovýroby v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití; (c) rozvoj vhodných propojení a synergií v souladu s programem Horizont 2020) | [1.1. Výzkum a inovace: Existence národního nebo regionálního výzkumného a inovačního strategického rámce politik pro inteligentní specializaci v souladu s národním programem reforem na podporu soukromých výdajů na výzkum a inovace.](file:///D:\\!!%20KP%202014-2020.%20Priprava\\1.DUBEN%202012.VLADA.material%20k%20usneseni%20vlady\\Kondicionality.Analyza.Podklad\\MV.Tabulka%20kondicionality.xlsx" \l "RANGE!#REF!) | Je k dispozici vnitrostátní nebo regionální strategický rámec výzkumné a inovační politiky pro inteligentní specializaci, která:   * je založena na SWOT nebo podobné analýze s cílem soustředit zdroje na omezený soubor priorit v oblasti výzkumu a inovací, * nastiňuje opatření na podporu soukromých investic v oblasti výzkumu a technického rozvoje, * obsahuje systém monitorování. |
|  |  | Byl přijat rámec, který vymezuje dostupné rozpočtové zdroje pro výzkum a inovace. |
| ERDF: posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu. | 1.2. Existence víceletého plánu finančního plánování a prioritizace investic. | Byl přijat orientační víceletý plán pro sestavování rozpočtu a stanovování pořadí důležitosti investic souvisejících s prioritami EU a případně Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury – ESFRI. |

Tematický cíl 2: Zlepšení dostupnosti, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Investiční priority** | **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |
| ERDF: rozvoj produktů a služeb v oblasti IKT, elektronického obchodu a zvýšení poptávky po IKT | *2.1: Digitální růst:* Strategický rámec politiky pro digitální růst, jež má stimulovat poptávku po cenově dostupných, kvalitních a interoperabilních soukromých a veřejných službách v oblasti IKT a zvýšit míru jejich využívání občany, včetně zranitelných skupin, podniky a orgány veřejné správy včetně přeshraničních iniciativ | Je k dispozici strategický rámec politiky pro digitální růst, například v rámci vnitrostátního nebo regionálního strategického rámce inovační politiky pro inteligentní specializaci, který obsahuje:   * [sestavování rozpočtu a stanovování pořadí důležitosti opatření prostřednictvím SWOT nebo podobné analýzy provedené v souladu se srovnávacím přehledem Digitální agendy pro Evropu,](file:///D:\\!!%20KP%202014-2020.%20Priprava\\1.DUBEN%202012.VLADA.material%20k%20usneseni%20vlady\\Kondicionality.Analyza.Podklad\\MV.Tabulka%20kondicionality.xlsx" \l "RANGE!#REF!) * měla být provedena analýza vyváženosti podpory poptávky a nabídky informačních a komunikačních technologií (IKT), * ukazatele umožňující měření pokroku opatření v oblastech, jako jsou počítačová gramotnost, začleňování občanů do informační společnosti, přístupnost elektronických technologií a elektronického zdravotnictví v mezích článku 168 SFEU, jež jsou v souladu s příslušnými stávajícími vnitrostátními nebo regionálními strategiemi pro jednotlivá odvětví, * posouzení potřeb zvýšit budování kapacit v oblasti IKT. |
| ERDF: rozšíření využívání širokopásmových sítí a zavedení vysokorychlostních sítí a podpora zavádění budoucích a vznikajících technologií a sítí pro digitální hospodářství | [2.2. Infrastruktura přístupových sítí nové generace: Existence vnitrostátních nebo regionálních plánů přístupových sítí nové generace, které zohledňují regionální opatření k dosažení cílů EU v oblasti vysokorychlostního přístupu k internetu se zaměřením na oblasti, kde trh není schopen poskytovat otevřenou infrastrukturu za dostupnou cenu a v kvalitě v souladu s pravidly EU pro hospodářskou soutěž a státní podpory, a poskytují dostupné služby zranitelným skupinám.](file:///D:\\!!%20KP%202014-2020.%20Priprava\\1.DUBEN%202012.VLADA.material%20k%20usneseni%20vlady\\Kondicionality.Analyza.Podklad\\MV.Tabulka%20kondicionality.xlsx" \l "RANGE!#REF!) | Je vypracován vnitrostátní nebo regionální plán přístupových sítí nové generace, který obsahuje:   * plán investic do infrastruktury vycházející z ekonomické analýzy a zohledňující stávající infrastrukturu a zveřejněné soukromé investiční plány, * modely udržitelných investic, které posilují hospodářskou soutěž a zajišťují přístup k otevřeným, cenově dostupným, kvalitním a progresivním infrastrukturám a službám, * opatření k podnícení soukromých investic. |

Tematický cíl 3: Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků (MSP)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Investiční priority** | **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |
| ERDF: podpora podnikání, zejména usnadněním hospodářského využívání nových myšlenek a napomáháním vytváření nových podniků, mimo jiné prostřednictvím podnikatelských inkubátorů | [3.1. Byla realizována zvláštní opatření k zesílení podporování podnikatelské činnosti v souladu se Small Business Act (SBA).](file:///D:\\!!%20KP%202014-2020.%20Priprava\\1.DUBEN%202012.VLADA.material%20k%20usneseni%20vlady\\Kondicionality.Analyza.Podklad\\MV.Tabulka%20kondicionality.xlsx" \l "RANGE!#REF!) | Zvláštní opatření jsou:   * ~~kontrolní mechanismus, který má zajistit provádění SBA, včetně orgánu zodpovědného za koordinaci záležitostí malých a středních podniků na různých úrovních veřejné správy („zmocněnec pro MSP“),~~ * opatření zaměřená na snížení nákladů a zkrácení doby potřebných pro založení podniku, * opatření ke zkrácení doby potřebné k získání licencí a povolení k zahájení a provádění konkrétní činnosti podniku. * ~~mechanismus pro systematické posuzování dopadů právních předpisů na malé a střední podniky prostřednictvím „testu MSP“, případně s přihlédnutím k rozdílům ve velikosti podniků.~~ |
|  | ~~3.2. Provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. února 2011 o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích do vnitrostátního práva~~ | ~~Provedení směrnice do vnitrostátního práva v souladu s článkem 12 směrnice (do 16. března 2013).~~ |

Tematický cíl 4: Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Investiční priority** | **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |
| ERDF + CF: podpora energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v odvětví bydlení; | [4.1. Byla provedena opatření na podporu nákladově efektivního zvyšování energetické účinnosti u koncového uživatele a nákladově efektivních investic do energetické účinnosti při výstavbě a renovaci budov.](file:///D:\\!!%20KP%202014-2020.%20Priprava\\1.DUBEN%202012.VLADA.material%20k%20usneseni%20vlady\\Kondicionality.Analyza.Podklad\\MV.Tabulka%20kondicionality.xlsx" \l "RANGE!#REF!) | Těmito opatřeními jsou:   * zavedená opatření k zajištění minimálních požadavků týkajících se energetické náročnosti budov v souladu s články 3, 4 a 5 směrnice 2010/31/EU, * opatření nezbytná pro zavedení systému certifikace energetické náročnosti budov v souladu s článkem 11 směrnice 2010/31/EU, * ~~Realizace požadované míry renovací veřejných budov.~~ * opatření v souladu s článkem 13 směrnice 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách, zajišťující, aby pokud je to technicky možné, finančně únosné a úměrné potenciálním úsporám energie, byli koneční zákazníci vybaveni individuálními měřiči. * ~~Podporuje se účinnost vytápění a chlazení v souladu se směrnicí 2004/8/ES.~~ |
| ERDF: podpora vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny | 4.2. Byla provedena opatření na podporu vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny. | Těmito opatřeními jsou:   * podpora kombinované výroby tepla a elektřiny je založena na poptávce po užitečném teple a úsporách primární energie v souladu s čl. 7 odst. 1 a čl. 9 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 2004/8/ES, členské státy nebo jejich příslušné subjekty posoudily stávající právní a regulační rámec pro postupy schvalování nebo jiné postupy s cílem:   a) podpořit navrhování kogeneračních jednotek odpovídajících ekonomicky odůvodněné poptávce po výrobě užitečného tepla a zamezit výrobě většího množství tepla než užitečného tepla;  b) omezit právní a jiné překážky pro zvýšení kombinované výroby tepla a elektřiny.   * ~~Členský stát zavedl transparentní režimy podpory, přednostní přístup k rozvodné síti, přednost v dispečinku a jednotná pravidla pro hrazení a sdílení nákladů na technické úpravy a zveřejnil je.~~ * ~~Členský stát přijal národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů v souladu s článkem 4 směrnice 2009/28/ES.~~ |
| ERDF + CF: podpora výroby a distribuce energie z obnovitelných zdrojů | [4.3. Byla provedena opatření na podporu výroby a distribuce energie z obnovitelných zdrojů.](file:///D:\\!!%20KP%202014-2020.%20Priprava\\1.DUBEN%202012.VLADA.material%20k%20usneseni%20vlady\\Kondicionality.Analyza.Podklad\\MV.Tabulka%20kondicionality.xlsx" \l "RANGE!#REF!) | V souladu s čl. 14 odst. 1, čl. 16 odst. 2 a 3 směrnice 2009/28/ES existují transparentní režimy podpory, přednostní přístup k distribuční soustavě či zaručený přístup a přednost při spouštění zařízení, jakož i jednotná pravidla pro hrazení a sdílení nákladů na technické úpravy, jež byla zveřejněna. |
|  |  | Členský stát přijal národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů shodně s článkem 4 směrnice 2009/28/ES. |

Tematický cíl 5: Podpora přizpůsobení se změně klimatu a předcházení rizikům

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Investiční priority** | **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |
| ERDF + CF: podpora investic na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vytváření systémů pro zvládání katastrof | [5.1. Předcházení riziku a jeho řízení: Existence vnitrostátního nebo regionálního posuzování rizik pro zvládání katastrof s ohledem na přizpůsobení se změně klimatu](file:///D:\\!!%20KP%202014-2020.%20Priprava\\1.DUBEN%202012.VLADA.material%20k%20usneseni%20vlady\\Kondicionality.Analyza.Podklad\\MV.Tabulka%20kondicionality.xlsx" \l "RANGE!#REF!) | Existuje vnitrostátní nebo regionální posouzení rizik obsahující tyto prvky:   * popis postupu, metodiky, metod a jiných než citlivých údajů používaných pro účely posuzování rizik, jakož i kritéria pro stanovování investičních priorit v závislosti na riziku, * popis scénářů s jedním rizikem a s více riziky; * případné zohlednění vnitrostátních strategií pro přizpůsobení se změně klimatu. |

Tematický cíl 6: Ochrana životního prostředí a podpora udržitelného využívání zdrojů

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Investiční priority** | **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |
| ERDF + CF: řešení důležitých potřeb investic do vodního hospodářství za účelem plnění požadavků acquis týkajících se oblasti životního prostředí | [6.1.](file:///D:\\!!%20KP%202014-2020.%20Priprava\\1.DUBEN%202012.VLADA.material%20k%20usneseni%20vlady\\Kondicionality.Analyza.Podklad\\MV.Tabulka%20kondicionality.xlsx" \l "RANGE!#REF!) *[Vodní hospodářství:](file:///D:\\!!%20KP%202014-2020.%20Priprava\\1.DUBEN%202012.VLADA.material%20k%20usneseni%20vlady\\Kondicionality.Analyza.Podklad\\MV.Tabulka%20kondicionality.xlsx" \l "RANGE!#REF!)* [existence a) politiky stanovování poplatků za vodu, která vhodným způsobem podněcuje uživatele k účinnému využívání vodních zdrojů, a b) odpovídajícího podílu různých způsobů využívání vody na úhradě nákladů na vodohospodářské služby v sazbě stanovené ve schváleném plánu povodí pro investice podporované příslušnými programy.](file:///D:\\!!%20KP%202014-2020.%20Priprava\\1.DUBEN%202012.VLADA.material%20k%20usneseni%20vlady\\Kondicionality.Analyza.Podklad\\MV.Tabulka%20kondicionality.xlsx" \l "RANGE!#REF!) | Členský stát zajistil, aby se na úhradě nákladů na vodohospodářské služby podílely různé způsoby využívání vody v členění podle odvětví, v souladu s čl. 9 odst. 1 první odrážkou směrnice 2000/60/ES, případně s ohledem na sociální dopad, dopad na životní prostředí a hospodářský dopad takové úhrady, jakož i zeměpisné a klimatické podmínky dotčeného regionu či regionů. |
|  |  | Přijetí plánu povodí pro oblasti povodí s odůvodněným soustředěním investic v souladu s článkem 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. |
| ERDF + CF: řešení důležitých potřeb investic do odpadového hospodářství za účelem plnění požadavků acquis týkajících se oblasti životního prostředí | [6.2. Odpadové hospodářství: podpora investic do odpadového hospodářství udržitelných z hospodářského a environmentálního hlediska, zejména vypracování plánů pro nakládání s odpady v souladu se směrnicí 2008/98/ES o odpadech a s hierarchií způsobů nakládání s odpady.](file:///D:\\!!%20KP%202014-2020.%20Priprava\\1.DUBEN%202012.VLADA.material%20k%20usneseni%20vlady\\Kondicionality.Analyza.Podklad\\MV.Tabulka%20kondicionality.xlsx" \l "RANGE!#REF!) | Členský stát předložil Komisi zprávu o pokroku při plnění cílů uvedených v článku 11 směrnice 2008/98/ES, důvodech selhání a zamýšlených opatřeních ke splnění těchto cílů. |
|  |  | Existence jednoho nebo více plánů pro nakládání s odpady požadovanými v článku 28 směrnice 2008/98/ES, |
|  |  | Členský stát stanoví v souladu s články 1 a 4 směrnice 2008/98/ES programy předcházení vzniku odpadů, jak to vyžaduje článek 29 směrnice. |
|  |  | Byla přijata opatření nezbytná k dosažení cíle týkajícího se opětovného použití a recyklace odpadů do roku 2020 v souladu s čl. 11 odst. 2 směrnice 2008/98/ES. |

Tematický cíl 7: Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Investiční priority** | **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |
| ERDF + CF: podpora multimodálního jednotného evropského dopravního prostoru prostřednictvím investic do transevropské dopravní sítě (TEN-T);  ERDF: zvyšování regionální mobility prostřednictvím připojení sekundárních a terciárních uzlů k infrastruktuře sítě TEN-T | 7.1*. Silniční doprava:*  Existence komplexního plánu či komplexních plánů nebo rámce či rámců pro investice do dopravy v souladu s institucionálním uspořádáním členských států (včetně veřejné dopravy na regionální a místní úrovni), čímž se podporuje rozvoj infrastruktury a zvyšuje se dopravní obslužnost ve vztahu ke globálním a hlavním sítím TEN-T | Existence komplexního dopravního plánu či plánů nebo rámce či rámců pro investice do dopravy, které splňují právní požadavky pro strategické posouzení dopadů na životní prostředí a stanoví:   * příspěvek na jednotný evropský dopravní prostor v souladu s článkem 10 nařízení č. [TEN-T], včetně pořadí důležitosti investic do:   a) hlavní sítě TEN-T a globální sítě, u nichž se předpokládají investice z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Fondu soudržnosti a  b) sekundární dopravní obslužnosti.   * realistické a vyspělé vypracování pro projekty, u nichž se předpokládá podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Fondu soudržnosti. |
| Opatření k posílení způsobilosti zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat projekt. |
| ERDF + CF:  a) podpora multimodálního jednotného evropského dopravního prostoru prostřednictvím investic do transevropské dopravní sítě (TEN-T);  b) vývoj komplexních a interoperabilních železničních systémů vysoké kvality;  ERDF: zvyšování regionální mobility prostřednictvím připojení sekundárních a terciárních uzlů k infrastruktuře sítě TEN-T | *7.2. Železniční doprava:* Existence – v rámci komplexního národní dopravního plánu – explicitní kapitoly o rozvoji železniční dopravy, stanovení pořadí důležitosti investic v rámci hlavní transevropské sítě dopravní infrastruktury (TEN-T), komplexní sítě (jiné investice než do hlavní sítě TEN‑T) a v oblasti sekundární dopravní obslužnosti železničního systému podle jejich příspěvku k mobilitě, udržitelnosti a vnitrostátním i celoevropským účinkům sítě. Investice se vztahují na mobilní majetek, interoperabilitu a budování kapacit. | Existence oddílu o rozvoji železniční dopravy v rámci dopravního plánu či plánů nebo rámce či rámců, jak se uvedeno výše, které splňují právní požadavky pro strategické posouzení dopadů na životní prostředí a stanoví realistické a vyspělé vypracování projektu (včetně časového plánu a rozpočtového rámce). |
| Opatření k posílení způsobilosti zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat projekt. |

Tematický cíl 8: Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Investiční priority** | **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |
| ESF: přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků | 8.1. Aktivní politiky trhu práce jsou koncipovány a prováděny v souladu s hlavními směry politik zaměstnanosti | Služby zaměstnanosti mají kapacity k poskytování a poskytují:   * individualizované služby a aktivní a preventivní opatření na trhu práce v raném stadiu, jež upřednostňují nejzranitelnější obyvatele, ale jsou přístupné pro všechny uchazeče o zaměstnání, * informace o nových pracovních místech. * ~~prognózování a poradenství ohledně dlouhodobých pracovních příležitostí v důsledku strukturálních změn trhu práce;~~ |
|  |  | Služby zaměstnanosti uzavřely formální či neformální ujednání o spolupráci s příslušnými zúčastněnými stranami  ~~Služby zaměstnanosti mají vytvořené sítě se zaměstnavateli a vzdělávacími institucemi.~~ |
| ESF: samostatná výdělečná činnosti, podnikání a zakládání podniků;  ERDF: rozvoj podnikatelských inkubátorů a investiční podpora pro osoby samostatně výdělečně činné, mikropodniky a zakládání podniků | 8.2. *Samostatná výdělečná činnost, podnikání a zakládání firem:* existence strategického rámce politiky podpory začínajících podniků přispívající k začlenění. | Existuje strategický rámec politiky podpory začínajících podniků přispívající k začlenění, obsahující tyto prvky:   * opatření zaměřená na snížení nákladů a zkrácení doby potřebných pro založení podniku, * opatření ke zkrácení doby potřebné k získání licencí a povolení k zahájení a provádění konkrétní činnosti podniku, * činnosti propojující vhodné služby pro rozvoj podnikání a finanční služby (přístup ke kapitálu), včetně případné aktivní pomoci pro znevýhodněné skupiny nebo oblasti. |
| ESF: modernizace a posílení institucí trhu práce, včetně opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovních sil;  ERDF: investování do infrastruktury pro veřejné služby zaměstnanosti | 8.3. Instituce trhu práce jsou modernizované a posílené v souladu s hlavními směry politiky zaměstnanosti;  – Zahájení reforem institucí trhu práce předchází zavedení jasného strategického rámce příslušné politiky a předběžné hodnocení, včetně zohlednění problematiky rovnosti pohlaví. | [Opatření k reformě služeb zaměstnanosti, jejichž cílem je zajistit jim kapacity umožňující poskytovat:](file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\skodav2\\Plocha\\MV%20vyjádření.Tabulka%20kondicionalit.xlsx" \l "RANGE!#REF!)   * individualizované služby a aktivní a preventivní opatření na trhu práce v raném stadiu, jež upřednostňují nejzranitelnější uchazeče o zaměstnání, * informace o nových volných pracovních místech. * ~~poradenství ohledně dlouhodobých pracovních příležitostí v důsledku strukturálních změn trhu práce;~~ |
|  |  | Reforma služeb zaměstnanosti bude zahrnovat uzavření formálních či neformálních ujednání o spolupráci s příslušnými zúčastněnými stranami. |
| ESF: aktivní a zdravé stárnutí | [8.4. Aktivní a zdravé stárnutí: Politiky aktivního stárnutí jsou koncipována v souladu s hlavními směry politiky zaměstnanosti](file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\skodav2\\Plocha\\MV%20vyjádření.Tabulka%20kondicionalit.xlsx" \l "RANGE!#REF!) | [Opatření k řešení problematiky aktivního a zdravého stárnutí:](file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\skodav2\\Plocha\\MV%20vyjádření.Tabulka%20kondicionalit.xlsx" \l "RANGE!#REF!)   * příslušné zúčastněné strany se podílejí na koncipování a provádění politik aktivního stárnutí zaměřených na udržení starších pracovníků na trhu práce a na podporu jejich zaměstnávání. * ~~poradenství ohledně dlouhodobých pracovních příležitostí v důsledku strukturálních změn trhu práce;~~ |
| ESF: pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám | [8.5.](file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\skodav2\\Plocha\\MV%20vyjádření.Tabulka%20kondicionalit.xlsx" \l "RANGE!#REF!) *[Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám:](file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\skodav2\\Plocha\\MV%20vyjádření.Tabulka%20kondicionalit.xlsx" \l "RANGE!#REF!)* [Existence politik zaměřených na upřednostňování předvídání a dobré zvládání změn a restrukturalizací.](file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\skodav2\\Plocha\\MV%20vyjádření.Tabulka%20kondicionalit.xlsx" \l "RANGE!#REF!) | K dispozici je určité omezené množství základních nástrojů, které sociálním partnerům a orgánům veřejné správy pomáhají lépe rozvíjet iniciativní přístupy ke změnám a restrukturalizacím, zejména existují politiky zaměřené na upřednostňování předvídání a dobré zvládání změn a restrukturalizací. |

Tematický cíl 9: Investice do rozvoje dovedností, vzdělávání a celoživotního učení

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Investiční priority** | **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |
| ESF: předcházení předčasnému ukončování školní docházky a jeho omezování | [9.1.](file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\skodav2\\Plocha\\MV%20vyjádření.Tabulka%20kondicionalit.xlsx" \l "RANGE!#REF!) *[Předčasné ukončování školní docházky:](file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\skodav2\\Plocha\\MV%20vyjádření.Tabulka%20kondicionalit.xlsx" \l "RANGE!#REF!)* [existence strategického rámce politiky zaměřené na omezování předčasného ukončování školní docházky v mezích článku 165 SFEU.](file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\skodav2\\Plocha\\MV%20vyjádření.Tabulka%20kondicionalit.xlsx" \l "RANGE!#REF!) | Je zaveden systém pro sběr a analýzu údajů a informací o předčasném ukončování školní docházky na příslušných úrovních, který:   * poskytuje dostatek podkladů pro vypracování cílených politik a umožňuje sledování vývoje. * ~~se systematicky využívá ke sledování vývoje na příslušné úrovni.~~ |
|  |  | Existuje strategický rámec politiky zaměřené na řešení problematiky předčasného ukončování školní docházky, který:   * vychází z objektivních podkladů, * týká se důležitých oblastí vzdělávání, včetně předškolního, a zabývá se preventivními, intervenčními a kompenzačními opatřeními * ~~stanoví cíle, které jsou v souladu s doporučením Rady o politikách snížení předčasného ukončování školní docházky,~~ * zahrnuje všechny oblasti politiky a zúčastněné strany, které jsou důležité pro řešení problematiky předčasného ukončování školní docházky. |
| ESF: zlepšování kvality, účinnosti a otevřenosti terciárního a obdobného vzdělávání s cílem zvýšit účast a úrovně dosaženého vzdělání | [9.2.](file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\skodav2\\Plocha\\MV%20vyjádření.Tabulka%20kondicionalit.xlsx" \l "RANGE!#REF!) *[Vysokoškolské vzdělání:](file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\skodav2\\Plocha\\MV%20vyjádření.Tabulka%20kondicionalit.xlsx" \l "RANGE!#REF!)* [existence vnitrostátního nebo regionálního strategického rámce politiky zaměřené na zvyšování úrovně dosaženého terciárního vzdělání, kvality a účinnosti v mezích článku 165 SFEU.](file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\skodav2\\Plocha\\MV%20vyjádření.Tabulka%20kondicionalit.xlsx" \l "RANGE!#REF!) | Existuje vnitrostátní nebo regionální strategický rámec politiky v oblasti terciárního vzdělávání, obsahující tyto prvky:   * opatření ke zvýšení účasti a úrovně dosaženého vzdělání, jež: * ~~zkvalitňují poradenství poskytované zájemcům o studium,~~ * zvyšují účast na vysokoškolském vzdělávání mezi nízko příjmovými skupinami a jinými nedostatečně zastoupenými skupinami, * ~~zvyšují počet studentů z řad dospělých,~~ * snižují míru nedokončení studia či zvyšují míru dokončení studia, |
|  |  | ~~Opatření ke zvýšení kvality, jež:~~   * ~~podporují inovativní obsah a koncepci programů,~~ * ~~podporují vysokou úroveň kvality výuky,~~ |
|  |  | * opatření ke zvýšení zaměstnatelnosti a míry podnikání, jež: * v příslušných programech vysokoškolského vzdělávání podporují rozvoj „průřezových dovedností“ včetně podnikatelských dovedností * omezují rozdíly mezi pohlavími, pokud jde o volbu vzdělání a povolání. * ~~zajišťují informovanou výuku s využitím poznatků z výzkumu a vývoje v podnikatelské praxi.~~ |
| ESF: zlepšování přístupu k celoživotnímu učení, rozvoji dovedností a kompetencí pracovních sil | [9.3.](file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\skodav2\\Plocha\\MV%20vyjádření.Tabulka%20kondicionalit.xlsx" \l "RANGE!#REF!) *[Celoživotní učení:](file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\skodav2\\Plocha\\MV%20vyjádření.Tabulka%20kondicionalit.xlsx" \l "RANGE!#REF!)* [existence vnitrostátního nebo regionálního strategického rámce politiky celoživotního učení v mezích článku 165 SFEU.](file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\skodav2\\Plocha\\MV%20vyjádření.Tabulka%20kondicionalit.xlsx" \l "RANGE!#REF!) | Je vypracován vnitrostátní nebo regionální strategický rámec politiky celoživotního učení, který obsahuje:   * opatření na podporu provádění politiky celoživotního učení a zvyšování kvalifikace a zajištění zapojení zúčastněných stran a partnerství s nimi, * opatření zaměřená na umožnění rozvoje dovedností odpovídajících potřebám různých cílových skupin, které jsou ve vnitrostátních nebo regionálních strategických rámcích příslušné politiky vymezeny jako prioritní (například mladí lidé účastnící se odborného vzdělávání, dospělí, rodiče vracející se na trh práce, pracovníci s nízkou kvalifikací a starší pracovníci, migranti a další znevýhodněné skupiny), * opatření k rozšíření přístupu k celoživotnímu učení, a to rovněž prostřednictvím úsilí o účinné provádění nástrojů pro transparentnost (například evropský rámec kvalifikací, národní rámec kvalifikací, evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu, evropský referenční rámec pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy). * ~~opatření ke zlepšení přiměřenosti vzdělávání a odborné přípravy a k jejich přizpůsobení potřebám určených cílových skupin.~~ |

Tematický cíl 10: Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Investiční priority** | **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |
| ESF: aktivní začleňování s cílem k zlepšení pracovní příležitostí | 10.1. Existence a provedení vnitrostátního strategického rámce politiky v oblasti snižování chudoby zaměřené na aktivní začleňování osob vyloučených z trhu práce v souladu s hlavními směry politik zaměstnanosti. | Existuje vnitrostátní strategický rámec politiky v oblasti snižování chudoby, zaměřené na aktivní začleňování, který:   * poskytuje dostatek podkladů pro vypracovávání politik v oblasti snižování chudoby a umožňuje sledování vývoje, * je v souladu s vnitrostátním cílem týkajícím se boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení (jak je vymezen v národním plánu reforem), který zahrnuje rozšíření pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny, * ~~obsahuje mapování územní koncentrace – nad rámec regionální úrovně / na úrovni NUTS 3 – marginalizovaných a znevýhodněných skupin obyvatel včetně Romů,~~ * do boje proti chudobě zapojuje příslušné zúčastněné strany, * ~~zahrnuje opatření na přechod od ústavní péče ke komunitní péči,~~ * ~~stanoví jasná opatření na předcházení segregaci ve všech oblastech a boje proti ní;~~ |
|  |  | Příslušným zúčastněným stranám může být v případě potřeby a na požádání poskytnuta podpora při předkládání projektových žádostí a provádění a řízení vybraných projektů. |
| ESF: začleňování marginalizovaných společenství Romů | [10.2. Existuje vnitrostátní strategický rámec politiky začleňování Romů.](file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\skodav2\\Plocha\\MV%20vyjádření.Tabulka%20kondicionalit.xlsx" \l "RANGE!#REF!) | Je vypracována vnitrostátní strategie začleňování Romů, jež:   * určuje splnitelné vnitrostátní cíle integrace Romů při překonávání rozdílů oproti ostatní populaci. Tyto cíle by měly přinejmenším řešit čtyři záměry EU pro integraci Romů týkající se přístupu ke vzdělání, zaměstnání, zdravotní péči, sociálnímu zabezpečení a bydlení, * ~~je v souladu s národním programem reforem,~~ * za použití dostupných socioekonomických a územních ukazatelů (např. velmi nízká úroveň vzdělání, dlouhodobá nezaměstnanost atd.) zjišťuje, kde jsou znevýhodněné mikroregiony nebo segregované městské části, v nichž jsou komunity nejvíce znevýhodněné, * ~~poskytne dostatečné finanční prostředky z rozpočtů členských států, které budou případně doplněny prostředky z mezinárodních zdrojů a z EU,~~ * zahrnuje důsledné kontrolní metody, které umožní hodnocení dopadu opatření na integraci Romů, a přezkumný mechanismus pro upravování strategie, * je navržena, prováděna a kontrolována v úzké spolupráci a nepřetržitém dialogu s romskou občanskou společností, místními a regionálními orgány, * ~~obsahuje národní kontaktní místo pro vnitrostátní strategie integrace Romů, které bude koordinovat vývoj a provádění strategie.~~ |
|  |  | Příslušným zúčastněným stranám je v případě žádosti poskytována podpora při předkládání projektových žádostí a provádění a řízení vybraných projektů |
| ESF: zlepšování přístupu k cenově dostupné a udržitelné zdravotní péči vysoké kvality;  ERDF: investice do zdravotnické infrastruktury, které přispívají k vnitrostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav *(investiční priorita patřící k TC 9)* | 10.3. *Zdraví:* existence vnitrostátního nebo regionálního strategického rámce politiky v oblasti zdraví v mezích článku 168 SFEU, zajišťujícího ekonomickou udržitelnost. | Je vypracován vnitrostátní nebo regionální strategický rámec politiky v oblasti zdraví, který:   * obsahuje koordinovaná opatření ke zlepšení přístupu ke zdravotnickým službám, * obsahuje opatření k podpoře účinnosti ve zdravotnictví, včetně zavedení modelů poskytování služeb a infrastruktury, * obsahuje systém monitorování a hodnocení. |
|  |  | Členský stát nebo region přijal rámec, který orientačně vymezuje dostupné rozpočtové prostředky a nákladově efektivní soustředění prostředků pro potřeby označené v oblasti zdravotní péče jako prioritní. |

Tematický cíl 11: Posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Investiční priorita** | **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |
| Účinnost veřejné správy v členských státech | *Účinnost veřejné správy v členských státech:*  [existence strategického rámce politiky zaměřené na posilování účinnosti veřejné správy členského státu, včetně reformy veřejné správy.](file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\skodav2\\Plocha\\Tabulka%20kondicionalit.Bez%20MV.xlsx" \l "RANGE!#REF!) | [Je vypracován a prováděn strategický rámec politiky zaměřené na posilování účinnosti veřejné správy členského státu, obsahující tyto prvky:](file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\skodav2\\Plocha\\Tabulka%20kondicionalit.Bez%20MV.xlsx" \l "RANGE!#REF!)   * analýzu a strategické plánování právních, organizačních a/nebo procedurálních reformních opatření, * vývoj systémů řízení jakosti, * integrovaná opatření pro zjednodušení a racionalizaci správních postupů, * rozvoj a provádění strategií a politik lidských zdrojů, včetně náborových plánů a možností uplatnění pracovníků, budování kapacit a financování, * rozvoj dovedností na všech úrovních, * vývoj postupů a nástrojů pro sledování a hodnocení. |

**Příloha 1c: Horizontální předběžné podmínky pro EZFRV vztahující se na několik priorit**

|  |  |
| --- | --- |
| **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |
| *Horizontální podmínka č. 1 Účinná správa členských států:* existence strategie pro posílení účinnosti správy země, včetně reformy veřejné správy | * Je zavedena a prováděna strategie pro posílení účinnosti správy členských států. Strategie zahrnuje: * analýzu a strategické plánování právních, organizačních a/nebo procedurálních reformních opatření, * vypracování systému řízení kvality, * integrovaná opatření na zjednodušení a zefektivnění správních postupů, * rozvoj dovedností na všech úrovních, * rozvoj postupů a nástrojů pro sledování a hodnocení. |
| *Horizontální podmínka č. 2 Lidské zdroje:* subjekty odpovědné za řízení a provádění programů rozvoje venkova mají dostatečnou kapacitu v oblasti lidských zdrojů, řízení odborné přípravy a systémů IT | V programu je obsažen popis lidských zdrojů, řízení odborné přípravy a systémů IT v rámci řídících orgánů programu, který prokazuje splnění předběžné horizontální podmínky č. 2. |
| *Horizontální podmínka č. 3 Výběrová kritéria:* je vymezen vhodný přístup, který stanoví zásady, pokud jde o určení  výběrových kritérií pro projekty a místní rozvoj | V programu je obsažen popis zvoleného přístupu ke stanovení výběrových kritérií pro projekty a místní rozvoj, který prokazuje splnění předběžné horizontální podmínky č. 3. |

**Příloha 1d: Tematické předběžné podmínky pro EZFRV**

~~Priorita pro rozvoj venkova č. 1: podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech~~

~~Tematický cíl 1: Posílení výzkumu, technologického vývoje a inovací~~

|  |  |
| --- | --- |
| **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |
| *~~1.1. Výzkum a inovace:~~* ~~existence celostátní a/nebo regionální inovační strategie pro inteligentní specializaci v souladu s~~  ~~národním programem reforem s cílem podnítit soukromé výdaje na výzkum a inovace, který je v souladu s charakteristikami dobře fungujících celostátních nebo regionálních systému pro výzkum a inovace.~~ | ~~Je zavedena celostátní a/nebo regionální inovační strategie pro inteligentní specializaci, která:~~   * ~~je založena na analýze SWOT s cílem soustředit zdroje na omezený soubor priorit v oblasti výzkumu a inovací,~~ * ~~vymezuje opatření ke stimulaci soukromých investic do výzkumu a technologického rozvoje,~~ * ~~obsahuje systém sledování a přezkumu.~~   ~~Členský stát přijal rámec vymezující dostupné rozpočtové zdroje pro výzkum a vývoj.~~  ~~Členský stát přijal víceletý plán pro sestavování rozpočtu a stanovení priorit pro investice spojené s prioritami EU (ESFRI).~~ |
| *~~1.2. Kapacita v oblasti poradenství:~~* ~~v oblasti poradenství existuje dostatečná kapacita k zajištění poradenství týkajícího se regulatorních požadavků a všech aspektů spojených s udržitelným řízením a opatřeními v oblasti klimatu v zemědělství a lesnictví.~~ | ~~Popis struktury systémů rozšíření/poradenství na příslušné zeměpisné úrovni (celostátní/regionální), včetně jejich zamýšlené úlohy v rámci oblasti působnosti priority pro rozvoj venkova, což prokazuje, že splnění předběžné podmínky 1.2 je začleněno do programu.~~ |

~~Priorita pro rozvoj venkova č. 2: zvýšení konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti~~

~~a zlepšení životaschopnosti zemědělských podniků~~

~~Priorita pro rozvoj venkova č. 3: podpora organizace potravinového řetězce a řízení rizik v zemědělství~~

~~Tematický cíl 3: zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků~~

|  |  |
| --- | --- |
| **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |
| *~~2-3.1. Zakládání podniků:~~* ~~byly provedeny konkrétní akce s cílem účinně provést „Small Business Act“ a jeho přezkum z 23.~~  ~~února 2011, včetně zásady „zelenou malým a středním podnikům“.~~ | ~~Konkrétní akce zahrnují:~~   * ~~opatření na snížení doby pro založení podniku na 3 pracovní dny a náklady na 100 EUR,~~ * ~~opatření na snížení doby potřebné pro získání licencí a povolení k zahájení a provádění konkrétní činnosti podniku na 3 měsíce,~~ * ~~mechanismus pro systematické posuzování dopadu právních předpisů na malé a střední podniky za použití „testu pro malé a střední podniky“ při případném zohlednění rozdílů ve velikosti podniků.~~ |

Priorita pro rozvoj venkova č. 4: obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví

Tematický cíl 5: podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence a řízení rizik

Tematický cíl 6: ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů

|  |  |
| --- | --- |
| **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |
| *4.1 Dobrý zemědělský a environmentální stav:* na vnitrostátní úrovni jsou zavedeny normy dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy podle hlavy VI kapitoly I nařízení (EU) č. horizontální nařízení/xxxx. | * Normy dobrého zemědělského a environmentálního stavu jsou vymezeny ve vnitrostátním právu a upřesněny v programech |
| *4.2 Minimální požadavky na hnojiva a přípravky na ochranu rostlin:* na vnitrostátní úrovni jsou vymezeny minimální požadavky na hnojiva a přípravky na ochranu rostlin podle hlavy III kapitoly I článku 29 tohoto nařízení. | * V programech jsou upřesněny minimální požadavky na hnojiva a přípravky na ochranu rostlin podle hlavy III kapitoly I tohoto nařízení. |
| *4.3 Ostatní příslušné vnitrostátní normy:* jsou vymezeny příslušné závazné vnitrostátní normy pro účely hlavy III kapitoly I článku 29 tohoto nařízení. | V programech jsou upřesněny příslušné závazné vnitrostátní normy. |
| *4.4 Prevence rizik: existence vnitrostátních posouzení rizik pro zvládání katastrof s ohledem na přizpůsobení se změně klimatu.* | * Je zavedeno vnitrostátní posouzení rizik, které zahrnuje: * popis postupu, metodiky, metod a jiných než citlivých údajů používaných při vnitrostátním posuzování rizik, * přijetí kvalitativních a kvantitativních metod pro posuzování rizik, * případné zohlednění vnitrostátních strategií pro přizpůsobení se změně klimatu. |

~~Priorita pro rozvoj venkova č. 5: podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu~~

~~Tematický cíl 4: podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku ve všech odvětvích~~

~~Tematický cíl 5: podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence a řízení rizik~~

|  |  |
| --- | --- |
| **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |
| *~~5.1 Emise skleníkových plynů:~~* ~~soulad s čl. 6 odst. 1 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES ze dne 23. dubna~~  ~~2009 o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí~~  ~~skleníkových plynů do roku 2020~~ | * ~~Členský stát předložil Komisi zprávu o přijatých vnitrostátních politikách a opatřeních v období 2013–2020 podle článku 3 rozhodnutí č. 406/2009/ES.~~ |
| *~~5.2 Energetická účinnost:~~* ~~provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006 o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách do vnitrostátního práva~~ | * ~~Členský stát předložil Komisi akční plán energetické účinnosti, který převádí cíle v oblasti úspory energií na konkrétní a soudržná opatření v souladu s článkem 14 směrnice 2006/32/ES.~~ |
| *~~5.3 Cena vody:~~* ~~existence politiky v oblasti cen vody, která zajistí přiměřený příspěvek různých hospodářských odvětví k úhradě nákladů na vodohospodářské služby v souladu s článkem 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne~~  ~~23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.~~ | * ~~Členský stát zohlednil zásadu úhrady nákladů na vodohospodářské služby, včetně environmentálních nákladů a nákladů na využívané zdroje v souladu s čl. 9 odst. 1 směrnice 2000/60/ES.~~ * ~~Členský stát provedl v souladu s článkem 5 a přílohou III směrnice 2000/60/ES ekonomickou analýzu, pokud jde o objem, ceny a náklady související s vodohospodářskými službami a o odhady souvisejících investic.~~ * ~~Členský stát zajistil přispění různých způsobů využívání vody podle odvětví v souladu s čl. 9 odst. 3 směrnice 2000/60/ES.~~ |
| *~~5.4. Plány pro nakládání s odpady:~~* ~~provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic do vnitrostátního práva, zejména vypracování plánů pro nakládání s odpady v souladu se směrnicí~~ | * ~~Členský stát zajistil, aby jeho příslušné orgány v souladu s články 1, 4, 13 a 16 směrnice 2008/98/ES stanovily jeden či více plánů pro nakládání s odpady, jak vyžaduje článek 28 směrnice.~~ |
| *~~5.5 Energie z obnovitelných zdrojů:~~* ~~provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES41 do vnitrostátního práva~~ | * ~~Členský stát přijal národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů v souladu s článkem 4 směrnice 2009/28/ES.~~ |

Priorita pro rozvoj venkova č. 6: podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech

Tematický cíl 8: podpora zaměstnanosti a mobility pracovníků

~~Tematický cíl 9: podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě~~

|  |  |
| --- | --- |
| **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |
| *6.1 Přístup k EZFRV:* poskytnutí podpory přístupu příslušných zúčastněných stran k EZFRV | * Příslušným zúčastněným stranám je poskytována podpora při předkládání projektových žádostí a při provádění a řízení vybraných projektů. |
| *~~6.2 Samostatná výdělečná činnost, podnikatelství a zakládání podniků:~~* ~~existence komplexní a inkluzivní strategie pro podporu zakládání podniků v souladu s iniciativou „Small Business Act“ a v souladu s hlavním směrem zaměstnanosti 7, pokud jde o podmínky umožňující vytváření pracovních míst.~~ | * ~~Členské státy zavedly komplexní a inkluzivní strategii, která zahrne:~~ * ~~opatření na výrazné snížení doby a nákladů na zakládání podniků v souladem s iniciativou „Small Business Act“,~~ * ~~opatření na snížení doby potřebné pro získání licencí a povolení k zahájení a provádění konkrétní činnosti podniku v souladu s iniciativou „Small Business Act“,~~ * ~~akce propojující vhodné služby v oblasti rozvoje podnikání a finanční služby (přístup ke kapitálu), včetně dosahu znevýhodněných skupin a oblastí.~~ |
| *~~6.3 Infrastruktura sítí NGA (přístupové sítě nové generace):~~* ~~existence vnitrostátních plánů sítí NGA, které zohledňují regionální akce pro dosažení cílů EU v oblasti přístupu k vysokorychlostnímu internetu a zaměřují se na oblasti, ve kterých trh neposkytuje otevřenou infrastrukturu za přijatelnou cenu a v odpovídající kvalitě~~ | * ~~Je zaveden vnitrostátní plán sítí NGA, který obsahuje:~~ * ~~plán investic do infrastruktury založený na sdružování poptávky a mapování infrastruktury a služeb, který je pravidelně aktualizován,~~ * ~~udržitelné investiční modely, které posilují konkurenceschopnost a poskytují přístup k otevřené, cenově dostupné a kvalitní infrastruktuře a službám, které vyhovují budoucím potřebám,~~ * ~~opatření ke stimulaci soukromých investic.~~ |

**Příloha 1e: Obecné předběžné podmínky pro ENRF**

~~Oblast 1: Nediskriminace~~

|  |  |
| --- | --- |
| **~~Předběžná podmínka~~** | **~~Kritéria splnění~~** |
| ~~Existence mechanismu, který zajišťuje účinné provádění a uplatňování směrnice 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, a směrnice 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ~~ | ~~Účinné provádění a uplatňování směrnic EU 2000/78/ES a 2000/43/ES o zákazu diskriminace je zajištěno prostřednictvím:~~   * ~~institucionálních opatření pro provádění, uplatňování a kontrolu dodržování směrnic EU o zákazu diskriminace,~~ * ~~strategie odborné přípravy a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění fondů,~~   ~~opatření k posílení správní kapacity pro provádění a uplatňování směrnic EU o zákazu diskriminace.~~ |

~~Oblast 2: Rovnost mužů a žen~~

|  |  |
| --- | --- |
| **~~Předběžná podmínka~~** | **~~Kritéria splnění~~** |
| ~~Existence strategie na podporu rovnosti žen a mužů a mechanismu, který zajistí její účinné provádění~~ | ~~Účinné provádění a uplatňování explicitní strategie na podporu rovnosti žen a mužů je zajištěno prostřednictvím:~~   * ~~systému pro sběr a analýzu údajů a ukazatelů v členění podle pohlaví a vypracování politiky rovnosti žen a mužů na základě objektivních podkladů,~~ * ~~plánu a předběžných kritérií pro začlenění cílů týkajících se rovnosti žen a mužů prostřednictvím norem a pokynů zaměřených na rovnost žen a mužů,~~ * ~~mechanismů provádění, včetně zapojení zvláštního subjektu pro rovnost žen a mužů a příslušných odborníků do navrhování, monitorování a hodnocení zásahů.~~ |

~~Oblast 3: Zdravotní postižení~~

|  |  |
| --- | --- |
| **~~Předběžná podmínka~~** | **~~Kritéria splnění~~** |
| ~~Existence mechanismu, který zajišťuje účinné provádění a uplatňování Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením~~ | ~~Účinné provádění a uplatňování Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením je zajištěna prostřednictvím:~~   * ~~realizace opatření v souladu s článkem 9 Úmluvy OSN při prevenci, zjišťování a odstraňování překážek a bariér bránících osobám se zdravotním postižením v přístupu,~~ * ~~institucionálních opatření pro provádění a kontrolu provádění Úmluvy OSN v souladu s článkem 33 Úmluvy,~~ * ~~plánu odborné přípravy a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění fondů,~~ * ~~opatření k posílení správní kapacity pro provádění a uplatňování Úmluvy OSN včetně vhodných opatření k monitorování souladu s požadavky na přístup.~~ |

~~Oblast 4: Veřejné zakázky~~

|  |  |
| --- | --- |
| **~~Předběžná podmínka~~** | **~~Kritéria splnění~~** |
| ~~Existence opatření pro účinné uplatňování právních předpisů EU týkajících se zadávání veřejných zakázek v oblasti společného strategického rámce pro fondy.~~ | ~~Úplné provedení směrnic 2004/18/ES a 2004/17/ES,~~ |
| ~~Opatření pro účinné uplatňování předpisů EU týkajících se zadávání veřejných zakázek prostřednictvím odpovídajících mechanismů.~~ |
| ~~Opatření, jež zajišťují transparentní postupy přidělování veřejných zakázek.~~ |
| ~~Opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění fondů.~~ |
| ~~Opatření k zajištění správní kapacity pro provádění a uplatňování předpisů EU týkajících se zadávání veřejných zakázek.~~ |

~~Oblast 5: Státní podpora~~

|  |  |
| --- | --- |
| **~~Předběžná podmínka~~** | **~~Kritéria splnění~~** |
| ~~Existence opatření pro účinné uplatňování právních předpisů EU týkajících se státní podpory v oblasti společného strategického rámce pro fondy.~~ | ~~Opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění fondů.~~ |
| ~~Opatření k zajištění správní kapacity pro provádění a uplatňování pravidel EU týkajících se státní podpory.~~ |

~~Oblast 6: Právní předpisy pro oblast životního prostředí týkající se posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a strategického posuzování vlivů na životní prostředí (SEA)~~

|  |  |
| --- | --- |
| **~~Předběžná podmínka~~** | **~~Kritéria splnění~~** |
| ~~Existence funkčního uspořádání, které zajišťuje účinné uplatňování právních předpisů EU souvisejících s EIA a SEA.~~ | ~~Úplné a správné provedení směrnic o EIA a SEA~~ |
| ~~Opatření pro účinné uplatňování směrnic týkajících se EIA a SEA.~~ |
| ~~Opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění směrnic týkajících se EIA a SEA.~~ |
| ~~Opatření k zajištění dostatečné správní kapacity.~~ |

~~Oblast 7: Statistické systémy a ukazatele výsledků~~

|  |  |
| --- | --- |
| **~~Předběžná podmínka~~** | **~~Kritéria splnění~~** |
| ~~Existence statistického systému nezbytného k provádění hodnocení za účelem posouzení účinnosti a dopadu programů.~~ | ~~Opatření pro včasný sběr a agregaci údajů, který obsahuje tyto prvky:~~   * ~~určení zdrojů a mechanismů pro zajištění statistické validace,~~ * ~~opatření pro zveřejňování a zpřístupňování informací veřejnosti.~~ |
| ~~Existence systému ukazatelů výsledků nezbytného k výběru opatření, jež budou nejúčinněji přispívat k dosahování požadovaných výsledků, k monitorování pokroku při dosahování výsledků a k provedení posouzení dopadů~~ | ~~Účinný systém ukazatelů výsledků, včetně:~~   * ~~výběru ukazatelů výsledku pro každý program, poskytujících informace o tom, co motivuje k výběru opatření financovaných daným programem,~~ * ~~vytyčení cílů pro tyto ukazatele,~~ * ~~každý ukazatel musí splňovat tyto podmínky: robustnost a statistickou validaci, jasný normativní výklad, soulad s politikami, včasný sběr údajů,~~ * ~~postupy zajišťující, aby všechny operace financované z programu používaly účinný systém ukazatelů.~~ |

**Příloha 1f: Tematické předběžné podmínky pro ENRF**

~~Priorita ENRF č. 2: Podpora inovativního a konkurenceschopného rybolovu založeného na znalostech~~

~~Priorita ENRF č. 3: Podpora inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech~~

~~Tematický cíl 3: Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků~~

|  |  |
| --- | --- |
| **~~Předběžná podmínka~~** | **~~Kritéria splnění~~** |
| *~~Zakládání podniků:~~* ~~Byla realizována zvláštní opatření k účinnému provádění a přezkumu iniciativy Small Business Act (SBA) ze dne 23. února 2011 včetně zásady „zelenou malým a středním podnikům“~~ | * ~~Mezi zvláštní opatření patří:~~ * ~~opatření ke zkrácení doby potřebné k založení firmy na tři pracovní dny a příslušných nákladů na 100 EUR,~~ * ~~opatření ke zkrácení doby potřebné k získání licencí a povolení k zahájení a provádění konkrétní činnosti podniku na tři měsíce,~~ * ~~mechanismus pro systematické posuzování dopadu právních předpisů na malé a střední podniky za použití „testu pro malé a střední podniky“ při případném zohlednění rozdílů ve velikosti podniků.~~ |

~~Priorita ENRF č. 3: Podpora inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech~~

~~Priorita ENRF č. 5: Podpora udržitelné a efektivní akvakultury z hlediska zdrojů~~

Priorita ENRF č. 6: Podpora udržitelného rybolovu a akvakultury účinně využívajících zdroje, včetně souvisejícího zpracování. Specifický cíl: c), d)

Priorita ENRF č. 2: Podpora inovativního, konkurenceschopného a na znalostech založeného rybolovu a akvakultury, včetně souvisejícího zpracování. Specifické cíle: a), b).

Tematický cíl 6: Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů

|  |  |
| --- | --- |
| **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |
| Zřízení víceletého národního strategického plánu o akvakultuře, uvedeného v článku 43 [nařízení o společné rybářské politice] do roku 2014. | Víceletý strategický plán pro akvakulturu se předává Komisi nejpozději ke dni předání OP  OP obsahuje informace o doplňkovosti s víceletým národním strategickým plánem o akvakultuře |

Priorita ENRF č. 6 2: Podpora provádění společné rybářské politiky. Specifický cíl: a)

Tematický cíl 6: Ochrana životního prostředí a podpora účiýnného využívání zdrojů

|  |  |
| --- | --- |
| **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |
| Správní kapacita: je k dispozici správní kapacita pro dosažení souladu s požadavky na údaje pro řízení rybolovu stanovené v článku 37 [nařízení o společné rybářské politice], | * Popis správní kapacity pro přípravu a uplatňování víceletého programu pro shromažďování údajů, který má být přezkoumán VTHVR a přijat Komisí * Popis správní kapacity pro přípravu a uplatňování víceletého programu pro shromažďování údajů, který má být přezkoumán VTHVR a přijat Komisí   Popis kapacity v oblasti lidských zdrojů k provádění dvoustranných nebo vícestranných dohod s ostatními členskými státy v případě sdílení práce na plnění povinnosti shromažďování údajů |

Priorita ENRF č. 6 3: Podpora provádění SRP. Specifický cíl: a)

Tematický cíl 6: Ochrana životního prostředí a podpora účiýnného využívání zdrojů

|  |  |
| --- | --- |
| **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |
| Správní kapacita: je k dispozici správní kapacita umožňující dodržovat provádění systému Unie pro kontrolu, inspekce a vynucování stanoveného v článku 46 [nařízení o společné rybářské politice] a dále upřesněného v nařízení Rady (ES) č. 1224/2009. | * Mezi zvláštní opatření patří: * popis správní kapacity pro přípravu a provádění oddílu operačního programu týkajícího se národního kontrolního programu financování na období 2014–2020 podle čl. 20 odst. 1 písm. n) * popis správní kapacity pro přípravu a provádění národního kontrolního akčního programu pro víceleté plány (článek 46 nařízení o kontrole) * popis správní kapacity pro přípravu a provádění společného kontrolního programu, které může být vytvořen společně s ostatními členskými státy (článek 94 zastřešujícího nařízení) * popis správní kapacity pro přípravu a provádění stanovených kontrolních a inspekčních programů (článek 95 zastřešujícího nařízení) * popis správní kapacity pro uplatnění systému účinných, přiměřených a odrazujících sankcí za závažná porušení předpisů (článek 90 zastřešujícího nařízení) * popis správní kapacity pro uplatňování bodového systému za závažná porušení předpisů (článek 92 zastřešujícího nařízení) |

Priorita ENRF č. 1: Podpora udržitelného rybolovu a akvakultury účinně využívajících zdroje. Specifické cíle: a) a b)

Tematický cíl 6: Ochrana životního prostředí a podpora účiýnného využívání zdrojů

|  |  |
| --- | --- |
| **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |
| Zpráva o kapacitě byla předložena v souladu s článkem 35 [nařízení o SRP]. | Zpráva byla vypracována v souladu se společnými pokyny vydanými Komisí. |

**Příloha 2 Karta plnění předběžných podmínek**

Karta plnění předběžných podmínek bude posílána řídícím orgánům, gestorům a dalším relevantním subjektům ve formě tabulky v .xlsx souboru v elektronické podobě. Patřičné kolonky budou vyplněny vždy v části vztahující se k danému subjektu (případně lze přidat komentář tam, kde subjekty nejsou uvedeny a kde uznají vyplnění za vhodné). Jakékoli změny v textu subjekty v tabulce vyznačí červenou barvou a zašlou v aktualizované podobě zpět Ministerstvu pro místní rozvoj. Je nezbytné, aby byly vyplněny všechny patřičné řádky a sloupce, tzn. i ty, které v první fázi subjekty nevyplnily.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Textace předběžných podmínek ze strany Evropské komise** | | | |  | **Plnění za Českou republiku** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| **Tematické cíle** | **Investiční priority** | **Předběžná podmínka** | **Kritéria splnění** |  | **Subjekty** | **Relevantnost podmínky** | **Splněno (ano / ne / částečně)** | **Popis současného plnění** | **Budoucí výhled, včetně HMG** | **Problémy a rizika plnění** | **Navržená opatření** | | **Termín splnění** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |

**Příloha 3 Šablony Evropské komise**

Šablony Evropské komise, které budou předmětem zasílaných podkladů pro zhodnocení plnění předběžných podmínek na EK, budou řídící orgány, gestoři a další relevantní subjekty vyplňovat vždy v termínech, které v předstihu stanoví Ministerstvo pro místní rozvoj – většinou půjde o termíny předložení programů a Dohody o partnerství (první verze a finální návrhy). První předložení šablon Ministerstvu pro místní rozvoj je předpokládáno v březnu 2013, poté bude probíhat upřesňování textů a s předpokladem v květnu bude přehled poslán Evropské komisi.

Šablony pro vyplňování jsou zaslány ve formě tabulky v .xlsx souboru v elektronické podobě. Jakékoli průběžné změny v textu subjekty v tabulce vyznačí červenou barvou a zašlou v aktualizované podobě zpět Ministerstvu pro místní rozvoj. Je nezbytné, aby byly vyplněny všechny patřičné řádky a sloupce. Dílčí předběžné podmínky vztahující se k danému programu budou také součástí textů programu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Předběžná podmínka** | **Prioritní osa nebo osy, ke kterým se podmínka vztahuje** | **Splnění předběžné podmínky (ano/ne /částečně)** | **Kritéria splnění** | **Splnění kritéria (ano / ne)** | **Odkazy (u splněných podmínek) [[2]](#footnote-2)** | **Vysvětlení (tam, kde je to vhodné)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nesplněná nebo částečně splněná obecná předběžná podmínka** | **Nesplněná kritéria** | **Opatření, která je nutno přijmout** | **Termín splnění (datum)** | **Orgány zodpovědné za plnění** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nesplněná nebo částečně splněná tematická předběžná podmínka** | **Nesplněná kritéria** | **Opatření, která je nutno přijmout** | **Termín splnění (datum)** | **Orgány zodpovědné za plnění** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Příloha 4: Šablona pro vyplnění reakce na rizikové předběžné podmínky**

Rizikové předběžné podmínky budou vyplňovány zvlášť do šablony uvedené v této příloze – ty budou zaslány řídícím orgánům, gestorům a spolugestorům předběžných podmínek ve formě tabulky v .xlsx souboru v elektronické podobě. Ministerstvo pro místní rozvoj zároveň pošle již předvyplněnou tabulku o dosavadní identifikaci rizik. Subjekty, které jsou označeny jako řešitelé, zároveň vyplní jejich vyjádření a návrh řešení, termín dořešení problémů a bariér a zároveň uvedou další případné problémy s plněním dané předběžné podmínky.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Předběžná podmínka** | **Identifikovaná rizika u předběžných podmínek** | **Zodpovědný subjekt** | **Vyjádření a návrh řešení** | **Termín dořešení (případně dílčí milníky)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Odkazy na strategie, legislativní akty nebo další relevantní dokumenty obsahující odkazy na relevantní sekce, články nebo paragrafy, spolu s uvedením hypertextového odkazu nebo jiné možnosti přístupu k plnému textu). [↑](#footnote-ref-1)
2. Odkazy na strategie, legislativní akty nebo další relevantní dokumenty obsahující odkazy na relevantní sekce, články nebo paragrafy, spolu s uvedením hypertextového odkazu nebo jiné možnosti přístupu k plnému textu). [↑](#footnote-ref-2)