## Rizikové PP
Předběžná podmínka | Identifikovaná rizika u předběžných podmínek | Řešitel | Vyjádření a návrh řešení | Termín dořešení (případně dílčí milníky)
1.1. Výzkum a inovace | Aplikace Smart specialization | MŠMT
| Regionální inovační strategie – není jasné, zda bude EK vyžadovat existenci jak národní tak i regionálních strategií pro inovace (nebo u VaV či v rámci PRK / SRK) | EK (dotaz) příp. kraje
| Nevyjasněná vazba mezi Národní inovační strategií, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací (a tím i resortů). | MŠMT MPO ÚV
| Vymezení rozpočtu a zdrojů pro VaV – nejasné jak bude řešeno. | EK (dotaz) MŠMT
| Reforma VaV (včetně VaV výdajů), VŠ atd. – viz také dále | MŠMT
2.1. Digitální růst | Státní politika Digitální Česko – dosud neřešilo vazbu na kohezní politiku a předběžné podmínky; v poslední verzi se spíše dokument odkazoval na další rozpracování (v úzké spolupráci s RKVIS). | MPO RKVIS
| Strategie veřejné správy a eGovernment – není jasný charakter dokumentu a zda se jedná o pro eSystémy zastřešující dokument. | MV
| Vazba na eSystémy řešené MV - celkové zarámování eSystémů, např. u Strategie eHealth MZd uvedlo, že nepředpokládá zpracování strategie pro oblast eHealth; bude tato oblast řešena jinak, koncepčně MV atd. | MV další resorty
| Počítačová gramotnost – DigiČesko má řešit; není jasné, zda řeší i dokumenty MŠMT /MPSV. | MŠMT MPSV MPO
| Nejasné požadavky na plnění ve vazbě na území. | EK (dotaz) příp. kraje
2.2. Infrastruktura přístupových sítí | Potřeba legislativních i nelegislativních změn – není jasné, o které se jedná (MPO neindikovalo detail). | MPO
| Rovněž svou roli u této předběžné podmínky hraje nedořešené Digi Česko. | MPO
3.1. Podnikatelské činnosti - Small Business Act | Změna obchodního zákoníku – složitá změna, MS musí ve spolurpáci s MPO dořešit. | MS MPO
| Zákon o veřejných rejstřících (umožňuje zápis podniku formou notářského zápisu, což by mělo zkrátit dobu potřebnou k založení podniku) byl vládě předložen v 12/2012, stále ještě nebyl projednán vládou. Bude nezbytné sledovat průběh legislativního procesu z důvodu řádného dodržení lhůty | MS MPO
| Delší než požadovaná lhůta k založeni podniku: dle EK má trvat 3 dny, v ČR ze zákona trvá 5 dni (v praxi 14 dní). | MS MPO
| Vysoké náklady/poplatky k založení podniku: Dle EK mají byt náklady na založení 100 EUR, v ČR přibližně 400 EUR u s.r.o. a 600 EUR u a.s. | MS MPO EK (dotaz)
| Zvýšení soudních poplatků při zakládání podniků | MS MPO
3.2 provedení směrnice EP a Rady o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích | Provedení směrnice č. 2011/7/EU proti opožděným platbám v obchodních transakcích. Tento bod byl DK PRES vypuštěn, nicméně v Position paperu na str. 9 se uvádí, že ČR zaostává ve zlepšování podnikatelského prostředí. To se týká zejména snadnosti zahájení plateb a jejich opoždění. Z tohoto důvodu doporučuji tuto podmínku považovat i nadále za relevantní. Návrhu zákona, kterým se mění obchodní zákoník č. 519/1991 transponující tuto směrnici, uplyne transpoziční lhůta ke 30.4.2013. Tento návrh je v parlamentu již od poloviny roku 2012, nicméně je teprve ve fázi druhého čtení. Lze očekávat, že nebude schválen v transpoziční lhůtě. | MS MPO
4.1. Nákladově efektivní zvyšování energ. účinnosti …a renovace budov | Problematické provedení směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov: - zahájeno řízení č. 2012/0335 pro neprovedení směrnice. - nejsou přijaty 4 prováděcí vyhlášky | MPO MŽP MMR
4.2. Kombinovaná výroba tepla a elektřiny. | Dokončení implementace směrnice do české legilastivy (zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií a zákona č. 458/2000 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek). | MPO
4.3. Opatření na podporu výroby a distribuce energie z obnovitelných zdrojů. | Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů: zahájeno řízení č. 2012/2154, v němž EK namítá nesplnění povinností, které ČR vyplývají z čl. 4 odst. 1 směrnice 2009/28/ES, a to tím, že nepřijala a neoznámila NAP OZE. Komise v rámci projektu EU Pilot vyzvala ČR, aby odstranila celou řadu nedostatků a plán předložila znovu. ČR pochybení vysvětlila, nicméně EK trvá na znovu předložení NAP OZE a odmítá návrh ČR, že by měl být předložen v rámci aktualizace. | MPO
| Zákon č. 165/2012 o podporovaných zdrojích energie: řízení č. 2011/0057 pro neprovedení směrnice č. 2009/28/ES stále není ukončeno; není patrné, zda byly k zákonu přijaty všechny prováděcí vyhlášky. Nicméně bylo by vhodné ověřit u MPO, zda se jedná o kompletní implementaci a lze očekávat, že řízení bude zastaveno | MPO
5.1. Předcházení riziku a jeho řízení. | Posuzování rizik v ČR není zavedeno – řešení prostřednictvím Strategie přizpůsobení se změně klimatu, u které však není jasné, zda bude akcentovat Komisí požadované parametry; plánované schválení dokumentu 06/2013. | MŽP
| Nejasné požadavky na plnění ve vazbě na území. | EK (dotaz) příp. kraje
6.1. Vodní hospodářství. | Nedostatečné podmínky provozních smluv a nedostatečná regulace vodohospodářského trhu. | MŽP MZe
| Zřízení nezávislé regulační instituce – v ČR na zřízení jednotného regulátora neexistuje politická shoda | MŽP MZe
6.2. Odpadové hospodářství | Neschválení zákona o odpadovém hospodářství - novela zákona o odpadech v současné době v legislativním procesu, přikázána k projednání Výboru pro životní prostředí, následně bude projednávána i v hospodářském výboru | MŽP
| Nepřijetí Plánu odpadového hospodářství | MŽP
| Nejsou známa opatření, jaká budou provedena ze strany EK dle čl. 11odst. 4 směrnice 2008/98/ES (možné stanovení cílů pro další druhy odpadů). | MŽP EK (dotaz)
8.1. Aktivní politiky trhu práce | Reforma služeb zaměstnanosti - MPSV deklaruje splnění ; předběžné podmínky však říkají mnohé, co v podmínkách ČR není komplexně prováděno (bude toto součást zákona, nové připravované koncepce – a do jaké hloubky a s jakým efektem) | MPSV
8.2. Samostatná výdělečná činnost, podnikání a zakládání firem | Existence strategického rámce politiky podpory začínajících podniků přispívající k začlenění – není jasné, zda je vyžadována komplexní strategie na danou problematiku začínajících podniků přispívajících k začleňování nebo postačí toto řešit v jiných dokumentech. Obdoba i u některých dalších vyžadovaných strategií. | MPO MPSV EK (dotaz)
| Totožný požadavek jako bod 3.1. | MPO MS
8.3. Instituce trhu práce jsou modernizované a posílené | Reforma služeb zaměstnanosti – nutno koncipovat i tak, aby byly splněny tyto podmínky | MPSV
8.5. Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám | Zpoždění u projektů, které řeší předvídání pracovních příležitostí: Projekt „Předvídání kvalifikačních potřeb na trhu práce“ (kontinuální systém předvídání, a to jak na národní, tak na regionální úrovni). Projekt „Rozvoj a implementace Národní soustavy povolání (NSP III) - dokončení a aktualizace NSP, kompletace popisů povolání. | MPSV
9.1. Předčasné ukončování školní docházky | MŠMT nevidí tuto předběžnou podmínku jako relevantní, nicméně bude tuto oblast pomocí nové Metodiky, Strategie rozvoje vzdělávání v ČR do roku 2020, a v samostatném (nově připravovaném) dokumentu reflektovat – není zcela jasný vztah mezi všemi dokumenty MŠMT a nástroji, navíc MŠMT hovoří o tom, že Metodika sledování není vhodná pro sledování dílčích cílových skupin (jde o výběrové šetření). | MŠMT
9.2. Vysokoškolské vzdělání | Reforma VŠ (např. zákon o VŠ) - reforma vysokého školství, která měla být realizována v průběhu roku 2012, byla odložena. V současné době MŠMT připravuje novelu zákona o vysokých školách, která by měla být komplexní a upravit široké spektrum záležitostí vedoucích k naplňování těchto předběžných podmínek. Vzhledem k negativnímu postoji vysokých škol k novele připravované MŠMT a obecně k reformám může tato předběžná podmínka zůstat nenaplněna. Novela zákona by měla být předložena na začátku roku 2013. V současné době je obtížně odhadnutelný vývoj a rozsah změn. MŠMT se v tomto směru nevyjádřilo a je obtížně identifikovatelné, zda může dojít k naplnění této předběžné podmínky pouze prostřednictvím strategií a programů realizovaných MŠMT (např. programů na podporu sociálně znevýhodněných studentů) | MŠMT
| Neschválení zákona o finanční pomoci studentům. | MŠMT
| Nejasné požadavky na plnění ve vazbě na území. | EK (dotaz) příp. kraje
9.3. Celoživotní učení | Identifikace legislativních bariér ze strany MPSV – není jasné, které má MPSV na mysli. | MPSV MŠMT
| Nejasné požadavky na plnění ve vazbě na území. | EK (dotaz) příp. kraje
10.1. Snižování chudoby | Riziko nedostatku kvantitativních i kvalitativních dat pro hodnocení - avízo MPSV k vytvoření monitorovací mechanismu k reflexi celé oblasti sociálního začleňování a postihnutí územního aspektu (řešeno projektem OP LZZ: „Metodika pro rozšíření a specifikaci indikátorů k hodnocení pokroku vzhledem ke stanoveným cílům v oblasti potlačování chudoby a sociálního vyloučení v ČR“). | MPSV
10.3. Zdraví | Nejasný požadavek EK na pouze rámcové (strategické) vymezení oblastí pro financování nebo legislativní vymezení. MZd vnímá potřebu spíše na strategické než legislativní úrovni. | EK (dotaz) MZd
| Vazba na sociální, zdravotní a důchodovou reformu. | MZd MPSV
| Nejasné požadavky na plnění ve vazbě na území. | EK (dotaz) příp. kraje
11. Posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy | V ČR není strategicky oblast veřejné správy komplexně uchopena. | MV
| Nejsou schváleny strategické dokumenty (např. Koncepce dokončení reformy veřejné správy) a není zcela jasné, který dokument bude pro danou oblast klíčový. | MV
| Nebyl přijat Zákon k vzdělávání úředníků veřejné správy (Zákon o státní službě) | MV
| Řízení UOHS u výběrových řízení na registry, které mají poskytovat výstupy pro různá opatření předvídaná dokumenty MV, ne/spolupráce gestorů. | MV
Obecná 3 Zdravotní postižení | Institucionální opatření pro provádění a kontrolu Úmluvy OSN v souladu s čl. 33 Úmluvy nejsou splněna (mělo být ke konci roku 2012) z důvodu neshody při přijímání Statutu Monitorovacího výboru a zajištění nestranného monitorování Úmluvy. V této podmínce je zřejmý i nesoulad v dalších postupech, např. ve věci zajištění nových kapacit či zachování stávajících, mezi VVZPO a MPSV. | MPSV
Obecná 6. Právní předpisy pro oblast životního prostředí EIA a SEA | Problémy, které se vyskytly, byly vyřešeny, ale mohou opět nastat - rozsudek ve věci ESD C 378/09 (řízení proti ČR zastaveno z důvodu, MŽP vyřešilo) | MŽP
| Česká právní úprava je v souladu se směrnicí EIA a SEA, dále však ČR upozorňuje, že kontrola nad dodržováním práva EU je dána řízením pro porušení povinnosti čl. 17 odst. 1 Smlouvy o fungování EU. Myšlenka zavést jakýsi mechanismus kontroly efektivní implementace v rámci čerpání fondů EU by znamenalo de facto postih členského státu ještě před zmiňovaným právním procesem (infringement procedure). | MŽP EK (dotaz)
Obecná 7. Statistické systémy a ukazatele výsledků | Dosud neřešeno. Potřeba zacílit na: - jasné podchycení ukazatelů na úrovni kohezní politiky (celkový rámec, MSC) - definované soustavy v předběžných podmínkách (vybrané položky např. u K. 1.1., 2.1., 5.1., 9.1., , 10.1., 10.2., 10.3.,11 | MMR ČSÚ další resorty
Související podmínky, 6. | Nenaplňování acquis - směrnice o čištění městských odpadních vod (hrozba infringmentu) - neprovedení směrnice č. 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod. Z posledního vyjádření víme, že to co mělo být do roku 2010 splněno, splněno nebylo a že pravděpodobně čeká ČR v této věci řízení. Zároveň nás MŽP informovalo, že v této věci s EK intenzivně jedná. Bylo by asi dobré znát další průběh tohoto jednání. | MŽP
| Nedodržení lhůty pro transpozici u novely zákona 76/2002 Sb, o integrované prevenci a omezování znečištění a o integrovaném registru znečišťování. V současné době je novela v legislativním procesu a lhůta pro transpozici uplynula k 7.1. 2013. Nejedná se přímo o předběžnou podmínku, ale s dvěma výše uvedenými úzce souvisí, zároveň se jedná o naplňování acquis v oblasti ŽP. Nutno prověřit, zda tato netranspozice nemůže mít negativní vliv na naplňování předběžných podmínek. | MŽP
Související podmínka, 7.2 | Řízení pro neprovedení směrnice tzv. 2. Železničního balíčku – pravděpodobně bude zahájeno řízení a bude potřeba provést větší množství legislativních změn). | MD