## List1
Přehled osvědčených postupů a zkušeností řídících orgánů pro přípravu budoucího období 2014 - 2020
Název OP | Přehled osvědčených postupů a opatření
IOP | Princip 1 řídící orgán = 1 poskytovatel dotace, který zajišťuje dostatečnou kontrolu a usměrňování jednotlivých oblastí intervence.
IOP | Snížení počtu informačních systemů zapojených do administrace projektů a tím zkrátit lhůty k proplácení, zamezit nepravidelným a nevyzpytatelným aktualizacím atd.
IOP | Minimalizace zapojení výběrových a hodnotících komisí, využívat nesoutěžní charakter výzev u projektů, které se zaměřují na dorovnání minimálního standardu v území.
IOP | Stanovení minimální hranice způsobilých výdajů, kdy je efektivní realizovat projekt kofinancovaný ze strukturálních fondů.
IOP | Eliminace podružných a administrativně náročných způsobilých výdajů tak, aby byly méně náročnější než u rozhodující části způsobilých nákladů.
IOP | Nižší počet zapojených subjektů vede ke snížení náročnosti a jasné postavení podřízenosti a nadřízenosti snižuje náročnost. Potřeba koordinace a přenášení informací je tím vyšší, čím je větší počet subjektů v implementaci a jejich vzájemné postavení a kompetence rovnocenější.
IOP | Doporučením je komplexní novela zákona o finanční kontrole, která by více zohlednila realitu v kontrolách prováděnými subjekty implementace při administraci projektů financovaných ze SF a tím odstranit duplicity a neefektivní činnosti, zejména u kontrol.
IOP | Legislativní vymezení kontroly 1. stupně a vazba na další kontrolní subjekty na území ČR s cílem zamezit překryvu a opakování kontrol.
IOP | Postupy a nástroje státního rozpočtu by měly být přepracovány a měli by zohlednit postupy a nástroje běžně využívaní při administraci SF EU.
IOP | V období 2014+ nepřipustit variantu rozdělení osoby poskytovatele a řídícího orgánu a sjednotit poskytování dotací podle zákona č. 218/200 Sb. A 250/2000 Sb. za účelem zamezení rozporu práv a povinností jednotilvých účastníků.
IOP | Je nutné projednat s MFČR změnu postupů pro rozpočtování uvedené v MFTK tak, aby potřebné prostředky byly narozpočtovány v kapitole Řídícího orgánu a ten je účelově převedl po schválení projektu na příslušnou OSS. V rámci tohoto pak může kapitola ŘO určit projektu jednoznačně podmínky a ty budou vymahatelné.
IOP | Zjednodušit systém hlášení nesrovnalostí na vnitřní úrovni.
ROP SČ | Zajištění kvalifikovaného personálu přes transparentní a kvalitně provedená výběrová řízení.
ROP SČ | Snížení fluktuace zaměstnanců díky odpovídajícímu odměňování, benefitům, důrazu na pracovní rozvoj zaměstannce a možnost kariérního postupu.
ROP SČ | Dbát na účelné a efektivní vzdělávání zaměstnanců s propracovanými plány vzdělávání, možností jazykové výuky a spoluprácí se zahraničními partnery.
ROP SČ | Zajištění nezbytné implementační struktury i po dobu udržitelnosti dotovaných projektů z období 2007+.
ROP SČ | Jednoznačně oddělit politické rozhodování od manažerského řízení programu.
ROP SČ | Stanovit jednoznačné definice indikátorů tak, aby byly ŘO všech OP chápany stejně, aby agregace dosažených hodnot vydávala relevantní data.
ROP SČ | Vybírat jen ty indikátory, u kterých jsou dosahované hodnoty jednoduše zjistitelné a porovnatelné.
ROP SČ | Při hodnocení projektů důsledně kontrolovat výběr indikátorů tak, aby podobné projekty měli vybrané stejné indikátory.
ROP SČ | Jakýkoliv finanční pokrok vykazovat pouze v prostředcích ERDF, tzn. i ve zprávách o realizaci a výročních zprávách z důvodu zamezení možného zkreslení.
ROP SČ | Zavedení kontroly hospodárnosti s využitím standarních cen ve stavebnictví dle ceníků URS/RTS se spojení s kvalifikovaným personálem.
ROP SČ | Snaha o maximální unifikaci pravidel pro jednotlivé OP, včetně použivání IS.
ROP SČ | Minimalizace počtu kopií žádostí a příloh (v případě ROP SČ pouze v originále).
ROP SČ | Důraz na kontrolu zadávacích řízení ve spojení s odborně specializovaným personálem a minimalizace nesrovnalostí ze zadávání veřejných zakázek přes dvojstupňovou kontrolu - u zadávací dokumentace před výhlášením zadávacího řízení a po jeho ukončení.
ROP SČ | Jasný a přiměřeně nastavený systém udělování sankcí postihující neplnění většiny povinností příjemců.
ROP SČ | Nastavení výběrových kritérií tak, aby byla v maximální možné míře omezena subjektivní kritéria a byl kladen důraz na potřebnost a kvalitu projektu.
ROP SČ | Zvážit prodloužení doby udržitelnosti u jednotlivých projektů, popř. zamezit změnám využití a účelu výstupů projektů i po skončení doby udržitelnosti.
ROP SV | Kontrola přijatelnosti projektů probíhá před kontrolnou formálních náležitostí, což snížilo zbytečnou zátěž pro žadatele a administrátora.
ROP SV | Používání institutu hraničních projektů, který by měl zajistit maximální vyčerpání celkové alokace.
ROP SV | Osvědčené zavedení opatření v možnosti kontroly dosavadního průběhu zadávacího řízení před podpisem smlouvy (u nadlimitních VZ povinnost). Příjemci mají možnost nechat si zkontrolovat zadávací podmínky před vyhlášení zadávacího řízení a tím lze předejít chybám v ZŘ a v oblasti kontroly VZ.
ROP SV | Možnost příjemců podat námitky proti výsledku administrativní kontroly a předcházet tak případným nejasnostem a podávání stížností.
ROP SV | Předkládání rozpočtů a čerpání v elektronické podobě a díky tomu efektivně sledovat čerpání jednotilvých položek rozpočtu projektu, včas identifikovat změny, umožnění prověření cenové úrovně většiny položek stavebních rozpočtů pomocí SW KROS plus.
ROP SV | Umožnění dodatečné úhrady výdajů a tím zkrátit doby mezi vynaložením finančních prostředků přijemce a okamžikem připsaní dotace na účet příjemce a zmírnit tak nárok na vázání vlastních finančních prostředků příjemce.
ROP SV | Nastavení informačních systemů, které jsou složité a uživatelsky nepřívětivé. IS by měly odrážet procesy administrace projektu, obsahovat data potřebná pro všechny úrovně řízení a neměly by vyžadovat rozsáhlé úpravy, které jsou příčinou zpožďování a chyb.
ROP SV | Osvědčená možnost interního proškolování vlastních i externích zaměstnanců v oblasti IS a tím zkrátit dobu zapracování nových zaměstnanců.
ROP SV | Neměnit během v programovém období 2014+ definice a způsob vykazování vybranýc indikátorů tak, aby nedocházelo k nesprávnému pochopení ze strany příjemců a tím chybného vykazování naplňování cílů projektů, a také nekonzistenci agregovaných dat.
OP PI | Nastavení jednoduššího a přehledného implementačního prostředí je vhodné rámcové řešení, ale v praxi se jednotlivé rezorty odlišují (obsah, zasílení, malé x velké projekt atd.)
OP PI | Maximálně využít IS pro elektronizaci veškerých parciálních činností včetně sběru žádostí a podporu na formalizovaných elektronických žádostech.
OP PI | Osvědčil se systém podávání registračních a plných žádostí a pokud to program a jeho alokace umožňují, pak v systému kontinuálního příjmu žádostí.
OP PI | Nejlepším systémem z hlediska řízení dokumentace je ten, který vychází z centrálního manuálu rozpracovaného do nižších úrovní jednotlivých subjektů implementace. Dále se osvědčily šablony dokumentů, využívající možnosti IS část dat do nich předávat automatizovaně z prvotních informací uložených v systému.
OP PI | Doporučení z evaluací vyhodnocovat a podle potřeb ŘO implementovat do OP, což se osvědčilo při snižení počtu sledovaných monitorovacích indikátorů pro podnikatele.
OP PI | Průběžně a intenzivně komunikovat s realizátorem evaluace už od počátku, což vede k minimalizaci nesrovnalostí výstupů.
OP PI | Jasné definování evaluační otázky a cíle projektu v zadávací dokumentaci dává realizátorovy prostor pro přidanou hodnotu jeho výstupů. Struktura by měla být předmětem až při samotné realizaci.
OP PI | V rámci publicity pořádat semináře pro žadatele a konference, zpracovávat informační brožury a vydávat publikaci úspěšných projektů OPPI, včetně jejího pravidelného zvěřejňování na webu MPO.
OP PI | Opatření v rámci monitoringu by měly zahrnovat průběžnou spolupráci s podnikatelkými združeními, zpracování pokynů pro žadatele a dalších přiruček, uveřejňování nejčastějších chyb, elektronizace celého dotačního cyklu, zavedení elektronických podpisů, nové funkcionality v elektronickém systému přijmu žádostí, poskytování odborného poradenství, zkracování administrativních lhůt, zasílání novinek a změn metodik Žadatelům/příjemcům dotace - automatické zprávy na nástěnce v eAccount a aktivní využívání tvorby statistik SQL v ISOP, což napomůže optimálně a včas při řešení interních i externích potřeb ŘO.
OP PI | V řízení projektového cyklu by mělo dojít k navýšení alokací probíhajících výzev, urychlení a plánování vyhlášených nových výzev, plné elektronizaci procesu příjmu žádostí a výběrových řízení v rámci projektu, úpravě podmínek účasti ve vybraných programech, etapizaci projektu, zkrácení doby potřebné na vyřízení žádosti o platbu, zvěřejňování metodik a zavazných pravidel na webových stránkách poskytovatele dotace s dostatečným časovým předstihem.
OP PI | Informovat realizátora studie o využití výstupů a doporučení pro účely implementace OP vede ke kvalitně odvedené práci.
ROP SM | Využívání tří etapového modelu administrace, který velmi výrazně uspoří náklady uživatelů (dle odhadů až 250 mil. Kč), především na pořízení projektové dokumentace při předkládání žádostí. Eleminuje rizika z pohledu administrace.
ROP SM | Využívání dvou způsobů implementace integrovaných projektů: Integravaný projekt - strategie a individuální projekty s integrovaným přístupem. Jedná se o nástroj uceleného řešení pro specifické případy se zvláštními přístupy.
ROP SM | Aplikace Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ), kdy se jedná o soubor vzájemně obsahově a časově provázaných projektů, které směřují k integrovanému rozvoji cestovního ruchu. Tyto projekty vzájemně vytvářejí synergické efekty v daném území s důrazem na koncentraci a provázanost aktivit a jejich efektivnost. Výhodou je jasně stanovená strategie území, úzká vazba mezi veřejným a soukromým sektorem a synergické efekty investic v území.
ROP SM | Osvědčil se systém drobných příspěvků, což je zjednodušená forma projektu menšího rozsahu. Důraz je kladen na snížení administrativní náročnosti. Výhodou je nízká výše min. požadované dotace, menší časové a finanční nároky jak pro žadatele, tak pro ŘO.
ROP SZ | Územní pracoviště OP v každém kraji, což usnadní žadatelům/příjemců přístup k informacím a kumunikaci s projektovými manažery a umožní zrychlení jednotlivých procesů vůči žadatelům/příjemcům.
ROP SZ | Metodické oddělení v místě uzemního pracoviště, což umožní osobní konzultace projektových manažerů a ostatních pracovníků přímo s metodiky v místě pracoviště. Umožní to také operativnější řešení vzniklých situací, snížení možnosti dvojího výkladu, snížení zatížení pracovní skupiny pro nesrovnalosti neadekvátními problémy, zpětná vazba pro metodické pracovníky.
ROP SZ | Možnost "pracovního kolečka" - seznámení např. metodiků s konktrétní prací ostatních pracovišť.
ROP SZ | V oblasti publicity na úrovni OP se u příjemců a jejich projektů osvědčilo užití tzv. bannerů, které shrnovaly veškeré povinné prvky publicity. Výrazně se tak snížila např. možnost opomenutí loga a nedodržení pravidel.
ROP SZ | Odborné požadavky na dodavatele by se měli stanovit a vyspecifikovat přímo do zadávací dokumentace, nikoliv zahrnovat do kritérií pro hodnocení nabídek.
ROP SZ | U každé externí evaluace do zadávací dokumentace stanovit jednotnou strukturu závěrečné evaluační zprávy, včetně požadavku na zpracování "manažerského shrnutí" v rámci závěrečné evaluační zprávy.
ROP SZ | Do zadávací dokumentace stanvit požadavek na přehledné zpracování všech doporučení vyplývajících z realizace zakázky (do přehledné tabulky).
ROP SZ | V zadávací dokumentaci/ve smlouvě s dodavatelem stanovit požadavek na dodavatele, aby se závěrečnou evaluační zprávou doložil v elektronické verzi také veškeré podkladové analýzy apod.
ROP SZ | Při externí evaluaci uspořádat úvodní jednání s vítězným dodavatelem dané VZ, na kterém se vyjasní předmět zadání. Díky tomu se předejde pozdějším nedorozuměním. Zároveň s dodavatelem průběžně komunikovat během celé realice evaluace (po mailu).
ROP SZ | Od počátku realizace OP provádět průběžné sledování plnění indikátorů v souvislosti s čerpanou finanční alokace - nejdříve na základě zasmluvněných hodnot, následně i na základě hodnot indikátorů.
ROP SZ | Využívat check listy při administraci žádostí o platbu před proplácením příjemci, které umožňují snažší a zejména přesnější kontrolu před zahrnutím do souhrnných žádostí. V check listech jsou uvedeny položky, které žádost o platbu musí splňovat před zahrnutím do souhrnné žádosti a tím se minimalizuje chybovost a zamítání souhrnných žádostí PCO.
ROP SZ | Vytvořit sestavy v nadstavbovém interaktivním modulu ROP SZ, které je možné aktualizovat. Využívány jsou pro predikování žádostí o platbu, pro sledování pravidla n+3 / n+2, čerpání alokace ROP SZ a díky tomu lze operativně předkládat požadované výstupy nadřízeným orgánům.
ROP SZ | Zřízení help desk softwarů pro komunikaci mezi ROP SZ a autory programů (Monit7+, UIS,IT firma) pro zajištěění přenosu dat mezi systémy a snažší odstranění problémů při přenosu dat.
ROP SZ | Definování sestav v IS ŘO pro snažší administraci certifikovaných výdajů.
ROP SZ | Možnost výměny zkušeností a snaha o sjednocení postupů napříč jednotlivýmy ROPy.
ROP SZ | Roční plán/harmonogram výzev se stanovením předběžného data a alokace pro jednotlivé oblasti podpory umožňuje žadatelům i ŘO lépe plánovat a řídit související činnosti.
ROP SZ | Stanovení data u víceetapových projektů, do kterého musí být ukončena etapa/etapy zahrnující min. 50% způsobilých výdajů, což umožňuje ŘO snížit riziko neplnění pravidla n+3 / n+2.
ROP SZ | Stanovení min. hranice celkových způsobilých výdajů na projekt.
ROP SZ | Standardní struktura/šablona textu výzvy se všemi základními potřebnými informacemi.
ROP SZ | Přechod od věcných etap na časové etapy a tím zjednodušit administraci projektu.
ROP SZ | Pořádání seminářů pro žadatele.
ROP SZ | V oblasti podání projektové žádosti organizovat osobní konzultace projektových žádostí a podání a administrace žádostí na příslušném územním pracovišti, dále aplikace eCBA.
ROP SZ | V oblasti kontroly projektů pořádat semináře pro příjemce, osobní konzultace příjemců, zajistit fyzické kontroly na místě před každým proplacením žádosti o platbu, aplikace eCBA a interní databáze cen. Dále Systém sledování vazeb, což je nástroj pro efektivní zobrazení vztahů a vazeb mezi společnostmi, statutárními zástupci a dalšími subjekty.
ROP SZ | Interní tabulka evidence úprav dokumentace s informacemi, jaký problém bude/byl zapracován a do které části dokumentace.
ROP SZ | Každá kapitola OM a Příručka řešení nesrovnalostí, Příručka pro žadatele a Příručka pro příjemce obsahují na své druhé straně tabulku s evidencí procesu revizí. Každá strana OM je identifikována standardním záhlavím a zápatím. V zápatí každé stránky kapitoly je uvedeno číslo verze OM, kapitoly a datum schválení.
ROP SZ | Proces změn OM formou vnitřního připomínkové řízení, přípomínkové listy na společném uložišti.
ROP SZ | Podněty od žadatelů/příjemců, členů VRR a pracovníků ÚRR ke změnám a úpravám dokumentace.
ROP SZ | Externí a interní metodické pokyny pro upřesnění pojmů v dokumentaci, což zajistí efektivní reakce na změnu legislativy, potřeby ŘO atd.
ROP SZ | Provádění revizí min. 1x do roka, avšak v praxi vždy s novou výzvou/výzvami.
ROP SZ | Vyhlašovat výzvy v dostatečném časovém předstihu v zájmu zajištění transparentnosti.
ROP SZ | Zavést automatické informace o vyhlášených výzvách a novinkách po registraci pro odběr na webových stránkách.
ROP SZ | Akcentace stálosti podmínek stanovených ve výzvách.
ROP SZ | Zavedení dvoukolového předkládání projektových žádostí, kdy by v prvním kole byl předložen pouze projekotvý záměr a až v druhém kole by byla předložena požadovaná dokumentace.
ROP SZ | Zjednodušit aplikace Benefit v souvislosti s duplikací uvaděných informací.
ROP SZ | Důraz na elektronickou komunikaci s možností předkládání příloh pouze v elektronické podobě.
ROP SZ | U hodnocení projektů klást důraz na transparentnost, apolitizaci procesu hodnocení, větší roli nezávislých hodnotitelů, zkrácení lhůt v procesu hodnocení a průhlednost (uveřejňování výsledků hodnocení např. na webových stránkách, včetně detailního bodového ohodnocení.
ROP SZ | V realizaci projektů bychom se měli snažit o snížení administrativní náročnosti, sjednocení pravidel napříč OP, kooperaci kontrolních orgánů, zajištění stability nastavených pravidel, zjednodušení aplikace Monit, důraz na elektronickou komunikaci s možností předkládání příloh či hlášení o změnách v elektronické podobě, předkládání originálů jen na místě kontroly, zkrácení délky prováděnch kontrol a zjednodušení obsahu monitorovacích zpráv v souvislosti s duplikací uvaděných informací.
ROP SZ | V proplácení projektů by mělo dojít k urychlení procesu schvalování žádostí o platbu a následného proplácení a zavedení předfinancování (např. limitky) nebo zavedení modifikovaných plateb.
ROP SZ | Za účelem udržitelnosti projektů stanovit jednoznančná pravidla udržitelnosti projektů (např. projekty generující příjmy) a zrušit udržitelnosti u měkkých projektů.
OP PA, OP PK | Osvědčila se možnost Systému vzdělávání zaměstnanců implementujících NSRR z projektu OP TP. Nejde jen o pokrytí vzdělávácích potřeb zaměstnanců, ale zejména o sdílení pracovních zkušeností.
OP PA, OP PK | Pozitivní vliv má outsourcing některých aktivit, včetně zaměstnanců nebo akcí publicity.
OP PA, OP PK | Z pohledu lidských zdrojů je důležité rozdělení a koncentrace kompetencí pro hladký průběh procesů, tedy specializaci zaměstnance na konkrétní úkoly. Zároveň je nutné zajistit odpovídající počet lidí.
OP PA, OP PK | Osvědčila se struktura ŘO OPPA v podobě členění na týmy zodpovědně za implementaci jednotlivých prioritních os ve spolupráci s průřezovými pozicemi zodpovědnými za finanční řízení, administraci kontrol a nesrovnalostí, publicity apod.
OP PA, OP PK | Nadále využívat stávajících zkušeností z informačních systémů.
OP PA, OP PK | Omezit počet desetinných míst v Monitu na 2 u poměrů financování.
OP PA, OP PK | Využívání elektronické monitorovací zprávy - za předpokladu propojení polí s finančními částkami a s možností předkládat zprávu v elektronické podobě kompletně.
OP PA, OP PK | Pozitivní vliv na zjednodušení finančního řízení má zavedení nepřímých nákladů.
OP PA, OP PK | Limit na kapitolu rozpočtu zařízení a vybavení ve výši 30% celkovým přímých nákladů.
OP PA, OP PK | Osvědčila se zpráva o zahájení realizace projektu, která podává základní informace o tom, zda a jakým způsobem byl projekt zahájen.
OP PA, OP PK | Stanovení základních minimálních požadavků na zajišťování publicity žadateli tak, aby byla co nejjednodušší a co nejvíce se omezila chybovost.
OP PA, OP PK | Rozšíření webových stránek Mapa projektů - forma centralizované propagace realizovaných projektů.
OP PA, OP PK | V souvislosti s centralizací publicity by bylo vhodné vytvořit sjednocující grafický prvek (logo), které by bylo použito jednotně v rámci všech ŘO (již projednáváno na NOKu).
OP PA, OP PK | Koordinace komunikačních kampaní - budování pozivitního PR evropských dotací obecně na národní úrovni (úkol NOKu).
OP PA, OP PK | Maximálně zjednodušit povinnou publicitu pro příjemce s důrazem na jasné vymezení povinnosti aplikovat informační panely a pamětní desky.
OP PA, OP PK | Osvědčilo se využívat forem BTL komunikace - eventy, soutěže atd.
OP PA, OP PK | Maximální péči vyžadují webové stránky. Důraz na jednoduchou orientaci na webu a srozumitelnost informací.
OP PA, OP PK | V rámci přímé komunikace jednoznačně využívat seminářů a workshopů. V souvislosti s tím realizovat průzkumy spokojenosti.
OP PA, OP PK | Osvědčila se spolupráce s příjemci v rámci pořádání tiskových konferencí, PR článků, kde jsou příjemci citováni - posilování media relations, sdílení media listu s příjemci.
OP PA, OP PK | Být kreativní, nebát se netradičních forem propagace.
OP PA, OP PK | U investičních projektů se osvědčilo čerpání ex-post, což zajišťuje jednodušší administraci a kontrolu jak papírově, tak v systému Monit7+. Případné porušení rozpočtové kázně nastává až po proplacení ŘO a je zde větší finanční odpovědnost příjemců.
OP PA, OP PK | Snížení objemu mzdových a provozních nákladů ve prospěch investčních nákladů zaměřených na samotný cíl projektu, tedy do technologoií, staveb apod.
OP PA, OP PK | Expertní databáze.
OP PA, OP PK | iRating (ekonomické hodnocení žadatelů) podnikatelů k podání žádosti (viz. např. systém MPO).
OP PA, OP PK | U výzev se osvědčilo 1) užší zaměření podporovaných aktivit a jasné vymezení, 2) omezení maximálního počtu žádostí na žadatele (1 žadatel = 1 žádost pro skupinu aktivit ve výzvě; s výjimkou vysokých škol, kde byl limit stanoven podle podílu celkového objemu požadovaných prostředků na alokaci příslušné skupiny aktivit), 3) konzultace projektových záměrů a semináře pro žadatele, srozumitelné a jasné pokyny pro žadatele k vyplnění projektové žádosti.
OP PA, OP PK | Projektová žádost by měla být bez příloh (jedinou povinnou přílohou je plná moc v případě, že není podepsána statutárním zástupcem), statuární zástupci partnerů podepisují přímo projektovou žádost.
OP PA, OP PK | Expertní posouzení prostřednictvím externích odborníků. Důležitý je pečlivý výběr expertů a jejich proškolení v rámci každé výzvy.
OP PA, OP PK | Osvědčené kontroly na místě prováděné pracovníky (projektoví a finanční manažeři), kteří současně provádějí administrativní kontrolu monitorovacích zpráv a jsou tak v dlouhodobém kontaktu s příjemcem a orientují se tak v aktuální situaci, která je v projektu řešena.
OP PA, OP PK | Výhodné by bylo vytvoření webového prostoru, kde by byly k dispozici veškeré dokumenty operačních programů (např. příručky pro příjemce, pro žadatele) na jednom místě, a to včetně dokumentů povinné publicity.
OP PA, OP PK | Bylo by efektivní zavést jednotná, srozumitelná pravidla, která budou součástí jednotné a závazné metodiky; nejlépe konkretizovat pravidla již na úrovni NOK, neboť systém, kdy si konkrétní postupy v rámci obecných pravidel stanovuje každý OP jednotlivě klade zvýšené nároky na zaměstnance i na žadatele/příjemce v jednotlivých OP; zároveň snížit počet těchto dokumentů a zaměřit se na větší srozumitelnost; v tomto smyslu se v OPPK osvědčilo zpracování příručky pro příjemce a žadatele v jednom dokumentu.
OP PA, OP PK | Standardizovat vzhled a strukturu dokumentů (např. výzev).
OP PA, OP PK | Využít existující dokumenty a formuláře pro další období.
OP PA, OP PK | Pracovní skupiny pro výměnu zkušeností z praxe (komparace mezi obdobnými operačními programy).
OP PA, OP PK | Jedna projektová příručka pro příjemce a žadatele, která shrnuje všechna pravidla operačního programu doplněná o metodické pokyny pro příjemce (na webu ŘO).
OP PA, OP PK | Aktualizace příručky v návaznosti na zkušenosti s implementací programu (zjednodušování nebo zpřesňování pravidel).
OP VaVpI + OPVK | V rámci OP VaVpI byla nastavena implementační struktura bez zprostředkujícího subjektu, což umožňuje operativní řešení implementace na úrovni ŘO. Tuto možnost využilo částečně i OP VK.
OP VaVpI + OPVK | Při implementaci OP VK mají projektoví manažeři (PM) a finanční manažeři (FM) oddělené role, což umožňuje jejich vyšší specializaci a cílené vzdělávání a rozvoj znalostí v dané oblasti. Projektoví manažeři mají většinou roli tzv. „vlastníka projektu“ a zodpovídají za svodnou administraci projektu vč. komunikace s příjemcem.
OP VaVpI + OPVK | Proces adaptace nově přijímaných zaměstnanců OP VK na odboru CERA probíhá v několika fázích: Proškolení v obecných oblastech, v další fázi jsou jim přiblíženy pojmy, procesy atd.
OP VaVpI + OPVK | Ve zkušební době je zaměstnanci přidělen zkušený zaměstnanec - mentor. Před koncem zkušební doby zaměstnanec absolvuje odborný test a hodnotící pohovor s vedoucím zaměstnancem a mentorem. Prvních šest měsíců je zaměstnanec na juniorské pozici. Po šesti měsících absolvuje další odborný test.
OP VaVpI + OPVK | Nejzkušenější zaměstnanci – tzv. „klíčoví zaměstnanci“, vykonávají některé svodné činnosti v rámci oddělení, popř. napříč odděleními. Podílejí se na řízení oddělení a jsou motivováni podílem na rozhodování, vyšší zodpovědností a s tím souvisejícím vyšším osobním hodnocením.
OP VaVpI + OPVK | Pnění stanovených cílů prostřednictví vyplňování týdenních reportů, které zpracovávají vedoucí zaměstnanci a předávají dál v rámci organizační struktruy.
OP VaVpI + OPVK | Spravování personální databáze zaměstnanců, kde má každý svou tzv. "vzdělávací kartu". Podle pozice vzdělávání v odobrných oblastech a dále v rámci vzdělávání probíhají kurzy cizích jazyků a měkkých dovedností.
OP VaVpI + OPVK | Při implementaci IPo se v praxi osvědčilo vedle důsledných školení pořádání seminářů zaměřených na výměnu zkušeností z realizace projektů OP VK. Cílem setkání je poskytnout realizátorům prostor pro prezentaci výsledků své práce a vzájemnou výměnu zkušeností, na druhé straně dochází na straně poskytovatele k efektivní zpětné vazbě a získání nových podnětů ke zlepšení fungování programu.
OP VaVpI + OPVK | NEWSLETTER - informuje příjemce a širokou veřejnost o aktuální situaci u obou OP.
OP VaVpI + OPVK | Při implementaci OP VK byly využity formy zjednodušeného vykazování
OP VaVpI + OPVK | Podíl nepřímých nákladů stanovený jako procento z doložených přímých nákladů bez nákladů spadajících do kategorie křížového financování.
OP VaVpI + OPVK | Zjednodušené vykazování nákladů – „Unit Cost“ (jednotkové náklady, tzv. šablony).
OP VaVpI + OPVK | V případě nestandardních situací, kdy je třeba provést specifické kontroly nebo větší množství kontrol na místě, je možné využívat externí spolupracovníky či odborníky z řídících odborů.
OP VaVpI + OPVK | Pro lepší orientaci žadatelů znění výzev aktuálně reaguje na změny řízené dokumentace, a to konkrétním uvedením nových/aktualizovaných pravidel, příp. odkazem na konkrétní kapitolu příslušné dokumentace.
OP VaVpI + OPVK | Pro zvýšení úspěšnosti a kvality projektových žádostí znění výzev reaguje na aktuální chybovost žadatelů, a to upřesněním pravidel a doplněním detailních návodů k vyplnění žádostí.
OP VaVpI + OPVK | V procesu hodnocení OP VaVpI bylo nastaveno hodnocení projektů mezinárodním panelem hodnotitelů, což přineslo vyšší nezávislost, objektivitu a expertně náročnou zpětnou vazbu k projektům.
OP VaVpI + OPVK | V průběhu OP VK došlo k úpravě délky monitorovacího období realizovaných IPo. Původní tříměsíční monitorovací období bylo prodlouženo u druhých a následných MZ IPo na 6 měsíců.
OP VaVpI + OPVK | Jedním z účelů administrativní kontroly MZ je sledování rizikovosti projektu. Podle míry rizikovosti projektu jsou následně plánovány projektové kontroly na místě. Pro efektivní kontrolu je zapotřebí jasně definovat rozsah projektové a finanční kontroly MZ a tedy odpovědnost PM/FM.
OP VaVpI + OPVK | U výběrových řízení dochází u OP VaVpI již u od počátku implementace k ex-ante kontrolám výběrových řízení, u OP VK se tohoto institutu využívá v omezené míře s ohledem na počet realizovaných projektů.
OP VaVpI + OPVK | Systém v rámci hodnocení a výběru projektů se (OP VK) přešlo k systému využití zpravodaje. Je založen na jednoznačné zpětné vazbě žadateli, na rozdíl od systému s využitím arbitra, kdy výsledkem hodnocení jsou dvě, resp. tři různá hodnocení. Zpracované hodnocení podléhá vícestupňové kontrole: dvě individuální hodnocení podléhají kontrole projektového manažera a zpravodaje, který vytváří z těchto individuálních hodnocení arbitráž. Arbitráž zpravodaje opět podléhá kontrole projektového manažera a dále je arbitráž přednesena a diskutována na jednání Grémia zpravodajů. Na jednání Grémia zpravodajů jsou přítomni zpravodajové zapojení do hodnocení, zástupci poskytovatele, kteří dohlížejí na dodržování pravidel a jednání se mohou účastnit i přizvaní experti v dané problematice, kteří mají poradní hlas (nikoliv hlasovací právo).
OP VaVpI + OPVK | Využívat konzultací/dohlídek na místě.
OP VaVpI + OPVK | Na začátku realizace – pomoc s nastavením kontrolních systémů, zpracováním první MZ v požadované formální úpravě, což zajistí snížení administrativní zátěže PM/FM i příjemce, od čehož se odvíjí počet zjištění při kontrole MZ a zvýšený počet náprav; přispění k minimalizaci pochybení v předkládání MZ – urychlení kontroly MZ, a částečně i nezpůsobilých výdajů.
OP VaVpI + OPVK | V průběhu realizace dle aktuálně řešených problémů projektu příp. pochybení v předkládaných MZ – zajištění včasného řešení problému a možné zabránění vzniku nezpůsobilých výdajů apod.
OP VaVpI + OPVK | V průběhu OP VK došlo k přechodu na elektronický systém MZ přes webovou aplikaci Benefit7 a administraci elektronické MZ v Monit7+. Příjemce nadále dokládá v listinné podobě dokumenty, které jsou předkládány v originále s relevantními podpisy (podepsaný formulář MZ, Zjednodušená žádost o platbu, Čestné prohlášení statutárního zástupce příjemce), zbylé materiály může předložit pouze elektronicky jako scan. Důležitou skutečností pro fungování systému elektronických MZ v Benefit7 a současně v Monit7+ je schválení MZ v řádném termínu, aby bylo příjemci umožněno podat zprávu další. V rámci systému elektronické MZ došlo Monit7+ k zapracování několika automatických kontrol, které usnadňují administrativní kontrolu MZ.
OP VaVpI + OPVK | ŽoP jsou administrovány elektronicky v rámci Monit7+. V aplikaci došlo pro usnadnění administrace u některých procesů k přednastavení šablon typizovaných pro jednotlivé typy příjemců (klasifikace plateb) a k přednastavení automatických kontrol (pro rozpad financování, apod.)
OP VaVpI + OPVK | Pro usnadnění komunikace s příjemci došlo v rámci Monit7+ k nastavení automatického zasílání generovaných zpráv/avíz, které příjemce informují o schválení /vrácení MZ/ŽoP k přepracování.
OP VaVpI + OPVK | Hodnocení a výběr projektů probíhá elektronicky prostřednictvím Hodnotitelského modulu (HoMo), kterým se automatizovali administrativní procesy hodnocení a výběru projektů a došlo tak k zefektivnění práce. Prostřednictvím HoMo probíhá proces hodnocení formálních náležitostí, přijatelnosti i věcného hodnocení, jsou připravovány a předávány podklady pro hodnotitele, dochází k automatickému přiřazování nabídek hodnocení (dochází k automatizovanému porovnání IČ zaměstnavatele hodnotitele s IČ žadatele a partnerů projektu pro omezení podjatosti), probíhá kontrola a schvalování hodnocení, evidují se výkazy práce hodnotitelů, generují se dopisy žadatelům, zasílají se informačních e-maily žadatelům, apod. HoMo umožňuje sledování předem definovaných lhůt jednotlivých procesů, auditní stopy administrace projektu, automaticky vyhodnocuje výsledky procesu hodnocení a výběru projektů a umožňuje tvořit přednastavené sestavy.
OP VaVpI + OPVK | Při finanční kontrole a zpracování podkladů z věcného hodnocení se pro zefektivnění práce využívají šablony rozpočtů (makra).
OP VaVpI + OPVK | OP VaVpI pro komunikaci s žadateli a příjemci využívá systém ESOP, který umožňuje rozšíření zadávání a zpracování dat nad rámec možností informačních systémů Benefit7 a Monit7+. Jedná se o studii proveditelnosti, rozšíření finančních ukazatelů projektu, výpočet finanční mezery a sledování projektu ve fázi udržitelnosti.
OP VaVpI + OPVK | Řada databází MS Office Access je využívána pro usnadnění administrativních postupů kontroly projektů v rámci implementační struktury Individuálních projektů ostatních (IPo). Tyto databáze umožňují vytvářet přehledy a automatizovat některé administrativní postupy.
OP VaVpI + OPVK | Integrace finančních příloh do excelového formuláře s makry a skripty, kterou pracovně nazýváme Inteligentní rozpočet. Pomocí nadefinovaných maker a skriptů si Excel informaci jednou použitou např. na záložce Mzdové výdaje dokáže vzít, použít ji v Soupisce účetních dokladů a zařadit jako čerpání na záložce Rozpočet. Inteligentní rozpočet zjednodušil práci příjemců i pracovníků implementační struktury. Kdybychom měli k dispozici více času, určitě bychom Inteligenční rozpočet zapracovali do podoby webu. Excelová podoba s sebou přináší problémy s možností manipulace ze strany příjemce a problémy s aktualizacemi funkčností.
OP VaVpI + OPVK | V řízené dokumentaci dochází k zakotvení principů nad rámec zákona o VZ do příruček pro žadatele, pakliže ten negarantoval splnění principů např. 3 E tj. v případě nutnosti nebát se jít nad závaznou legislativu.
OP VaVpI + OPVK | Příručky OP VK nejsou součástí Manuálu. Příručky OP VK a jsou aktualizovány vždy, když dojde ke změně Manuálu, která se dotýká ustanovení příslušné Příručky. Aktualizace Příruček je rovněž možné provést bez návaznosti na změnu Manuálu, dle aktuálních potřeb implementační struktury OP VK.
OP VaVpI + OPVK | Prominutím zmeškání úkonu se rozumí prominutí zmeškání úkonu, který bylo nutné provést v určité lhůtě. O prominutí zmeškání úkonu může subjekt požádat do 10 pracovních dnů ode dne, kdy pominula překážka, která subjektu bránila úkon učinit, nejpozději však do 25 pracovních dnů od uplynutí zmeškané lhůty. S požádáním je třeba spojit zmeškaný úkon, jinak se jím ŘO nezabývá. ŘO promine zmeškání úkonu, prokáže-li subjekt, že překážkou byly závažné důvody, které nastaly bez jeho zavinění. O prominutí zmeškání lhůty rozhoduje s konečnou platností náměstek ministra skupiny řízení OP EU.
OP TP | Implementační struktura zahrnuje spolupráci s minitýmem pro SF, pravidelné schůzky s příjemci, nížší počet článků implementační struktury, školení pro příjemce k aktualizaci dokumentace OP v případě zásadních změn, průběžně proškolování příjemců v oblasti zadávání VZ zahrnující také školení v případě změn legislativy, konzultace příjemcům ze strany projektových manažerů.
OP TP | Pokračování projektů NOK - Budování absorpční kapacity; Kontroly; Systém vzdělávání.
OP TP | Kontroly zadávacích podmínek před vyhlášením VZ; kontrola návrhů smluv ještě před jejím uzavřením smlouvy, tj. důraz na ex ante kontrolu.
OP TP | Zasílání návrhů Zápisů/Protokolů zástupcům kontrolovaných osob k připomínkám před jejich finalizací, aby se vyjasnily případné sporné body a eliminovaly případné námitky.
OP TP | Web SF; zajištění jednotného vizuálního stylu.
OP TP | Zveřejňování FAQ na webu SF.
OP TP | Využití jedné kontinuální výzvy pro žadatele v OPTP.
OP TP | Konání výběrové komise dle aktuální potřeby.
OP TP | Kratší projekty s nižším finančním objemem.
OP TP | Aktualizace dokumentace formou revizí bez metodických pokynů (dle potřeby).
OP TP | Včasná aktualizace centrálních metodik, z nichž vychází postupy ŘO.
ROP MS | Strategie rozvoje lidských zdrojů, kompetenční model – výsledkem dlouhodobá fluktuace pod 3 %, stabilní tým, silná hodnotová kultura.
ROP MS | Dlouhodobá organizační strategie řídícího orgánu založená na sdílené vizi, hodnotách, SWOT analýze a strategických cílech, rozpracovávaná do ročních realizačních plánů.
ROP MS | Roční hodnocení pracovníků – navazující plány vzdělávání – výsledkem zisk Zlatého standardu Investors in People, vysoce kvalifikované lidské zdroje v oblasti SF EU v regionu.
ROP MS | Rozdělení administrace projektů a kontroly plateb mezi dva odbory zvyšuje spolehlivost kontroly, samostatný odbor udržitelnosti.
ROP MS | Kontinuální budování strategicky, zákaznicky a partnersky a výsledkově orientovaného řízení, jehož výsledkem je vybudování pozice znalostního a kompetenčního leadera v oblasti strategického řízení a implementace Strukturálních fondů EU v regionu a výsledkem nadprůměrná rychlost proplácení a certifikace proplacených prostředků ve srovnání s ostatními operačními programy v ČR.
ROP MS | Odbor marketingu řízený s orientací na výsledky (plnění cílů komunikačního plánu), jehož výsledkem je dlouhodobě převážně pozitivní nebo neutrální obraz ÚRR ROP MS a ROP MS v monitoringu médií (pozitivní publicita) a výsledkem pozitivní hodnocení vzdělávacích seminářů a školeníze strany žadatelů a příjemců.
ROP MS | Vlastními silami vyvinutý systém kompletní elektronická administrace plateb a změn projektů, jejímž výsledkem jsou nízké náklady a vysoká přidaná hodnota pro všechny uživatele, která efektivně doplňuje a leckdy předčí možnosti centrálního infromačního systému, výrazné snížení administrativní zátěže a zjednodušení schvalovacích postupů.
ROP MS | Kontinuální řízení rizik, jejímž výsledkem je samozřejmá agenda řešení opatření s vazbou na pravidelnou analýzu rizik.
ROP MS | Úzce zaměřené výzvy na základě vyhodnocení potřeb. Výsledkem je adekvátní rozložení administrativní zátěže v rámci ÚRR i žadatelů v čase a efektivita z hlediska hodnocení CBA a plnění indikátorů.
ROP MS | Zákaznicky orientovaný přístup, jehož výsledkem je pozitivní hodnocení komunikace a pomoci ze strany příjemců a žadatelů a potvrzení zvýšení připravenosti a kvality projektů, což má dopad na snížení administrativní zátěže ve fázi hodnocení projektů (větší sladění představ řídícího orgánu a žadatelů o dotaci o požadovaných výstupech projektů).
ROP MS | Naopak nepřenášet nejednotné metodické prostředí, vysokou míru spolufinancování (vysoké riziko nekvalitních projektů), nejednotné a tím pádem zatěžující kontrolní přístupy.
ROP MS | Vhodné nastavení implementační struktury s rozložením výkonu role ZS ve všech krajích (kraj – ZS pro OP VK).
ROP MS | Předjednávání připravovaných změn v administrativě programu průřezově implementační strukturou (avizování změn před jejich vydáním v dostatečném předstihu).
ROP MS | Jednotný systém vzdělávání mezi zaměstnanci implementační struktury (systém vzdělávání NSRR).
ROP MS | Nabídka volných pracovních míst na webu SF (v souvislosti s povinností uloženou Metodikou výběru zaměstnanců).
ROP MS | Zrušení limitů mzdové regulace pro školské projekty realizované v rámci GG OP VK řízených kraji.
ROP MS | Zrušení udržitelnosti u některých neinvestičních projektů (bylo zrušeno v případě OP VK u vzdělávacích projektů škol).
ROP MS | Aplikace nepřímých nákladů – potřeba vyřešit, jak bude vypořádáno závěrečné vyúčtování, když žadatel prostředky nedočerpá. Bylo by vhodné nastavit jako maximální %, které může příjemce čerpat (ale nemusí dočerpat).
ROP MS | Aplikace křížového financování.
ROP MS | Elektronická verze MZ a ŽoP - příprava další monitorovací zprávy a ŽoP až po schválení předchozí, což zajišťuje menší chybovost v následující MZ.
ROP MS | Hodnotitelský modul Ho-Mo – při jeho zjednodušení vhodné zachovat i pro nové období.
ROP MS | Povinnost realizovat audit u projektu až nad 10 mil. Kč, u menší hodnoty projektu je to zbytečné.
ROP MS | Snížené odvody ve smlouvě o poskytnutí dotace – ulehčení administrace při řešení PRK/NES, čímž odpadá pro poskytovatele zbytečná administrativa.
ROP MS | Frekvence předkládání monitorovacích zpráv v horizontu 6 měsíců – nedělat lhůtu kratší.
ROP MS | Přesuny mezi položkami do 15 % rozpočtové kapitoly vnímat jako nepodstatnou změnu.
ROP MS | Institut metodických dohlídek, které pomáhají předcházet chybám na straně příjemců.
ROP MS | Poskytnutí zvýšené 1. zálohové platby na realizaci ex-ante financovaného projektu - 25 % i více, čímž dochází k rychlejšímu čerpání finančních prostředků a administrativní náročnosti.
ROP MS | Někteří kolegové neaplikují možnost nekontrolovat doklady do 10.000,- Kč v rámci administrace MZ, neboť se jim to neosvědčilo a spíše je kontrolují ze 100 %, aby předcházeli vzniku nesrovnalostí. Každopádně je vhodné tuto možnost zachovat i pro nové programové období, ať má poskytovatel možnost zařídit se podle svého uvážení.
ROP MS | Vzory dokumentů (partnerská smlouva).
ROP MS | Zjednodušené formuláře s patřičnými komentáři odpovídajícími příručkám (např. standardizovaný formulář výzvy pro podávání nabídek).
ROP MS | Checklisty ke kontrole k dispozici na startu programu. Jejich zjednodušení a přizpůsobení obsahu požadovanému ke kontrole v příručkách je žádoucí.
ROP MS | Nevyměřovat odvod/penále do určité částky (např. odvod do 1000,- Kč, penále do 500,- Kč apod.).
ROP MS | Zrušit projektové účty, které jsou příčinou většiny nesrovnalostí.
ROP MS | Zjednodušit systém řešení nesrovnalostí (mylné platby v případě ex-ante financovaných projektů).
ROP MS | Kontrola a zveřejňování výstupů projektů, existence jednotného portálu (např. u vzdělávání – propagace všech nabízených kurzů financovaných z OP VK).
ROP MS | Komplikované nastavení monitorovacích indikátorů, špatné pochopení ze startu programu, nyní dělá problémy v průběhu realizace projektů – mělo by být sjednoceno a zbytečné indikátory, které o ničem nevypovídají by měly být ze soustavy odstraněny (poskytovatelé služeb v rámci OP VK).
ROP MS | Administrativní kapacita zabezpečení realizace programů (na úrovni ŘO, ZS), zamezení jejich fluktuace (podceněno, zejména na krajích).
ROP MS | Špatný monitorovací systém – nedokonalé výstupní sestavy, neprovázanost dat.
ROP MS | Vyhnout se znovuumožnění úvazku 1,5 v souladu se Zákoníkem práce (např. v oblasti vzdělávání, kde jsou zapojeni pedagovové ze škol byla tímto znemožněna práce zkušeného pedagoga pro projekt – již měl úvazek 1,0, velice to komplikuje projekty).
ROP MS | Vyhnout se měnícím se podmínkám v průběhu realizace.
ROP MS | Vyhnout se přílišnému omezování při nastavování regionálních hledisek ve výzvách (dlouhá doba než se prosadila technická výzva v rámci GG 1.1 OP VK).
ROP MS | Vyhnout se nízké míře regionalizace globálních grantů (všechny kraje řešily stejné problémy svými aktivitami bez zohlednění regionální diferenciace).
ROP MS | Vyhnout se legislativě bránící plynulému čerpání z ESF fondů.
ROP MS | V případě, že opět budou existovat GG, nedělit je na dvě časová období, ponechat jedno GG z dané oblasti podpory na celé období.
ROP MS | Zjednodušení kontroly osobních nákladů (změny z DPP na DPČ jsou velice časté, vyvolává to změnu projektu, která je administrativně náročná).
ROP MS | Zjednodušit přehlednost elektronické MZ a provázat s tím, jak vypadá benefitová žádost.
ROP MS | Pravidla v příručkách nedělat přísnější, než stanovuje zákon, nebo jsou v praxi komplikovanější (umožnění zahrnout do ŽoP i platby, které byly proplaceny pouze z provozních účtů, ale zatím nebyly refundovány přes účet projektový…např. z nedostatku peněz).
ROP MS | U financování projektů umožnit větší % 1. zálohové platby, aby nedocházelo tak často k předkládání mimořádných prvních monitorovacích zpráv.
ROP JV | Čtyřkolové výběrové řízení na pracovní pozice – písemný test, ústní pohovor, Thomas test a u některých pozic využívá i metodu Assessment Centra.
ROP JV | Zavedení vzorového, pozorovatelného chování, které je vyžadováno u manažerů, ale i odborných pracovníků (respektive jednotlivých profesí ve vztahu k pracovní náplni). Zaměstnanci jsou dle kompetenčních modelů hodnoceni na pravidelných půlročních hodnotících pohovorech a může být případně navrhnuto konkrétní školení na měkké dovednosti.
ROP JV | Každý zaměstnanec absolvuje odborné vzdělávání s ohledem na jeho pracovní náplň. Na půlročním hodnotícím pohovoru je navržen plán odborného vzdělávání na následující půlrok a vyhodnoceno vzdělávání za půlrok uplynulý. Zaměstnanec může sám přicházet s návrhy na odborná školení a semináře.
ROP JV | Mimo externí vzdělávání RR JV disponuje i interními školiteli – veřejná zakázky, veřejná podpora, nesrovnalosti atd. Zaměstnanci se tak školí navzájem.
ROP JV | Zaměstnanci navštěvují zdarma kurzy anglického jazyka, avšak musí absolvovat zvolený závěrečný test, např. FCE.
ROP JV | Zaměstnanci pořádají společné akce i mimo pracovní dobu – volejbal, běžky, dětské dny.
ROP JV | Finanční podpora zaměstnance formou příspěvku na umístění dítěte do předškolního zařízení. Zaměstnanci (rodiče) mohou dle potřeby dostat soukromé volno, neplánovanou dovolenou apod.
ROP JV | Stravenky a tzv. flexipasy (dle počtu odpracovaných let a subordinace), za benefit považujeme i výše uvedené jazykové a odborné vzdělávání.
ROP JV | Úřad regionální rady Jihovýchod absolvoval v listopadu tohoto roku mezinárodní certifikaci IIP. V lednu roku 2013 bude potvrzen nejvyšší, zlatý stupeň certifikace.
ROP JV | Režim závěrečných výzev, které jsou vyhlašovány se zbytkovou finanční alokací, a jedním z jeho cílů je maximální využití finančních alokací dle jednotlivých oblastí podpory a minimalizace kurzového rizika.
ROP JV | Finanční alokace ROP je stavena v eurech, zatímco dotace je příjemcům vyplácena v českých korunách.
ROP JV | Cílem je úplné vyčerpání finanční alokace programu.
ROP JV | Není reálně možné ROP přezávazkovat (dle Metodiky finančních toků může být program přezávazkován o 5 % prostředků určených na rok 2013).
ROP JV | Kurzové riziko nese příjemce.
ROP JV | Kontrola přijatelnosti projektů spojená s kontrolou formálních náležitostí současně se samotným hodnocením projektu. Avšak v případě, kdy žádost na první pohled nesplňuje některé kritérium přijatelnosti, pracovník OHP může tento projekt vyřadit, aniž by dokončil kontrolu formálních náležitostí, což ulehčí administrativě.
ROP JV | Interaktivní manažerský modul (IMM), který je napojen na systém MONIT, eCBA, MS Outlook a účetní systém GINIS. IMM dává rychlý přehled o stavu implementace programu, umožňuje generování na míru upravených manažerských výstupů (grafy, tabulky), umožňuje sledování plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců (je napojen na Outlook), úkoly mohou být automaticky generovány na základě změn v IS nebo na základě předdefinované šablony.
ROP JV | ŘO ve snaze přiblížit se komerčním subjektům inovoval řízení rizik tak, aby z analýzy rizik získával reálné a pro chod organizace a programu potřebné výsledky a systém řízení rizik nebyl veden pouze po formální stránce. Vedle elektronizace části procesu zavedl rovněž systém řízených pohovorů s vedoucími pracovníky, aby byly elektronicky hlášené výsledky verifikovány a obsahovaly všechny důležité informace a nedocházelo tak k pouhému přebírání starší verze databáze rizik.
ROP JV | Vydávání Newsletteru ROP JV, ve kterém jsou prezentovány nejen výsledky ROP JV, ale především rozbory aktuálních témat a problémů žadatelů a příjemců. Zpětná vazba na Newsletter od příjemců – kterým je Newsletter zdarma každý měsíc zasílán – je mimořádně pozitivní.
ROP JV | Inovativně pojatá publicita i prostřednictvím tzv. „eventů“, tedy událostí jakými jsou např. každoroční velmi úspěšná IN-LINE jízda Brnem, cyklojízda Vysočinou, dětský den…).
ROP JV | Prezentace na moderních www stránkách a využívání i moderních sociálních médií: Facebook, Youtube (videospoty o projektech).
ROP JV | Kontrola zadávacích dokumentací VŘ před uzavřením smluv s dodavateli, kdy dochází k šetření prosředků.
ROP JV | Paušální sazbu stanovit na míru pro každého příjemce zvlášť. Tento systém bude objektivnější, více odpovídat potřebám každého projektu a v neposlední řadě tak dojde k úspoře finančních prostředků v rámci nepřímých nákladů, o které se navýší prostředky pro ostatní žadatele.
ROP JV | Zavedení modifikovaných plateb, což umožňuje příjemci, aby s předloženou žádostí o platbu předložil jak uhrazené, tak i neuhrazené faktury dodavatele, čímž výrazně snižujeme nároky na cash-flow příjemce.
ROP JV | Plány výzev na delší období (více než 1 rok), což poskytuje žadatelům dostatečný čas na plánování a řešení projektové přípravy, především stavebního řízení.
ROP JV | Rozdělení příjmu projektových žádostí na dvě fáze. Jedná se o příjem tzv. projektových záměrů a následné odevzdání projektových žádostí. Tím se šetří nemalé prostředky jak na straně žadatele (projektová příprava, zpracovatelské agentury), tak i na straně poskytovatele (administrativní zátěž, hodnocení experty atp.)
ROP JV | SW aplikace na srovnání stavebních položkových rozpočtů, díky kterým dochází k dalšímu zlepšení kontroly stavebních rozpočtů a prevenci budoucích nálezů auditů.
ROP JV | Postup při soutěžení nových položek rozpočtu, který upravuje Metodický pokyn RR JV. Uvedené postupy se použijí pro případy, kdy příjemce požádá o změnu v položkách položkového rozpočtu stavby, případně při rozšíření položkového rozpočtu stavby, při zachování maximální výše způsobilých výdajů schválených VRR, a současně pro případy, kdy změnu v položkách položkového rozpočtu stavby, případně při rozšíření položkového rozpočtu stavby (dále jen „rozšíření projektu“), zjistí pracovník ÚRR (případně kontrola mimo ÚRR)
ROP JV | U víceprací v případě, že potřeba nového souvisejícího plnění vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, je zadavatel oprávněn zadat zakázku původnímu dodavateli tzv. přímým zadáním pomocí jednacího řízení bez uveřejnění (nebo jeho analogie připuštěná Závaznými postupy, není-li zadavatelem dle zákona o veřejných zakázkách). Pokud zadavatel této možnosti nevyužije či využít nemůže (např. pro překročení limitu max. 20% finančního objemu původní zakázky), zadá zakázku v druhu řízení odpovídajícím předpokládané hodnotě takové nové zakázky.
ROP JV | U vícenákladů (jedná se o postup při soutěžení nových položek projektu) je nové související plnění vždy novou zakázkou zadávanou samostatným výběrovým řízením. Je-li zadání zakázky na takové plnění zapříčiněno nevynuceným rozhodnutím zadavatele (tj. vadnou či nedostatečnou přípravou zadávacích podmínek, rozhodnutím o dalším plnění apod.), které mělo být známo či předvídáno již před zahájením původního výběrového řízení, je zadavatel povinen zakázku zadat v druhu řízení odpovídajícím součtu předpokládaných hodnot původní a nové zakázky. V případě, že zadavatel nové plnění hodlá pořídit až v následujícím účetním období po pořízení plnění z původní zakázky, předpokládané hodnoty obou plnění není povinen sčítat a novou zakázku je oprávněn zadat v druhu řízení odpovídajícím samostatně předpokládané hodnotě takové nové zakázky. Termínem „po pořízení plnění z původní zakázky“ se rozumí předání předmětu díla dodavatelem objednavateli bez vad a nedodělků.
ROP JV | Zefektivnění přístupu k hlášení nesrovnalosti na vnitřní úrovni (projektové řízení a závažnost), kdy ŘO vyvíjí tlak na stanovení minimální výši částky nesrovnalosti, které budou hlášeny, stanovení výjimky z hlášení nesrovnalosti, stanovení výjimky, kdy ohrožení finančních zájmů ES, členského státu je možné konstatovat až po uzavření projektu a umožnění zjednodušeného systému evidování případů porušení podmínek poskytnutí dotace, se kterými příjemce souhlasí.
ROP JV | Zajistit jednotná pravidla po celou dobu realizace projektu, měněná pouze v nezbytných případech (změna legislativy) vydáním upřesňujících metodických pokynů, což vnáší do realizace projektů pevný řád s minimem zátěží pro příjemce ve formě neustálých revizí řízené dokumentace, kdy příjemci z nejrůznějších důvodů změny či upřesňující informace neregistrují se všemi pro ně vyplývajícími negativními důsledky.
ROP JV | Vyčlenění všech relevantních a pro výzvu platných dokumentů na jednom místě (www stránka výzvy na webových stránkách poskytovatele) tak, aby žadatelům byly spolu s textem výzvy k předkládání projektů k dispozici zároveň kompletní soubor všech ostatních podkladů.
ROP JV | Průběžně seznamováni všichni relevantní pracovníci implementační struktury se všemi metodickými změnami, revizemi, metodickými pokyny apod. pořádáním pravidelných „metodických porad“ s distribucí informací mezi všechny zainteresované zaměstnance jak poskytovatele podpory , tak i příjemce.
ROP JV | Zcela zásadním cílem je reflektovat zjištěné postřehy, náměty a dotazy se zajištěním zpětné vazby na běžnou praxi. Musí být nastaven informační kanál (např. právě formou metodických porad apod.) zejména mezi metodiky a projektovými manažery.
ROP JV | Příručka kontrolora, jejímž účelem byl sousledný popis jednotlivých kroků kontrolora v době realizace projektu včetně standardu fyzické kontroly na místě realizace projektu, členěnou dle typových projektů. Slouží jako dokument, který minimalizuje pravděpodobnost možných budoucích nesrovnalostí.
ROP JV | Vyčlenění samostatného dokumentu ke způsobilým výdajům projektu s důrazem na srozumitelnost textu a příklady z praxe s následujícím členěním: Obecná pravidla způsobilosti výdajů, křížové financování, náležitosti dokladů a dalších předkládaných dokumentů ke způsobilým výdajům, dokladování způsobilých výdajů, vaše časté dotazy a naše odpovědi na ně, nejčastější pochybení příjemců aneb pozor na nesrovnalosti.
OP LZZ | Národní metodiky by měly být koncipovány jako nejmenší nezbytně nutný jmenovatel pro všechny OP. Nejmenším nezbytně nutným jmenovatelem rozumíme zajištění souladu s legislativou a zajištění řádné implementace Dohody o partnerství. S ohledem na specifika připravovaných OP nepokládáme za vhodné, aby národní metodiky upravovaly celé spektrum procesů nad výše popsaný nejmenší nezbytně nutný jmenovatel.
OP LZZ | Implementační struktura by měla být co nejjednodušší. Čím více subjektů je do implementace zapojeno, tím složitější je řízení, ale i koordinace přístupů . V případě, kdy část OP zasahuje do kompetence jiného ministerstva, než je ŘO, je vhodné kromě přímého zapojení do implementační struktury zvážit také možnost zapojení tohoto ministerstva pouze jako věcného garanta, který ovšem přímo neimplementuje.
OP LZZ | Zkušenost s využitím služeb externího administrátora části OP a na základě této zkušenosti nedoporučuje najmout na výkon této činnosti subjekt, jehož cílem je maximalizace zisku. Zásadním problémem je zde nemožnost delegovat na externího administrátora všechny činnosti nezbytné pro řádnou implementaci, zejména pak činnosti rozhodovací povahy, což vede k duplicitním činnostem na úrovni ŘO a dodavatele.
OP LZZ | Kromě kvalitně zpracovaných pravidel implementace je nezbytně nutné kontinuálně v rámci implementační struktury udržovat také jednotný způsob interpretace těchto pravidel.
OP LZZ | Komunikace s veřejností musí probíhat primárně skrze webové stránky, a to pokud možno co nejpřehlednější a obsahově kompletní.
OP LZZ | Závazky příjemců v oblasti publicity je nezbytné formulovat co nejjednodušeji, tj. zavázat je skutečně jen k tomu, co je nezbytně nutné vzhledem k příslušnému nařízení, není vhodné závazky nad rámec tohoto komplikovat (např. stanovením pořadí log apod.).
OP LZZ | U monitorovacího systému by mělo být jasné, k čemu každé jednotlivé pole / údaj slouží, protože porozumění systému má pozitivní dopad na snížení chybovosti obsahu způsobené uživateli. Pole / údaje nevyužívané k žádnému účelu není vhodné monitorovat / sbírat. Monitorovací systém musí být koncipován tak, aby umožnil práci s daty, jež obsahuje, dle specifických potřeb příslušného ŘO.
OP LZZ | Finanční řízení (a zejména řízení za účelem dodržení pravidla n+3) musí brát v potaz „standardní“ nedočerpání podpory kontrahovanými projekty, „standardní“ zpoždění v realizaci projektů a ve schvalování jejich způsobilých výdajů a „standardní“ výskyt nesrovnalostí s finančním dopadem.
OP LZZ | Evaluaci jednotlivých částí OP, výzev či individuálních projektů je vhodné mít promyšlenou již na začátku příslušné intervence, tak aby mohl být pro evaluační účely nastaven monitoring. To zajistí jednak dostatek dat pro vyhodnocení intervence a jednak umožní např. srovnání situace před a po intervenci nebo jiný robustnější design než prostý popis stavu po intervenci. Běží-li evaluace (vč. případné evaluační zakázky) již paralelně s intervencí, zkrátí to po skončení intervence i nutný čas pro její vyhodnocení.
OP LZZ | Předložení projektové žádosti je vhodné maximálně zjednodušit, tj. včetně maximálně možného omezení počtu a rozsahu příloh projektové žádosti. Doplňující informace nutné pro vydání právního aktu je vhodné řešit a vyžadovat je pouze od úspěšných žadatelů.
OP LZZ | Jsou-li do výběru projektů zapojení externí hodnotitelé, je nutné věnovat úsilí jejich školení a koordinaci jejich výstupů.
OP LZZ | Žadatelům a příjemcům je vhodné poskytovat během projektového cyklu dostatečnou podporu: semináře, workshopy, možnost konzultací; čas investovaný do těchto opatření je v praxi vykompenzován nižším výskytem nedostatků. Aby tato podpora ovšem měla pro žadatele / příjemce skutečný přínos, musí vycházet z pravidel konkrétního OP, případně i výzvy, obecně zaměřené semináře a workshopy působí kontraproduktivně.
OP LZZ | Dokumentace s pravidly implementace jako dvouvrstvá: Nadřazená vrstva určuje principy a pravidla a je vydávána v režimu řízené dokumentace (včetně evidence změn). Nižší vrstva představuje popis implementačních pravidel a procesů v detailu jednotlivých úkonů a zapojených pracovních pozic, tuto vrstvu není vhodné (aby bylo možné ji flexibilně revidovat) vést v režimu řízené dokumentace.
OP LZZ | Změny národních metodik (v gesci MF i MMR) by bylo vhodné harmonizovat, co se týče termínu jejich účinnosti. Lze předpokládat, že každá z národních metodik bude promítnuta do operačního manuálu OP. Pokud budou revize národních metodik nekoordinované, pak hrozí, že na úrovni ŘO bude nezbytné zajistit časté revize operačního manuálu, což nepokládáme za vhodné.
OP ŽP | Nezavádět Řídicí výbory alespoň u tematických OP. Tento institut neposkytuje v implementační struktuře dostatečnou přidanou hodnotu a spíše zpomaluje (zdvojuje) celý schvalovací proces.
OP ŽP | Nezavádět zprostředkující subjekty alespoň u tematických OP. Vedení agendy Řídicího orgánu a Zprostředkujícího subjektu jednou pouze jednou institucí (Řídicím orgánem) sníží riziko pomalé implementace programu. Dělení agendy mezi ŘO a ZS zpomaluje a zkresluje přenos informací.
OP ŽP | V mezích možností sjednotit schvalování poskytování evropských a národních dotačních prostředků do 1 společného procesu. Zdvojený proces schvalování zvlášť evropských a národních prostředků vede ke zbytečnému prodlužování implementace. Proto by se měli administrátoři OP snažit tyto procesy sjednotit do 1 procesu nebo je alespoň sladit.
OP ŽP | V rámci celonárodní implementace zajistit, aby Ministerstvo financí automaticky poskytovalo povinné státní spolufinancování bez nutnosti zvláštních požadavků o potřebnou dotaci (princip adicionality).
OP ŽP | Zavést schvalování (podepisování) dílčích rozhodnutí na nejnižší možnou úroveň s tím, aby zákonem určená osoba (např. ministr) rozhodoval o přidělení finančních prostředků daným akcím/projektům formou, která odpovídá skupinovým rozhodnutím.
OP ŽP | Jasně stanovit limity pro prodlužování realizace všech schválených projektů, na které jsou předběžně vázané prostředky zavedením vhodných sankčních opatření od snížení % poskytované podpory po možnost celkového zrušení podpory na základě automatických mechanizmů, které budou přísnější, než jsou pravidla N+3 a N+2 pro čerpání prostředků v operačních programech. Jedná se především o nutnost zamezit liknavému chování příjemců před ukončením veřejných zakázek / zadávacích řízení na dodavatele a o další dílčí povinnosti, které jsou předpokladem pro plynulé čerpání prostředků.
OP ŽP | Zkrátit dobu, dokdy musejí žadatelé provést výběrová řízení především u projektů, které jsou méně investičně náročné a nevyžadují např. vydání stavebního povolení nebo předběžné oznámení o vyhlášení výběrového řízení.
OP ŽP | Zavést vhodná školení pro žadatele resp. příjemce podpory v oblasti zadávání výběrových řízení v zájmu zlepšení jejich odbornosti za využití technické pomoci nejlépe vedením na centrální úrovni (NOK-MMR)
OP ŽP | Doporučujeme, aby pokyny poskytovatele dotace týkající se obsahu zadávacích dokumentací byly pro příjemce závazné tak, že poskytovatel dotace v případě nerespektování jeho doporoučení může od poskytnutí dotace odstoupit.
OP ŽP | Doporučujeme, aby ÚOHS měl jasně stanovenou dobu, po kterou může jednotlivé případy podané k přezkoumání na základě stížností posuzovat a rozhodnout.
OP ŽP | Doporučujeme, aby ZS/ŘO pečlivě sledoval plnění dílčích činností žadateli (nejlépe formou on-line checklistu) i před zahájením výběrových řízení, během výběrových řízení a před ukončením.
OP ŽP | Doporučujeme, aby žadatel aby ŘO (ZS) požadovali nezbytné minimum podkladů, aby projekt mohl být posuzován.
OP ŽP | Doporučujeme, aby ZS/ŘO aktivně pomáhal skrze projektové manažery a/či oddělení pro veřejné zakázky s přípravou všech zadávacích dokumentací, primárně s těmi investičně nejnáročnějšími.
OP ŽP | Doporučujeme, aby ZS/ŘO aktivně asistoval ÚOHS v případě jím posuzovaných projektů.
OP ŽP | Doporučujeme, aby ZS/ŘO zvlášť sledoval pokrok u finančně nejnáročnějších projektů (indikativně nad 100 mil. Kč u tematických OP) pomocí zvlášť vyčleněné administrativní kapacity (oddělení/odbor) resp. zvlášť vedených pracovních skupin pro dané projekty.
OP ŽP | Doporučujeme centrálně stanovit jasná pravidla pro přípravu a vyhlašování výzev na centrální úrovni (MMR-NOK) – viz i další doporučení v části „Řízení projektového cyklu - výzvy“
OP ŽP | Stanovit jasná pravidla pro schvalování změn klíčových dokumentů pro řízení programu, zejména Programového dokumentu, Implementačního dokumentu, obdob Závazných pokynů pro žadatele a příjemce a případných delegačních dohod mezi ŘO a ZS, které by měly být popsány buďto na centrální úrovni (MMR-NOK), nebo minimálně v Manuálech pracovních postupů.
OP ŽP | Stanovit maximální dobu pro výkon jednotlivých úkonů především v procesu schvalování podpory projektů v rámci administrativní struktury ŘO/ZS
OP ŽP | Posílit a aktivně udržovat spolupráci s relevantními orgány mimo implementační strukturu NSRR, (např. Finanční úřady a Generální finanční ředitelství, ÚOHS). Umožnit jejich aktivní nebo pozorovatelskou/konzultační roli u Řídicího nebo Monitorovacího výboru.
OP ŽP | Sjednotit maximum pravidel na nejvyšší (národní) úrovni k omezení různých interpretací způsobilých/uznatelných výdajů apod.
OP ŽP | Zvážit zavedení „funkčních e-mailů“, které budou přiřazovány pracovníkům ŘO/ZS/NOK/AO/PCO. To umožní mj. jednodušší předávání agendy mezi pracovníky a zároveň umožní jednodušší zastupitelnost/převoditelnost agendy spjaté s danou funkcí (snížení ztráty historické paměti).
OP ŽP | Doporučujeme, aby MMR-NOK navrhl a široce konzultoval základní rozdělení funkčních e-mailů podle agendy jednotlivých administrátorů OP (výbory, publicita, audit atpod.). Opatření omezí ztrátu informací způsobenou stále vysokou fluktuaci zaměstnanců.
OP ŽP | Provést podrobnou ex-ante personálně-procesní analýzu pro zjištění reálné kapacity a optimální implementační struktury každého OP a každoročně ji opakovat. Analýza by měla být provedena nezávisle na Řídicím orgánu resp. Zprostředkujícím subjektu. Doporučujeme, aby za administraci zodpovídal NOK nebo AO.
OP ŽP | Vytvářet analýzy administrativní kapacity na základě jednoduchých analýz náročnosti jednotlivých vykonávaných procesů a nikoliv dle aktuálních disponibilních zdrojů. Nezávislé vykonávání těchto analýz (ze strany NOK či AO) by měla tento postup zaručit.
OP ŽP | Vytvořit samostatná oddělení pro kontroly a audity na úrovni ŘO i ZS. Jasně definovaná činnost oddělení zamezí nedostatečnému plnění kontrolních a auditních činností (byl to důvod pro pozastavení certifikace v roce 2012).
OP ŽP | Převést Auditní orgán na Nejvyšší kontrolní úřad. Tento orgán by byl následně mnohem nezávislejší, nežli je tomu nyní, jakkoliv EK považuje aktuální stav za uspokojivý, předešlo by se možným problémům v budoucnosti. Zároveň by došlo ke sjednocení kontrolní agendy s aktuální agendou NKÚ a došlo by k určité úspoře nákladů za audity v ČR.
OP ŽP | Stanovit pracovní smlouvy s administrátory programů (pracovníky) na dobu implementace programového období plus 2 roky (do konce roku 2022) s ohledem na pravidlo N+2.
OP ŽP | Omezit politické jmenování výkonných zástupců ŘO a ZS bez patřičného zdůvodnění ve smyslu pracovního práva. Odvolávání z vedoucích funkcí by mělo být možné pouze na základě neplnění pracovních povinností či porušování pracovní kázně (ředitel odboru, vedoucí oddělení).
OP ŽP | Automaticky vyhlašovat výběrová řízení na pracovní pozice, které mají být v nejbližší době uvolněny (v okamžiku podání výpovědi), mají být do 3 měsíců ukončit pracovně právní vztah nebo jsou neobsazené.
OP ŽP | Doporučujeme, aby docházelo k souběhu pracovních úvazku a předání informací/agendy mezi odcházejícím a přicházejícím pracovníkem po dobu 1 měsíce.
OP ŽP | Stanovit minimální kvalifikační předpoklady projektových manažerů pro vedení a realizaci projektů především v oblasti stavebnictví. Doporučujeme projektové manažery v případě nedostatečných znalostí školit.
OP ŽP | Neumožnit jmenování do vedoucích funkcí bez řádného a transparentního výběrového řízení, bez splnění kvalifikačních předpokladů a omezit institut dočasného pověření na maximální dobu 3 měsíců (tj. na dobu provedení řádného výběrového řízení).
OP ŽP | Povinně provádět (na národní úrovni) centrálně koordinované školení nově příchozích zaměstnanců zejména v oblasti veřejných zakázek do cca 3 měsíců od jejich nástupu. Již nyní je pouze a dobrovolné bázi využíván projekt MMR-NOK i na tuto problematiku.
OP ŽP | Provádění stáží nových administrátorů ŘO na ZS (nejlépe na úrovni projektového managementu na cca 1 pracovní týden) a vhodných školení o celém procesu projektového řízení na úrovni ZS a ŘO pro všechny zaměstnance ŘO a ZS do 3 měsíců od zahájení pracovního poměru.
OP ŽP | Provádět pravidelné team-building akce na dobu minimálně 48 hodin alespoň 2x ročně, z toho alespoň 1x ročně společný team-building pro zaměstnance ŘO a ZS.
OP ŽP | Doporučujeme (na vládní úrovni) zdůraznit nutnost schválení zákona o státní službě včetně jeho uvedení v účinnost. Je to mj. podmínka pro schválení nových OP ze strany EK.
OP ŽP | Racionálně minimalizovat outsourcing jednotlivých činností/služeb tam, kde by danou službu měl ŘO/ZS naplňovat vlastními silami. Outsourcing posílit zejména v případě provádění kontrol a auditů, kde je kmenový zaměstnanec vedoucím skupiny a ostatní kontroloři jsou odborníci na specializované části auditů a kontrol. Určující má být ekonomické a odborné posouzení pro stanovení, zda zachovat interní výkon dané činnosti nebo ji vykonat externě.
OP ŽP | Zajistit dostatečně včasné informování veřejnosti včetně potenciálních žadatelů o nově se tvořících operačních programech pro roky 2014-2020 včetně návrhů obsahů jednotlivých prioritních os a oblastí podpory a o stavu jejich schvalování.
OP ŽP | Preferenčně zadávat kontrakty na dodávky služeb na základě rámcových smluv, které umožní rychlou implementaci dílčích komunikačních aktivit, které budou ideálně zahrnovat jakékoliv činnosti, které jsou pro komunikaci a publicitu potřebné.
OP ŽP | Obdobné rámcové smlouvy by měly být aplikovány na dlouhodobé služby, jako je překladatelství, tlumočnictví, zajištění konferencí.
OP ŽP | Dodávky kancelářských potřeb vést formou internetových aukcí.
OP ŽP | Sjednotit řízení rizik do jediného dokumentu pro celkové řízení programu s jednoznačnou strukturací (tematická) a určení priorit dle naléhavosti s určením konkrétní odpovědnosti, způsobu řešení a termínu splnění vhodných opatření.
OP ŽP | Anonymní vyplňování podkladů (map rizik) od jednotlivých respondentů za účelem získání skutečných hodnot jednotlivých sledovaných rizik (automatizace skrze informační systém) tak, aby hodnocení nemohly být uměle ponižovány/navyšovány.
OP ŽP | Zavést automatické funkcionality v rámci řízení programu, které nelze obcházet (automatické ukončování registrace akce, automatické rušení rozhodnutí o poskytnutí dotace apod.).
OP ŽP | Stanovit povinnost průběžně evaluovat program v alespoň dvouleté frekvenci ŘO (NOK), 1. nejpozději v 2. roce, další ve 4. roce a třetí nejpozději v 6. roce implementace.
OP ŽP | Provádět VŘ na dodavatele evaluací podle předem daného plánu. Doporučujeme zajistit nezbytnou součinnost relevantních partnerů v rámci institucí.
OP ŽP | Velmi pozorně určit indikátory v OP vzhledem k předpokládanému mnohem přísnějšímu dohledu nad jejich plněním s ohledem na poskytované finanční prostředky.
OP ŽP | Povinně analyzovat absorpční kapacitu alespoň 2 měsíce před každou výzvou a následně i po ukončení výzvy.
OP ŽP | Maximum analýz provádět interně a pouze pomocné analýzy (dotazníková/sociologická šetření) zadávat externím dodavatelům.
OP ŽP | Zanalyzovat fungování dosavadních OP k určení úspěšnosti jednotlivých druhů opatření i vzhledem ke vzniklým nákladům a důsledkům pro globální a dílčí cíle OP, resp. plnění sledovaných indikátorů.
OP ŽP | Doporučujeme, aby Monitorovací výbor byl skutečným poradním orgánem, pečlivě sledovat účast členů a automaticky vylučovat členy, pokud se např. 2x po sobě nedostaví. Doporučujeme motivovat členy MV vhodným finančním ohodnocením. Měl by se stanovit vhodný koeficient účastníků z jednotlivých složek společnosti (soukromí malí/střední/velcí podnikatelé, státní/regionální/místní správa, neziskový sektor resp. odborné a zájmové organizace na příslušné národní/regionální úrovni), která zajistí nemožnost přehlasovat dva základní sektory jedním sektorem (státní/soukromý/neziskový).
OP ŽP | Zajistit jednotný monitorovací systém včetně výkladu jednotlivých termínů a definic mezi NOK, ŘO, ZS a EK založený na jedné národní informační platformě.
OP ŽP | Snížit počet předkládaných zpráv ze 3 na 2 ročně (aktuálně 2 průběžné a 1 výroční). Především první průběžná monitorovací zpráva zaznamenává pouze marginální pokrok od stavu ve výroční zprávě (3 měsíce) a je vždy doplňována aktuálními daty při předložení Monitorovacímu výboru (zejména míra čerpání atpod.), který zároveň schvaluje výroční zprávu. V této souvislosti doporučujeme, aby se Monitorovací výbory konaly v březnu/dubnu (schválení výroční zprávy) a v září/říjnu (přijetí průběžné zprávy) s tím, že jediná průběžná monitorovací zpráva bude vztažená k 30. červnu.
OP ŽP | Zjednodušit monitorovací zprávy tak, aby byly srozumitelné a poskytovaly pouze klíčové informace za sledované období. Doporučujeme klást důraz na stručné zhodnocení s relevantním hodnocením budoucího vývoje včetně uvedení hlavních hrozeb při implementaci OP v dalších měsících/letech.
OP ŽP | Věrohodně predikovat vývoj financí v následujících měsících a letech s cílem předejít pomalému čerpání prostředků na základě dat z dosavadního čerpání a to nastavením jednotného celonárodního monitorovacího systému z úrovně NOK.
OP ŽP | Zrušení pravidla N+2, který v souběhu vytváří nadměrný tlak na čerpání v jednom roce implementace.
OP ŽP | Zavést vhodné sekvenční (alespoň kvartální) platby s určením min. dekád na podání žádosti o platbu (ŽoP) dle závazných Finančně-platebních kalendářů. Doporučujeme zavést sankce za nedodržení předpokládaných cílů ve finančně-platebních kalendářích (nevyčerpání = snížení % dotace), čímž získáme reálnější odhad čerpání.
OP ŽP | Vyvést financování operačních programů ze systému EDS/SMVS, jako je tomu v případě OPPI či OPD. Systém významně komplikuje schvalovací procesy, především pak národní spolufinancování.
OP ŽP | Stanovit maximální a minimální počet projektů na projektového manažera s ohledem na technickou, administrativní a finanční náročnost. Na základě uvedených kritérií by měl být stanoven vhodný vzorec pro výpočet přijatelné zátěže na projektového manažera (personální audit).
OP ŽP | Zpřesnit projektové žádosti ve smyslu uvedení co nejpřesnější výše potřebných/požadovaných finančních prostředků, závazný plán čerpání v čase s přesností alespoň na měsíce se zajištěním průběžného monitorovacího informačního systému, který zajistí adekvátní kontrolu nad plněním plánovaných aktivit včetně finančního čerpání s režimem včasného varování před uplynutím daného termínu, realistickou SWOT analýzu s důrazem na rizika, která mohou omezit/zpomalit čerpání finančních prostředků, prodloužit celkovou implementaci projektu s určením maximální garantované doby trvání projektu s ohledem na pravidla čerpání (N+2/N+3) vztaženou individuálně ke každému projektu od momentu schválení (vydání Registračního listu akce).
OP ŽP | Omezit provádění křížových kontrol faktur a plateb na dílčí reprezentativní vzorek dle finanční náročnosti (vzorek za každého typu projektů), dle výsledků předchozích nálezů (přednostně opakovaně rizikové projekty apod.).
OP ŽP | Sjednotit požadavky na provádění kontrol zadávacích dokumentací na národní úrovni (NOK-MMR).
OP ŽP | Revidovat metodiku vedení nesrovnalostí u projektů a programu na podstatné skutečnosti, nikoliv na zjevné omyly způsobené typicky neznalostí všech pravidel nebo mající marginální dopad na poskytované finanční prostředky.
OP ŽP | Omezit počet prováděných kontrol u jednoho příjemce podpory na maximálně 1 kontrolu ročně na základě vzájemné informovanosti ŘO, ZS, NKÚ, MF, FÚ, GFŘ a případně i EU tak, aby byly kontroly plošně co nejširší a zároveň co nejefektivnější. Příjemce pak nepocítí, že se jedná o úmyslnou úřední šikanu (vzájemný informační systém v rámci MSC apod.) a má dostatek času na vlastní implementaci projektu.
OP ŽP | Včas vyhlašovat harmonogram výzev (alespoň 90 dní dopředu). Aktuálně vyhlašujeme samotný harmonogram výzev pro daný rok až v samotném roce – následně žadatelé pracně zjišťují, jaké výzvy lze v následujících měsících (zvláště pak v měsících lednu a únoru) očekávat a snižuje se tak reálně absorpční kapacita (nemožnost dodat požadované doklady). Harmonogram by měl být závazný, případně pouze doplňovaný o nové výzvy nebo posouvány termíny jejich vyhlášení, nemělo by docházet k jejich posunu nad max. 3 měsíců ani k rušení bez náhrady.
OP ŽP | Stanovit jako povinnost zveřejňovat každou výzvu v národních/regionálních denících (podle cílové skupiny) včetně on-line deníků. V případě průběžných výzev doporučujeme opakovat inzerci alespoň 2x ročně ve stejném rozsahu. Doporučujeme jasně vymezit veškeré dokumenty, které jsou pro přípravu projektové žadatelům k dispozici a vytvářet jejich elektronický souhrn.
OP ŽP | Minimalizovat žádost na 1 nedělitelnou tištěnou dokumentaci (originální), 1 dělitelnou (jednoduše kopírovatelnou) a 1 v elektronické podobě (upload přes internetové rozhraní, příp. i CD/DVD).
OP ŽP | Vytvářet zásobníky projektů u všech výzev až do předem stanoveného minimálního počtu bodů již od počátku realizace všech operačních programů.
OP ŽP | Při rozdílnosti hodnocení původních alespoň 2 na sobě nezávislých hodnotitelů o více jak 25% a/nebo při rozporu zda dosáhl minimálního požadovaného počtu bodů automaticky požadovat hodnocení 3. hodnotitele.
OP ŽP | Sjednotit postupy pro kontrolu podaných žádostí na 1. stupni (formálních náležitostí - přijatelnosti) a na 2. stupni (věcné hodnocení) a stanovit pro celkové hodnocení žádostí jednotné termíny plnění.
OP ŽP | Umožnění doplnění/napravení až 5 formálních nedostatků v rámci kontroly formálních náležitostí (vždy počítat 1 požadovaný dokument jako 1 nenaplněnou formální náležitost – může mít více nedostatků počítaných jako 1 nesplněnou formální náležitost).
OP ŽP | Vést povinné hodnocení projektů po ekonomické stránce, alespoň kritéria zadluženosti a likvidity a doporučujeme zveřejňovat metodiky, na jejichž základě provádíme hodnocení projektových žádostí. Konečně doporučujeme u vhodných projektů požadovat tvorbu finančních (a ekonomických) analýz.
OP ŽP | Umožnit přehodnocování projektových žádostí hodnotiteli pouze v řádně písemně odůvodněných případech (systémově chybné vedení hodnocení apod.). Doporučujeme zakázat individuální přehodnocování vybraných projektů v dané výzvě (oblasti podpory).
OP ŽP | Omezit kontrolu na místě na nezbytně nutnou míru a stanovovat kontrolní vzorek s ohledem na zjištěnou chybovost (případně nesrovnalosti nebo dokonce podvody) podle finančního objemu projektu/akce, podle typu projektu, podle délky trvání a podle regionů (okresů/krajů). Soustředit se na nejčastěji chybující ale neopomenout i domněle zcela bezchybné oblasti/projekty.
OP ŽP | Zajistit okamžité (e-mailové) oznámení o schválení fakturace a spojení žádostí přímo s platbou s možností interní modifikace žádosti o platbu dle uznatelnosti/správnosti předložených dokladů. Umožňuje kontrolu faktur „nanečisto“ a tím se zkracuje proces schvalování plateb (rychlejší opravy faktur dodavatelem, příjemcem).
OP ŽP | Vést zvláštní kontroly plateb na třech úrovních, tj. a) věcné, b) finanční a c) účetní přesně podle zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole.
OP ŽP | Proplácet žádosti o platbu pouze elektronicky (bankovním převodem)
OP ŽP | Požadovat po žadateli/příjemci proplácení elektronicky (bankovním převodem) od částky převyšující 5.000Kč (vyjma plateb sociálně slabším osobám – limit cca do 20.000Kč).
OP ŽP | Udržovat Manuál pracovních postupů jako jednotný dokument v nejjednodušším možném formátu s možností přehledného vedení revizí (nedělat zvláštní dokumenty pro každou kapitolu manuálu).
OP ŽP | V Manuálu pracovních postupů u všech činností a úkonů určovat maximální lhůty pro vyřízení a zavést verifikovatelný informační systém kontroly plnění stanovených lhůt.
OP ŽP | Žádat EK o jednotné souhrnné podávání připomínek a požadavků k návrhům úprav Programového dokumentu. Doporučujeme zkrátit lhůtu pro vyjádření EK na alespoň 60, nejlépe však na 30 kalendářních dnů (ID a PD).
OP ŽP | Zjednodušit systém archivace na nezbytné minimum (10 let obecně).
ROP JZ | Na www stránkách www.rr-jihozapad.cz zřízena sekce Projekty, ve které úřad prostřednictvím karet projektů podrobněji představuje zajímavé projekty
ROP JZ | Přehledné jednoduché webové stránky, rozdělení do sekcí
ROP JZ | Vydávání a tisk specializovaných letáků (např. Nejčastější pochybení ve VZ atd.)
ROP JZ | Uveřejňování tipů na výlety
ROP JZ | Opakování kampaní každý rok (lidé jsou již zvyklí na určitý formát a výstup)
ROP JZ | Změny v projektech rozděleny na podstatné a nepodstatné, dle toho probíhá administrace a samotné schvalování těchto změn
ROP JZ | IS Metastorm k posuzování změn v projektech, schvalování návrhu smlouvy
ROP JZ | S podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace dostává žadatel resp. příjemce také USB flash disk s platnými dokumenty a dále šanon k zakládání dokumentace související s projektem, šanon je rozdělen na tematické okruhy
ROP JZ | Jednotný, podrobný formulář pro interní nahlášení nesrovnalosti
ROP JZ | Tematické interní pracovní skupiny např. pro monitoring
ROP JZ | Kontaktní osoba na oddělení kontroly pro provádění změn a oprav v IS MONIT, která spolupracuje s oddělením monitoringu
ROP JZ | Hromadné rozesílání e-mailů příjemcům prostřednictvím aplikace Benefit7
ROP JZ | Kontrola hospodárnosti stavebních prací pomocí ceníků ÚRS, stavební rozpočtáři na oddělení kontroly (bylo by dobré mít ceníky i pro jiné aktivity než stavební práce)
ROP JZ | Nastavení publicitní kampaně na celý rok, včetně plánovaných VŘ
ROP JZ | Centrální jednotný postup pro vypracování Výročních zpráv
ROP JZ | Řešení zřejmých případů nesrovnalostí včetně korekce před proplacením primárně na oddělení kontroly
ROP JZ | Větší provázanost monitoringu a evaluací
ROP JZ | Technické zabezpečení audit trailu dokumentů zveřejňovaných na webu
ROP JZ | Méně indikátorů, ale konkrétně a jednoznačně definovaných, aby nedocházelo k překryvům, stálost indikátorové soustavy
ROP JZ | Interní tiskový mluvčí, který má větší přehled o informacích a dokáže si jich řadu získat sám
ROP JZ | Komplexní manuál publicity či grafický manuál včetně stanovení vzhledu všech výstupů, pouhý logo manuál není dostačující
ROP JZ | Automatické rozesílání newsletteru např. prostřednictvím aplikace Benefit7
ROP JZ | Nastavení stejných podmínek pro technickou pomoc jako pro ostatní příjemce ???
ROP JZ | Nastavení systému pro elektronické předkládání žádostí o platbu a monitorovacích zpráv hned od počátku programu
ROP JZ | V novém období vycházet z již nastavených metodických procesů
ROP JZ | Zveřejňování souhrnu vydaných metodických materiálů za určité období na webových stránkách ???
ROP JZ | Změnové tabulky v každém revidovaném dokumentu
ROP JZ | E-maily o vydání nových dokumentů včetně krátké informace o provedených změnách všem zaměstnancům úřadu
ROP JZ | Workshopy k prováděným změnám dokumentace a připomínkové v řízení v rámci úřadu
ROP JZ | Zveřejňování dokumentů také ve změnové verzi
ROP JZ | Snaha o používání dalších metodických dokumentů (metodická oznámení, závazná metodická stanoviska) jen pro detailní rozpracování určité oblasti, základní procesy vždy v základní dokumentaci
ROP JZ | Rozdělení na vnitřní a vnější dokumenty (metodická oznámení pro žadatele a příjemce, závazná metodická stanoviska pro interní použití)
ROP JZ | Pořádání seminářů pro žadatele po vyhlášení každé nové výzvy
ROP JZ | Pořádání seminářů pro příjemce po schválení projektů k financování (ještě před dokládáním příloh před podpisem Smlouvy a před kontrolami ex-ante), zveřejňování prezentací na webu ŘO
ROP JZ | Předběžná kontrola zadávací dokumentace u zakázek plánovaných příjemci dotace v rámci projektu
ROP JZ | Možnost průběžných konzultací jak v době před podáním žádosti o dotaci, tak v době realizace a udržitelnosti projektu
ROP JZ | Používání co nejpodrobnějších checklistů s otázkami relevantními pro daný ŘO a danou situaci a jejich aktualizace
ROP JZ | Zveřejňování a aktualizace dokumentů s výčtem nejčastějších nedostatků při zpracování žádosti o dotaci vč. příloh, ve veřejných zakázkách, v monitorovacích zprávách a žádostech o platbu, při realizaci projektů, atd.
ROP JZ | Vedení, aktualizace a zveřejnění přehledu nejčastějších dotazů a odpovědí
ROP JZ | Stanovení co nejpřesnějších a nejobjektivnějších výběrových kritérií pro hodnocení projektů, zveřejnění těchto kritérií při vyhlášení výzvy
ROP JZ | Vyhlašování výzev nejen s ohledem na územní aspekty, absorpční kapacitu, apod., ale také s ohledem na personální kapacity ŘO (např. častější/permanentní vyhlašování menších výzev)
ROP JZ | Možnost nastavení dostatečně dlouhé doby pro kontrolu a proplacení žádosti o platbu (s ohledem na personální kapacity ŘO, apod.)
ROP JZ | Personální kapacita, odbornost, školení, zachování dosavadních pracovníků, kteří se už v problematice orientují; jasné stanovení kompetencí jednotlivých subjektů v implementační struktuře pokud možno bez následných změn v průběhu období,…),
OP D | V oblasti hodnocení a schvalování projektů možnost neformální konzultace velkých projektů před jejich oficiálním předložením na ŘO resp. na EK (aniž by daná činnost musela být zanášena do IS). Vzhledem k časové náročnosti hodnocení větších projektů bychom do příštího období pro fázi hodnocení projektové žádosti rozhodně pro větší projekty (cca od 300 mil. Kč.) doporučovali stanovit pouze orientační lhůtu.
OP D | V oblasti finančních toků ponechání možnosti využití ex-ante plateb se zapojením zprostředkujícího subjektu (viz kap. 4.6.3 MFTK)prováděných na základě neuhrazených faktur zhotovitele včetně jejich předběžného neformálního předkládání. Vzhledem k tomu, že provedení výdaje se uskuteční až po kontrole ze strany ŘO, snižuje se reálné riziko vzniku nesrovnalosti.