## Slide 1: Nejčastější chyby při realizaci projektů
Ing. Markéta Weingärtnerová, Bc. Lucie Marková
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Úskalí realizace projektů z hlediska kontroly FLC
17. 2. 2015

## Slide 2: Rozsah kontroly FLC
  Věcná stránka realizace projektu
    Plnění aktivit
    Dosahování cílů projektu
  Veřejné zakázky
    Soulad se zákonnou úpravou a pravidly programu
  Publicita a opatření směřující k zajištění publicity
    provedení
  Kontrola způsobilosti výdajů nárokovaných ze strany příjemců v projektech
    Z pohledu způsobilosti výdajů, efektivnosti, hospodárnost, účelnosti, splnění národních pravidel i pravidel programu
    !! Kontrola dokladová, vzorková, kontrola na místě!!

## Slide 3: Účel kontroly
Úkolem kontroly prvního stupně je ověřit, že:
  realizace projektu probíhá v souladu s pravidly programu (programové dokumentace), projektovou žádostí a smlouvou (partnerskou dohodou) a národní legislativou
  výdaje jsou způsobilé, zaúčtovány v oddělené účetní evidenci pro projekt, uhrazeny a řádně podloženy
  aktivity projektu byly skutečně provedeny, produkty a služby skutečně dodány
  byla dodržena Pravidla pro zadávání veřejných zakázek, zásady rovných příležitostí, ochrany ŽP atd.

## Slide 4: Časová náročnost kontroly
Časová náročnost kontroly prvního stupně:
  CRR ČR provede kontrolu výdajů do termínu, který bude stanoven v programové dokumentaci
Jaké faktory ovlivňují průběh kontroly:
  kvalita zpracování přeložených podkladů
  řádné doložení/vykázání výdajů dle definovaných pravidel
  spolupráce partnera s kontrolorem
  Komunikace partnera se svým Vedoucím partnerem

## Slide 5: Nejčastější chyby při realizaci projektů – základní struktura
  Projektový záměr a předložení projektu
  Projektový cyklus
    Poskytování informací o realizaci projektu
    Veřejné zakázky
    Předkládání dokumentů ke kontrole
    Dokladování výstupů projektu
  Zajištění povinné publicity
    Rozsah povinné publicity
    Náležitosti provedení povinné publicity

## Slide 6: Nejčastější chyby při realizaci projektů – základní struktura
  Způsobilost výdajů a dokladování
    Vazba výdaje k realizaci projektu
    Efektivnost, hospodárnost a účelnost výdaje
    Splnění zákonných nároků, programových a národních pravidel
  Obecné požadavky k předkládání výdajů
  Dokladování výdajů podle rozpočtových kapitol

## Slide 7: Nejčastější chyby při realizaci projektů
  Projektový záměr a předložení projektu
    Nedostatečné seznámí se s pravidly programu
      Každý program má svá specifická pravidla
      Pravidla pro realizaci veřejných zakázek
      Pravidla předkládání dokumentů
    Nedostatečně popsaný projektový záměr
      Počet aktivit
      Podíl partnera na celkových aktivitách projektu
    Nedostatečné provázání aktivit s výstupy a cíli projektu
      Každá aktivita musí směřovat k dosažení cíle projektu
      Splnění otázky efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti

## Slide 8: Nejčastější chyby při realizaci projektů
  Projektový cyklus – naplňování aktivit a cílů projektu, dokladování
    Odpovídající informace o realizovaných aktivitách v příslušných monitorovacích zprávách
    Způsobilé jsou pouze ty aktivity, které byly schváleny v projektové žádosti a směřují k naplnění cílů projektu a současně naplňují pravidla efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti
    Každá aktivita musí být podložena dokumentací
      Zápisy z pracovních jednání,
      Prezenční listiny, fotodokumentace,
      Výstupy projektu musí být dosaženy v rámci projektu, označeny publicitou,
      Propagační předměty pořízené v projektu musí být označeny publicitou, musí být doložen způsob distribuce těchto předmětů

## Slide 9: Nejčastější chyby při realizaci projektů
  Veřejné zakázky - právní úprava
    Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších a související legislativa
    Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v programovém období 2007-2013
    zadavatel se řídí postupy stanovené zákonem č.137/2006 Sb.
    pokud se na zadavatele nebo zakázku zákon nevztahuje, postupuje zadavatel podle Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU (závazné metodiky MMR a NOK)
    pokud se zadavatel rozhodne použít přísnější postup, musí jej dodržet po celou dobu výběru dodavatele

## Slide 10: Nejčastější chyby při realizaci projektů
  Veřejné zakázky – nejčastější typy ZŘ
    Otevřené (nabídku mohou podat všichni uchazeči §27) - nejtransparentnější
    Užší (nabídku mohou podat pouze zadavatelem vyzvaní zájemci, kteří splnili kvalifikaci §28)
    Jednací s uveřejněním (nabídku mohou podat pouze zadavatelem vyzvaní zájemci, kteří splnili kvalifikaci - ti jsou následně vyzváni k jednání o nabídkách §29)
    Jednací bez uveřejnění (zadavatel přímo vyzve k jednání jednoho nebo více dodavatelů §34)
    Soutěžní dialog (§35)
    Zjednodušené podlimitní (§38)

## Slide 11: Nejčastější chyby při realizaci projektů
  Veřejné zakázky – fáze ZŘ
    oznámení ZŘ v informačním systému
    předání/zveřejnění zadávací dokumentace
    otevírání obálek
    posouzení kvalifikace
    posouzení a hodnocení nabídek
    rozhodnutí o přidělení VZ / zrušení VZ
    uzavření smlouvy
    uveřejnění výsledků ZŘ

## Slide 12: Nejčastější chyby při realizaci projektů
  Rizika chybně provedených zadávacích řízení:
    pokud není provedeno správně nebo hned opraveno, jsou chyby na konci projektu prakticky nenapravitelné
    při použití veřejných finančních prostředků z EU či SR je nutné postupovat v souladu s legislativou a pravidly a principy zadávání EU
    podceňování role kontroly ZŘ se nemusí vyplatit
      Fázová kontrola – čím dříve je chyba odhalena, tím spíše je možné situaci napravit
    náklady vzešlé ze špatně provedeného ZŘ nejsou uznatelným nákladem – vracejí se i po provedených následných kontrolách udržitelnosti projektu
    Sankce za chybně provedené ZŘ může dosáhnout 100%, prostředky postižené sankcí nelze dále využít pro další aktivity

## Slide 13: Nejčastější chyby při realizaci projektů
  Veřejné zakázky – nejčastější pochybení
    Nezveřejnění zakázky odpovídajícím způsobem
    Přímé oslovení dodavatele
    Oslovování uchazečů, kteří nemají odbornou způsobilost k realizaci VZ
    Opakované oslovování totožného okruhu uchazečů
    Porušení zásady rovného zacházení – oslovování uchazečů personálně propojených s osobou zadavatele
    Chybné nastavení hodnotících kritérií – subjektivní kritéria, kritéria nesouvisející s předmětem zakázky, kritéria bez určení způsobu přiřazování bodového hodnocení jednotlivým kritériím
    Reference nemohou být hodnotícím kritériem
    Neposkytnutí dodatečných informací všem uchazečům
    !!! Konzultace s FLC, fázová kontrola VZ

## Slide 14: Nejčastější chyby při realizaci projektů
  Publicita
    Výstupy, výsledky a propagační předměty
    Náležitosti provedení publicity jsou dány
      Obecně nařízením 1828/2006Sb,
      Pravidly programu
      Upraven je způsob provedení – barevné varianta, monochromatické provedení
      Upraven je rozsah publicity – grafické zobrazení vlajky EU, programového loga, textových částí

## Slide 15: Nejčastější chyby při realizaci projektů
  Chybné nebo nekompletní provedení a případná úplná absence publicity jsou sankcionovány, uložená sankce snižuje rozpočet projektu
  Publicita – nejčastější chyby
    Publicita kompletně chybí – 100% sankce
    Publicita je nekompletní
    Publicita je provedena v rozporu požadavky nařízení 1828/2006sb. resp. pravidly programu

## Slide 16: Vykazování výdajů a nejčastější pochybení obecně
  Souvislost výdajů s projektem
    Výdaje v souladu s cíli a aktivitami projektu dle Application Form
    Popsány ve Zprávě o průběhu projektu
  Správné zařazení výdajů do rozpočtových kapitol , WP (následuje)
  Doložení řádného vedení účetnictví projektu
    Účetnictví spojené s realizací projektu musí být od data registrace projektu vedeno oddělenou analytickou evidencí
    Forma a stav účetních dokladů – čitelné, identifikace projektu (razítko)
    Účetní doklad – nutno doložit podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování nebo nahradit podpisy na oddělené účetní evidenci projektu
    Originály účetních dokladů musí být u příjemce řádně archivovány do data uvedeného v Subsidy cotract, lhůta může být delší než archivace podle českých předpisů (předmětem kontroly na místě)

## Slide 17: Vykazování výdajů a nejčastější pochybení obecně
  Předkládání výdajů ke kontrole
    Podpisy na originálech předkládaných dokumentů (Zpráva o průběhu, finanční zpráva, rekapitulace mezd, přehled pracovních cest, výpis z analytické evidence účetnictví)
    Složka projektu by při předložení ke kontrole na pobočku měla být přehledná, doklady řazené podle rozpočtových kapitol v pořadí dle soupisky výdajů, jednotlivé kapitoly viditelně odděleny, zpráva a přehledy na začátku – tak, aby se složkou bylo možné opakovaně pracovat.
    Použití správného kurzu pro přepočet CZK na EUR dle Start-Up report – zachování v průběhu projektu

## Slide 18: Vykazování výdajů a nejčastější pochybení po rozpočtových kapitolách - MZDOVÉ VÝDAJE 1
  Chybějící doklady
    Pracovní smlouva vč. všech dodatků / DPP, DPČ, pracovní náplň / přidělení pro projekt, mzdový/platový výměr
    Z přidělení pro projekt musí být patrné aktivity/úkoly (WP) a výše úvazku
    Pokud nejde o 100% úvazek pro projekt nebo není ze smlouvy patrné rozdělení na WP, dokládá se timesheet
    Výplatní pásky, doklad o úhradě mezd
    Doložení mzdy obvyklé při překročení kontrolního limitu 300,- Kč/hod
    U odměn vždy zdůvodnění a schválení nadřízeným pracovníkem; doložení období, ke kterému se odměna vztahuje

## Slide 19: Vykazování výdajů a nejčastější pochybení po rozpočtových kapitolách - MZDOVÉ VÝDAJE 2
  Chybné výpočty
    Nesprávné přenesení údajů ze mzdových listů / výplatních pásek do rekapitulace mezd – přesně dle návodu, neupravovat vzorce, nedoplňovat pomocné výpočty; v případě více zaměstnanců zkontrolovat funkčnost tabulky (natažení vzorců)
    Do Soupisky výdajů / finanční zprávy poté stačí přenést celkové částky po WP – možno i v EUR; není nutné uvádět každého zaměstnance a každý měsíc znovu – vznik více chyb přenášením
  Nárokování nezpůsobilých položek
    Bonusy bez souvislosti s projektem, dovolená vyšší než alikvotní část pro projekt
    Mzdy jsou nárokovány dle data úhrady

## Slide 20: Vykazování výdajů a nejčastější pochybení po rozpočtových kapitolách – EXTERNÍ VÝDAJE
    Výběrové řízení již od celkové ceny (i více plnění) 2500€ bez DPH za jedno účetní období
    Často se na toto pravidlo zapomíná u běžných služeb jako jsou tiskové práce nebo překlady nebo pokud se na začátku projektu nepředpokládá vyšší hodnota (např. správa webu, projektový management)
    Pokud je předmětem zakázky zpracování výstupu z projektu, musí splňovat pravidla povinné publicity (např. kniha, web)
    Pracovní cesty externích expertů (ne zaměstnanců) patří do této rozpočtové kapitoly

## Slide 21: Vykazování výdajů a nejčastější pochybení po rozpočtových kapitolách – CESTOVNÍ NÁHRADY
• Trvání cesty v přímé vazbě na projekt (jednání +1 den před a po)
• Doložit vztah k aktivitě dle Application Form
• Nutnost doložit, že cesta skutečně proběhla – boarding pass, jízdenky; prezenční listina
• Výpočet stravného dle vyhlášky MPSV, krácení dle ZP (např. za snídani v ceně ubytování)
• Pozor na použití kurzu pro přepočet cizí měny – u prac. cest se řídí ZP
• Konferenční poplatky patří do rozpočtové kapitoly OTHER
  Nárokování nezpůsobilých položek
• Cesta, která se neuskutečnila, není způsobilá (případně se výdaje krátí s úbytkem osob, za něž vznikly náklady, ale necestovaly)
• Kapesné (s výjimkou), cesty business class , taxi pokud bylo možné použít veřejnou dopravu (nesplňují pravidlo 3E)
• Cesty mimo programové území Central Europe musí být uvedeny v Application Form nebo předem schváleny. Častým omylem je cesta do Bruselu bez předchozího schválení; pozor na cesty do Německa a Itálie do regionů mimo programové území Central Europe

## Slide 22: Vykazování výdajů a nejčastější pochybení po rozpočtových kapitolách – Meetings and events
    V případě, kdy cena přesáhne 2500€, zdokumentovat a doložit výběr dodavatele
    Všechna dokumentace meetingů včetně výstupů (např. z konferencí) musí splňovat pravidla publicity – pozvánky, prezenční listiny, prezentace, sborníky – dokládat ke kontrole
    Označení místa konání v souladu s pravidly publicity (vlajky, označení dveří,…)
    Pořizovat fotodokumentaci
    Výdaje za občerstvení – podrobná objednávka / detail plnění
  Nárokování nezpůsobilých položek
    Výdaje za plnění, u kterých došlo k porušení pravidel povinné publicity
    Alkohol

## Slide 23: Vykazování výdajů a nejčastější pochybení po rozpočtových kapitolách – PROMOTION COSTS
• Propagační texty i materiály musí splňovat pravidla povinné publicity
• Často se zapomíná na povinnou informaci o zdroji financování “This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.”
• V případě pochybností lze konzultovat předem
• Sankce za publicitu trvale snižují rozpočet
• V případě, kdy cena přesáhne 2500€, zdokumentovat a doložit výběr dodavatele –> častá chyba z důvodu opakovaného zadání zakázky jedné firmě na základě např. časové tísně nebo dobrých zkušeností

## Slide 24: Vykazování výdajů a nejčastější pochybení po rozpočtových kapitolách - VYBAVENÍ
    Plánovat včas, uvést v Application Form
    Způsobilé je vybavení nutné pro realizaci aktivit vč. řízení projektu, nikoli pro běžný chod kanceláře (židle, koše)
    Časté problémy s nákupem vybavení na konci projektu, pokud není součástí výstupu projektu
    Pro uznání způsobilosti musí být vedeno v majetku partnera - doložit inventárním listem / sestavou majetku
    Vybavení musí být označeno identifikací projektu a prvky povinné publicity
    Nutná fotodokumentace / kontrola na místě

## Slide 25: Vykazování výdajů a nejčastější pochybení po rozpočtových kapitolách - INVESTMENT
    Rozpočtová kapitola zahrnuje nejen investice z účetního hlediska
    Musí být v souladu Application Form; dodržet postupy pro zadávání veřejných zakázek
    Doložit evidenci majetku, pojištění
    Investice musí být označena v souladu s pravidly povinné publicity
    Kontrola na místě

## Slide 26: Vykazování výdajů a nejčastější pochybení po rozpočtových kapitolách - OTHER
    Všechny položky, které se definicí nevejdou do předchozích rozpočtových kapitol (např. vložné na konference)
    plánovat včas, uvést v Application Form
    důležité i z hlediska místní způsobilosti (konference často mimo území programu)

## Slide 27: Nejčastější pochybení při realizaci – jak jim předcházet
  Sledování platné dokumentace
    Aktualizace příruček
  Pokyny pro české partnery ke kontrole 1.stupně
    Včetně všech příloh (a návodů)
    Náležitosti dokladování
    Platná verze ke stažení na http://www.crr.cz/cs/cil-3/ostatni-programy/
  Implementation manual
    http://www.central2020.eu/ - sekce Documents

## Slide 28: Děkuji za pozornost.