## Harmonogram
Projekt:
Stav ke dni:
VZ | WBS | Aktivita | Zodpovědná osoba | Doba trvání | Pracnost v člověko-dnech | Datum zahájení | Datum ukončení | Zdroje | Vazba na jinou aktivitu - navazuje na: | Vazba na jinou aktivitu - je předpokladem pro: | Stav | Detail
1 | 1.1 | Etapa předprojektová
1 | 1.1 | Etapa plánování
1 | 1.1.1 | [9 empty] | aktivita začala a probíhá s problémy |  | aktivita začala a probíhá bez problémů
1 | 1.1.1.1 | [9 empty] | aktivita začala a probíhá bez problémů |  | aktivita začala a probíhá s problémy
1 | 1.1.1.1.2 | [9 empty] | aktivita začala pozdě a probíhá bez problémů |  | aktivita začala pozdě a probíhá bez problémů
1 | 1.1.1.1.3 | [9 empty] | aktivita začala pozdě a probíhá s problémy |  | aktivita začala pozdě a probíhá s problémy
1 | 1.1.1.1.4 | [9 empty] | aktivita nezačala ale měla začít |  | aktivita nezačala ale měla začít
1 | 1.1 | Etapa realizace
1 | 1.1.1 | Fáze 1 | [8 empty] | aktivita začala a probíhá s problémy |  | aktivita začala a probíhá bez problémů
1 | 1.1.1.1.7 | [9 empty] | aktivita nezačala |  | aktivita byla zrušena
1 | 1.1.1.1.8 | [9 empty] | aktivita nezačala
1 | 1.1.1.2 | [9 empty] | aktivita nezačala
1 | 1.1.1.2.1 | [9 empty] | aktivita nezačala
1 | 1.1.1.2.2 | [9 empty] | aktivita nezačala
1 | 1.1.1.2.3 | [9 empty] | aktivita nezačala
1 | 1.1.1.2.4 | [9 empty] | aktivita nezačala
1 | 1.1.1 | Fáze 2 | [8 empty] | aktivita začala a probíhá s problémy |  | aktivita začala a probíhá bez problémů
1 | 1.1.1.2.6 | [9 empty] | aktivita nezačala
1 | 1.1.1.2.7 | [9 empty] | aktivita nezačala
1 | 1.1.1.2.8 | [9 empty] | aktivita nezačala
1 | 1.1.1.2.9 | [9 empty] | aktivita nezačala
1 | 1.1 | Etapa ukončení
1 | 1.1.1.2.11 | [9 empty] | aktivita nezačala
1 | 1.1.1.2.12 | [9 empty] | aktivita nezačala
1 | 1.1.1.2.13 | [9 empty] | aktivita nezačala
1 | 1.1.1.3 | [9 empty] | aktivita nezačala
1 | 1.1.1.3.1 | [9 empty] | aktivita nezačala
1 | 1.1.1.3.2 | [9 empty] | aktivita nezačala
1 | 1.1.1.3.3 | [9 empty] | aktivita nezačala
Note on M2: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Doporučila bych ještě do excelu doplnit vzoreček na automatické vykreslování grafického zobrazení plánu - „nudlí” pro jednotlivé aktivity, jen separátní přehled aktivit je fajn, ale u většího projektu se v tom člověk rychle ztratí. Ta vizuální stránka by měla obří přidanou hodnotu a hodně by to zvýšilo přehlednost. Helča Odpověď: P.S. viděla jsem takový excel u jednoho kolegy, vlevo byla část zadávací jako tady a vpravo se vykreslovaly políčka podle data (měl to po dnech). Byl to vlastně takový jednoduchý předstupeň MS project. :)
Note on A3: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: V šablonách vždy doporučuju do polí v záhlaví dopsat do komentáře krátkou instrukci k vyplnění, když šablonu někdo otevře poprvé, dost mu to pomůže a nebude vymýšlet blbosti. :) Například že do odpovědné osoby typicky vyplním jméno tým manažera za danou oblast, jednotky pracnosti nebo že do políčka aktivita vyplním název z WBS. Helča
Note on L3: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Doporučuji zredukovat kombinace stavů, v tomhle se člověk rychle ztratí. Například: modrá = nezačalo, zelená = bez zpoždění, žlutá = mírně zpoždění/menší problém, červená = kritický problém nebo zpoždění, šedá = dodáno. Pozdní začátek může i nemusí být problém, takže do barev by to pasovat mělo podle velikosti problému (ce smyslu issue). Helča
Note on A4: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Prosíme doplnit součást harmonogramu o tuto fázi - ve stejné struktuře, jako u jiných etap. Ve Standardu obsaženo, reálně může obsahovat řadu dlouhých a netriviálních činností.
Note on B4: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Opravit číslování, aby šlo logicky za sebou

## Harmonogram_Gant_Realita
|  | Projekt ::::::::::: |  |  |  |  | % dokončení (nad rámec plánu) |  | 2025-06-05 | 23
[5 empty] | % dokončení |  | Skutečnost (nad rámec plánu)
[5 empty] | Doba trvání plánu |  | Skutečný začátek |  | Zvýrazněné období: | 23
[11 empty] | OD | 2024-07-01 | 2024-07-09 | 2024-07-17 | 2024-07-25 | 2024-08-02 | 2024-08-10 | 2024-08-18 | 2024-08-26 | 2024-09-03 | 2024-09-11 | 2024-09-19 | 2024-09-27 | 2024-10-05 | 2024-10-13 | 2024-10-21 | 2024-10-29 | 2024-11-06 | 2024-11-14 | 2024-11-22 | 2024-11-30 | 2024-12-08 | 2024-12-16 | 2024-12-24 | 2025-01-01 | 2025-01-09 | 2025-01-17 | 2025-01-25 | 2025-02-02 | 2025-02-10 | 2025-02-18 | 2025-02-26 | 2025-03-06 | 2025-03-14 | 2025-03-22 | 2025-03-30 | 2025-04-07 | 2025-04-15 | 2025-04-23 | 2025-05-01 | 2025-05-09 | 2025-05-17 | 2025-05-25 | 2025-06-02 | 2025-06-10 | 2025-06-18 | 2025-06-26 | 2025-07-04 | 2025-07-12 | 2025-07-20 | 2025-07-28 | 2025-08-05 | 2025-08-13
vypočítá se | time axis 2024-07-08 to 2025-08-20
|  |  |  | DOPLN | DOPLN | vypočítá se | vypočítá se | DOPLN | DOPLN | DOPLN
odpovědná osoba | ID AKTIVITY | AKTIVITA | VAZBA NA ID jiné AKTIVITY | OD | DO | ZAHÁJENÍ Aktivity | DOBA TRVÁNÍ Aktivity | SKUTEČN7 TYDEN ZAHÁJENÍ Aktivity | SKUTEČNÁ DOBA TRVÁNÍ Aktivity | PROCENTO DOKONČENÍ | Týden v roce
| WBS |  |  | OD | DO | [5 empty] | 1 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33
|  | Aktivita 001 |  | 2024-07-15 | 2024-07-22 | 29 | 1 | 29 | 2 | 0%
|  | Aktivita 002 |  | 2024-08-19 | 2024-09-18 | 34 | 4 | 14 | 4 | 0%
|  | Aktivita 003 |  | 2024-09-19 | 2024-09-30 | 38 | 2 | 13 | 2 | 0%
|  | Aktivita 004 |  | 2024-09-19 | 2024-09-30 | 38 | 2 |  |  | 0%
|  | Aktivita 005 |  | 2024-07-23 | 2024-08-01 | 30 | 1 | 30 | 1 | 0%
|  | Aktivita 006 |  | 2024-09-19 | 2024-10-22 | 38 | 5 | 38 | 5 | 0%
|  | Aktivita 007 |  | 2024-10-01 | 2024-10-10 | 40 | 1 | 40 | 1 | 0%
|  | Aktivita 008 |  | 2024-08-02 | 2024-08-08 | 31 | 1 | 31 | 1 | 0%
|  | Aktivita 009 |  | 2024-10-23 | 2024-11-18 | 43 | 4 | 43 | 4 | 0%
|  | Aktivita 010 |  | 2024-10-11 | 2024-10-18 | 41 | 1 | 41 | 1 | 0%
|  | Aktivita 011 |  | 2024-08-09 | 2024-08-12 | 32 | 1 | 32 | 1 | 0%
|  | Aktivita 012 |  | 2024-11-19 | 2024-11-22 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0%
|  | Aktivita 013 |  | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0%
|  | Aktivita 014 |  | 2024-08-13 | 2024-08-20 | 33 | 1 | 33 | 1 | 0%
|  | Aktivita 015 |  | 2024-11-25 | 2024-12-17 | 48 | 3 | 48 | 3 | 0%
|  | Aktivita 016 |  | 2024-10-23 | 2024-11-04 | 43 | 2 |  |  | 0%
|  | Aktivita 017 |  | 2024-08-21 | 2024-08-30 | 34 | 1 | 34 | 1 | 0%
|  | Aktivita 018 |  | 2024-09-02 | 2024-10-22 | 36 | 7 |  |  | 0%
|  | Aktivita 019 |  | 2024-10-23 | 2024-11-22 | 43 | 4 | 45 | 4 | 0%
Formulas:
vypočítá se = WEEKNUM([DOPLN])
vypočítá se = ABS(WEEKNUM([DOPLN])-WEEKNUM([DOPLN]))