## Deinstitucionalizace
Deinstitucionalizace sociálních služeb
Seznam projektů | Název projektu | Stručný obsah projektu | Žadatel | Adresa žadatele, kontaktní údaje žadatele | Výdaje projektu v Kč |  | Předpokládaný termín realizace měsíc, rok |  | Naplňování indikátorů |  | Stav připravenosti projektu k realizaci
[5 empty] | celkové výdaje projektu | Z toho podíl EFRR | zahájení realizace | ukončení realizace | název indikátoru | cílová hodnota dosažená realizací projektu | stručný popis, např. zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výber dodavatele | vydané stavební povolení ano/ne
1 | Dokončení transformace DOZP Nalžovický zámek - etapa Dubisnké Kaštánky | Výstvaba 2 domů s celkem 3 domácnostmi pro celkem 18 klientů. | SčK | Zborovská 11, Praha 5 | 81480490 | 57036343 | 2026-03-01 | 2029 | Kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče | 18 | zpracovává se PD | ne
2 | Dokončení transformace DOZP Nalžovický zámek - etapa Březnice | Výstvaba 3 domů s celkem 3 domácnostmi pro celkem 18 klientů. | SčK | Zborovská 11, Praha 5 | 78907218 | 55235052.6 | 2026-03-01 | 2029 | Kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče | 18 | zpracovává se PD | ne
3 | Kompletní transformace DOZP Koniklec Suchomasty - etapa Trubín | Výstvaba 2 domů s celkem 2 domácnostmi pro celkem 12 klientů. | SčK | Zborovská 11, Praha 5 | 240314245.71 | 168219972 |  | 2029 | Kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče | 12 | vyhlášeno VŘ na zpracování PD | ne
4 | Kompletní transformace DOZP Koniklec Suchomasty - etapa Zdice | Nákup pozemku a výstvaba 3 domácnostmi pro celkem 18 klientů. | SčK | Zborovská 11, Praha 5 |  |  |  | 2029 | Kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče | 18 | zakoupen pozemek v 7/2025 | ne
5 | Kompletní transformace DOZP Koniklec Suchomasty -etapa Suchomasty | Výstvaba 2 domů s celkem 2 domácnostmi pro celkem 12 klientů. | SčK | Zborovská 11, Praha 5 |  |  |  | 2029 | Kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče | 12 | jednáme o nákupu pozemku od obce, bude veřejné projednání s obcí v 6/2025 | ne
6 | Kopmpletní transformace Vyššího Hrádku (ex. Rybka) - etapa Lobkovice | Výstvaba 1 domu s celkem 2 domácnostmi pro celkem 12 klientů. | SčK | Zborovská 11, Praha 5 | 49520000 | 34664000 | 2026-07-01 | 2029 | Kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče | 12 | vyhlášeno VŘ na zpracování PD | ne
[5 empty] | 450221953.71 | 315155367.6 |  |  |  | 90
Schváleno usnesením č. 2-34/2025/RSK