- Metodický pokyn

- k podprogramu 117D51400 „Podpora výstavby podporovaných bytů“

- pro rok 2011

„Závěrečné vyhodnocení akce“

Doklady o závěrečném vyhodnocení akce podle § 6 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb., budou zaslány Ministerstvu pro místní rozvoj po dokončení realizace akce.

Termín realizace akce je uveden v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Je závazným termínem pro příjemce dotace, je to datum vydání a podepsání protokolu o „Předání a převzetí díla“ bez vad a nedodělků bránících v užívání díla. V případě, že akce podléhá kolaudačnímu řízení, je vystavený kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci, předložen nejpozději v termínu závěrečného vyhodnocení akce nikoliv v termínu realizace akce.

Termín ukončení financování akce je termín, po němž již příjemce nemůže provádět žádné další úhrady a musí mít ukončeno financování ze všech zdrojů. Tento termín je uveden v Rozhodnutí, následuje po termínu ukončení realizace akce a předchází závěrečnému vyhodnocení akce.

Termín předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce je stanoven v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Nejpozději v tomto termínu doručí příjemce dotace dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce.

Dokumentace závěrečného vyhodnocení akce:

| Požadovaný doklad | Bližší specifikace přiložených dokladů |
| --- | --- |
| - Zpráva o průběhu plnění závazných ukazatelů a podmínek realizace dotované akce. | Základní údaje uvedené na str. 2. |
| - Údaje o financování akce – údaje podle skutečnosti. | Formuláře EDS/ISPROFIN (identifikace, bilance) a „Vyúčtování a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu na financování akce“ uvedené na www.mmr.cz (Bytová politika > Dotace a programy > Programy podpory bydlení > Programy podpory bydlení pro rok 2011 |
| - Doklady, které prokazují výši vynaložených výdajů na financování akce a dodržení termínu ukončení financování | Soupis faktur ve formuláři – viz str. 4. Kopie faktur a výpisů z účtu V případě výstavby svépomocí nebo pořízením se předloží soupisy veškerých provedených prací, které musí být podepsány a opatřeny razítkem autorského dozoru stavby. (Nepředkládají se soupisy provedených prací, které již příjemce předložil k proplacení dotace.) |
| - Doklad o ukončení realizace akce. | Originál nebo ověřená kopie „Protokolu o předání a převzetí díla“ bez vad a nedodělků bránících v užívání díla - s přesnou identifikací dotované akce |
| - Kolaudační souhlas, resp. Kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci – v případě vydání pravomocného stavebního povolení | Originál nebo ověřená kopie – s přesnou identifikací dotované akce |
| - Vzorová nájemní smlouva | Kopie nájemní smlouvy bez udání osobních údajů nájemce. |
| - Zástavní smlouva | Vzory naleznete (Bytová politika > Dotace a programy > Programy podpory bydlení > Programy podpory bydlení pro rok 2011). V Zástavní smlouvě vyberte variantu A (pozemek s budovou) nebo B (bytové jednotky) a doplňte dle pokynů ve vzoru. Vyplněnou zástavní smlouvu zašlete elektronicky k odsouhlasení jeden měsíc před zasláním ostatních dokladů k závěrečnému vyhodnocení akce na adresu janpav@mmr.cz. Po odsouhlasení zašlete na ministerstvo 4 vyhotovení zástavní smlouvy podepsané a orazítkované (z toho jeden výtisk s ověřeným podpisem zástavce). V případě nejasností konzultujte doplnění se zástupci ministerstva. |
| - Pojistná smlouva na nemovitost | Kopie pojistné smlouvy na nemovitost s pojistným plněním, které v případě pojistné události pokrývá vzniklou škodu. |
| - Zpráva z kontroly dané akce | Kopie originálu zprávy o kontrole hospodaření s prostředky státního rozpočtu vypracované místně příslušným finančním úřadem nebo jiným správním orgánem - pokud byla provedena. |
| - Doklad o předání informace obci o počtu podporovaných bytů (týká se pouze příjemce dotace, kterým není obec) | Kopie dokladu příjemce dotace, kterým není obec, že předal obci ke zveřejnění informaci o počtu podporovaných bytů s uvedením počtu volných bytů – písemné oznámení s razítkem obce o převzetí a datum. |
| - Fotodokumentace průběhu provádění akce. | Doložení stavu před a po dokončení akce ve formě fotografií nebo elektronicky (CD) – snímky je nutno popsat |

Doplňující informace:

Výše dotace. Je uvedena na Rozhodnutí (kód řádku 6570).

Výše vlastních prostředků, která pokrývá dofinancování celkových nákladů akce k dotaci, je v Rozhodnutí stanovena jako maximální (kód řádku 6679). Pokud žadatel zjistí, že překročí tuto maximální výši, neprodleně informuje ministerstvo a současně předloží návrh na změnu Rozhodnutí. O změnu lze zažádat (žádost doručit na MMR) nejpozději před uplynutím termínu stanoveného v Rozhodnutí.

Zpráva o průběhu plnění závazných ukazatelů a podmínek je podkladem pro závěrečné vyhodnocení akce. Obsahuje stručný popis průběhu akce, dosažené hodnoty parametrů a údaje o splnění podmínek stanovených v „Rozhodnutí“, tj. následující základní údaje:

- název a číslo podprogramu

- název a identifikační číslo akce (projektu)

- identifikace účastníka programu, příjemce dotace – název, adresa

- statutární zástupce – jméno, kontakty

- osoba odpovědná za vypracování zprávy – jméno, kontakty

- stručný výčet realizovaných prací a dosažené cíle

- informace o povolení stavby, úprav prostranství apod. (vydané pravomocné stavební povolení nebo uzavřená veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo certifikát autorizovaného inspektora nebo souhlas s provedením ohlášené stavby)

- stručné zhodnocení akce (projektu) z věcného (přínosy, zlepšení), finančního (celkové náklady, dotace, vlastní náklady, investiční náklady – soulad s údaji stanovenými Rozhodnutím o poskytnutí dotace) a časového hlediska (plnění termínů stanovených Rozhodnutím o poskytnutí dotace)

- informace kontrolách dané akce provedených příslušnými kontrolními orgány (termín a výsledek kontroly)

- zprávu předkládá – jméno, podpis – statutární zástupce

Doklady a údaje o financování – viz str. 4

Doklady a údaje o financování

Údaje o financování akce č. 117D514000xxx a doklady prokazující výši vynaložených výdajů na tuto akci podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., § 6, písmeno c) v platném znění (novela č. 11/2010 Sb.)

| Soupis faktur rok 2011 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo faktury / výpis č. | Investiční akce | Uhrazeno dne | Finanční zdroj |  | Částka v Kč |
|  |  |  | Dotace | Vlastní prostředky |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |

| Soupis faktur rok 2012 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo faktury / výpis č. | Investiční akce | Uhrazeno dne | Finanční zdroj |  | Částka v Kč |
|  |  |  | Dotace | Vlastní prostředky |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |

| Vlastní prostředky |  |
| --- | --- |
| Dotace |  |
| Celkem |  |

Financování akce bylo ukončeno dne ……………………………

V …………………… dne ………………….. Jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby: Razítko:

Kontakt: PhDr. Pavla Janáčková, tel. 224861289, e-mail: janpav@mmr.cz

případně vedoucí oddělení: Ing. Hana Musilová, tel. 224861349, e-mail: mushan@mmr.cz