## RAP aktivita Silnice
Příloha RAP KHK Silnice II. třídy - verze květen 2024 (schváleno RSK 28. 6. 2024)
Seznam projektů | Název projektu | Číslo silnice | Krajní body úseku |  | Výdaje projektu v Kč |  | Předpokládaný termín realizace |  | Naplňování indikátorů IROP |  | Stav připravenosti projektu k realizaci
|  |  | začátek | konec | celkové výdaje projektu | z toho podíl EFRR | zahájení realizace | ukončení realizace | název indikátoru | cílová hodnota dosažená realizací projektu | stručný popis dle podmínek IROP, např. zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výber dodavatele | vydané stavební povolení
1 | zrušeno
2 | II/299 Librantice, intravilán (SO 101, SO 201, SO 301) | II/299 | 6.455 | 7.09 | 24889286.22 | 21155893.287 | 2023 | 2023 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 0.635 | DÚR,DSP+PDPS | 07/2022
3 | II/299 Librantice - Libřice (SO 102, SO 103) | II/299 | 7.09 | 12.487 | 85000000 | 72250000 | 2024 | 2024 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 2.413 | DSP+PDPS | 12/2021
4 | zrušeno
5 | II/327 Zábědov - Nový Bydžov (část HK, 2. etapa) | II/327 | 33.39 | 35.965 | 108000000 | 91800000 | 2024 | 2025 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 2.575 | DUSP/PDPS | 2022
6 | II/303 Přeložka Běloves - Velké Poříčí | II/303 | novostavba |  | 445112512.74 | 378345635.829 | 2024 | 2026 | Indikátor výstupu: Délka podporovaných nových silnic – mimo TEN-T | 3.65 | DUR, DSP, PDPS pravomocné SP | 2021-2024
7 | II/299 Libřice - hranice okresu NA (SO 104, SO 203, SO 302, SO 303) | II/299 | 12.538 | 14.951 | 51127744.84 | 43458583.114 | 2023 | 2023 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 5.397 | PD DSP+PDPS | 09/2021
8 | II/502 Jičín - Poděbradova a Ruská | II/502 | 3.85 | 50.05 | 96360576 | 81906489.6 | 2025 | 2027 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 1.2 | DUR, DSP+PDPS | 2024
9 | II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí | II/305 | přeložka |  | 284719680 | 242011728 | 2024 | 2026 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 0.71 | DUR+DSP+PDPS, zábory, pravomocné ÚR | 2024
10 | II/303 Velké Poříčí - Hronov (most-náměstí), včetně mostu 303 -003 | II/303 | 8.032 | 8.2 | 45000000 | 38250000 | 2025 | 2026 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 0.168 | PD DUSP, zábory | 2024
11 | II/280 Libáň - Kopidlno, 1. etapa (1. + 2. část) | II/280 | 18,675 20,240 | 19,280 21,120 | 40000000 | 34000000 | 2025 | 2026 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 1.485 | DUSP + PDPS | 2025
12 | II/280 Libáň - Kopidlno, 2. etapa (1. část) | II/280 | 22.404 | 24.648 | 40000000 | 34000000 | 2024 | 2025 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 2.244 | PD DSP+PDPS | 2024
13 | II/280 Libáň - Kopidlno, 2. etapa (2. část) | II/280 | 24.648 | 25.782 | 25000000 | 21250000 | 2027 | 2028 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 1.134 | PD DSP+PDPS | 2025
14 | II/300 Miletín - Zdobín | II/300 | 7.991 | 9.5892 | 36675101 | 31173835.85 | 2024 | 2024 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 1.5982 | DUSP + PDPS, pravomocné společné povolení | 2024
15 | II/304 Česká Skalice, přeložka | II/304 | 0 | 0.33352 | 40000000 | 34000000 | 2025 | 2026 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 0.33352 | DUSP + PDPS | 2025
16 | II/308 Králova Lhota - Bohuslavice | II/308 | 14.176 | 21.618 | 100000000 | 85000000 | 2025 | 2027 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 7.442 | DUSP + PDPS | 2023
17 | II/300 Trutnov - Babí, II. etapa | II/300 | 0 | 4.5 | 80000000 | 68000000 | 2025 | 2026 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 4.5 | DSP + PDPS | 2025
| Celkem |  |  |  |  | 1276602165.68
| alokace RAP pro Královéhradecký kraj (dotace EFRR 85 % CZV): |  | 1013383019.76
| 130 % alokace KHK: |  | 1317397925.688