## Silnice_II_tridy
Silnice II. třídy
Seznam projektů | Název projektu | Číslo silnice | Krajní body úseku |  | Výdaje projektu v Kč |  | Předpokládaný termín realizace měsíc, rok |  | Naplňování indikátorů |  | Stav připravenosti projektu k realizaci
|  |  | začátek | konec | celkové výdaje projektu | Z toho podíl EFRR | zahájení realizace | ukončení realizace | název indikátoru | cílová hodnota dosažená realizací projektu | stručný popis např. zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výber dodavatele | vydané stavební povolení ano/ne
1 | II/126 – Propojení D1 se sil. I/2, II. etapa | II/126 | 2.411 | 19.617 | 561517974 | 298555400 | 2024 | 2026 |  |  | PDPS předána, probíhá MPP | ano
2 | II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012 | II/125 | 14.63 | 20.8 | 127354718 | 84601686.0234 | 2023 | 2024 |  |  | probíhá soutěž na zhotovitele | ano
3 | II/112 Struhařov, okružní křižovatka a silnice, II. etapa (okružní křižovatka) | II/112 | 6.3 | 6.67 | 45000000 | 20427225 | 2024 | 2024 |  |  | probíhá MPP, bude prodlouženo SP | ano
4 | OK silnic II/106 x III/1065 x III/1066 Krhanice | II/106 | 16.343 | 16.4299 | 15552490 | 9905583.8973 | 2023 | 2023 |  |  | probíhá soutěž na zhotovitele | ano
5 | II/114 - II/117 Hořovice, východní obchvat, PD | II/114 | novostavba |  | 341289006 | 154449750 | 2024 | 2025 |  |  | zpracovává se PDPS, probíhá MPP | ano
6 | II/335 Mnichovice průtah – I. etapa | II/335 | 0 | 0.62 | 27 774 105,00 | 18450337.9515 | 2023 | 2023 |  |  | hodnotící komise na zhotovitele | ne
7 | II/244 Měšice I/9 – Byšice I/16 - I.etapa | II/244 | 0 | 7 | 118732942.66 | 66430000 | 2023 | 2024 |  |  | před soutěží na zhotovitele | ano
8 | II/116 Nová Ves pod Pleší | II/116 | 56 | 58.85 | 64207000 | 38552257.8987 | 2023 | 2024 |  |  | probíhá soutěž na zhotovitele | ano
9 | II/229 Rakovník, připojení na II/237 (obchvat města, trasa B3), PD | II/229 | novostavba |  | 300000000 | 199290000 | 2024 | 2025 |  |  | vydané SP, běží vyvlastnění | ne
10 | II/229 Rakovník, obchvat, část B1, PD | II/229 | novostavba |  | 556600000 | 369749380 | 2025 | 2026 |  |  | vydáno ÚR, odvolání | ne
11 | II/101 Drahelčice obchvat, připojení ze sjezdu z D5 | II/101 | novostavba |  | 235950000 | 156741585 | 2024 | 2025 |  |  | vydáno ÚR, probíhá MPP | ne
12 | Paralelní komunikace Beroun - Králův Dvůr - úsek C1 - Beroun (V. etapa + most přes Litavku) | II/605 | novostavba |  | 180907506.8589 | 114482856.8063 | 2025 | 2026 |  |  | úprava PD, zpracování DÚSP | ne
13 | II/608 rekonstrukce silnice I. etapa I. část | II/608 | 1.96 | 5.555 | 120702467 | 76030773.8281 | 2023 | 2024 |  |  | Příprava podkladů soutěž | ano
1607666836.4053