- Metodický pokyn

- k podprogramu 117D06600 „Bytové domy bez bariér“ pro rok 2019

„Dokumentace závěrečného vyhodnocení“

Doklady o závěrečném vyhodnocení akce podle § 6 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb., budou zaslány Ministerstvu pro místní rozvoj po ukončení financování akce.

Termín realizace akce je uveden v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Je závazným termínem pro příjemce dotace, je to datum vydání a podepsání protokolu o „Předání a převzetí díla“ bez vad a nedodělků bránících v užívání. V případě, že akce podléhá kolaudačnímu řízení, je vystavený kolaudační souhlas předložen nejpozději v termínu závěrečného vyhodnocení akce nikoliv v termínu realizace akce.

Termín ukončení financování akce je termín, po němž již příjemce nemůže provádět žádné další úhrady a musí mít ukončeno financování ze všech zdrojů. Tento termín je uveden v Rozhodnutí, následuje po termínu ukončení realizace akce a předchází závěrečnému vyhodnocení akce.

Termín předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce je stanoven v Rozhodnutí      o poskytnutí dotace. Nejpozději v tomto termínu doručí na MMR příjemce dotace dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce.

Jestliže bude zjištěno porušení nebo nesplnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí dotace, bude to považováno za porušení rozpočtové kázně podle § 44 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Podle ustanovení § 14 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, se při nesplnění každé jednotlivé povinnosti stanovuje:

Za překročení termínů realizace akce, financování akce, závěrečného vyhodnocení akce a finančního vypořádání se státním rozpočtem odvod ve výši 0,5 % z poskytnuté částky za každý započatý kalendářní měsíc prodlení, maximálně však 3 % z této poskytnuté částky. Za první započatý kalendářní měsíc se pokládá měsíc, ve kterém došlo k porušení rozpočtové kázně;

Výsledek projektu bude po dobu 5 let od ukončení realizace akce označen informační cedulí        s textem: „Projekt „název“ byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj“.

Dokumentace závěrečného vyhodnocení akce:

| Požadovaný doklad | Bližší specifikace přiložených dokladů |
| --- | --- |
| 1) Zpráva o průběhu plnění závazných ukazatelů a podmínek realizace dotované akce. | Základní údaje uvedené v doplňujících informacích |
| 2) Údaje o financování akce – vyplněné dle skutečnosti. | Formuláře: 1.EDS/ISPROFIN Identifikace, 2. EDS/ISPROFIN Bilance a 3. „Vyúčtování a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu na financování akce“ uvedené na www.mmr.cz (Národní dotace/Podpora bydlení/Program Podpora bydlení pro rok 2019/Podprogram Bytové domy bez bariér/Závěrečné vyhodnocení akce) |
| 3) Doklady, které prokazují výši vynaložených výdajů na financování akce | Soupis faktur a výpisů z účtu vyplněné ve formuláři – viz str. 3. Kopie faktur včetně výpisů z účtu. |
| 4) Doklad o ukončení realizace akce. | Originál nebo ověřená kopie „Protokolu (zápisu) o předání a převzetí stavby (díla)“ mezi zhotovitelem a účastníkem podprogramu, bez vad a nedodělků bránících v užívání – s přesnou identifikací dotované akce |
| 5) Kolaudační rozhodnutí | Originál nebo ověřená kopie – s přesnou identifikací dotované akce |
| 6) Pokud byla v průběhu akce provedena kontrola finančním úřadem | Kopie zprávy z kontroly FÚ |
| 7) Fotodokumentace průběhu provádění prací | Doložení stavu před a po dokončení akce ve formě fotografií nebo elektronicky (CD) |
| 8) Fotografie informační cedule | Doložení povinnosti označení projektu informační cedulí s textem: „Projekt „název“ byl financován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj“ |

Doplňující informace:

Výše vlastních prostředků, která pokrývá dofinancování celkových nákladů akce nad rámec dotace, musí být minimálně ve výši 50% celkových uznatelných výdajů akce.

Zpráva o průběhu plnění závazných ukazatelů a podmínek je podkladem pro závěrečné vyhodnocení akce.

Obsahuje stručný popis průběhu akce, skutečně dosažené hodnoty parametrů a údaje o splnění podmínek stanovených v „Rozhodnutí“, tj. následující základní údaje:

- název a číslo podprogramu

- název a identifikační číslo akce (projektu)

- identifikace účastníka programu, příjemce dotace – název, adresa

- osoba odpovědná za vypracování zprávy – jméno, kontakty

- stručný výčet realizovaných prací a dosažené cíle, stručné zhodnocení akce (projektu) z věcného (přínosy, zlepšení), finančního (celkové náklady, dotace, vlastní náklady – soulad s údaji stanovenými Rozhodnutím o poskytnutí dotace) a časového hlediska (plnění termínů stanovených Rozhodnutím o poskytnutí dotace).

- Kolaudační souhlas na dotovanou akci se předkládá při závěrečném vyhodnocení akce. Upozorňujeme, že dokladem pro toto vyhodnocení není Rozhodnutí o předčasném užívání.

- V případě, že před uplynutím termínu ZVA není akce zkolaudována, musí příjemce dotace, před tímto
     termínem, požádat správce podprogramu o prodloužení termínu závěrečného vyhodnocení.

Doklady a údaje o financování

Údaje o financování akce č. 117D0660000xx a doklady prokazující výši vynaložených výdajů na tuto akci podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., § 6, písmeno c) v platném znění (novela č. 11/2010 Sb.)

| Soupis faktur |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo faktury a výpis č. | Specifikace prací dle SOD | Uhrazeno dne | Finanční zdroj |  | Částka v Kč |
|  |  |  | Dotace | Vlastní prostředky |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |

| Vlastní prostředky |  |
| --- | --- |
| Dotace |  |
| Celkem |  |

Financování akce bylo ukončeno dne …………………………… (podle poslední zaplacené faktury)

V …………………… dne ………………….. Jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby:

Kontakt na oddělení závěrečného vyhodnocení akcí:

Zdenka Tomanová, tel. 224864016,e-mail: zdenka.tomanova@mmr.cz

Případně vedoucí oddělení: Ing. Hana Musilová, tel. 224864414,e-mail: hana.musilova@mmr.cz