Analýza rizik

Dohoda o hraničních hodnotách:

PRAVDĚPODOBNOST

Nízká:……...

Vysoká: ………

ŠKODA

Nízká: ……..

Vysoká: ……..

| HROZBA | SCÉNÁŘ | DOPAD | PRAVDĚPO- DOBNOST | ŠKODA | RIZIKO | KOMENTÁŘ | ELIMINACE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dohoda o hraničních hodnotách:

PRAVDĚPODOBNOST

Nízká: tato skutečnost nejspíš nenastane.

Vysoká: Předpokládáme, že by skutečnost mohla nastat.

ŠKODA

Nízká: zdržení časové do 2 měsíců, finanční dopad do 20% výše dotace

Vysoká: časové zdržení více než 2 měsíce, finanční dopad vyšší než 20% dotace.

| HROZBA | SCÉNÁŘ | DOPAD | PRAVDĚPO- DOBNOST | ŠKODA | RIZIKO | KOMENTÁŘ | ELIMINACE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakoupené zařízení bude porouchané | Jestliže se dodané zařízení porouchá, dojde ke zdržení výroby | Zdržení výroby, nedodání výrobků | NÍZKÁ | NÍZKÁ | MALÉ | V současné době je velmi malá pravděpodobnost poruch strojů | Ve smlouvě s dodavatelem ošetřit případný výpadek stroje zapůjčením náhradního po dobu opravy |
| Nízká obchodní aktivita, nezájem odběratelů | Jestliže bude nedostatečně řešena otázka obchodu a propagace, bude malý počet zájemců o výrobky a služby | Nedostatečný počet zakázek | STŘEDNÍ | VYSOKÁ | STŘEDNÍ | V úvodu podnikání je třeba proškolit personál v obchodních a marketingových dovednostech | Předběžné smlouvy s odběrateli, propagace výrobků a služeb sociálního podniku, proškolení personálu, zřízení e-shopu |
| Nedostatečně kvalifikovaní zaměstnanci | Jestliže nebudou zaměstnanci proškoleni na potřebné činnosti a jejich vedení bude nedůsledné, mohlo by to mýt dopad do kvality služeb a výrobků | Nekvalitní výrobky | STŘEDNÍ | VYSOKÁ | STŘEDNÍ | Vzhledem k cílové skupině je třeba důkladně zvážit jejich možnosti při nastavení pracovních úkolů. | Důsledné proškolení všech zaměstnanců Důsledná kontrola kvality Zainteresovanost zaměstnanců na výsledcích podniku |
| Nízká spolupráce s úřady práce a dalšími orgány | Jestliže příjemce nedostatečně spolupracuje s organizacemi, které rekrutují zaměstnance, pak může dojít k nezájmu o zaměstnání | Nezískání zaměstnanců z cílové skupiny | NÍZKÁ | VYSOKÁ | NÍZKÉ | Pokud by příjemce nezískal zaměstnance z cílové skupiny, má to přímý dopad do projektu. Proto této otázce věnoval značnou pozornost. | Příjemce dotace je úzce provázán se školou Daneta a Speciálním pedagogickým centrem, kde průzkumem zjistil zájemce o práci, úzce spolupracuje s úřady práce |
| Nedostatečná odbornost projektového a finančního manažera | Jestliže obsadíme pracovní pozice zaměstnanci bez zkušenostmi s řízením projektů | Nedodržení podmínek operačního programu | NÍZKÁ | VYSOKÁ | NÍZKÉ |  | Zajištění zkušeného týmu |