## RAP
RSK-36-2025-02, př. 2
Počet stran: 1
Deinstitucionalizace sociálních služeb v Kraji Vysočina
Seznam projektů | Název projektu | Stručný obsah projektu | Žadatel | Adresa žadatele, kontaktní údaje žadatele | Výdaje projektu v Kč |  | Předpokládaný termín realizace měsíc, rok |  | Naplňování indikátorů |  | Stav připravenosti projektu k realizaci - září 2025
[5 empty] | celkové výdaje projektu | z toho předpokládané způsobilé výdaje EFRR | zahájení realizace | ukončení realizace | název indikátoru | cílová hodnota dosažená realizací projektu | stručný popis, např. projektová dokumentace, zajištění nemovitostí, výběr dodavatele stavebních prací | stavební povolení ano/ne
1. | Transformace Domova Černovice - Lidmaň I. - Polná | vznik komunitních domácností chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením (celkem 12 klientů) a ambulantních služeb v Polné | Kraj Vysočina | Žižkova 1882/57 586 01 Jihlava | 100000000 | 64279222.73 | 2025-08-01 | 2026-08-01 | kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče - lůžka/rok nebo max. počet okamžitých míst | 12 lůžek + denní aktivity 6 klientů + sociáně terapeutická dílna 10 klientů (max. okamžitá kapacita) | podpořený projekt
2. | Transformace Domova Černovice - Lidmaň II. - Telč | vznik komunitních domácností chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením (celkem 12 klientů) a ambulantních služeb v Telči | Kraj Vysočina | Žižkova 1882/57 586 01 Jihlava | 130000000 | 73167370.04 | 2025-07-01 | 2026-06-01 | kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče - lůžka/rok nebo max. počet okamžitých míst | 12 lůžek + denní aktivity 6 klientů + denní stacionář 10 klientů (max. okamžitá kapacita) | podpořený projekt
3. | Transformace Domova Černovice - Lidmaň III. - Kamenice nad Lipou | vznik 3 komunitních domácností domov pro osoby se zdravotním postižením (2 dománcnosti pro klienty s poruchami autistického spektra, celkem 12 klientů) a denní aktivity v místní části Gabrielka, obec Kamenice nad Lipou | Kraj Vysočina | Žižkova 1882/57 586 01 Jihlava | 95000000 | 56494590.96 | 2025-09-01 | 2026-08-01 | kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče - lůžka/rok nebo max. počet okamžitých míst | 12 lůžek + denní aktivity 6 klientů (max. okamžitá kapacita) | podpořený projekt
4. | Transformace Domova Černovice - Lidmaň VI. - Jihlava | vznik dětské komunitní domácnosti domov pro osoby se zdravotním postižením v Jihlavě | Kraj Vysočina | Žižkova 1882/57 586 01 Jihlava | 30000000 | 13536632.15 | 2024-04-01 | 2024-08-31 | kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče - lůžka/rok | 5 lůžek (max. okamžitá kapacita) | podpořený projekt
5. | Transformace Domova Černovice - Lidmaň IV. - Brtnice | vznik komunitních domácností chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením (celkem 12 klientů) v Brtnici | Kraj Vysočina | Žižkova 1882/57 586 01 Jihlava | 70000000 | 49000000 | 2026-04-01 | 2027-03-01 | kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče - lůžka/rok nebo max. počet okamžitých míst | 12 lůžek (max. okamžitá kapacita) | nemovitost - ANO (vlastnictví) stavební záměr - ANO (schválen RK) PDSP - ANO, PDPS - do 12/2025 výběr dodavatele - ZAHÁJENÍ 01/2026 | ANO
6. | Transformace Domova Černovice - Lidmaň V. - Černovice | vznik komunitních domácností chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením (celkem 12 klientů) v Černovicích | Kraj Vysočina | Žižkova 1882/57 586 01 Jihlava | 85000000 | 59500000 | 2026-04-01 | 2027-03-01 | kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče - lůžka/rok nebo max. počet okamžitých míst | 12 lůžek (max. okamžitá kapacita) | nemovitost - UZAVŘENÍ BKS 03/2024 stavební záměr - ANO (schválen RK) PDSP - ANO, PDPS - do 12/2025 výběr dodavatele - ZAHÁJENÍ 01/2026 | NE
7. | Transformace Domova Černovice - Lidmaň XVI. - Jihlava | vznik dětské komunitní domácnosti domov pro osoby se zdravotním postižením v Jihlavě (4 - 5 klientů) | Kraj Vysočina | Žižkova 1882/57 586 01 Jihlava | 30000000 | 21000000 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče - lůžka/rok | 5 lůžek (max. okamžitá kapacita) | nemovitost - NE stavební záměr - NE, PDSP, PDPS - NE výběr dodavatele - NE | NE
8. | Transformace Domova Černovice - Lidmaň VII.- Havlíčkův Brod | vznik dětské komunitní domácnosti domov pro osoby se zdravotním postižením v Havlíčkově Brodě (6 klientů) | Kraj Vysočina | Žižkova 1882/57 586 01 Jihlava | 40000000 | 28000000 | 2026-08-01 | 2027-07-01 | kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče - lůžka/rok | 6 lůžek (max. okamžitá kapacita) | nemovitost - ANO (vlastnictví) stavební záměr - ANO PDSP, PDPS - ZAHÁJENÍ 12/2024 výběr dodavatele - ZAHÁJENÍ 06/2026 | NE
9. | Transformace Domova Černovice - Lidmaň VIII.- Třebíč | vznik 3 komunitních domácností domov pro osoby se zdravotním postižením a denních aktivit v Třebíči (celkem 12 klientů) | Kraj Vysočina | Žižkova 1882/57 586 01 Jihlava | 70000000 | 49000000 | 2026-06-01 | 2027-05-01 | kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče - lůžka/rok | 12 lůžek + denní aktivity 12 klientů (max. okamžitá kapacita) | nemovitost - UZAVŘENÍ BKS 03/2024 stavební záměr - ANO PDSP, PDPS - ZAHÁJENÍ 2/2025 výběr dodavatele - ZAHÁJENÍ 06/2026 | NE
10. | Transformace Domova Černovice - Lidmaň XII.- Větrný Jeníkov | vznik komunitních domácností chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením (celkem 12 klientů) ve Větrném Jeníkově | Kraj Vysočina | Žižkova 1882/57 586 01 Jihlava | 70000000 | 49000000 | 2026-08-01 | 2027-07-01 | kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče - lůžka/rok nebo max. počet okamžitých míst | 12 lůžek (max. okamžitá kapacita) | nemovitost - ANO (vlastnictví) stavební záměr - ANO PDSP, PDPS - ZAHÁJENÍ 5/2025 výběr dodavatele - ZAHÁJENÍ 5/2026 | NE
11. | Transformace Domova Černovice - Lidmaň XIV.- Nová Cerekev | vznik komunitních domácností chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením (celkem 12 klientů) v Nové Cerekvi | Kraj Vysočina | Žižkova 1882/57 586 01 Jihlava | 90000000 | 63000000 | 2026-08-01 | 2027-07-01 | kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče - lůžka/rok nebo max. počet okamžitých míst | 12 lůžek (max. okamžitá kapacita) | nemovitost - ANO (vlastnictví) stavební záměr - ANO PDSP, PDPS - ZAHÁJENÍ 5/2025 výběr dodavatele - ZAHÁJENÍ 5/2026 | NE
12. | Transformace Domova Černovice - Lidmaň XV.- Luka nad Jihlavou | vznik komunitních domácností chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením a denních aktivit (celkem 12 klientů) v Lukách nad Jihlavou | Kraj Vysočina | Žižkova 1882/57 586 01 Jihlava | 80000000 | 56000000 | 2026-11-01 | 2027-10-01 | kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče - lůžka/rok nebo max. počet okamžitých míst | 12 lůžek (max. okamžitá kapacita) | nemovitost - ANO (vlastnictví) stavební záměr - ANO PDSP, PDPS - ZAHÁJENÍ 8/2025 výběr dodavatele - ZAHÁJENÍ 8/2026 | NE
13. | Transformace Domova Černovice - Lidmaň XIII.- Nová Říše | vznik komunitních domácností chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením včetně denních aktivit (celkem 12 klientů) v Nové Říši | Kraj Vysočina | Žižkova 1882/57 586 01 Jihlava | 70000000 | 49000000 | 2026-11-01 | 2027-10-01 | kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče - lůžka/rok nebo max. počet okamžitých míst | 12 lůžek + denní aktivity 6 klientů (max. okamžitá kapacita) | nemovitost - NE stavební záměr - ANO PDSP, PDPS - ZAHÁJENÍ 8/2025 výběr dodavatele - ZAHÁJENÍ 8/2026 | NE
14. | Transformace Domova Černovice - Lidmaň IX.- Přibyslav | vznik komunitního domácností chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením (celkem 12 klientů) a ambulantních služeb v Přibyslavi | Kraj Vysočina | Žižkova 1882/57 586 01 Jihlava | 69000000 | 48300000 | 2027-08-01 | 2028-07-01 | kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče - lůžka/rok nebo max. počet okamžitých míst | 12 lůžek + denní aktivity 6 klientů + denní stacionář 10 klientů (max. okamžitá kapacita) | nemovitost - ANO (uzavřena BKS) stavební záměr - ANO (probíhá změna ÚP) PDSP, PDPS - ZAHÁJENÍ 4/2026 výběr dodavatele - ZAHÁJENÍ 5/2027 | NE