Šablona – Organizační struktura tvorby strategie

Charakteristika a účel šablony

Tato vzorová organizační struktura tvorby strategie obsahuje především popis základních rolí, pravomocí a odpovědností v průběhu přípravy a realizace tvorby strategie. Nastavení i obsazení organizační struktury se (v souladu s Metodikou přípravy veřejných strategií, kapitolou 3) liší ve fázi 1 (identifikace potřeby tvorby strategie), fázích 2–7 (tvorba strategie) a fázi 8 (implementace strategie).

Popis organizační struktury tvorby strategie by měl být součástí Plánu přípravných prací (vytvořeného ve fázi 1) a Plánu tvorby strategií (vytvořeného ve fázi 2).

Vzorová organizační struktura tvorby strategie

- Fáze 1 – Identifikace potřeby tvorby strategie

| Název role | Popis rolí, pravomocí a odpovědností |
| --- | --- |
| Zadavatel strategie | - Je odpovědný za politické zadání vytvořit strategii (formuluje předběžnou vizi). - Jmenuje Gestora přípravy tvorby strategie. - Schvaluje Vstupní zprávu, rozhoduje o dalším postupu tvorby strategie (navrženém ve Vstupní zprávě). |
| Gestor přípravy tvorby strategie | - Jmenuje Koordinátora přípravy tvorby strategie. - Odpovídá za vytvoření Plánu přípravných prací a schvaluje jej. - Odpovídá za tvorbu Vstupní zprávy. |
| Koordinátor přípravy tvorby strategie | - Sestavuje a řídí Přípravný tým. - Vytváří Plán přípravných prací (ve spolupráci s Přípravným týmem). - Odpovídá za řízení přípravy tvorby strategie a realizaci aktivit podle Plánu přípravných prací. - Identifikuje potřebu změny Plánu přípravných prací. - Vytváří Vstupní zprávu (ve spolupráci s Přípravným týmem). |
| Přípravný tým | - Vytváří Plán přípravných prací. - Provádí jednotlivé aktivity podle Plánu přípravných prací, zejména provádí: - sběr dat, - analýzy. - Vytváří Vstupní zprávu. |

Grafické schéma organizační struktury fáze 1

Zadavatel strategie

Gestor přípravy tvorby strategie

Koordinátor přípravy tvorby strategie

Přípravný tým

jmenuje

jmenuje

sestavuje

- Fáze 2 – 7 tvorby strategie

| Název role | Popis rolí, pravomocí a odpovědností |
| --- | --- |
| Zadavatel strategie | - Jmenuje Gestora tvorby strategie. - Rozhoduje o výběru varianty sady strategických cílů k rozpracování. - Schvaluje vizi, globální a strategické cíle strategie. - Je pravidelně informován o průběhu tvorby strategie a vybraných výstupech (např. o cílech a opatřeních strategie, plánu implementace strategie apod.). - Schvaluje vypracovanou strategii. |
| Řídící výbor pro tvorbu strategie | - Schvaluje řídicí dokumentaci projektu tvorby strategie. - Schvaluje dílčí výstupy tvorby strategie v průběhu tvorby strategie, respektive na konci jednotlivých fází (např. analytickou část strategie, upřesněnou vizi, plán implementace strategie atd.) - Je pravidelně informován o průběhu projektu tvorby strategie, jeho výstupech, přínosech, rizicích a změnách. - Schvaluje zásadní změny tvorby strategie. - Řeší eskalované problémy. |
| Gestor tvorby strategie | - Zaštiťuje tvorbu strategie v rámci pověřené organizace. - Zajišťuje soulad výstupů s požadavky Zadavatele strategie. - Zajišťuje financování tvorby strategie. - Jmenuje Koordinátora tvorby strategie. - Odpovídá za interní obsazení organizační struktury tvorby strategie. - Odpovídá za vytvoření a schválení řídicí dokumentace projektu tvorby strategie. - Organizuje a řídí práci Řídícího výboru pro tvorbu strategie. - Odpovídá za schválení strategie. |
| Koordinátor tvorby strategie | - Odpovídá za externí obsazení organizační struktury tvorby strategie. - Odpovídá za vytvoření Plánu tvorby strategie a Plánu řízení rizik tvorby strategie. - Odpovídá za řízení tvorby strategie a realizaci aktivit podle Plánu tvorby strategie. - Odpovídá za tvorbu jednotlivých částí strategie. - Dohlíží na správnou návaznost činností a efektivní řízení zdrojů. - Vede Tým pro tvorbu strategie, deleguje práci a podporuje členy týmu. - Koordinuje a řídí činnost Pracovní skupiny (skupin). - Odpovídá za průběžné schvalování výstupů tvorby strategie. |
| Tým pro tvorbu strategie | - Vytváří Plán tvorby strategie a Plán řízen rizik tvorby strategie. - Provádí jednotlivé aktivity podle Plánu tvorby strategie (respektive podle řídicí dokumentace projektu tvorby strategie), zejména provádí: - analýzy, - kompilaci analytické části strategického dokumentu, - ověření vize, - sestavení a hodnocení variant strategických cílů, - zpracování soustavy cílů, indikátorů a opatření, - zpracování plánu implementace strategie, - vypracování důvodové zprávy, - realizaci interního i externího připomínkového řízení, - vypracování zprávy o projektu. - Plní úkoly stanovené Koordinátorem tvorby strategie. |
| Manažer komunikace a publicity | - Odpovídá za vytvoření Plánu spolupráce a komunikace tvorby strategie. - Řídí, koordinuje a případně provádí jednotlivé aktivity podle Plánu spolupráce a komunikace tvorby strategie. - Je informován o klíčových aspektech realizace tvorby strategie. |
| Pracovní skupina (skupiny) | - V případě potřeby je konzultována při tvorbě řídicí dokumentace projektu tvorby strategie. - Podílí se na vybraných aktivitách tvorby strategie; zejména se podílí na: - realizaci analýz, - ověření vize, - sestavení a hodnocení variant strategických cílů, - zpracování soustavy cílů, indikátorů a opatření, - zpracování plánu implementace strategie, - vypracování důvodové zprávy, - realizaci interního i externího připomínkového řízení, - vypracování zprávy o projektu. - Plní úkoly zadané Koordinátorem tvorby strategie, spolupracuje na tvorbě strategie. |

Grafické schéma organizační struktury fází 2–7

řídí

Zadavatel strategie

jmenuje

Gestor tvorby strategie

Koordinátor tvorby strategie

Pracovní skupina (skupiny)

Řídící výbor tvorby strategie

řídí

jmenuje

Tým pro tvorbu strategie

řídí