## Postup pro řízení změn
Jak a kde činnost provedu | 1 | V projektu je identifikován požadavek na Změnu
Formulář | 2 | Je vyplněn formulář Požadavek na změnu
Registr | 3 | Požadavek na změnu je zaregistrována do projektového Registru Změn a požadavků
zaevidujeme v registru | 4 | Pokud je daný požadavek na změnu odsouhlasen jako změna pak
zaevidujeme v registru |  |  | změna je analyzována a k dané změně je vypracován návrh řešení s určením pracnosti po stránce Rozpočet a Harmonogram
zaevidujeme v registru |  |  | Rozpočet a Harmonogram změny je předložen ke schválení
zaevidujeme v registru | 5 | Schválený rozpočet a harmonogram je zahrnut do plánu dodávky projektu, v registru evidujeme aktivní dodávku změny
zaevidujeme v registru | 6 | Zamítnutý rozpočet a harmonogram je v registru změn nastaven na zrušený
Pravidelná kontrola | 7 | Registr změn je na pravidelné bázi kontrolován a jeho stav je předkládán členům Řídicího Výboru na jejich pravidelných jednání ke kontrole

## 1 formulář Požadavek na změnu
Projekt:
Základní informace
Požadavek na změnu č. (doplní PM) | Stav | Iniciátor požadavku na změnu | Datum vytvoření požadavku | Řešitel | Závažnost | Termín pro vyřešení / priorita | Typ
Předmět požadavku na změnu
Podrobnosti
Podrobný popis
Odůvodnění
Shrnutí závěrů analýzy a dopadů požadavku na změnu
Finační dopad (Kč) |  | Dopad do harmonogramu (dny) |  | Dopad na lidské kapacity (člověkodny) |  | Dopad do obsahové části projektu (Ano / Ne)
Dopad do smluv s dodavateli (Ano / Ne) |  | Dopad do procesů projektu (Ano / Ne) |  | - |  | -
|  |  |  | - |  | -
Závislosti
Shrnutí dopadu
Vyjádření
Role | Jméno | Text vyjádření
Poznámky
Rozhodnutí (následující pole již žadatel nevyplňuje!)
Řízení změn
Kategorie změny |  | Rozhodovací úroveň |  | Rozhodnutí (přijato/zamítnuto) | Datum | Podpis
Další nutné kroky
Implementace změny
Změna implementována dne |  | Změnu implementoval | Datum | Podrobnosti implementace

## 2 Registr Změn a požadavků
životní cyklus změnového požadavku (RFC = Request For Change)
Základní Informace
ID ZMĚNY | Popis požadavku, předmět požadavku | Podrobný popis a odůvodnění požadavku | Iniciátor požadavku | Datum prvního zaevidování | Kategorie požadavku po prvotní analýze | Parametry původní specifikace (rozsah, termín, rozpočet, …) a dokument obsahující původní specifikaci | Závažnost změny | Potřebný termín pro dodání změny nebo podmiňující vazba na projektovou aktivitu | Věcný Gestor nebo Klíčový Uživatel nebo Hlavní uživetel (nebo osoba reprezentující Objednatele změny) | Interní / Externí Dodavatel | Schváleno jako změna ANO/NE | Kategorie po přezkoumání v rámci analýzy | Dopad na Harmonogram A/N | Dopad na Kapacity A/N | Dopad do Smluv A/N | Odhadovaná Pracnost S = 1 - 20 (hod) M = 21 - 50 (hod) L = 51 - 100 (hod) XL = 100+ (hod) | Schválena analýza ANO/NE | Analýzu schválil (Objednatel) | Stav Změnového požadavku | Poznámka
RFC001
RFC002
RFC003
RFC004
RFC005
RFC006
RFC007
RFC008
RFC009
RFC010
RFC011
RFC012
PRVOTNI POSOUZENI:
shodnou se Objednatel i Dodavatel, že jde opravdu o změnu?
PODNĚT:
libovolný člen projektového týmu může dát podnět k zaregistrování změnového požadavku.
REGISTRACE:
požadavek je Zaregistrován do Registru Změn a Požadavků.
HRUBE NACENENI ODHAD PRACNOSTI:
předkládá dodavatel Objednateli, aby se rozhodlo, zdali bude ZMĚNA dávat smysl a realizace se vyplatí
SCHVALENI HRUBEHO NACEN2NI A NAVRHU ŘEŠENÍ:
Objednatel potvrzuje, zda návrh řešení a náklady s tím související jsou pro něj akceptovatelné?
Změna se může vyrábět/doručovat
SLEDOVANI STAVU:
změna a její stav se sleduje pravidelně ve stanovených intervalech a to po celou odbu projektu - o kontrole celého Registru Změn se evidují zápisem kontroly do listu "Kontrola Registru"
start
konec
Note on J6: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: „objednatel” by měl být spíš nějaký Hlavní uživatel, ne? Ten je osoba, která musí potvrdit, co to řešení má dělat nebo obsahovat…

## 3 pravidelná kontrola registru
Kdy | Kdo | nález

## Ciselnik
Změna | Nový - identifikován | RFC Změna schválena - předáno do výroby | K vyjádření | Pracnost
Dotaz | RFC k rozhodnutí (Objednatel) | RFC Změna vyrobena - předána Objednateli k TESTOVANI | ANO | S: 1-20 (hod)
Rozvoj standardu | Naceňení RFC požadavku (Dodavatel) | RFC Změna nasazena k užíváno do PRODUKCE | NE | M: 21-50 (hod)
Neurčeno | Tvorba návrhu řešení (Dodavatel) | RFC Změna stornována, zrušena |  | L: 51-100 (hod)
| Návrh řešení ke schválení (Objednatel) |  |  | XL: 100+ (hod)
| Zamítnuto |  |  | ??
Nepotřebné
Rozpor