- Metodický pokyn

- k podprogramu 117D06500 „Olověné rozvody“ pro rok 2017

„Dokumentace závěrečného vyhodnocení“

Doklady o závěrečném vyhodnocení akce podle § 6 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb., budou zaslány Ministerstvu pro místní rozvoj po dokončení realizace akce.

Termín realizace akce je uveden v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Je závazným termínem pro příjemce dotace, je to datum vydání a podepsání protokolu o „Předání a převzetí díla“ bez vad a nedodělků. V případě, že akce podléhá kolaudačnímu řízení, je vystavený kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci, předložen nejpozději v termínu závěrečného vyhodnocení akce nikoliv v termínu realizace akce.

Termín ukončení financování akce je termín, po němž již příjemce nemůže provádět žádné další úhrady a musí mít ukončeno financování ze všech zdrojů. Tento termín je uveden v Rozhodnutí, následuje po termínu ukončení realizace akce a předchází závěrečnému vyhodnocení akce.

Termín předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce je stanoven v Rozhodnutí      o poskytnutí dotace. Nejpozději v tomto termínu doručí příjemce dotace dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce.

Za překročení termínů financování akce, závěrečného vyhodnocení akce a finančního vypřádání se státním rozpočtem o méně než 60 kalendářních dnů odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 5 % z celkové částky vyplacené dotace (toto ustanovení se nepoužije v případě překročení uvedených termínů o více než 60 kalendářních dnů);

Výsledek projektu bude po dobu 5 let od ukončení realizace akce označen informační cedulí        s textem: „Projekt „název“ byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj“. Za nedodržení této povinnosti bude odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 5 % z celkové částky vyplacené dotace.

Dokumentace závěrečného vyhodnocení akce:

| Požadovaný doklad | Bližší specifikace přiložených dokladů |
| --- | --- |
| 1) Zpráva o průběhu plnění závazných ukazatelů a podmínek realizace dotované akce. | Základní údaje uvedené na str. 2. |
| 2) Údaje o financování akce – údaje podle skutečnosti. | Formuláře EDS/ISPROFIN_OR (bilance, identifikační údaje) a „Vyúčtování a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu na financování akce“ uvedené na www.mmr.cz (Bytová politika, Programy/Dotace) |
| 3) Doklady, které prokazují výši vynaložených výdajů na financování akce | Soupis faktur a výpisů z účtu ve formuláři – viz str. 3. |
| 4) Doklad o ukončení realizace akce. | Originál nebo ověřená kopie „Protokolu (zápisu) o předání a převzetí stavby (díla)“ mezi zhotovitelem a účastníkem podprogramu. |
| 5) Pokud byla v průběhu akce provedena kontrola finančním úřadem | Kopie zprávy z kontroly FÚ |

Doplňující informace:

Výše vlastních prostředků, která pokrývá dofinancování celkových nákladů akce k dotaci, je v Rozhodnutí stanovena jako nezávazná.

Zpráva o průběhu plnění závazných ukazatelů a podmínek je podkladem pro závěrečné vyhodnocení akce.

Obsahuje stručný popis průběhu akce, dosažené hodnoty parametrů a údaje o splnění podmínek stanovených v „Rozhodnutí“, tj. následující základní údaje:

- název a číslo podprogramu

- název a identifikační číslo akce (projektu)

- identifikace účastníka programu, příjemce dotace – název, adresa

- osoba odpovědná za vypracování zprávy – jméno, kontakty

- stručný výčet realizovaných prací a dosažené cíle (zda byl opraven uvedený počet bytových jednotek

- stručné zhodnocení akce (projektu) z věcného (přínosy, zlepšení), finančního (celkové náklady, dotace, vlastní náklady – soulad s údaji stanovenými Rozhodnutím o poskytnutí dotace) a časového hlediska (plnění termínů stanovených Rozhodnutím o poskytnutí dotace).

Doklady a údaje o financování – viz str. 3

Doklady a údaje o financování

Údaje o financování akce č. 117D0650000xx a doklady prokazující výši vynaložených výdajů na tuto akci podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., § 6, písmeno c) v platném znění (novela č. 11/2010 Sb.)

| Soupis faktur |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo faktury a výpis č. | Neinvestiční akce | Uhrazeno dne | Finanční zdroj |  | Částka v Kč |
|  |  |  | Dotace | Vlastní prostředky |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |

| Vlastní prostředky |  |
| --- | --- |
| Dotace |  |
| Celkem |  |

Financování akce bylo ukončeno dne …………………………… (podle poslední zaplacené faktury)

V …………………… dne …………………..2017 Jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby:

Kontakt: Ing. Marcela Frantiková, tel. 234154032, e-mail: framar@mmr.cz

případně vedoucí oddělení: Ing. Hana Musilová, tel. 234154414, e-mail: mushan@mmr.cz