## Metodický pokyn

## k podprogramu 117D162 „Technická infrastruktura v oblasti se strategickou průmyslovou zónou 2020“

„Dokumentace závěrečného vyhodnocení“

Doklady o závěrečném vyhodnocení akce podle § 6 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb., budou zaslány Ministerstvu pro místní rozvoj až po ukončení financování akce.

Informace k termínům uvedeným v Rozhodnutí o poskytnutí dotace:

Termín realizace akce je závazným termínem pro příjemce dotace, je to datum vydání a podepsání protokolu o „Předání a převzetí díla“ bez vad a nedodělků bránících v užívání. V případě, že akce podléhá kolaudačnímu řízení, je vystavený kolaudační souhlas předložen v rámci závěrečného vyhodnocení akce.

Termín ukončení financování akce je termín, po němž již příjemce nemůže provádět žádné další úhrady a musí mít ukončeno financování ze všech zdrojů. Tento termín následuje po termínu ukončení realizace akce a předchází závěrečnému vyhodnocení akce.

Termín předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce. K tomuto datu musí příjemce dotace doručit na podatelnu MMR, nebo do datové schránky MMR kompletní doklady k závěrečnému vyhodnocení akce.

V případě nedodržení termínů, nebo porušení povinností vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí dotace, bude toto považováno za porušení rozpočtové kázně podle § 44 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Podle ustanovení § 14 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, se při nesplnění každé jednotlivé povinnosti stanovuje:

Za překročení termínů realizace akce, financování akce, závěrečného vyhodnocení akce a finančního vypořádání se státním rozpočtem odvod ve výši 0,5 % z poskytnuté částky za každý započatý kalendářní měsíc prodlení, maximálně však 3 % z této poskytnuté částky. Za první započatý kalendářní měsíc se pokládá měsíc, ve kterém došlo k porušení rozpočtové kázně.

Na stavebních pozemcích zainvestovaných dotací z Podprogramu bude v daném termínu postaven odpovídající počet rodinných nebo bytových domů (výstavba domů a technické infrastruktury může probíhat současně).

Dokumentace závěrečného vyhodnocení akce:

| Požadovaný doklad | Bližší specifikace přiložených dokladů |
| --- | --- |
| 1) Zpráva o průběhu plnění závazných ukazatelů a podmínek realizace dotované akce. | Základní údaje uvedené v doplňujících informacích |
| 2) Údaje o financování akce – vyplněné dle skutečnosti. | Formuláře: 1. EDS/ISPROFIN Identifikace 2. EDS/ISPROFIN Bilance 3. Formulář „Vyúčtování a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu na financování akce“ |
| 3) Doklady, které prokazují výši vynaložených výdajů na financování akce | Jedná se o soupis faktur a výpisů z účtu, které budou vyplněny na formuláři – viz str. 3. K tomuto formuláři pak přiložíte vždy kopii faktury + výpis z účtu, ze kterého bude patrno její zaplacení. |
| 4) Doklad o ukončení realizace akce. | Originál nebo ověřená kopie „Protokolu (zápisu) o předání a převzetí stavby (díla)“ mezi zhotovitelem a účastníkem podprogramu, bez vad a nedodělků bránících v užívání – s přesnou identifikací dotované akce |
| 5) Kolaudační rozhodnutí | Originál nebo ověřená kopie – s přesnou identifikací dotované akce |
| 6) Pokud byla v průběhu akce provedena kontrola finančním úřadem | Kopie zprávy z kontroly FÚ |
| 7) Fotodokumentace průběhu provádění prací | Doložení stavu před a po dokončení akce ve formě cca 5 fotografií nebo elektronicky (CD) |

Doplňující informace:

Zpráva o průběhu plnění závazných ukazatelů a podmínek je podkladem pro závěrečné vyhodnocení akce. Obsahuje stručný popis průběhu akce, skutečně dosažené hodnoty parametrů a údaje o splnění podmínek stanovených v „Rozhodnutí“, tj. následující základní údaje:

název a číslo podprogramu

název a identifikační číslo akce (projektu)

identifikace účastníka programu, příjemce dotace – název, adresa

osoba odpovědná za vypracování zprávy – jméno, kontakty

stručný výčet realizovaných prací a dosažené cíle, stručné zhodnocení akce (projektu) z věcného (přínosy, zlepšení), finančního (celkové náklady, dotace, vlastní náklady – soulad s údaji stanovenými Rozhodnutím o poskytnutí dotace) a časového hlediska (plnění termínů stanovených Rozhodnutím o poskytnutí dotace).

- Kolaudační souhlas na dotovanou akci se předkládá při závěrečném vyhodnocení akce. Upozorňujeme, že dokladem pro toto vyhodnocení není Rozhodnutí o předčasném užívání.

- V případě, že před uplynutím termínu ZVA není akce ještě zkolaudována, musí příjemce dotace, před tímto termínem, požádat správce podprogramu o prodloužení termínu závěrečného vyhodnocení.

- Korespondenční adresa pro zaslání ZVA:

- Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

- Odbor správy národních programů 57

- Oddělení administrativy programů v oblasti podpory bydlení

- Staroměstské náměstí 6

- 110 15  Praha 1

- Datová schránka: 26iaava

Doklady a údaje o financování

Údaje o financování akce č. 117D0630000xx a doklady prokazující výši vynaložených výdajů na tuto akci podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., § 6, písmeno c) v platném znění (novela č. 11/2010 Sb.)

| Soupis faktur |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo faktury / číslo výpisu č. | Specifikace prací dle SOD | Uhrazeno dne | Finanční zdroj |  | Částka v Kč |
|  |  |  | Dotace | Vlastní prostředky |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |

| Vlastní prostředky |  |
| --- | --- |
| Dotace |  |
| Celkem |  |

Financování akce bylo ukončeno dne …………………………… (podle poslední zaplacené faktury)

V …………………… dne ………………….. Jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby:

Kontakt na oddělení závěrečného vyhodnocení akcí:

Ing. Eva Marešová, tel.: 224 864 415, 703 855 084; e-mail: Eva.Maresova@mmr.cz