- Metodický pokyn

- k podprogramu 117D51300 „Podpora výstavby technické infrastruktury“

- pro rok 2011

„Dokumentace závěrečného vyhodnocení“

Doklady o závěrečném vyhodnocení akce podle § 6 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb., budou zaslány Ministerstvu pro místní rozvoj po dokončení realizace akce.

Termín realizace akce je uveden v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Je závazným termínem pro příjemce dotace, je to datum vydání a podepsání protokolu o „Předání a převzetí díla“ bez vad a nedodělků bránících v užívání. V případě, že akce podléhá kolaudačnímu řízení, je vystavený kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci, předložen nejpozději v termínu závěrečného vyhodnocení akce nikoliv v termínu realizace akce.

Termín ukončení financování akce je termín, po němž již příjemce nemůže provádět žádné další úhrady a musí mít ukončeno financování ze všech zdrojů. Tento termín je uveden v Rozhodnutí, následuje po termínu ukončení realizace akce a předchází závěrečnému vyhodnocení akce.

Termín předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce je stanoven v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Nejpozději v tomto termínu doručí příjemce dotace dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce.

Dokumentace závěrečného vyhodnocení akce:

| Požadovaný doklad | Bližší specifikace přiložených dokladů |
| --- | --- |
| 1) Zpráva o průběhu plnění závazných ukazatelů a podmínek realizace dotované akce. | Základní údaje uvedené na str. 2. |
| 2) Údaje o financování akce –údaje podle skutečnosti. | Formuláře EDS/ISPROFIN_TI (bilance, identifikační údaje) uvedený na www.mmr.cz (Bytová politika, Programy/Dotace) |
| 3) Doklady, které prokazují výši vynaložených výdajů na financování akce | Soupis faktur ve formuláři – viz str. 3. Kopie faktur a výpisů z účtu. |
| 4) Doklad o ukončení realizace akce. | Originál nebo ověřená kopie „ Protokolu (zápisu) o předání a převzetí stavby (díla)“ bez vad a nedodělků bránících v užívání – s přesnou identifikací dotované akce |
| 5) Kolaudační souhlas, resp. Kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci – v případě vydání pravomocného stavebního povolení | Originál nebo ověřená kopie – s přesnou identifikací dotované akce |
| 6) Zprávy z kontrol dané akce | Pouze v případě, že byla kontrola provedena |
| 7) Fotodokumentace průběhu provádění prací |  |

Doplňující informace:

- Výše dotace. V rámci podprogramu bude dotace poskytnutá v maximální výši 50 tis. Kč na následně postavenou bytovou jednotku na zainvestovaném pozemku prostřednictvím tohoto podprogramu.

Termín dokončení bytových jednotek. Následná bytová výstavba k dotované technické infrastruktuře musí být dokončena v termínu do 5 let od vydání kolaudačního souhlasu nebo nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí této technické infrastruktury.

- Výše vlastních prostředků, která pokrývá dofinancování celkových nákladů akce k dotaci, je v Rozhodnutí uvedena jako maximální. Pokud žadatel zjistí, že překročí tuto maximální výši, neprodleně informuje ministerstvo a současně předloží návrh na změnu Rozhodnutí.

- Kolaudační rozhodnutí/souhlas na dotovanou akci se předkládá při závěrečném vyhodnocení akce. Upozorňujeme, že dokladem pro ZVA není Rozhodnutí o předčasném užívání, které bývá vydáváno před kolaudačním rozhodnutím/souhlasem v souvislosti s užíváním komunikace. V případě, že před uplynutím termínu ZVA není akce zkolaudována, musí příjemce dotace před tímto termínem požádat správce podprogramu o jeho prodloužení.

Zpráva o průběhu plnění závazných ukazatelů a podmínek je podkladem pro závěrečné vyhodnocení akce.

Obsahuje stručný popis průběhu akce, dosažené hodnoty parametrů a údaje o splnění podmínek stanovených v „Rozhodnutí“, tj. následující základní údaje:

- název a číslo podprogramu

- název a evidenční číslo akce (projektu)

- identifikace účastníka programu, příjemce dotace – název, adresa

- statutární zástupce – jméno, kontakty

- osoba odpovědná za vypracování zprávy – jméno, kontakty

- stručný výčet realizovaných prací a dosažené cíle

- stručný popis průběhu akce, finanční prostředky (celkové náklady, dotace, vlastní náklady, investiční náklady – soulad s údaji stanovenými Rozhodnutím o poskytnutí dotace) a plnění termínů stanovených Rozhodnutím o poskytnutí dotace.

- informace o případných kontrolách dotované akce provedených příslušnými kontrolními orgány

- zprávu předkládá – jméno, kontakt

Doklady a údaje o financování – viz str. 3

Doklady a údaje o financování

Údaje o financování akce evid.č. ……………. a doklady prokazující výši vynaložených výdajů na tuto akci podle vyhlášky 560/2006 Sb., § 6, písmeno c) v platném znění (novela 11/2010 Sb.)

| Soupis faktur |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo faktury / výpis č. | Specifikací prací dle SOD | uhrazeno dne | finanční zdroj |  | Cena Kč |
|  |  |  | dotace | vlastní |  |

| Vlastní prostředky |  |
| --- | --- |
| Dotace |  |
| Celkem |  |

Financování akce bylo ukončeno dne ……………………………

V …………………… dne ………………….. Jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby: