**Metodický pokyn**

**Ministerstva pro místní rozvoj**

**k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování**

**Integrovaného plánu rozvoje města**

(na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna 2007 č. 883)

upravené znění ze dne 28. února 2012

OBSAH:

1. Cíle a základní východiska IPRM 1

1.1 Obecný úvod 1

1.2 Definice Integrovaného plánu rozvoje města 2

1.3 Cílová skupina měst 2

1.4 Základní podmínky pro IPRM 3

1.4.1 Obsah a struktura IPRM 4

1.4.2 Typy IPRM a kritéria pro výběr zón 5

1.4.3 Komplexnost a synergie IPRM 6

1.5 Postupy a principy přípravy a realizace IPRM 9

Řízení přípravy, zpracování a realizace IPRM 9

2. Postup při hodnocení a schvalování IPRM 10

2.1 Výzva k předkládání IPRM 10

2.2 Hodnocení IPRM 10

2.2.1 Postup a způsob hodnocení 10

2.2.2 Kriteria pro hodnocení IPRM 11

2.3 Schvalování IPRM 12

3. Realizace IPRM 12

3.1 Výběr a schvalování projektů městem 12

3.2 Předkládání projektů do OP 13

3.3 Realizace IPRM /projektů zahrnutých v IPRM 13

4. Monitorování realizace IPRM 14

4.1 Předkládání monitorovacích zpráv městem 14

4.2 Hodnocení monitorovacích zpráv ŘO OP 14

5. Přechodná a závěrečná ustanovení 15

# Cíle a základní východiska IPRM

## Obecný úvod

Metodický pokyn je vydán za účelem dosažení jednotného postupu při přípravě, hodnocení, schvalování a realizaci Integrovaného plánu rozvoje města (dále jen „IPRM“). IPRM je jedním z účinných nástrojů urbánní politiky, který zajišťuje koordinaci odvětvových a územních politik ve městech. Zároveň představuje nástroj pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů (dále jen „SF“) s cílem zajistit synergický efekt jednotlivých intervencí podporujících určená města jako póly rozvoje regionu prostřednictvím koncentrace alokace finančních prostředků do geograficky vymezené zóny města nebo v rámci řešení klíčového tématu rozvoje města.

V programovém období 2007-2013 IPRM patří k nejvýznamnějším koordinačním mechanismům pro intervence Regionálních operačních programů (dále jen „ROP“), Tématických operačních programů (dále jen „TOP“) a Integrovaného operačního programu (dále jen „IOP“) cílené na rozvoj měst. Projekty zahrnuté v IPRM budou podpořeny zejména z ROP, v případě řešení problematiky bydlení z IOP a doplňkově i z TOP. Tím je zajištěno synergické působení jednotlivých aktivit, které realizují strategické rozvojové cíle a priority města a umožňují dosažení významné koncentrace investic.

V návaznosti na Národní strategický referenční rámec ČR 2007-2013 dojde v rámci IPRM k propojení aktivit, jakými jsou například rozvoj a adaptace počátečního vzdělávání a posilování lidského kapitálu ve výzkumu a vývoji (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost), přilákání a udržení talentů a vysoce kvalifikovaných pracovníků v urbanizovaných oblastech a řešení problému v oblasti sociální integrace v deprivovaných částech měst (OP Lidské zdroje a zaměstnanost), zlepšení stavu jednotlivých složek životního prostředí (OP Životní prostředí), rozvoj podnikání a podpůrných podnikatelských služeb ve městech (OP Podnikání a inovace), rozvoj inovačního potenciálu ve městech (OP Výzkum a vývoj pro inovace), zlepšení fyzického prostředí pro bydlení (Integrovaný operační program).

Cílem IPRM je koordinace aktivit a soustředění zdrojů na řešení nejzávažnějších identifikovaných problémů a využití ekonomického a dalšího rozvojového potenciálu měst. Efektivita spočívá především v smysluplné návaznosti a synergickém efektu jednotlivých aktivit a opatření. Tento integrovaný přístup přináší významný multiplikační efekt, který mobilizuje jak veřejné, tak soukromé zdroje.

## Definice Integrovaného plánu rozvoje města

Integrovaným plánem rozvoje města se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, které jsou realizovány ve vymezeném území nebo v rámci tematického přístupu ve městech a směřují k dosažení společného cíle či cílů města, obce či lokality. Mohou být podpořeny z jednoho či více operačních programů.

Integrovaný plán rozvoje města je základním koordinačním rámcem navazujícím na celkovou vizi a strategii rozvoje města za účelem identifikace a řešení problémů rozvojových oblastí města v návaznosti na využití podpory ze strukturálních fondů v programovacím období 2007 – 2013.

## Cílová skupina měst

1. Pro města nad 50 tis. obyvatel a Mladou Boleslav (tj. města zařazená na seznam nositelů IPRM v rámci ROP) je IPRM podmínkou, aby mohla čerpat prostředky v rámci urbánní prioritní osy/oblasti podpory ROP.

Tab.: Seznam nositelů IPRM v rámci ROP:

| NUTS II | Města |
| --- | --- |
| Střední Čechy | Kladno, Mladá Boleslav |
| Jihozápad | Plzeň, České Budějovice |
| Severozápad | Ústí nad Labem, Most, Děčín, Teplice, Karlovy Vary, Chomutov |
| Severovýchod | Hradec Králové, Liberec, Pardubice |
| Jihovýchod | Brno, Jihlava, |
| Střední Morava | Olomouc, Zlín |
| Moravskoslezsko | Ostrava, Havířov, Karviná, Frýdek – Místek, Opava |

1. Předkladateli IPRM pro oblast intervence 5.2 IOP mohou být města nad 20 tis. obyvatel, bez předložení IPRM nebudou moci prostředky z této oblasti intervence čerpat.

Tab.: Seznam nositelů IPRM v rámci IOP

| NUTS | Města |
| --- | --- |
| Střední Čechy | Kladno, Mladá Boleslav, Příbram, Kolín, Kutná Hora, |
| Jihozápad | České Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec, Plzeň, Klatovy |
| Severozápad | Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Děčín, Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem, Litvínov, Litoměřice, Jirkov |
| Severovýchod | Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa, Hradec Králové, Trutnov, Náchod, Pardubice, Chrudim |
| Jihovýchod | Jihlava, Třebíč, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Brno, Znojmo, Hodonín, Břeclav, Vyškov, Blansko |
| Střední Morava | Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk, Zlín, Kroměříž, Vsetín, Valašské Meziříčí, Uherské Hradiště |
| Moravskoslezsko | Frýdek – Místek, Havířov, Karviná, Opava, Ostrava, Třinec, Orlová, Nový Jičín, Český Těšín, Krnov, Kopřivnice, Bohumín |

1. Města do 50 tis. obyvatel mohou čerpat prostředky OP prostřednictvím IPRM, pokud to pravidla tohoto OP umožňují.

## Základní podmínky pro IPRM

1. Zpracovatelem IPRM je město, které je zodpovědné za jeho realizaci;
2. IPRM musí vycházet ze strategických a  rozvojových dokumentů města;
3. ve všech fázích přípravy, zpracování a realizace IPRM město respektuje princip partnerství a zapojení veřejnosti;
4. IPRM musí být integrovaným řešením, které přinese synergické efekty;
5. IPRM musí naplnit obsah a strukturu stanovenou tímto metodickým pokynem, doložit, povinné přílohy a dále doložit dodržení zásad pro přípravu a zpracování IPRM;
6. vymezená zóna pro IPRM musí splňovat kritéria dle metodického pokynu;
7. v případě IPRM předkládaných v rámci ROP minimální podíl prostředků ROP na celkovém finančním objemu IPRM činí 10 mil. EUR.
8. v případě IPRM předkládaných v rámci IOP minimální podíl prostředků IOP na celkovém finančním objemu IPRM činí 3 mil. EUR pro města nad 50 tisíc obyvatel a 2 mil. EUR pro města od 20 tisíc do 50 tisíc obyvatel.

### Obsah a struktura IPRM

1. Prezentace souladu s nadřazenými strategickými dokumenty města včetně územního plánu;
2. analýza současné ekonomické a sociální situace města, SWOT analýza. Na jejich základě budou identifikovány a vymezeny městské zóny nebo tématické oblasti, do kterých se budou soustřeďovat intervence;
3. zdůvodnění výběru zóny/tématu na základě strategie rozvoje města a ekonomické a sociální analýzy situace města;
4. popis zóny/tématu, analýza sociálně-ekonomické situace zóny (tématu) – analýza území;
5. popis problémů, které je nutno v území řešit, stanovení cíle a strategie řešení s ohledem na priority operačních programů;
6. popis opatření a aktivit, které vedou k dosažení cílů IPRM v jednotlivých prioritních oblastech – indikativní seznam projektových záměrů, včetně návrhů identifikace příslušných OP, prioritních os a opatření;
7. popis očekávaných výsledků a výstupů včetně relevantních indikátorů;
8. časový harmonogram a návaznost jednotlivých aktivit;
9. finanční plán včetně popisu způsobu financování, který zahrnuje kromě intervencí ze strukturálních fondů i ostatní finanční zdroje;
10. popis administrativní kapacity a způsobu řízení IPRM (včetně organizačního schématu);
11. popis realizace partnerství, zapojení partnerů při tvorbě a realizaci IPRM;
12. popis transparentního způsobu výběru projektových záměrů/projektů v rámci jednotlivých aktivit do IPRM;
13. doložení schopnosti města realizovat IPRM – závazek kofinancování;
14. vliv IPRM na horizontální témata;
15. analýza rizik;
16. mapa území celého města s jasným vyznačením zóny.

### Typy IPRM a kritéria pro výběr zón

Na základě socioekonomické analýzy a svých priorit vymezí město v IPRM zónu/téma. Z tohoto hlediska existují následující typy IPRM:

1. IPRM pro řešení problémů zóny charakterizované jako:
   1. území pro intervence v oblasti bydlení v rámci oblasti intervence 5.2 IOP;
   2. deprivované území;
   3. území s vysokým potenciálem růstu.
2. IPRM pro řešení tematického problému.

Geograficky vymezená zóna pro realizaci IPRM je souvislá plocha na území města, vymezená na základě následujících ukazatelů:

**ad 1) a) Kritéria pro výběr území pro intervence v oblasti bydlení v rámci oblasti intervence 5.2 IOP.**

Pokud IPRM zahrnuje intervence pro zlepšení kvality bydlení, musí zóna naplňovat alespoň jedno z následujících kritérií uvedených v nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, článku 47:

1. vysoká míra chudoby a vyloučení;
2. vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti;
3. neuspokojivý demografický vývoj;
4. nízká úroveň vzdělání, významné nedostatky v oblasti dovedností a  velký počet studentů, kteří předčasně opouštějí školu;
5. vysoká úroveň kriminality a delikvence;
6. obzvláště znečištěné životní prostředí;
7. nízká míra hospodářské aktivity;
8. velký počet přistěhovalců, etnických skupin a  příslušníků menšin nebo uprchlíků;
9. poměrně nízká úroveň hodnoty nemovitostí;
10. vysoká energetická náročnost budov.

Obytná zóna musí zahrnovat nejméně 500 bytových jednotek.

**ad 1) b) Kritéria pro výběr deprivovaného území v rámci ROP:**

Deprivované území vykazuje ve vztahu k průměrným hodnotám města nebo v regionálním kontextu nepříznivé hodnoty minimálně 2 ukazatelů uvedených v odstavci ad 1) a) doplněných o následující ukazatele:

1. nízká vybavenost veřejnými službami
2. výskyt zanedbaných a nevyužívaných areálů
3. nízká úroveň obslužných a administrativních funkcí

**ad 1) c) Kritéria pro výběr území v rámci ROP s vysokým potenciálem růstu.**

Území s vysokým potenciálem růstu musí být charakterizované některými z následujících ukazatelů:

1. vysoká koncentrace ekonomických aktivit;
2. vysoký potenciál pro stimulaci podnikání a rozvoj služeb;
3. vysoká koncentrace vzdělávacích aktivit;
4. velký význam v systému dopravní obslužnosti, která umožňuje mobilitu obyvatel a má přínos pro rozvoj města;
5. vysoký význam pro zajištění zdravotních, sociálních, kulturních a vzdělávacích potřeb obyvatel – zvýšení kvality života ve městech;
6. výrazné uplatnění obslužných a administrativních funkcí;
7. vysoký inovační potenciál, především ve vztahu k rozvoji podnikatelského sektoru a vzdělávacích institucí, zacílený na vzájemnou synergii jejich rozvoje.

**ad 2) Pro tematicky vymezený IPRM město zvolí ukazatele, které odůvodňují potřebnost intervence.**

### Komplexnost a synergie IPRM

Pro zajištění co největších synergických efektů se v rámci ROP musí zónově zaměřený IPRM zabývat přínosem alespoň 3 ze 6 prioritních oblastí.

U tematického přístupu v ROP se IPRM musí zabývat jednou prioritní oblastí a doplňkově se může zabývat i druhou prioritní oblastí.

U zónově zaměřeného IPRM směrujícího do oblasti intervence 5.2 v IOP se může  IPRM zabývat pouze některou z prioritních oblastí.

Indikativní výčet aktivit prioritních oblastí IPRM:

1. **Ekonomický rozvoj**
2. podpora malých a středních podniků a drobných podnikatelů včetně využívání nástrojů finančního inženýrství;
3. posilování kapacit pro výzkum, vývoj a inovace ve městech;
4. komplexní řešení podpory inovačního podnikání a transferu technologií;
5. podpora spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu a vývoji;
6. investiční příprava území pro podnikání a výstavba podnikatelských nemovitostí;
7. podpora vzdělávání ve vazbě na zaměstnanost;
8. zvyšování kvality pracovní síly;
9. zlepšení podmínek pro cestovní ruch ve městech - doplnění kulturní, sportovní a/nebo zábavní infrastruktury v centrech měst nebo ve vazbě na stávající turistické cíle/památky.
10. **Sociální integrace**
11. boj s vysokou a dlouhodobou nezaměstnaností;
12. lepší zaměstnanost prostřednictvím zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy;
13. příprava pracovníků na ekonomiku založenou na znalostech;
14. doplnění kapacit a zvýšení kvality vzdělávací infrastruktury všech stupňů;
15. podpora sociálního začlenění a rovných příležitostí;
16. infrastruktura pro služby osobám se sníženou schopností pohybu a/nebo orientace;
17. infrastruktura prevence sociálně-patologických jevů (zejména u mládeže);
18. tvorba systémů sociálních služeb ve městech (vazbě na komunitní plánování);
19. budování měst bez bariér, vytváření rovných podmínek mobility pro všechny;
20. opatření pro začlenění znevýhodněných skupin obyvatel na trh práce a do společnosti;
21. infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti občanů.
22. **Životní prostředí**
23. ochrana ovzduší;
24. ochrana vod;
25. ochrana před hlukem;
26. zvýšení kvality urbanizované krajiny;
27. doplnění a/nebo zvýšení kvality urbánní zeleně ve městech;
28. individuální zakládání a obnova parků a další trvalé nelesní zeleně;
29. opatření k ochraně přírody ve městech a jejich bezprostředním okolí;
30. budování systémů nakládání s odpady;
31. využívání obnovitelných zdrojů energie ve městech;
32. optimalizace hospodaření s energiemi (snižování energetické náročnosti);
33. protipovodňová opatření;
34. zvýšení kvality krizového řízení a prevence rizik.
35. **Přitažlivá města**
36. obnova zanedbaných území města pro podnikání a/nebo služby;
37. úprava a obnova zanedbaných nebo nedostatečně využívaných prostranství;
38. zvýšení kvality exponovaných veřejných prostranství ve městech;
39. zvýšení kvality zón bydlení a veřejných služeb;
40. budování a/nebo zvýšení kvality infrastruktury pro kulturu, volný čas nebo cestovní ruch;
41. ochrana a obnova památek a jejich využití pro kulturu, volný čas nebo cestovní ruch.
42. **Dostupnost a mobilita**
43. zklidňování dopravy;
44. zvýšení bezpečnosti, zvýšení výkonu a kvality veřejné dopravy ve městech;
45. podpora využívání „měkkých“ forem dopravy (cyklo, pěší);
46. podpora ekologických a energeticky méně náročných forem dopravy;
47. budování a posilování systémů integrované veřejné dopravy ve městech (intenzifikace a rozšiřování IDS i za hranice měst);
48. investice do technicko-organizačních opatřeních při řízení veřejné městské dopravy;
49. budování přestupních terminálů, budování systémů Park&Go a Park&Ride;
50. budování a/nebo zvýšení kapacity tras veřejné městské dopravy napojujících významná rozvojová území ve městech (pro bydlení i podnikání);
51. budování a/nebo rekonstrukce technického zázemí podniků/organizací veřejné městské dopravy;
52. napojení nových zón pro bydlení, podnikání, kulturu nebo volný čas veřejnou dopravou;
53. řešení problematiky parkování.
54. **Správa věcí veřejných**
55. „smart governance“ města a regiony;
56. integrovaný přístup k udržitelnému rozvoji měst;
57. účast občanů;
58. sítě a výměna zkušeností.

## Postupy a principy přípravy a realizace IPRM

Město ustaví pro přípravu, zpracování a realizaci IPRM řídící výbor IPRM při respektování principu partnerství. Město může zřídit též pracovní skupiny. Partnery mohou být např. orgány krajské samosprávy, orgány státní správy, zástupci podnikatelských subjektů, neziskové organizace, vysoké školy a významné instituce, atd. Potencionální partneři budou osloveni veřejnou výzvou, cestou informační kampaně nebo jiným efektivním a transparentním způsobem.

### Řízení přípravy, zpracování a realizace IPRM

Město určí subjekt (manažera) pro IPRM, který bude odpovědný za administrativní zajištění přípravy, zpracování a realizaci IPRM.

Na základě analýz, strategií a dalších podkladů město zpracuje IPRM (zvolí zónu/téma, stanoví cíle IPRM a strategii k jejich dosažení, zapojí partnery, atd.).

Transparentním způsobem popsaným v IPRM, při respektování pravidel národního a komunitárního práva, město dále vybere projektové záměry/projekty, které nejlépe naplňují strategické záměry města a priority definované v IPRM. Přitom bude město dbát na efektivní čerpání SF, na veřejný zájem, na zabránění neoprávněným ziskům a na dosažení synergického efektu.

Město uskuteční veřejné projednání návrhu IPRM. Bude informovat o strategických záměrech, cílech a prioritách, a oblastech aktivit a možnostech zapojení ve fázi přípravy, zpracování a realizace IPRM.

Návrh IPRM projedná a schválí zastupitelstvo města.

# Postup při hodnocení a schvalování IPRM

## Výzva k předkládání IPRM

Město předkládá IPRM ŘO ROP na základě výzvy k předkládání IPRM. IPRM v rámci oblasti intervence 5.2 IOP předkládá město na základě výzvy ŘO IOP. Výzva vychází z podmínek stanovených ROP, respektive IOP a metodickým pokynem IPRM. Délku trvání výzvy stanoví ŘO ROP, respektive ŘO IOP. ŘO IOP může rozdělit výzvu k předkládání IPRM do dvou kol.

Město může předložit jeden nebo více IPRM.

## Hodnocení IPRM

### Postup a způsob hodnocení

IPRM předkládané do ROP (resp. IOP) hodnotí hodnotící komise ŘO ROP (resp. ŘO IOP). Tato komise je jmenována řídícím orgánem ROP (resp. ŘO IOP) a sestává se ze zástupců za Regionální operační program (resp. IOP) a zástupců za dotčené Tématické operační programy (případně MMR) s hlasem poradním. Členy komise za dotčené TOP (případně MMR) jmenuje ŘO ROP (resp. ŘO IOP) na základě doporučení dotčených ŘO TOP.

IPRM je posuzován jako celek, v této fázi nejsou posuzovány jednotlivé dílčí projekty[[1]](#footnote-1) IPRM.

IPRM je hodnoceno ze 3 hledisek:

1) posouzení formálních náležitostí;

2) posouzení přijatelnosti IPRM;

3) hodnocení kvality IPRM pomocí výběrových kriterií.

### Kriteria pro hodnocení IPRM

ad 1)  **Posouzení formálních náležitostí IPRM**

Posouzení formálních náležitostí provádí ŘO ROP, respektive ŘO IOP. Kontrolováno je splnění zejména následujících kritérií:

1. úplnost žádosti;
2. úplnost příloh k žádosti.

V případě neúplné žádosti bude město vyzváno k provedení nápravy ve stanovené lhůtě. Nesplnění kritérií formálních náležitostí je důvodem k odmítnutí žádosti.

ad 2) **Posouzení přijatelnosti IPRM**

IPRM je přijatelné pokud zejména:

1. splňuje základní podmínky pro IPRM dle kapitoly 1.4. tohoto pokynu;
2. aktivity/projektové záměry/projekty IPRM jsou svým zaměřením v souladu s cíli dotčených oblastí podpory ROP, TOP a IOP;
3. nemá prokazatelně negativní vliv na žádné z horizontálních témat;
4. má prokazatelně úplný nebo převažující dopad na dané město;
5. bude realizován v souladu s časovým vymezením programového období 2007-2013;
6. je v souladu s příslušnou legislativou České republiky a Evropské unie.

Nesplnění kritérií přijatelnosti je důvodem pro odmítnutí návrhu IPRM.

ad 3) **Hodnocení kvality IPRM pomocí výběrových kritérií**

Kvalita IPRM je hodnocena na základě výběrových kritérií, schválených jednotlivými monitorovacími výbory. Výběrová kritéria jsou po schválení příslušnými monitorovacími výbory zveřejněna, nejpozději před vyhlášením výzvy k předkládání IPRM.

Pomocí výběrových kritérií jsou hodnoceny například následující oblasti:

1. socioekonomická analýza;
2. vymezení zóny/tématu;
3. soulad IPRM s nadřazenými dokumenty;
4. přínos aktivit IPRM do prioritních oblastí – komplexnost a synergie;
5. harmonogram aktivit;
6. přiměřenost výdajů k navrhovaným opatřením a cílům IPRM, zejména s ohledem na plnění indikátorů;
7. popis administrativní kapacity (organizace a způsob řízení);
8. způsob budování partnerství;
9. způsob výběru projektových záměrů/projektů městem;
10. analýza rizik;
11. horizontální témata.

Na základě výsledků bodového hodnocení je sestaveno pořadí IPRM. Z důvodu zabránění rozmělnění poskytované podpory budou podpořeny pouze nejlepší IPRM vzešlé ze soutěže všech předložených IPRM.

## Schvalování IPRM

IPRM schvaluje na návrh hodnotící komise řídící orgán příslušného ROP (Výbor Regionální rady), v případě IPRM předkládaných v rámci oblasti intervence 5.2 IOP tak činí ŘO IOP.

# Realizace IPRM

## Výběr a schvalování projektů městem

Město provádí výběr projektových záměrů/projektů transparentním způsobem, popsaným v IPRM, při respektování pravidel národního a komunitárního práva. Přitom bude město dbát na efektivní čerpání SF, na veřejný zájem, a bránit neoprávněným ziskům a na dosažení synergického efektu.

V případě projektových záměrů dopracuje město, případně jiní příjemci (partneři města), tyto projektové záměry do podoby dílčích projektů

Město potvrdí, že předkládaný projekt je součástí a v souladu s cíli a prioritami IPRM.

## Předkládání projektů do OP

Po schválení IPRM ŘO ROP, respektive ŘO IOP, pravidelně vyhlašuje výzvu k předkládání dílčích projektů, případně vyhlásí permanentní výzvu. Na základě této výzvy budou Řídícímu orgánu ROP, respektive ŘO IOP, předkládány dílčí projekty naplňující IPRM. Dílčí projekty směřující do jiných prioritních os ROP, resp. IOP, budou předkládány jako individuální projekty v rámci standardních výzev vyhlašovaných pro tyto prioritní osy ROP, resp. IOP. Příjemci dílčích projektů mohou být pouze subjekty definované mezi příjemci dané oblasti podpory/prioritní osy ROP, resp. IOP. Řídící orgán ROP a TOP (včetně IOP) bude v případě dílčích projektů, předkládaných jinými příjemci než městem – nositelem IPRM, vyžadovat potvrzení města – nositele IPRM, že projekt je součástí a v souladu se schváleným IPRM.

Město, případně další partneři v rámci IPRM, mohou předkládat projekty zahrnuté do IPRM rovněž do TOP, případně IOP, a to v rámci standardních výzev pro jednotlivé oblasti podpory. Příjemci projektů v rámci TOP (včetně IOP) mohou být pouze subjekty definované mezi příjemci dané oblasti podpory TOP (IOP). Projekty jsou hodnoceny dle pravidel jednotlivých TOP (IOP).

Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. 8. 2007 č. 883 k hlavním zásadám pro přípravu, schvalování a hodnocení IPRM, získávají projekty bonifikaci ve výši 10%.

Projekty v rámci urbánní prioritní osy/oblasti podpory ROP, které projdou formální kontrolou a kontrolou přijatelnosti a splní minimální požadované kvalitativní hodnocení, budou schváleny.

## Realizace IPRM /projektů zahrnutých v IPRM

Město a další předkladatelé dílčích projektů připravují a realizují dílčí projekty v souladu s harmonogramem stanoveným v IPRM. Město s využitím řídící struktury IPRM a manažera IPRM koordinuje aktivity jednotlivých projektů tak, aby bylo dosaženo cílů IPRM s maximálním využitím synergických efektů vyplývajících z koordinace mezi projekty.

ŘO jednotlivých OP standardním způsobem provádí kontrolu a monitorování jednotlivých projektů a na základě prokázaných výdajů poskytuje platby příjemcům dílčích projektů.

# Monitorování realizace IPRM

## Předkládání monitorovacích zpráv městem

Město s využitím řídící struktury IPRM a manažera IPRM provádí monitorování realizace jednotlivých projektů a IPRM jako celku. Současně monitoruje celkový kontext IPRM a může navrhovat změny ve schváleném IPRM.

Město každý rok zpracuje monitorovací zprávu, ve které zhodnotí postup realizace IPRM. Monitorovací zpráva bude obsahovat hodnocení celkového kontextu IPRM v rámci města a regionu.

Součástí zprávy bude přehled schválených a realizovaných projektů a plnění podmínek IPRM včetně plnění indikátorů, dodržení harmonogramu a finančního plánu.

Na základě hodnocení dosaženého pokroku v realizaci IPRM a hodnocení kontextu v rámci města a regionu může město v  monitorovací zprávě navrhnout změny IPRM.

Zprávu schvaluje zastupitelstvo města.

Město zprávu předkládá příslušnému ŘO ROP, respektive ŘO IOP, ŘO TOP.

## Hodnocení monitorovacích zpráv ŘO OP

ŘO ROP, respektive ŘO IOP, popř. v součinnosti s ŘO relevantních OP, do kterých směřují projekty z IPRM, provádí hodnocení realizace IPRM.

V případě neuspokojivého průběhu realizace IPRM příslušný ŘO podá zprávu ostatním ŘO a může pozastavit příjem dalších projektů příslušného IPRM, či financování stávajících projektů, dokud město nesjedná nápravu nebo nenavrhne odpovídající řešení, zajišťující dosažení cílů IPRM a příslušných dílčích projektů.

Město může navrhnout změny IPRM, pokud jsou v souladu s podmínkami a zajišťují dosažení cílů IPRM.

Změny podléhají schválení ŘO ROP, respektive ŘO IOP, případně ve spolupráci s ŘO TOP.

# Přechodná a závěrečná ustanovení

MMR koordinuje v dohodě s ŘO dotčených OP systém výběrových kritérií pro hodnocení IPRM. V případě, že z projednání tohoto metodického pokynu s EK vyplyne změna, MMR ve spolupráci ŘO dotčených OP vydá dodatek k tomuto metodickému pokynu.

Tento metodický pokyn nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Praze dne . června 2008

Jiří Čunek

1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj

1. Dílčími projekty se rozumí individuální projekty zahrnuté do IPRM [↑](#footnote-ref-1)