## silnice II.tříd
Silnice II. třídy
Seznam projektů | Název projektu | Číslo silnice | Krajní body úseku |  | Výdaje projektu v Kč |  | Předpokládaný termín realizace měsíc, rok |  | Naplňování indikátorů |  | Stav připravenosti projektu k realizaci
|  |  | začátek | konec | celkové výdaje projektu | Z toho podíl EFRR | zahájení realizace | ukončení realizace | název indikátoru | cílová hodnota dosažená realizací projektu | stručný popis např. zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výber dodavatele | vydané stavební povolení ano/ne
1 | II/126 – Propojení D1 se sil. I/2, II. etapa | II/126 | 2.411 | 19.617 | 561517974 | 288555400 | 2025 | 2026 |  |  | PDPS předána, probíhá kontola rozpočtu | ano
2 | II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012 | II/125 | 14.63 | 20.8 | 127354718 | 70000000 | 2024 | 2024 |  |  | před podpisem SOD se zhotovitelem | ano
3 | II/112 Struhařov, okružní křižovatka a silnice, II. etapa (okružní křižovatka) | II/112 | 6.3 | 6.67 | 45000000 | 20427225 | 2025 | 2025 |  |  | probíhá MPP, úprava ÚR a PDPS | ano
4 | OK silnic II/106 x III/1065 x III/1066 Krhanice | II/106 | 16.343 | 16.4299 | 20045685.12 | 4160994.19 | 2024 | 2024 |  |  | probíhá soutěž na zhotovitele | ano
5 | II/114 - II/117 Hořovice, východní obchvat | II/114 | novostavba |  | 399014825 | 267072400 | 2024 | 2025 |  |  | zpracovává se PDPS, probíhá MPP | ano
6 | II/244 Měšice I/9 – Byšice I/16 - I.etapa | II/244 | 0 | 7 | 130416818.69 | 83975532.56 | 2024 | 2024 |  |  | před podpisem smlouvy se zhotovitelem | ano
7 | II/116 Nová Ves pod Pleší | II/116 | 56 | 58.85 | 84737747.16 | 59316423 | 2024 | 2024 |  |  | před podpisem smlouvy se zhotovitelem | ano
8 | II/229 Rakovník, připojení na II/237 (obchvat města, trasa B3) | II/229 | novostavba |  | 270000000 | 189000000 | 2024 | 2025 |  |  | vydané SP, běží vyvlastnění, kontrola PDPS | ano
9 | II/229 Rakovník, obchvat, část B1, PD | II/229 | novostavba |  | 556600000 | 300000000 | 2025 | 2026 |  |  | vydáno SP, odvolání k SP, probíhá MPP | ne
10 | II/101 Drahelčice obchvat, připojení ze sjezdu z D5 | II/101 | novostavba |  | 235950000 | 156741585 | 2024 | 2025 |  |  | odvolání k SP, probíhá MPP | ne
11 | Paralelní komunikace Beroun - Králův Dvůr - úsek C1 - Beroun (V. etapa + most přes Litavku) | II/605 | novostavba |  | 180907506.8589 | 105000000 | 2025 | 2026 |  |  | úprava PD, předán DÚSP, změna stavby | ne
12 | II/115 Praha - Lety, rekonstrukce I. etapa | II/115 | 4.858 | 7.12 | 68347499 | 47843249.3 | 2024 | 2024 |  |  | zpracovává se PDPS | ano
1592092809.05