## silnice II.tříd
Silnice II. třídy
Seznam projektů | Název projektu | Číslo silnice | Krajní body úseku |  | Výdaje projektu v Kč |  | Předpokládaný termín realizace měsíc, rok |  | Naplňování indikátorů |  | Stav připravenosti projektu k realizaci
|  |  | začátek | konec | celkové výdaje projektu | Z toho podíl EFRR | zahájení realizace | ukončení realizace | název indikátoru | cílová hodnota dosažená realizací projektu | stručný popis např. zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výber dodavatele | vydané stavební povolení ano/ne
1 | II/126 – Propojení D1 se sil. I/2, II. etapa | II/126 | 2.411 | 19.617 | 561517974 | 288555400 | 2025 | 2026 |  |  | PDPS předána, probíhá kontola rozpočtu, zpracování podkladů pro registraci | ano
2 | II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012 | II/125 | 14.63 | 20.8 | 70583798.62 | 26440220.53 | 2024 | 2024 |  |  | probíhá realizace | ano
3 | II/112 Struhařov, okružní křižovatka a silnice, II. etapa (okružní křižovatka) | II/112 | 6.3 | 6.67 | 45000000 | 28000000 | 2026 | 2026 |  |  | aktuálně čistopis PDPS, probíhá majetkoprávní vypořádání | ano
4 | OK silnic II/106 x III/1065 x III/1066 Krhanice | II/106 | 16.343 | 16.4299 | 20045685.12 | 4160994.19 | 2024 | 2024 |  |  | probíhá realizace | ano
5 | II/114 - II/117 Hořovice, východní obchvat | II/114 | novostavba |  | 338047887.76 | 232304022.41 | 2024 | 2026 |  |  | probíhá vyhodnocení soutěže na zhotovitele | ano
6 | II/244 Měšice I/9 – Byšice I/16 - I.etapa | II/244 | 0 | 7 | 94546645.86 | 27143726.66 | 2024 | 2024 |  |  | probíhá realizace | ano
7 | II/229 Rakovník, připojení na II/237 (obchvat města, trasa B3) | II/229 | novostavba |  | 268502640.94 | 140495115.38 | 2024 | 2026 |  |  | probíhá vyhodnocení soutěže na zhotovitele | ano
8 | II/229 Rakovník, obchvat, část B1 | II/229 | novostavba |  | 556600000 | 277927446.18 | 2026 | 2027 |  |  | ÚR pravomocné, probíhá IČ a majetkoprávní vypořádání | ne
9 | II/101 Drahelčice obchvat, připojení ze sjezdu z D5 | II/101 | novostavba |  | 235950000 | 156741585 | 2025 | 2026 |  |  | vydané SP, probíhá majetkoprávní vypořádání a příprava PDPS | ano
10 | II/115 Praha - Lety, rekonstrukce I. etapa | II/115 | 4.858 | 7.12 | 70598168.99 | 41061396.55 | 2024 | 2024 |  |  | probíhá realizace | ano
11 | II/605 Levín, rekonstrukce mostu ev.č. 605-034 | II/605 | 22.6 | 22.7 | 38500000 | 26950000 | 2025 | 2025 |  |  | akce připravena, příprava podkladů pro výběr zhotovitele | ano
12 | II/603 Sulice - Želivec, rekonstrukce silnice a mostů | II/603 | 8.226 | 12.81 | 285000000 | 150500000 | 2025 | 2026 |  |  | odevzdán koncept PDPS, probíhá majetkoprávní vypořádání | ano
13 | II/125 Vlašim- Pavlovice, narovnání | II/125 | 23.2 | 24.22 | 80000000 | 56000000 | 2025 | 2025 |  |  | probíhá IČ k podání žádosti o SP a majetkoprávní vypořádání | ne
14 | II/111 Líšno, Most ev.č. 111-003 přes odpad z rybníka u obce Líšno | II/111 | 2.002 | 2.048 | 15500000 | 10500000 | 2025 | 2025 |  |  | odevzdán koncept PDPS | ano
15 | Poděbrady, most ev. Č. 611-014 přes inundaci řeky Labe | II/611 | 38,286 125 | 38,338 125 | 53000000 | 37100000 | 2025 | 2025 |  |  | odevzdán koncept PDPS | ano
16 | II/125 Louňovice - Kamberk | II/125 | 5.788 | 13 | 140000000 | 69538031.1 | 2025 | 2026 |  |  | probíhá společné řízení | ne
17 | II/261 a III/26124 Liběchov - hr. Kraje, rekonstrukce, I. část (intravilán Liběchov) | II/261 | 0 | 0.28 | 50000000 | 35000000 | 2025 | 2025 |  |  | předána PDPS, probíhá majetkoprávní vypořádání | ano
1608417938
Usnesení č. 3-1/KH/2024/RSK