## Sešit
Silnice II. třídy v Kraji Vysočina
Seznam projektů | Název projektu | Číslo silnice | Krajní body úseku prioritní sítě |  | Výdaje projektu v Kč |  | Předpokládaný termín realizace měsíc, rok |  | Naplňování indikátorů |  | Stav připravenosti projektu k realizaci
|  |  | začátek | konec | celkové výdaje projektu | z toho předpokládané způsobilé výdaje EFRR | zahájení realizace | ukončení realizace | název indikátoru | cílová hodnota dosažená realizací projektu | stručný popis (zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výběr dodavatele) | vydané stavební povolení ano/ne
1 | II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek 2, část I. | II/130 | křiž. s II/112 | křiž. s I/38 | 115000000 | 80000000 | 2024-04-01 | 2026-02-01 | Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic - mimo TEN-T | 8.513 | projekční příprava: dokončena majetková příprava: dokončena VZ na dodavatele stavby: 09/2023 | ano
2 | II/360 Trnava - Rudíkov, 1. stavba | II/360 | křiž. s II/602 | křiž. s I/23 | 181000000 | 115000000 | 2023-11-01 | 2025-02-01 | Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic - mimo TEN-T | 2.379 | projekční příprava: dokončena majetková příprava: dokončena VZ na dodavatele stavby: 09/2023 | ano
3 | II/152 Hrotovice - Dukovany, 2. stavba | II/152 | křiž. s III/15244 | hranice kraje | 201000000 | 130000000 | 2024-04-01 | 2026-02-01 | Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic - mimo TEN-T | 5.127 | projekční příprava: dokončena majetková příprava: zahájena VZ na dodavatele stavby: 09/2023 | ano
4 | II/351 Chotěboř - Česká Bělá | II/351 | křiž. s II/345 | křiž. s III/03424 | 50000000 | 30000000 | 2025-04-01 | 2026-08-01 | Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic - mimo TEN-T | 4.993 | projekční příprava: dokončena majetková příprava: dokončena VZ na dodavatele stavby: 09/2024 | ano
5 | II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 2. část | II/351 | křiž. s I/23 | křiž. s II/399 | 100000000 | 65000000 | 2025-04-01 | 2026-02-01 | Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic - mimo TEN-T | 5.107 | projekční příprava: 30.8.2023 majetková příprava: dokončena VZ na dodavatele stavby: 09/2024 | ano
6 | II/385 Branišov - Dolní Rožínka | II/385 | křiž. s I/19 | hranice kraje | 56000000 | 35000000 | 2025-04-01 | 2026-02-01 | Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic - mimo TEN-T | 6.683 | projekční příprava: probíhá majetková příprava: probíhá VZ na dodavatele stavby: 09/2024 | ano
7 | II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba | II/128 | křiž. s I/19 | křiž. s II/150 | 135000000 | 90000000 | 2026-04-01 | 2027-12-01 | Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic - mimo TEN-T | 3.53 | projekční příprava: aktualizace nezadána majetková příprava: vyvlastnění VZ na dodavatele stavby: 09/2025 | ano
8 | II/128 Pacov - Lukavec, 4. stavba | II/128 | křiž. s I/19 | křiž. s II/150 | 65000000 | 40000000 | 2027-04-01 | 2027-12-01 | Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic - mimo TEN-T | 1.435 | projekční příprava: probíhá majetková příprava: neprobíhá VZ na dodavatele stavby: 09/2026 | ne
9 | II/150 Dobrá nad Sázavou - Světlá nad Sázavou | II/150 | křiž. s II/130 | křiž. s I/38 | 150000000 | 99500000 | 2026-04-01 | 2027-02-01 | Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic - mimo TEN-T | 2.925 | projekční příprava: 31.8.2023 majetková příprava: zapsaný GPL VZ na dodavatele stavby: 09/2025 | ano
10 | II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 1. stavba | II/353 | křiž. s II/602 | křiž. s I/37 | 110000000 | 75000000 | 2025-04-01 | 2026-02-01 | Délka nových nebo modernizovaných silnic - mimo TEN-T | 1.14 | projekční příprava: 20.11.2023 majetková příprava: dokončena VZ na dodavatele stavby: 09/2024 | ne
11 | II/152 Jemnice - Dědice | II/152 | hranice kraje | křiž. s II/360 | 100000000 | 50000000 | 2026-04-01 | 2027-02-01 | Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic - mimo TEN-T | 8.95 | projekční příprava: 30.11.2023 (rozpočet 31.3.2024) majetková příprava: neřešeno VZ na dodavatele stavby: 09/2025 | ne
12 | II/353 Stáj - Zhoř, 3. stavba | II/353 | křiž. s II/602 | křiž. s I/37 | 35000000 | 23000000 | 2027-04-01 | 2027-12-01 | Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic - mimo TEN-T | 2.964 | projekční příprava: 15.3.2024 majetková příprava: probíhá VZ na dodavatele stavby: 09/2026 | ne