## vysvětlivky
Schváleno na zasedání ŘV
den | barva
2022-11-02
2022-06-08 | bílá barva
2022-12-14
2023-06-14
vy

## ZŠ
Strategický rámec MAP - seznam investičních priorit ZŠ (2021-2027)
Číslo řádku | Identifikace školy |  |  |  |  | Název projektu | Kraj realizace | Obec s rozšířenou působností - realizace | Obec realizace | Obsah projektu | Výdaje projektu v Kč 1) |  | Předpokládaný termín realizace měsíc, rok |  | Typ projektu 2) | [8 empty] | Stav připravenosti projektu k realizaci
| Název školy | Zřizovatel | IČ školy | IZO školy | RED IZO školy | [5 empty] | celkové výdaje projektu | z toho předpokládané výdaje EFRR | zahájení realizace | ukončení realizace | s vazbou na podporovanou oblast |  |  |  | rekonstrukce učeben neúplných škol v CLLD | zázemí pro školní poradenské pracoviště | vnitřní/venkovní zázemí pro komunitní aktivity vedoucí k sociální inkluzi | budování zázemí družin a školních klubů | konektivita | stručný popis např. zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výběr dodavatele | vydané stavební povolení ano/ne
[15 empty] | cizí jazyky | přírodní vědy3) | polytech. vzdělávání4) | práce s digi. tech.5)
1 | ZŠ a MŠ T.G.Masaryka | Obec Hovorany | 70995753 | 102391343 | 600115909 | Zkvalitnění výuky pěstitelských prací | Jihomoravský kraj | Kyjov | Hovorany | Vybudování skleníku na školním pozemku a přeměna stávající části nevyužitého pozemku na záhony s ukázkou prací při pěstování místních plodin | 500000 | 350000 | I/2022 | 2026 | x | x | x | x | [5 empty] | ve fázi rozpracování
2 | ZŠ a MŠ T.G.Masaryka | Obec Hovorany | 70995753 | 102391343 | 600115909 | Půdní vestavba | Jihomoravský kraj | Kyjov | Hovorany | Vybudování nových výukových prostor v nevyužitém půdním prostoru školy. | 7000000 | 4900000 | I/2022 | 2026 | x | x | x | x | [5 empty] | ve fázi přípravy
3 | ZŠ a MŠ T.G.Masaryka | Obec Hovorany | 70995753 | 102391343 | 600115909 | Konektivita ZŠ a MŠ | Jihomoravský kraj | Kyjov | Hovorany | Rozšíření a posílení stávající sítě internetového připojení | 200000 | 140000 | I/2022 | 2025 | x | x | x | x |  |  |  |  | x | ve fázi přípravy
4 | ZŠ a MŠ T.G.Masaryka | Obec Hovorany | 70995753 | 102391343 | 600115909 | Rozvod teplé vody do tříd a kabinetů | Jihomoravský kraj | Kyjov | Hovorany | Rozvod teplé vody do tříd a kabinetů | 450000 | 315000 | I/2022 | XII/2025 | [9 empty] | ve fázi přípravy
5 | ZŠ a MŠ Bukovany | Obec Bukovany | 70984042 | 102379874 | 600116123 | Učíme se jazyky moderně | Jihomoravský kraj | Kyjov | Bukovany | Cílem je zkalitnit výuku cizího jazyka a seznámit děti s moderními technologiemi. | 680000 | 476000 | I/2022 | XII/2025 | x |  |  | x |  |  |  |  | x | ve fázi přípravy
6 | ZŠ a MŠ Sobůlky | Obec Sobůlky | 709 896 99 | 102391025 | 600115798 | Technika, příroda a sport | Jihomoravský kraj | Kyjov | Sobůlky | Rekonstrukce počítačové sítě, funkční venkovní zahrada s učebnou a atletickým doskočištěm | 1500000 | 1050000 | I/2022 | XII/2023 | x | x | x | x |  |  |  |  | x | ve fázi přípravy
7 | ZŠ J. A. Komenského | Město Kyjov | 48847721 | 48847721 | 600115500 | Environmentální zahrada s venkovní učebnou | Jihomoravský kraj | Kyjov | Kyjov | Vybudování školní environmentální zahrady s venkovní učebnou, biotopem, edukativními, hracími a relaxačními prvky. | 12000000 | 8400000 | I/2022 | XII/2024 | x | x | x | x |  |  |  |  | x | Revize studie z roku 2015 podle aktuálního zadání.
8 | ZŠ J. A. Komenského | Město Kyjov | 48847721 | 48847721 | 600115500 | Školní zahrada na Seifertově náměstí | Jihomoravský kraj | Kyjov | Kyjov | Vybudování školní environmentální zahrady s venkovní učebnou, edukativními, hracími a relaxačními prvky. | 6000000 | 4200000 | I/2023 | XII/2025 | x | x | x | x |  |  |  |  | x | ve fázi přípravy
9 | ZŠ J. A. Komenského | Město Kyjov | 48847721 | 48847721 | 600115500 | Zvýšení kvality vzdělávání – modernizace učeben II | Jihomoravský kraj | Kyjov | Kyjov | Modernizace učebny polytechniky, jazykové učebny, učebny ICT, oddělení družiny. | 3000000 | 2100000 | I/2023 | XII/2025 | x | x | x | x |  |  |  | x | x | ve fázi přípravy
10 | MZŠ Vracov | Město Vracov | 48847682 | 48847682 | 600115585 | Nástavba školy - polytechnická učebna | Jihomoravský | Kyjov | Vracov | Rozvíjení technických dovedností a příprava na technické vzdělání | 20000000 | 14000000 | I/2025 | XII/2027 | x | x | x | x | [5 empty] | v přípravě
11 | MZŠ Vracov | Město Vracov | 48847682 | 48847682 | 600115585 | Rekonstrukce a modernizace kuchyně a výdejny | Jihomoravský | Kyjov | Vracov | Modernizace a rekonstrukce kuchyně vede ke kvalitnějšímu stravování a zdraví dětí | 10000000 | 7000000 | I/2024 | XII/2025 | x | x | x | x | [5 empty] | v přípravě
12 | MZŠ Vracov | Město Vracov | 48847682 | 48847682 | 600115585 | Tělocvična MZŠ Vracov | Jihomoravský | Kyjov | Vracov | Projekt řeší zvýšení kvality výuky TV (neustálé přecházení žáků do sokolovny města, déšť, sníh, zima, přecházení frekventované silnice, ztráta času při výuce TV), zlepšení bezpečnosti a v odpoledních hodinách sportovní vyžiti jiných organizací. | 60000000 | 42000000 | I/2025 | XII/2027 | x | x | x | x | [5 empty] | v přípravě
13 | ZŠ J. A. Komenského, Kyjov | Město Kyjov | 48847721 | 600115500 | 600115500 | Environmentální zahrada s venkovní učebnou | Jihomoravský | Kyjov | Kyjov | Vybudování školní environmentální zahrady s venkovními učebnami, biotopem, školním náměstíčkem, úpravou travnatých ploch, výsadbou dřevin, zahradnickým zákoutím, edukativními, hracími a relaxačními prvky. | 16000000 | 11200000 | I/2023 | XII/2026 | x | x | x | x |  |  |  |  | x | Revize studie z roku 2015 podle aktuálního zadání. | ne
14 | ZŠ J. A. Komenského, Kyjov | Město Kyjov | 48847721 | 600115500 | 600115500 | Školní zahrada na Seifertově náměstí | Jihomoravský | Kyjov | Kyjov | Vybudování školní environmentální zahrady s venkovní učebnou, školním hřištěm, úpravou travnatých ploch, výsadbou dřevin, edukativními, hracími a relaxačními prvky. | 8000000 | 5600000 | I/2023 | XII/2025 | x | x | x | x |  |  |  |  | x | Zpracována studie zahrady. | ne
15 | ZŠ J. A. Komenského, Kyjov | Město Kyjov | 48847721 | 600115500 | 600115500 | Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ J. A. Komenského v Kyjově – modernizace učeben II | Jihomoravský | Kyjov | Kyjov | Modernizace následujících samostatných odborných učeben: učebna polytechniky, jazyková učebna, učebna ICT. Dále je součástí modernizace dalších samostatných učeben. | 8000000 | 5600000 | I/2023 | XII/2027 | x | x | x | x |  |  |  | x | x | Ve fázi přípravy. | ne
16 | ZŠ a MŠ Kyjov-Bohuslavice | Město Kyjov | 70982309 | 108032515 | 600116107 | Venkovní učebna | Jihomoravský | Kyjov | Kyjov-Bohuslavice | Vybudování venkovní učebny (altán, lavice, stoly, podlahy), kde budou i vyvýšené záhony pro pěstování rostlin, badatelský koutek, zbudování zázemí pro pěstitelské činnosti a polytechniku; | 5000000 | 3500000 | I/2023 | XII/2025 |  | x | x |  |  |  | x |  |  | ve fázi přípravy projektu | ne
17 | ZŠ Uhřice | Obec Uhřice | 71008942 | 102115222 | 600116115 | Relaxační místnost | Jihomoravský | Kyjov | Uhřice | Vybudování relaxační místnosti (stavební práce, vybavení nábytkem, notebookem, aj.) | 500000 | 350000 | VII/2022 | XII/2024 | x |  | x |  |  | x |  | x | x | probíhá
18 | ZŠ Uhřice | Obec Uhřice | 71008942 | 102115222 | 600116115 | Nová třída - 1. ročník | Jihomoravský | Kyjov | Uhřice | Vybudování nové třídy pro 1. ročník (vybavení nábytkem, interaktivní tabulí, aj.) | 500000 | 350000 | VII/2022 | XII/2024 | x | x | x | x |  |  |  |  | x | zpracování
19 | ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín | Obec Svatobořice-Mistřín | 70938182 | 150008601 | 600116034 | Rekonstrukce sociálek ŠJ | Jihomoravský | Kyjov | Svatobořice-Mistřín | Rekonstrukce sociálního zařízení školní jídelny | 2000000 | 1400000 | VII/2022 | XII/2025 | x | x | x | x | [5 empty] | rozpracován
20 | ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín | Obec Svatobořice-Mistřín | 70938482 | 102391645 | 600116034 | Renovace prostoru školního hřiště | Jihomoravský | Kyjov | Svatobořice-Mistřín | Vybudování venkovní učebny, bežecké dráhy, zázemí školní družiny, věž pro hasiče | 7000000 | 4900000 | VII/2022 | XII/2025 | x | x | x | x |  |  | x | x |  | rozpracován
21 | ZŠ Vlkoš | obec Vlkoš | 70299668 | 102391106 | 600115836 | rekonstrukce výdejny stravy | Jihomoravský | Kyjov | Vlkoš | Drobné stavební úpravy a nové vybavení | 1000000 | 700000 | VII/2022 | XII/2024 | x | x | x | x | [6 empty] | ne
22 | ZŠ Vlkoš | obec Vlkoš | 70299668 | 102391106 | 600115836 | rekonstrukce sociálního zařízení | Jihomoravský | Kyjov | Vlkoš | Kompletní rekonstrukce sociáního zařízení | 1000000 | 700000 | VII/2022 | XII/2024 | x | x | x | x | [6 empty] | ne
23 | ZŠ a MŠ Archlebov | Obec Archlebov | 70993297 | 102391131 | 600115852 | Jazyková a počítačová učebna, konektivita školy | Jihomoravský | Kyjov | Archlebov | Projektem máme záměr realizovat celkovou rekonstrukci multimediální učebny na novou, moderní, jazykovou a počítačovou učebnu, která odpovídá požadavkům dnešní doby. Učebna je řešena s maximálním důrazem na kvalitu výuky, včetně plné spolupráce učitele a žáků. V systému bude možnost vzdáleného přístupu pro samostudium. Součástí projektu bude i konektivita školy. | 8000000 | 5600000 | I/2023 | XII/2024 | x | x |  | x |  |  |  |  | x | PD zpracována | ne
24 | Masarykova základní škola Ždánice | Město Ždánice | 62812947 | 102391807 | 600116085 | Rekonstrukce odborných učeben | Jihomoravský | Kyjov | Ždánice | Odborné učebny - ict a jazyková učebna | 10000000 | 7000000 | I/2023 | XII/2024 | x | x |  | x |  |  |  |  | x | PD zpracována, vč. položkových rozpočtů | ne
25 | Církevní základní škola a mateřská škola v Kyjově | Římskokatolická farnost Kyjov | 48842770 | Zatím není stanoveno | Zatím není stanoveno | Vybudování odborných učeben Církevní základní školy Kyjov | Jihomoravský | Kyjov | Kyjov | Vybudování odborných učeben přírodopisu, fyziky, polytechniky, informatiky a jazyků včetně kabinetů a dalších vyvolaných úprav. | 50000000 | 35000000 | I/2023 | XII/2025 | x | x | x | x |  |  | x | x | x | PD ve zpracování | není potřeba
26 | ZŠ Vacenovice | Obec Vacenovice | 70995273 | 102391084 | 600115828 | Energetická soběstačnost | Jihomoravský | Kyjov | Vacenovice | Rekonstrukce kotelny, Tepelné čerpadlo | 5000000 | 3500000 | I/2023 | XII/2025 | x | x | x | x | [5 empty] | v přípravě | ne
27 | ZŠ Vacenovice | Obec Vacenovice | 70995273 | 102391084 | 600115828 | Klimatizace ve škole | Jihomoravský | Kyjov | Vacenovice | Klimatizace v učebnách | 300000 | 210000 | I/2024 | XII/2025 | x | x | x | x | [5 empty] | v přípravě | ne
28 | ZŠ Vacenovice | Obec Vacenovice | 70995273 | 102391084 | 600115828 | Bylinkový ráj | Jihomoravský | Kyjov | Vacenovice | Bylinkové záhony s relaxační zónou | 300000 | 210000 | VII/2022 | XII/2023 |  | x |  |  |  |  | x | x |  | v přípravě | ne
29 | ZŠ Vacenovice | Obec Vacenovice | 70995273 | 102391084 | 600115828 | Bezpečná škola | Jihomoravský | Kyjov | Vacenovice | Bezpečnostní vchodové dveře, bezpečnostní systémy | 350000 | 245000 | VII/2022 | XII/2023 | x | x | x | x | [5 empty] | v přípravě | ne
30 | ZŠ TGM Šardice | Obec Šardice | 75024080 | 600116042 | 108032418 | Modernizace učeben | Jihomoravský | Kyjov | Šardice | Předmětem projektu je modernizace odborné účebny přírodopisu, školních dílen, učebny výtvarné výchovy, cvičné kuchyně, žákovské knihovny a další. | 10500000 | 7350000 | I/2023 | XII/2025 | x | x | x | x |  | x | x | x |  | ne | ne
31 | ZŠ TGM Šardice | Obec Šardice | 75024080 | 600116042 | 108032418 | Zázemí pro pedagogy | Jihomoravský | Kyjov | Šardice | Předmětem projektu je vybudování zázemí pro pedagogy. | 2000000 | 1400000 | I/2023 | XII/2025 | x | x | x | x |  | x | x |  |  | ne | ne
32 | ZŠ TGM Šardice | Obec Šardice | 75024080 | 600116042 | 108032418 | Vybudování nové družiny | Jihomoravský | Kyjov | Šardice | Vybudování nové družiny vč. spojovacího krčku z uč. bytu | 5000000 | 3500000 | I/2023 | XII/2025 | x | x | x | x |  |  | x | x | x | ne | ne
33 | ZŠ TGM Šardice | Obec Šardice | 75024080 | 600116042 | 108032418 | Aula - nadstavba | Jihomoravský | Kyjov | Šardice | Vybudování a vybavení prostor pro setkávání s veřejností - aula včetně výtahu | 20000000 | 14000000 | VII/2022 | XII/2025 | x | x | x | x |  | x | x |  |  | ne | ne
34 | ZŠ TGM Šardice | Obec Šardice | 75024080 | 600116042 | 108032418 | Přírodní učebna | Jihomoravský | Kyjov | Šardice | Přírodní učebna | 500000 | 350000 | I/2023 | XII/2025 |  | x |  | x |  |  | x |  |  | ne | ne
35 | ZŠ TGM Šardice | Obec Šardice | 75024080 | 600116042 | 108032418 | Relaxační zahrada s výukovými prvky | Jihomoravský | Kyjov | Šardice | Relaxační zahrada s výukovými prvky - rozšíření | 1200000 | 840000 | I/2023 | XII/2025 |  | x |  |  |  |  | x |  |  | ne | ne
36 | ZŠ TGM Šardice | Obec Šardice | 75024080 | 600116042 | 108032418 | Přístřešek pro kola, zpevněné plochy a vsak | Jihomoravský | Kyjov | Šardice | Přístřešek pro kola, zpevněné plochy a vsak | 4000000 | 2800000 | VII/2022 | XII/2025 | x | x | x | x | [5 empty] | ne | ne
37 | ZŠ TGM Šardice | Obec Šardice | 75024080 | 600116042 | 108032418 | Rekonstrukce podlahy v tělocvičně | Jihomoravský | Kyjov | Šardice | Rekonstrukce podlahy v tělocvičně | 1000000 | 700000 | I/2023 | XII/2025 | x | x | x | x | [5 empty] | ne | ne
38 | ZŠ TGM Šardice | Obec Šardice | 75024080 | 600116042 | 108032418 | Výměna podlah v prostorách přístavby | Jihomoravský | Kyjov | Šardice | Výměna podlah v prostorách přístavby | 700000 | 490000 | I/2023 | XII/2025 | x | x | x | x | [5 empty] | ne | ne
39 | ZŠ TGM Šardice | Obec Šardice | 75024080 | 600116042 | 108032418 | Renovace vstupního prostoru | Jihomoravský | Kyjov | Šardice | Renovace vstupního prostoru | 500000 | 350000 | I/2023 | XII/2025 | x | x | x | x |  |  | x |  |  | ne | ne
40 | ZŠ TGM Šardice | Obec Šardice | 75024080 | 600116042 | 108032418 | Rozvoj a modernizace infrastruktury ZŠ | Jihomoravský | Kyjov | Šardice | Předmětem projektu je kompletní výměna otopné soustavy - tepelná čerpadla, fotovoltaika, modernizace vzduchotechniky, pořízení klimatizace a další. Celková revitalizace technických instalací- zdravotechniky, elektroinstalace,vytápění včetně rekonstrukce kotelen, rekonstrukce a modernizace tříd a společných prostor, rekonstrukce kuchyně OŠJ a jídelny, rekuperace, hospodaření s dešťovými vodami, PBŘ budovy atd. | 50000000 | 35000000 | VII/2022 | XII/2023 | x | x | x | x | [5 empty] | ne | ne
41 | ZŠ TGM Šardice | Obec Šardice | 75024080 | 600116042 | 108032418 | Práce s digitálními technologiemi | Jihomoravský | Kyjov | Šardice | Práce s digitálními technologiemi | 800000 | 560000 | VII/2022 | XII/2027 | x | x | x | x |  |  |  | x | x | ne | ne
42 | Zš a MŠ Dr.Joklíka, p.o. města kyjova | Město Kyjov | 48847747 | 48847747 | 600115607 | Elektrorozvody | Jihomoravský | Kyjov | Kyjov | Kompletní rekonstrukce nevyhovujícího stavů el.rozvodů v budově ZŠ | 5000000 | 3500000 | VII/2024 | XII/2025 | x | x | x | x | [5 empty] | v přípravě | ne
43 | Zš a MŠ Dr.Joklíka, p.o. města kyjova | Město Kyjov | 48847747 | 48847747 | 600115607 | Učebna Inf II. | Jihomoravský | Kyjov | Kyjov | Vytvoření odborné učebny s digitálními technologiemi | 1200000 | 840000 | I/2023 | XII/2023 | X | X |  | X |  |  |  |  | X | v přípravě | ne
44 | Zš a MŠ Dr.Joklíka, p.o. města kyjova | Město Kyjov | 48847747 | 48847747 | 600115607 | Gymnastický sál | Jihomoravský | Kyjov | Kyjov | Vybudování univerzálních prostor pro tělesnou výchovu i kulturní vystoupení | 3500000 | 2450000 | IX/2024 | XII/2025 |  |  |  | X |  |  | X | X | X | v přípravě | ne
45 | ZŠ a MŠ Milotice | Obec Milotice | 70284351 | 102391483 | 600115968 | Rekonstrukce tělocvičny ZŠ a MŠ Milotice | Jihomoravský | Kyjov | Milotice | Výměna podlahy, instalace podlahového vytápění, výměna a zarovnání oblpžení, nové úložné prostory pro vybavení, modernizace osvětlení. | 8500000 | 5950000 | I/2023 | XII/2024 | x | x | x | x |  |  | x |  |  | PD zpracována | ano
46 | ZŠ a MŠ Milotice | Obec Milotice | 70284351 | 102391483 | 600115968 | Modernizace učebny přírodních věd, ZŠ a MŠ Milotice | Jihomoravský | Kyjov | Milotice | Modernizace učebny fyziky a chemie vč. přilehlého kabinetu a vybavení. | 4000000 | 2800000 | I/2023 | XII/2024 | x | x |  | x |  |  |  |  | x | Zpracovávána | ne
47 | ZŠ a MŠ Milotice | Obec Milotice | 70284351 | 102391483 | 600115968 | Knihovna základní školy Milotice | Jihomoravský | Kyjov | Milotice | Vybudování knihovny v půdních prostorách základní školy. | 1800000 | 1260000 | I/2023 | XII/2024 | x | x |  |  |  | x | x |  | x | Zpracovávána | ne
48 | ZŠ a MŠ Milotice | Obec Milotice | 70284351 | 102391483 | 600115968 | Školní klub | Jihomoravský | Kyjov | Milotice | Vybudování prostorů pro trávení volného času, zájmových kroužků, vzdělávací mimoškolní činnost atd.. | 5200000 | 3640000 | I/2023 | XII/2024 | x |  |  |  |  | x | x | x | x | Zpracovávána | ne
49 | ZŠ a MŠ Milotice | Obec Milotice | 70284351 | 103167021/103155538 | 600115968 | Oprava jídelny základní a mateřské školy Milotice | Jihomoravský | Kyjov | Milotice | Oprava stávající jídelny vč. sociálních zařízení. | 800000 | 560000 | I/2025 | XII/2027 | x | x | x | x | [5 empty] | Příprava projektových prací | ne
50 | ZŠ a MŠ Milotice | Obec Milotice | 70284351 | 102391483 | 600115968 | Rekonstrukce skleníku a zázemí pro výuku pěstitelských prací | Jihomoravský | Kyjov | Milotice | Rekonstrukce skleníku a zázemí pro výuku pěstitelských prací včetně sociálního zařízeni. | 6000000 | 4200000 | I/2025 | XII/2027 |  |  | x |  |  |  | x |  |  | Příprava projektových prací | ne
51 | ZŠ a MŠ Milotice | Obec Milotice | 70284351 | 102391483 | 600115968 | Škola v přírodě | Jihomoravský | Kyjov | Milotice | Výstavba zahradního přístřešku pro výuku. | 2600000 | 1820000 | I/2025 | XII/2027 | x | x |  |  |  | x | x |  |  | Příprava projektových prací | ne
52 | ZŠ a MŠ T. G. Masaryka | Obec Hovorany | 70995753 | 102391343 | 600115909 | Venkovní učebna | Jihomoravský | Kyjov | Hovorany | Vybudování venkovní učebny na pozemku v areálu školy k výuce a relaxaci. Vybavení učebny potřebným nábytkem, pomůckami k výuce. Úprava okolí s workoutovými prvky. | 4000000 | 2800000 | 2022 | 2027 | x | x | x | x |  | x | x | x | x | v přípravě | ne
53 | ZŠ a MŠ T. G. Masaryka | Obec Hovorany | 70995753 | 102391343 | 600115909 | Zkvalitnění výuky pěstitelských prací | Jihomoravský | Kyjov | Hovorany | Vybudování vyvýšených záhonů na školním pozemku na záhony s ukázkou prací při pěstování místních plodin a bylin, nákup nářadí. | 700000 | 490000 | 2022 | 2027 |  | x | x | [6 empty] | v přípravě | ne
54 | ZŠ a MŠ Sobůlky | Obec Sobůlky | 709 896 99 | 102391025 | 600115798 | Technika, příroda a sport | Jihomoravský kraj | Kyjov | Sobůlky | Rekonstrukce počitačové sítě, venkovní učebna, atletické doskočiště | 4000000 | 2800000 | I/2023 | XII/2025 | x | x | x | x |  |  | x | x | x | v přípravě | ne
55 | Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského | Obec Žeravice | 70993611 | 102391831 | 600115496 | Polytechnické vzdělávání v ZŠ a MŠ Žeravice | Jihomoravský | Kyjov | Žeravice | Stávající brownfield - přiléhající k budově ZŠ - bude přebudován a vybaven pro kompexní polytechnickou výuku s propojením od MŠ, SOU, SŠ, volnočasové aktivity a provázáním s lokální ekonomikou - jak se co dělá pro rozvoj řemesel, udržitelný život v obci a vzdělávání pro život. Součástí projektu bude i digitalizace školy s provázáním výstupů projektu do odborných učeben. Digitalizace bude obsahovat možnost distančního on-line vyučování v různých jazycích i pro souběžnou - hybridní výuku. Základem bude server a multimediální učebna v přímo navazujícím prostoru polytechnického vzdělávání. | 19000000 | 13300000 | 2023 | 2025 | x | x | x | x |  |  | x | x | x | Schválení projektů zastupitelstvem obce | ne
56 | Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského | Obec Žeravice | 70993611 | 102391831 | 600115496 | Přírodovědné vzdělávání v ZŠ a MŠ Žeravice | Jihomoravský | Kyjov | Žeravice | Stávající brownfield - přiléhající k budově ZŠ - bude přebudován a vybaven pro kompexní přírodovědnou výuku s přírodovědným skleníkem a propojením vzdělávání od MŠ, SOU, SŠ, volnočasové aktivity a lokální ekonomikou pro udržitelný život v obci, enviromentální výuku a vzdělávání pro život. Součástí projektu bude i digitalizace školy s provázáním výstupů projektu do odborných učeben. Digitalizace bude obsahovat možnost distančního on-line vyučování v rúzných jazycích i pro souběžnou - hybridní výuku. Základem bude server a multimediální učebna v navazujícím prostoru přírodovědného vzdělávání. | 17000000 | 11900000 | 2023 | 2025 | x | x | x | x |  |  | x | x | x | Schválení projektů zastupitelstvem obce | ne
57 | Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského | Obec Žeravice | 70993611 | 102391831 | 600115496 | Sportovní zázemí ZŠ Žeravice | Jihomoravský | Kyjov | Žeravice | ZŠ a MŠ v současné době nedisponuje tělocvičnou. Jako tělocvična slouží prostor běžné třídy, který nesplňuje prostorové, ani hygienické parametry! Venkovní areál školy nabízí možnost výstavby sportovního zařízení pro ZŠ i MŠ i volnočasové aktivity. Tělocvična by měla standardní rozměry pro činnosti ZŠ, MŠ i školní družiny, volnočasové aktivity. Součástí by bylo i nezbytné sociálně technické zázemí. Prostory by byly digitalizovány s prostředím školy pro sdílení dat, projekce i provázání výuky například v přírodních vědách (biologie člověka apod.). | 50000000 | 35000000 | 2023 | 2026 |  | x |  | x |  |  | x | x | x | Schválení projektů zastupitelstvem obce | ne
58 | ZŠ a MŠ Žarošice | obec Žarošice | 70924538 | 102391793 | 600115534 | Dopravní hřiště | Jihomoravský | Kyjov | Žarošice | terénní úpravy, nový asfaltový povrch, nátěr hřiště, nákup přříslušenství | 5000000 | 3500000 | 2025 | 2027 | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | ne
59 | ZŠ a MŠ Žarošice | obec Žarošice | 70924538 | 102391793 | 600115534 | Jazykový zahraniční pobyt žáků | Jihomoravský | Kyjov | Žarošice | výjezd žáků a ped. doprovodu do zahraniční, návštěva domácností, školy | 750000 | 525000 | 2025 | 2027 | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | ne
60 | ZŠ a MŠ Žarošice | obec Žarošice | 70924538 | 102391793 | 600115534 | Renovace a rozšíření školní jídelny | Jihomoravský | Kyjov | Žarošice | Zvětšení prostoru pro výdej stravy, zvýšení kapacity výdejny v závslosti na zvýšení počtu strávníků, stoly, židle | 1500000 | 1050000 | 2022 | 2027 | x | x | x | x |  | x | x | x | x | ano | ne
61 | ZŠ a MŠ Žarošice | obec Žarošice | 70924538 | 102391793 | 600115534 | Rekonstrukce podlah na chodbách – 3 etapy (3 patra) | Jihomoravský | Kyjov | Žarošice | Pořízení a montáž nového povrchu namísto stávající sedmdesátileté dlažby | 3000000 | 2100000 | 2025 | 2027 | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | ne
62 | ZŠ a MŠ Žarošice | obec Žarošice | 70924538 | 102391793 | 600115534 | Herní prvky pro nejmenší | Jihomoravský | Kyjov | Žarošice | Zakoupení nových herních prvků, instalace v terénu kolem školy | 500000 | 350000 | 2023 | 2025 | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | ne
63 | ZŠ a MŠ Žarošice | obec Žarošice | 70924538 | 102391793 | 600115534 | Renovace venkovní učebny | Jihomoravský | Kyjov | Žarošice | Zastřešení, obnova sezení pro žáky, zabudování technického aparátu, pořízení mobilní interaktivní tabule, tabule | 1000000 | 700000 | 2025 | 2027 | x | x | x | x |  | x | x | x | x
64 | ZŠ Vlkoš | Obec Vlkoš | 70299668 | 102391106 | 600115836 | Rekonstrukce výdejny stravy | JmK | Kyjov | Vlkoš | Drobné stavební úpravy a nové vybavení | 1000000 | 700000 | I/2023 | XII/2025 | [9 empty] | v přípravě | ne
65 | ZŠ Vlkoš | Obec Vlkoš | 70299668 | 102391106 | 600115836 | Rekonstrukce sociálního zařízení | JmK | Kyjov | Vlkoš | Kompletní rekonstrukce sociáního zařízení | 1000000 | 700000 | I/2023 | XII/2025 | [9 empty] | v přípravě | ne
66 | ZŠ Vlkoš | Obec Vlkoš | 70299668 | 102391106 | 600115836 | Výstavba nových učeben | JmK | Kyjov | Vlkoš | Výstavba nových učeben ŠD | 2000000 | 1400000 | I/2023 | XII/2025 | x | x | x | x |  |  | x | x | x | v přípravě | ne
67 | ZŠ a MŠ Bzenec | Bzenec | 49939840 | 49939840 | 600115674 | Modernizace odborných učeben | Jihomoravský | Kyjov | Bzenec | Modernizace odborných učeben na 2. st. ZŠ | 6000000 | 4200000 | I/2024 | XII/2027 | x | x | x | x |  |  |  |  | x | v přípravě | ne
68 | ZŠ a MŠ Bzenec | Bzenec | 49939840 | 49939840 | 600115674 | Vybudování polytechnického pavilonu | Jihomoravský | Kyjov | Bzenec | Vybudování polytechnického pavilonu | 10000000 | 7000000 | I/2024 | XII/2027 |  | x | x | x |  |  |  |  | x | v přípravě | ne
69 | ZŠ a MŠ Sobůlky | Obec Sobůlky | 70989699 | 102391025 | 600115798 | Modernizace IT učebny | Jihomoravský kraj | Kyjov | Sobůlky | Modernizace a multifunkčnost počítačové učebny s celkovou rekonstrukcí počítačové sítě včetně počítačů. | 800000 | 560000 | I/2023 | XII/2027 | x | x | x | x |  |  | x | x | x | v přípravě | ne
70 | ZŠ a MŠ Sobůlky | Obec Sobůlky | 70989699 | 102391025 | 600115798 | Rozběhová dráha s doskočištěm | Jihomoravský kraj | Kyjov | Sobůlky | Vybudování chybějícího zázemí pro atletiku - skok daleký. | 800000 | 560000 | I/2023 | XII/2027 | [6 empty] | x | x |  | v přípravě | ne
71 | ZŠ a MŠ Sobůlky | Obec Sobůlky | 70989699 | 102391025 | 600115798 | Venkovní učebna Archimedes | Jihomoravský kraj | Kyjov | Sobůlky | Venkovní enviromentálně edukační centrum s nejmodernějsími prvky a technologiemi. | 3500000 | 2450000 | I/2023 | XII/2027 | x | x | x | x |  |  |  |  | x | v přípravě | ne
72 | ZŠ a MŠ Sobůlky | Obec Sobůlky | 70989699 | 102391025 | 600115798 | Radost ze hry | Jihomoravský kraj | Kyjov | Sobůlky | Obnova stávajícího hřistě pro MŠ a ZŠ s novými funkčními prvky. | 1000000 | 700000 | I/2023 | XII/2027 | [6 empty] | x | x |  | v přípravě | ne
73 | ZŠ a MŠ Bukovany | Obec Bukovany | 70984042 | 102379874 | 600116123 | Revitalizace učebny I. | Jihomoravský | Kyjov | Bukovany | nová elektroinstalace, výmalba, snížení stropu, podlahy, nábytek, počítačové vybavení | 2000000 | 1400000 | I/2023 | XII/2027 |  | x |  |  | x |  |  |  |  | v přípravě | ne
74 | ZŠ a MŠ Bukovany | Obec Bukovany | 70984042 | 102379874 | 600116123 | Revitalizace učebnyI II. | Jihomoravský | Kyjov | Bukovany | nová elektroinstalace, výmalba, snížení stropu, podlahy, nábytek, počítačové vybavení | 2000000 | 1400000 | I/2023 | XII/2027 |  |  |  | x | x |  |  |  |  | v přípravě | ne
75 | ZŠ a MŠ Bukovany | Obec Bukovany | 70984042 | 102379874 | 600116123 | Revitalizace toalet dívky | Jihomoravský | Kyjov | Bukovany | nová elektroinstalace, výmalba, snížení stropu, podlahy, sanita | 2000000 | 1400000 | I/2023 | XII/2027 | [9 empty] | v přípravě | ne
76 | ZŠ a MŠ Bukovany | Obec Bukovany | 70984042 | 102379874 | 600116123 | Elektroinstalace v ZŠ | Jihomoravský | Kyjov | Bukovany | nová elektroinstalace v ZŠ, snížení stropu, podlaha, výmalba, nábytek, technické vybavení, zabezpečovací systém | 3000000 | 2100000 | I/2023 | XII/2027 | [9 empty] | v přípravě | ne
77 | ZŠ a MŠ Bukovany | Obec Bukovany | 70984042 | 102379874 | 600116123 | Chodba v ZŠ | Jihomoravský | Kyjov | Bukovany | Nová elektroinstalace, snížení stropů, podlaha, nábytek | 2000000 | 1400000 | I/2023 | XII/2027 | [9 empty] | v přípravě | ne
78 | ZŠ a MŠ Bukovany | Obec Bukovany | 70984042 | 102379874 | 600116123 | Revitalizace školní dvůr | Jihomoravský | Kyjov | Bukovany | pergola, úprava povrchu, oplocení, brána | 3000000 | 2100000 | I/2023 | XII/2027 | x | x | x | x |  |  |  |  | x | v přípravě | ne
79 | ZŠ a MŠ Bukovany | Obec Bukovany | 70984042 | 118600656 | 600116123 | Revitalizece ŠD | Jihomoravský | Kyjov | Bukovany | nová elektroinstalace, technické vybavení, výmalba | 1000000 | 700000 | I/2023 | XII/2027 | [6 empty] | x | x | x | v přípravě | ne
80 | ZŠ a MŠ Bukovany | Obec Bukovany | 70984042 | 150070560 | 600116123 | Revitalizace ŠJ | Jihomoravský | Kyjov | Bukovany | nová elektroinstalace, snížení stropu, nábytek, vstupní dveře, | 2000000 | 1400000 | I/2023 | XII/2027 | [9 empty] | v přípravě | ne
81 | ZŠ a MŠ Bukovany | Obec Bukovany | 70984042 | 150070560 | 600116123 | Zabezpečovací systém | Jihomoravský | Kyjov | Bukovany | Přístupový a kamerový systém | 2000000 | 1400000 | I/2023 | XII/2027 | [9 empty] | v přípravě | e
82 | ZŠ a MŠ Bzenec | Bzenec | 49939840 | 49939840 | 600115674 | Modernizace odborných učeben | Jihomoravský | Kyjov | Bzenec | Modernizace odborných učeben na 2. st. ZŠ | 6000000 | 4200000 | I/2024 | XII/2027 | x | x | x | x |  |  |  |  | x | v přípravě | ne
83 | ZŠ a MŠ Bzenec | Bzenec | 49939840 | 49939840 | 600115674 | Vybudování polytechnického pavilonu | Jihomoravský | Kyjov | Bzenec | Vybudování polytechnického pavilonu | 10000000 | 7000000 | I/2024 | XII/2027 |  | x | x | x |  |  |  |  | x | v přípravě | ne
84 | ZŠ a MŠ T. G. Masaryka | Obec Hovorany | 70995753 | 102391343 | 600115909 | Venkovní učebna | Jihomoravský | Kyjov | Hovorany | Vybudování venkovní učebny na pozemku v areálu školy k výuce a relaxaci. Vybavení učebny potřebným nábytkem, pomůckami k výuce. Úprava okolí s workoutovými prvky. | 4000000 | 2800000 | I/2022 | XII/2027 | x | x | x | x |  | x | x | x | x | v přípravě | ne
85 | ZŠ a MŠ T. G. Masaryka | Obec Hovorany | 70995753 | 102391343 | 600115909 | Zkvalitnění výuky pěstitelských prací | Jihomoravský | Kyjov | Hovorany | Vybudování vyvýšených záhonů na školním pozemku na záhony s ukázkou prací při pěstování místních plodin a bylin, nákup nářadí. | 700000 | 490000 | I/2022 | XII/2027 |  | x | x | [6 empty] | v přípravě | ne
86 | ZŠ Vacenovice | OBEC VACENOVICE | 70995273 | 102391084 | 600115828 | Energetická soběstačnost | Jihomoravský | Kyjov | Vacenovice | Rekonstrukce kotelny, tepelné čerpadlo | 5000000 | 3500000 | I/2023 | XII/2027 | [9 empty] | v přípravě | NE
87 | ZŠ Vacenovice | OBEC VACENOVICE | 70995273 | 102391084 | 600115828 | Klimatizace ve škole | Jihomoravský | Kyjov | Vacenovice | Klimatizace v rohových učebnách | 500000 | 350000 | I/2023 | XII/2025 | [9 empty] | v přípravě | NE
88 | ZŠ Vacenovice | OBEC VACENOVICE | 70995273 | 102391084 | 600115828 | Bylinkový ráj | Jihomoravský | Kyjov | Vacenovice | Bylinkové vysoké záhony s relaxační zónou | 500000 | 350000 | I/2023 | XII/2025 | x | x |  |  |  |  | x | x |  | v přípravě | NE
89 | ZŠ Vacenovice | OBEC VACENOVICE | 70995273 | 102391084 | 600115828 | Bezpečná škola | Jihomoravský | Kyjov | Vacenovice | Bezpečnostní vchodové dveře se zádveřím | 500000 | 350000 | I/2023 | XII/2027 | [9 empty] | v přípravě | NE
90 | ZŠ Vacenovice | OBEC VACENOVICE | 70995273 | 102391084 | 600115828 | Tvořím, tvoříš, tvoříme | Jihomoravský | Kyjov | Vacenovice | Dřevostavba- DÍLNY SE ZÁZEMÍM | 3500000 | 2450000 | I/2023 | XII/2027 |  | x | x | x |  |  | x | x | x | v přípravě | NE
91 | ZŠ a MŠ Domanín | Obec Domanín | 71003754 | 107 607 522 | 600 115 712 | Rekonstrukce budovy s přístavbou | Jihomoravský | Kyjov | Domanín | Rekonstrukce stávající budovy, přístavba zázemí školy | 35000000 | 24500000 | II/2023 | XII/2027 | x | x | x | x | x | x |  | x | x | zpracovaná projektová dokumentace pro provádění stavby | ANO
92 | ZŠ a MŠ Domanín | Obec Domanín | 71003754 | 107 607 522 | 600 115 712 | Přístavba tělocvičny | Jihomoravský | Kyjov | Domanín | Přístavba tělocvičny | 60000000 | 42000000 | II/2023 | XII/2027 | [6 empty] | x | x |  | zpracovaná projektová dokumentace pro vydání společného povolení | ANO
93 | MZŠ Vracov | Město Vracov | 48847682 | 600115585 | 600115585 | Praktickou výukou na MZŠ Vracov k modernímu životu | JMK | Kyjov | Vracov | Modernizace učeben pro praktické činnosti, informatiku a cizí jazyky | 4000000 | 2800000 | I/2023 | XII/2026 | x | x | x | x |  |  |  |  | x | v přípravě | ne
94 | ZŠ a MŠ Dambořice | Obec Dambořice | 70995711 | 102391211 | 600115879 | Archimedes | JMK | Kyjov | Dambořice | Venkovní učebna pro vzdělávání | 4000000 | 2800000 | I/2023 | XII/2024 | x | x | x | x |  |  |  | x | x | studie | ne
95 | Masarykova základní škola | Město Ždánice | 62812947 | 102391807 | 600116085 | Rekonstrukce odborných učeben | Jihomoravský | Kyjov | Ždánice | Rekonstrukce odborných učeben | 10000000 | 7000000 | I/2024 | XII/2024 | x | x | x | x |  |  |  |  | x | zpracována projektová dokumentace | ne
96 | Masarykova základní škola | Město Ždánice | 62812947 | 102391807 | 600116085 | Rekonstrukce dvou oddělení školní družiny | Jihomoravský | Kyjov | Ždánice | Rekonstrukce dvou oddělení školní družiny | 4500000 | 3150000 | I/2024 | XII/2024 |  | x | x | x |  |  |  | x | x | zpracována projektová dokumentace | ne
97 | Masarykova základní škola | Město Ždánice | 62812947 | 102391807 | 600116085 | Rekonstrukce odborné učebny Fy | Jihomoravský | Kyjov | Ždánice | Rekonstrukce odborné učebny Fy | 1000000 | 700000 | I/2024 | XII/2024 |  | x | x | x |  | x |  |  |  | zpracována projektová dokumentace | ne
98 | ZŠ a MŠ Moravany | Obec Moravany | 71009825 | 103167056 | 600115755 | Rekonstrukce školní jídelny | Jihomoravský | Kyjov | Moravany | rekonstrukce šatny a zázemí ŠJ (stavební úprava sprchy a wc, nábytek do kanceláře jídelny a šatny kuchařky) | 1500000 | 1050000 | VI/2023 | XII/2027 | [9 empty] | v přípravě | ne
99 | ZŠ a MŠ Moravany | Obec Moravany | 71009825 | 102379980 | 600115755 | Školní dvůr | Jihomoravský | Kyjov | Moravany | úprava školního dvora pro potřeby dětí | 1500000 | 1050000 | VI/2023 | XII/2027 |  | x | x |  |  |  | x |  |  | v přípravě | ne
100 | ZŠ a MŠ Moravany | Obec Moravany | 71009825 | 150052847 | 600115755 | Rekonstrukce školní družiny | Jihomoravský | Kyjov | Moravany | nový nábytek do tříd a školní družiny, oprava podlah tříd ZŠ | 1000000 | 700000 | VI/2023 | XII/2027 | x | x | x | x |  |  |  | x | x | v přípravě | ne
101 | ZŠ a MŠ Moravany | Obec Moravany | 71009825 | 102379980 | 600115755 | Rekonstrukce odborných kabinetů | Jihomoravský | Kyjov | Moravany | Rekonstrukce odborných kabinetů, kanceláři ZŠ | 1000000 | 700000 | VI/2023 | XII/2027 |  |  |  | x |  |  |  |  | x | v přípravě | ne
102 | Základní škola J. A. Komenského | Město Kyjov | 48847721 | 600115500 | 600115500 | Environmentální zahrada s venkovními učebnami | Jihomoravský kraj | Kyjov | Kyjov | Vybudování školní environmentální zahrady s venkovními učebnami, biotopem, školním náměstíčkem, úpravou travnatých ploch, výsadbou dřevin, zahradnickým zákoutím, edukativními, hracími a relaxačními prvky. | 16000000 | 11200000 | I/2023 | XII/2027 | x | x | x | x |  | x | x | x | x | Revize studie z roku 2015 podle aktuálního zadání. | ne
103 | Základní škola J. A. Komenského | Město Kyjov | 48847721 | 600115500 | 600115500 | Školní zahrada na Seifertově náměstí | Jihomoravský kraj | Kyjov | Kyjov | Vybudování školní environmentální zahrady s venkovní učebnou, školním hřištěm, úpravou travnatých ploch, výsadbou dřevin, edukativními, hracími a relaxačními prvky. | 10000000 | 7000000 | I/2023 | XII/2027 | x | x | x | x |  | x | x | x | x | Zpracována studie zahrady. | ne
104 | Základní škola J. A. Komenského | Město Kyjov | 48847721 | 600115500 | 600115500 | Modernizace učeben na ZŠ J. A. Komenského | Jihomoravský kraj | Kyjov | Kyjov | Modernizace následujících samostatných odborných učeben: učebna polytechniky, jazyková učebna, učebna ICT, učebna dílen/praktických činností. Dále je součástí modernizace dalších samostatných učeben. | 12000000 | 8400000 | I/2023 | XII/2027 | x | x | x | x |  | x | x | x | x | Ve fázi přípravy. | ne
105 | Základní škola J. A. Komenského | Město Kyjov | 48847721 | 600115500 | 600115500 | Venkovní učebna a vodní prvek | Jihomoravský kraj | Kyjov | Kyjov | Zřízení moderní venkovní učebny s ostrovním systémem s FTV panely sloužící jako edukační a komunitní centrum. K vzdělávacím účelům bude také vybudován biotop s doprovodnou vegetací a naučnými prvky. | 6000000 | 4200000 | I/2023 | XII/2027 | x | x | x | x |  | x | x | x | x | Ve fázi přípravy. | ne
106 | Základní škola J. A. Komenského | Město Kyjov | 48847721 | 600115500 | 600115500 | Venkovní učebna a naučné prvky | Jihomoravský kraj | Kyjov | Kyjov | Zřízení moderní venkovní učebny s ostrovním systémem s FTV panely, meteostanicí sloužící jako multifunkční edukační centrum. Doplněno venkovní hydrometeorologickou stanicí, smyslovými prvky a prvky sloužícími k rekreační a zájmové činnosti. | 4000000 | 2800000 | I/2023 | XII/2027 | x | x | x | x |  | x | x | x | x | Ve fázi přípravy. | ne
107 | Základní škola J. A. Komenského | Město Kyjov | 48847721 | 600115500 | 600115500 | Školní náměstíčko s pergolou | Jihomoravský kraj | Kyjov | Kyjov | Vytvoření multifunkčního prostoru se zastřešeným posezením. Určeno k výuce, formálnímu i neformálnímu setkávání, odpočinkové a zájmové činnosti. | 3500000 | 2450000 | I/2023 | XII/2027 | x | x | x | x |  | x | x | x | x | Ve fázi přípravy. | ne
108 | Základní škola J. A. Komenského | Město Kyjov | 48847721 | 600115500 | 600115500 | Zahradnické zázemí s ovocným sadem | Jihomoravský kraj | Kyjov | Kyjov | Vytvoření pěstebních ploch - záhonů a vyvýšených záhonů doplněných zpevněnými plochami a kompostéry. Doplněno výsadbou ovocného sadu. | 3000000 | 2100000 | I/2023 | XII/2027 |  | x | x |  |  |  |  | x |  | Ve fázi přípravy. | ne
109 | Základní škola J. A. Komenského | Město Kyjov | 48847721 | 600115500 | 600115500 | Venkovní učebna ve školní zahradě na Seifertově náměstí | Jihomoravský kraj | Kyjov | Kyjov | Zřízení moderní venkovní učebny s ostrovním systémem s FTV panely sloužící jako edukační a komunitní centrum. Doplněna okrasnými i naučnými výsadbami, smyslovou stezkou, lavičkami a pingpongovým stolem. | 4500000 | 3150000 | I/2023 | XII/2027 | x | x | x | x |  | x | x | x | x | Ve fázi přípravy. | ne
110 | Základní škola J. A. Komenského | Město Kyjov | 48847721 | 600115500 | 600115500 | Hřišťová plocha a sportoviště | Jihomoravský kraj | Kyjov | Kyjov | Vybudování hřiště pro míčové hry doplněného o workoutové a parkurové prvky. | 5000000 | 3500000 | I/2023 | XII/2027 | [6 empty] | x | x |  | Ve fázi přípravy. | ne
111 | Základní škola J. A. Komenského | Město Kyjov | 48847721 | 600115500 | 600115500 | Zahradnický koutek s vyvýšenými záhony | Jihomoravský kraj | Kyjov | Kyjov | vyvýšené záhony pro pìstování bylin, kvìtin a drobného sezónního ovoce a zeleniny. Poblíž budou umístìny nauèné cedule kvùli možné výuce sortimentu. | 2000000 | 1400000 | I/2023 | XII/2027 |  | x | x |  |  |  |  | x |  | Ve fázi přípravy. | ne
112 | Základní škola J. A. Komenského | Město Kyjov | 48847721 | 600115500 | 600115500 | Učebna polytechniky | Jihomoravský kraj | Kyjov | Kyjov | Vybudování moderní učebny polytechniky. | 2000000 | 1400000 | I/2023 | XII/2027 | x | x | x | x |  |  |  | x | x | Ve fázi přípravy. | ne
113 | Základní škola J. A. Komenského | Město Kyjov | 48847721 | 600115500 | 600115500 | Učebna ICT | Jihomoravský kraj | Kyjov | Kyjov | Modernizace učebny ICT. | 2000000 | 1400000 | I/2023 | XII/2027 | x | x | x | x |  | x | x | x | x | Ve fázi přípravy. | ne
114 | Základní škola J. A. Komenského | Město Kyjov | 48847721 | 600115500 | 600115500 | Jazyková učebna | Jihomoravský kraj | Kyjov | Kyjov | Modernizace jazykové učebny. | 2000000 | 1400000 | I/2023 | XII/2027 | x |  |  | x |  | x |  | x | x | Ve fázi přípravy. | ne
115 | Základní škola J. A. Komenského | Město Kyjov | 48847721 | 600115500 | 600115500 | Učebna praktických činností | Jihomoravský kraj | Kyjov | Kyjov | Modernizace učebny praktických činností. | 2000000 | 1400000 | I/2023 | XII/2027 |  | x | x |  |  |  |  | x | x | Ve fázi přípravy. | ne
116 | Základní škola J. A. Komenského | Město Kyjov | 48847721 | 600115500 | 600115500 | Učebny 1. stupně | Jihomoravský kraj | Kyjov | Kyjov | Modernizace učeben 1. stupně. | 8000000 | 5600000 | I/2023 | XII/2027 | x | x | x | x |  | x | x | x | x | Ve fázi přípravy. | ne
117 | Základní škola J. A. Komenského | Město Kyjov | 48847721 | 600115500 | 600115500 | Učebny 2. stupně | Jihomoravský kraj | Kyjov | Kyjov | Modernizace učeben 2. stupně. | 8000000 | 5600000 | I/2023 | XII/2027 | x | x | x | x |  | x |  | x | x | Ve fázi přípravy. | ne
118 | ZŠ Šardice | Obec Šardice | 70995346 | 102391688 | 600116042 | Multifunkční učebna | Jihomoravský | Kyjov | Šardice | Vybavení učebny nábytkem, ICT a další - využitelné pro různé předměty a další, napr. přednášky, prezentace | 2500000 | 1750000 | I/2023 | XII/2027 | x | x | x | x |  | x | x |  | x | v přípravě | ne
119 | ZŠ Montessori Kyjov | Dobrý start, z.s. | 08849510 | 181110423 | 691013853 | Vybavení multifunkčních učeben,družiny | Jihomoravský | Kyjov | Kyjov | Vybavení učeben pro výuku cizích jazyků, přírodních věd, polytechnického vzdělávání a práce s digitálními technologiemi. Kromě výuky v ZŠ využitelné také pro zájmové a neformální vzdělávání i komunitní aktivity. Vybavení nové učebny jako moderní prostor pro družinu a zájmové kroužky. | 1000000 | 700000 | V/2023 | XII/2023 | x | x | x | x |  |  | x | x | x | v přípravě | ne
120 | ZŠ Montessori Kyjov | Dobrý start, z.s. | 08849510 | 181110423 | 691013853 | Rekonstrukce nových prostor školy | Jihomoravský | Kyjov | Kyjov | Stavební úpravy nové budovy školy v dlouhodobém pronájmu. Nová dispozice místností, el. rozvody, úpravy podlah, vybudování světlovodů. Vybudování učeben, zázemí, šaten. | 3000000 | 2100000 | VI/2023 | V/2024 | x | x | x | x |  |  | x | x | x | v přípravě | ne
121 | ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín | Obec Svatobořice-Mistřín | 70938482 | 102391645 | 600116034 | Rekonstrukce sportoviště | Jihomoravský | Kyjov | Svatobořice-Mistřín | Rekonstrukce sportovního hřiště - oplocení, celková rekonstrukce skoku dalekého a prostor pro vrh koulí apod. | 4000000 | 2800000 | I/2023 | XII/2027 | [6 empty] | x | x |  | zpracovaná studie | ne
122 | ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín | Obec Svatobořice-Mistřín | 70938482 | 102391645 | 600116034 | Venkovní učebna | Jihomoravský | Kyjov | Svatobořice-Mistřín | Venkovní učebna pro vzdělávání + venkovní úpravy prostoru pro družinu | 4000000 | 2800000 | I/2023 | XII/2027 | x | x | x | x |  | x | x | x | x | zpracovaná studie | ne
123 | ZŠ a MŠ T. G. Masaryka | Obec Hovorany | 70995753 | 102391343 | 600115909 | Modernizace tříd a zázemí pro zaměstnance školy | Jihomoravský | Kyjov | Hovorany | Obnovení a vybavení tříd, kabinetů a společných prostor zaměstnanců novým, funkčním nábytkem. | 2500000 | 1750000 | I/2023 | XII/2027 | x | x | x | x |  | x | x | x | x | v přípravě | ne
124 | ZŠ a MŠ T. G. Masaryka | Obec Hovorany | 70995753 | 102391343 | 600115909 | Půdní vestavba | Jihomoravský | Kyjov | Hovorany | Vybudování nových výukových prostor v nevyužitém půdním prostoru školy. | 15000000 | 10500000 | I/2023 | XII/2027 |  | x | x | [6 empty] | v přípravě | ne
125 | ZŠ a MŠ Žarošice | obec Žarošice | 70924538 | 102391793 | 600115534 | Dopravní hřiště | Jihomoravský | Kyjov | Žarošice | terénní úpravy, nový asfaltový povrch, nátěr hřiště, nákup přříslušenství | 5000000 | 3500000 | 2025-07-01 | 2027-08-01 | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | ne
126 | ZŠ a MŠ Žarošice | obec Žarošice | 70924538 | 102391793 | 600115534 | Jazykový zahraniční pobyt žáků | Jihomoravský | Kyjov | Žarošice | výjezd žáků a ped. doprovodu do zahraniční, návštěva domácností, školy | 750000 | 525000 | 2025-07-01 | 2027-08-01 | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | ne
127 | ZŠ a MŠ Žarošice | obec Žarošice | 70924538 | 102391793 | 600115534 | Renovace a rozšíření školní jídelny | Jihomoravský | Kyjov | Žarošice | zvětšení prostoru pro výdej stravy, zvýšení kapacity výdejny v závslosti na zvýšení počtu strávníků, stoly, židle | 1500000 | 1050000 | 2023-07-01 | 2027-08-01 | x | x | x | x |  | x | x | x | x | ano | ne
128 | ZŠ a MŠ Žarošice | obec Žarošice | 70924538 | 102391793 | 600115534 | Rekonstrukce podlah na chodbách – 3 etapy (3 patra) | Jihomoravský | Kyjov | Žarošice | pořízení a montáž nového povrchu namísto stávající sedmdesátileté dlažby | 3000000 | 2100000 | 2025-07-01 | 2027-08-01 | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | ne
129 | ZŠ a MŠ Žarošice | obec Žarošice | 70924538 | 102391793 | 600115534 | Herní prvky pro nejmenší | Jihomoravský | Kyjov | Žarošice | zakoupení nových herních prvků, instalace v terénu kolem školy | 500000 | 350000 | 2023-07-01 | 2025-08-01 | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | ne
130 | ZŠ a MŠ Žarošice | obec Žarošice | 70924538 | 102391793 | 600115534 | Renovace venkovní učebny | Jihomoravský | Kyjov | Žarošice | zastřešení, obnova sezení pro žáky, zabudování technického aparátu, pořízení mobilní interaktivní tabule, tabule | 1000000 | 700000 | 2025-07-01 | 2027-08-01 | x | x | x | x |  | x | x | x | x
131 | ZŠ a MŠ Žarošice | obec Žarošice | 70924538 | 102391793 | 600115534 | modernizace učebny, technické vybavení | Jihomoravský | Kyjov | Žarošice | modernizace technických prvků učebny, pořízení vybavení | 2000000 | 1400000 | 2025-07-01 | 2027-08-01 | x | x | x | x |  | x | x | x | x | ne | ne
132 | Zš a MŠ Strážovice | Obec Strážovice | 75024080 | 108032418 | 600116093 | Modernizace počítačové učebny | Jihomoravský | Kyjov | Strážovice | Modernizace počítačové učebny s vazbou na výuku cizího jazyka, přírodní vědy, polytechnické vzdělávání. | 500000 | 350000 | I/2023 | XII/2023 | x | x | x | x | x |  |  |  |  | možnost využití části projektu na revizi elektřiny
133 | ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín | Obec Svatobořice-Mistřín | 70938482 | 102391645 | 600116034 | Rozvod sítě a navýšení konektivity školy | Jihomoravský | Kyjov | Svatobořice-Mistřín | Zasíťování školy a navýšení konektivity školy | 3000000 | 2100000 | IX/2023 | XII/2027 | x | x | x | x |  | x |  | x | x | zpracování projektu | ne
134 | Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského | Obec Žeravice | 70993611 | 102391831 | 600115496 | Odborné učebny ZŠ Žeravice | Jihomoravský | Kyjov | Žeravice | Odborné učebny pro kombinaci prezenčního a distančního on-line vzdělávání, přírodovědné a polytechnické vzdělávání. Digitalizace a datová síť školy. | 10000000 | 7000000 | I/2023 | XII/2025 | x | x | x | x |  |  | x | x | x | Projednání projektů zastupitelstvem obce | ne
Schváleno dne 14. 6. 2023 na Řídícím výboru projektu MAP III. | [8 empty] | předseda Řídícího výboru: Mgr. Zbyněk Mašek

## MŠ
Strategický rámec MAP - seznam investičních priorit MŠ (2021 - 2027)
Číslo řádku | Identifikace školy |  |  |  |  | Název projektu | Kraj realizace | Obec s rozšířenou působností - realizace | Obec realizace | Obsah projektu | Výdaje projektu v Kč 1) |  | Předpokládaný termín realizace měsíc, rok |  | Typ projektu 2) |  | Stav připravenosti projektu k realizaci
| Název školy | Zřizovatel | IČ školy | IZO školy | RED IZO školy | [5 empty] | celkové výdaje projektu | z toho předpokládané výdaje EFRR | zahájení realizace | ukončení realizace | navýšení kapacity MŠ / novostavba MŠ3) | zajištění hygienických požadavků u MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány KHS4) | stručný popis např. zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výběr dodavatele | vydané stavební povolení ano/ne
1 | ZŠ a MŠ T.G.Masaryka | Obec Hovorany | 70995753 | 107607531 | 600115909 | Vestavba MŠ | Jihomoravský kraj | Kyjov | Hovorany | Vybudování nový prostor v nevyužité půdě stávající budovy MŠ | 4000000 | 2800000 | I/2022 | XII/2025 |  |  | ve fázi přípravy
2 | ZŠ a MŠ T.G.Masaryka | Obec Hovorany | 70995753 | 107607531 | 600115909 | Zahrada MŠ | Jihomoravský kraj | Kyjov | Hovorany | Doplnění a obnova hracích prvků, interaktivních venkovních tabulí a přírodních prvků na zahřadě MŠ | 400000 | 280000 | I/2022 | XII/2026 |  |  | ve fázi přípravy
3 | MŠ Vacenovice | Obec Vacenovice | 70940525 | 103167234 | 600115054 | Rekonstrukce MŠ a ŠJ | Jihomoravský | Kyjov | Vacenovice | Úprava vnitřních prostor MŠ a ŠJ | 14000000 | 9800000 | I/2023 | XII/2026 |  | x | Zpracovaná PD | Ne
4 | ZŠ a MŠ Lovčice | Obec Lovčice | 70987131 | 107607135 | 600115135 | Rekonstrukce a vybavení školní kuchyně | Jihomoravský | Kyjov | Lovčice | Cílem projektu bude modernizovat školní kuchyni - vybavit novými stroji a spotřebiči, včetně stavebních úprav stávajících místností ve škole tak, aby se zároveň navýšila kapacita MŠ. | 3 000 000 | 2 100 000 | I/2024 | XII/2024 | x |  | přípravná fáze | NE
5 | ZŠ a MŠ Lovčice | Obec Lovčice | 70987131 | 107607135 | 600115135 | Výstavba nové školní kuchyně | Jihomoravský | Kyjov | Lovčice | Cílem projektu bude postavit novou školní kuchyni, včetně vybavení, tak aby stávající prostory kuchyně byly využity pro rozšíření kapacity MŠ. | 6 000 000 | 4 200 000 | I/2025 | XII/2026 | x |  | přípravná fáze | NE
6 | MŠ Střed | Kyjov | 69651221 | 118600745 | 618600736 | Zastínění hřiště | Jihomoravský | Kyjov | Kyjov | Zastínění hřiště, které se přehřívá. | 200000 | 140000 | I/2023 | XII/2023 |  |  | rozprac. | ne
7 | MŠ Střed | Kyjov | 69651221 | 118600745 | 618600736 | Dětské hřiště-průlezka | Jihomoravský | Kyjov | Kyjov | Pořízení nového dětského hřiště-průlezky. | 500000 | 350000 | I/2026 | XII/2027 |  |  | rozprac. | ne
8 | MŠ Střed | Kyjov | 69651221 | 118600745 | 618600736 | Rekonstrukce hřiště | Jihomoravský | Kyjov | Kyjov | Rekonstrukce betonového hřiště-nový povrch. | 600000 | 420000 | I/2024 | XII/2027 |  |  | rozprac. | ne
9 | MŠ Střed | Kyjov | 69651221 | 118600745 | 618600736 | Rekonstrukce kuchyně | Jihomoravský | Kyjov | Kyjov | Rekonstrukce elektroinstalace, podlah, výtahu-kuch. | 2000000 | 1400000 | I/2023 | XII/2027 |  |  | rozprac. | ne
10 | MŠ Střed | Kyjov | 69651221 | 118600745 | 618600736 | Vchod na školní zahradu | Jihomoravský | Kyjov | Kyjov | Vybudování vchodu na školní zahradu | 2000000 | 1400000 | I/2026 | XII/2027 |  |  | rozprac. | ne
11 | MŠ Za Stadionem | Město Kyjov | 69651205 | 107607883 | 600115399 | Stavební úpravy -rekonstrukce hygienického zařízení | Jihomoravský | Kyjov | Kyjov | Rekostrukce umývárny, která je po 60ti letém užívání v nevyhovujícím stavu a nesplňuje hygienické požadavky pro mateřské školy. | 1000000 | 700000 | I/2023 | XII/2026 | ne | ano | zpracovaná PD | ne
12 | MŠ Za Stadionem | Město Kyjov | 69651205 | 107607883 | 600115399 | Rekonstrukce elektroinstalace v budově MŠ | Jihomoravský | Kyjov | Kyjov | Elektroinstalace, která je dokončená v roce 1964 je v poruchovém stavu a nesplňuje současné požadavky podle platné normy. | 4300000 | 3010000 | I/2023 | XII/2027 | ne | ano | ne | ne
13 | ZŠ a MŠ Vlkoš | obec Vlkoš | 70299668 | 107607387 | 600115836 | Rekonstrukce elektroinstalace | Jihomoravský | Kyjov | Vlkoš | Nové elektrorozvody celé budovy | 1000000 | 700000 | VII/2022 | XII/2025 |  |  |  | ne
14 | ZŠ a MŠ Vlkoš | obec Vlkoš | 70299668 | 107607387 | 600115836 | Oprava terasy | Jihomoravský | Kyjov | Vlkoš | Stavební úpravy zničené terasy | 1000000 | 700000 | VII/2022 | XII/2025 |  |  |  | ne
15 | ZŠ a MŠ Vlkoš | obec Vlkoš | 70299668 | 107607387 | 600115836 | Zbudování relexační místnosti | Jihomoravský | Kyjov | Vlkoš | Stavební dodělání místnosti- podlaha, omítky | 1000000 | 700000 | VII/2022 | XII/2025 |  |  |  | ne
16 | ZŠ a MŠ Moravský Písek | Obec Moravský Písek | 75021161 | 102391491 | 600115976 | Přístavba Mateřské školy v Moravském Písku | Jihomoravský | Veselí nad Moravou | Moravský Písek | Přístavba dvoupodlažního objektu ve stávajícím areálu mateřské školy vč. úpravy zahrady | 60000000 | 42000000 | I/2023 | XII/2026 | ano/navýšení kapacity |  | zpracovaná | ano
17 | MŠ Šardice | Obec Šardice | 70967491 | 171000609 | 600115259 | Celková rekonstrukce budovy MŠ | Jihomoravský | Kyjov | Šardice | Do celkové rekonstrukce MŠ bude zahrnuto revitalizace technických instalací- zdravotechniky, elektroinstalace, vytápění, kotelny, rekostrukce dětských sociálních zařízení a šaten, výdejen stravy, prostor technického zázemí, zázemí pro učitelky (sociální zařízení, zasedací místnost) a další. | 50000000 | 35000000 | VII/2022 | XII/2026 |  |  | PD | ANO
18 | MŠ Šardice | Obec Šardice | 70967491 | 171000609 | 600115259 | Úprava okolí MŠ | Jihomoravský | Kyjov | Šardice | Úprava přístupových tras, vybudování parkoviště | 1000000 | 700000 | I/2023 | XII/2024 |  |  | v přípravě | NE
19 | MŠ Skoronice | Obec Skoronice | 71010254 | 107607395 | 600115101 | Zastřešení MŠ | Jihomoravský | Kyjov | Skoronice | Nové zastřešení budovy včetně opravy krovů | 1500000 | 1050000 | I/2023 | XII/2023 |  |  | zpracovaný projekt | ne
20 | Zš a MŠ Dr.Joklíka | Město Kyjov | 48847747 | 181006588 | 600115607 | Rekonstrukce topení | Jihomoravský | Kyjov | Kyjov | Současný stav vyžaduje kompletní rekonstrukci topení | 3000000 | 2100000 | I/2024 | XII/2024 |  |  | v přípravě | ne
21 | ZŠ a MŠ Milotice | Obec Milotice | 70284351 | 107607107 | 600115968 | Přístavba budovy mateřské školy ZŠ a MŠ Milotice | Jihomoravský | Kyjov | Milotice | Přístavba budovy mateřské školy včetně zázemí pro učitele a sociálního zařízení. | 15000000 | 10500000 | I/2024 | XII/2026 | x |  | v přípravě | ne
22 | MŠ Mouchnice | Obec Mouchnice | 71011650 | 107613514 | 600124924 | Venkovní učebna | Jihomoravský | Kyjov | Mouchnice | Vybudování dřevěné venkovní účebny se stoly a lavicemi, která bude sloužit pro venkovní vzdělávání | 1000000 | 700000 | I/2023 | XII/2023 |  |  | v přípravě | ne
23 | ZŠ a MŠ T. G. Masaryka | Obec Hovorany | 70995753 | 107607531 | 600115909 | Zahrada MŠ | Jihomoravský | Kyjov | Hovorany | Obnova a doplnění hracích a interaktivních prvků, venkovních tabulí a záhonků k ukázce pěstování plodin. | 3000000 | 2100000 | I/2023 | XII/2027 |  |  | v přípravě | ne
24 | ZŠ a MŠ T. G. Masaryka | Obec Hovorany | 70995753 | 107607531 | 600115909 | Zázemí pro učitelky MŠ | Jihomoravský | Kyjov | Hovorany | Vybudování nových prostor u stávající budovy MŠ s vybavením, sociálním zařízením, kabinety pro učitele a pro individuální práce s dětmi. | 10000000 | 7000000 | I/2023 | XII/2027 |  |  | v přípravě | ne
25 | ZŠ a MŠ Žarošice | obec Žarošice | 70924538 | 107607646 | 600115534 | Rekonstrukce MŠ | Jihomoravský | Kyjov | Žarošice | Půdní vestavba, rozšíření kapacity, rekonstrukce výdejny, stabilní ložnice | 15000000 | 10500000 | I/2023 | XII/2027 | x | x | v přípravě | ne
26 | ZŠ a MŠ Žarošice | obec Žarošice | 70924538 | 107607646 | 600115534 | Venkovní hřiště MŠ | Jihomoravský | Kyjov | Žarošice | Nové herní prvky, úprava terénu, zabudování venkovní sprchy | 2000000 | 1400000 | I/2023 | XII/2027 |  | x | v přípravě | ne
27 | ZŠ a MŠ Žarošice | obec Žarošice | 70924538 | 107607646 | 600115534 | vybavení MŠ | Jihomoravský | Kyjov | Žarošice | Nábytek do tříd - stoly, židle, úložné prostory, koberce, postýlky, herní sady, vzdělávací prvky | 2000000 | 1400000 | I/2023 | XII/2027 |  |  | v přípravě | ne
28 | ZŠ a MŠ Kyjov-Bohuslavice | Město Kyjov | 70982309 | 107607018 | 600116107 | Zelený stín | Jihomoravský | Kyjov | Kyjov-Bohuslavice | V zahradě MŠ vybudovat zákoutí se stínem, zastínění pískoviště se zelenou střechou, vybudování vodního prvku pro výuku environmentální výchovy - místo budou využívat i žáci ZŠ pro odpolední aktivity i výuku. | 1000000 | 700000 | I/2023 | XII/2025 |  |  | aktualizace projektu | ne
29 | ZŠ a MŠ Vlkoš | obec Vlkoš | 70299668 | 107607387 | 600115836 | Rekonstrukce elektroinstalace | Jihomoravský | Kyjov | Vlkoš | nové elektrorozvody celé budovy | 1000000 | 700000 | I/2023 | XII/2025 |  |  | v přípravě | ne
30 | ZŠ a MŠ Vlkoš | obec Vlkoš | 70299668 | 107607387 | 600115836 | Oprava terasy | Jihomoravský | Kyjov | Vlkoš | stavební úpravy zničené terasy | 1000000 | 700000 | I/2023 | XII/2025 |  |  | v přípravě | ne
31 | ZŠ a MŠ Vlkoš | obec Vlkoš | 70299668 | 107607387 | 600115836 | Zbudování relexační místnosti | Jihomoravský | Kyjov | Vlkoš | stavební dodělání místnosti- podlaha, omítky | 1000000 | 700000 | I/2023 | XII/2025 |  |  | v přípravě | ne
32 | ZŠ a MŠ Vlkoš | obec Vlkoš | 70299668 | 107607387 | 600115836 | Rekonstrukce WC a umývárny | Jihomoravský | Kyjov | Vlkoš | Rekonstrukce WC a umývárny | 1000000 | 700000 | I/2023 | XII/2025 |  |  | v přípravě | ne
33 | ZŠ a MŠ T. G. Masaryka | Obec Hovorany | 70995753 | 107607531 | 600115909 | Zahrada MŠ | Jihomoravský | Kyjov | Hovorany | Obnova a doplnění hracích a interaktivních prvků, venkovních tabulí a záhonků k ukázce pěstování plodin. | 3000000 | 2100000 | I/2023 | XII/2027 |  |  | v přípravě | ne
34 | ZŠ a MŠ T. G. Masaryka | Obec Hovorany | 70995753 | 107607531 | 600115909 | Zázemí pro učitelky MŠ | Jihomoravský | Kyjov | Hovorany | Vybudování nových prostor u stávající budovy MŠ s vybavením, sociálním zařízením, kabinety pro učitele a pro individuální práce s dětmi. | 10000000 | 7000000 | I/2023 | XII/2027 |  |  | v přípravě | ne
35 | ZŠ a MŠ Bukovany | Obec Bukovany | 70984042 | 107606810 | 600116123 | Revitalizace třídy I. v MŠ | Jihomoravský | Kyjov | Bukovany | Elektroinstalace, snížení stropu, podlaha, výmalba, nábytek, technické vybavení | 2000000 | 1400000 | I/2023 | XII/2027 |  |  | v přípravě | ne
36 | ZŠ a MŠ Bukovany | Obec Bukovany | 70984042 | 107606810 | 600116123 | Revitalizace třídy II. v MŠ | Jihomoravský | Kyjov | Bukovany | elektroinstalace, snížení stropu, podlaha, výmalba, nábytek, technické vybavení | 2000000 | 1400000 | I/2023 | XII/2027 |  |  | v přípravě | ne
37 | ZŠ a MŠ Bukovany | Obec Bukovany | 70984042 | 107606810 | 600116123 | Elektroinstalace v MŠ | Jihomoravský | Kyjov | Bukovany | Nová elektroinstalace, snížení stropů, výmalba, podlahy | 4000000 | 2800000 | I/2023 | XII/2027 |  |  | v přípravě | ne
38 | ZŠ a MŠ Bukovany | Obec Bukovany | 70984042 | 107606810 | 600116123 | Toalety v MŠ | Jihomoravský | Kyjov | Bukovany | Nové rozvody vody, nová elektroinstalace, podlahy, výmalba, sanity, dveře, snížení stropu | 2000000 | 1400000 | I/2023 | XII/2027 |  | x | v přípravě | ne
39 | ZŠ a MŠ Bukovany | Obec Bukovany | 70984042 | 107606810 | 600116123 | Chodba v MŠ | Jihomoravský | Kyjov | Bukovany | Nová elektroinstalace, snížení stropů, výmalba, podlahy | 2000000 | 1400000 | I/2023 | XII/2027 |  |  | v přípravě | ne
40 | ZŠ a MŠ Bukovany | Obec Bukovany | 70984042 | 107606810 | 600116123 | Oplocení školní zahrady | Jihomoravský | Kyjov | Bukovany | Nové oplocení a zabezpečení školní zahrady | 3000000 | 2100000 | I/2023 | XII/2027 |  | x | v přípravě | ne
41 | ZŠ a MŠ Bukovany | Obec Bukovany | 70984042 | 107606810 | 600116123 | Toalety učitelé | Jihomoravský | Kyjov | Bukovany | Nové rozvody vody, nová elektroinstalace, podlahy, výmalba, sanity, dveře, stupačky, snížení stropu | 2000000 | 1400000 | I/2023 | XII/2027 |  |  | v přípravě | ne
42 | ZŠ a MŠ Bukovany | Obec Bukovany | 70984042 | 107606810 | 600116123 | Zabezpečovací systém | Jihomoravský | Kyjov | Bukovany | Přístupový a kamerový systém | 2000000 | 1400000 | I/2023 | XII/2027 |  |  | v přípravě | ne
43 | ZŠ a MŠ Dambořice | Obec Dambořice | 70995711 | 107607514 | 600115879 | Novostavba MŠ | Jihomoravský | Kyjov | Dambořice | Novostavba MŠ vedle ZŠ | 40000000 | 28000000 | I/2024 | XII/2026 | X |  | studie | ne
44 | ZŠ a MŠ Moravany | Obec Moravany | 71009825 | 107607140 | 600115755 | Rekonstrukce zahrady MŠ | Jihomoravský | Kyjov | Moravany | Rekonstrukce/revitalizace zahrady MŠ | 1500000 | 1050000 | II/2023 | XII/2027 |  |  | v přípravě | ne
45 | MŠ Vacenovice | Obec Vacenovice | 70940525 | 103167234 | 600115054 | Rekonstrukce MŠ | Jihomoravský | Kyjov | Vacenovice | Úprava vnitřních prostor mateřské školky a jídelny | 14000000 | 9800000 | II/2023 | XII/2026 | x |  | Zpracovaná PD | ne
46 | MŠ Za Stadionem | Město Kyjov | 69651205 | 107607883 | 600115399 | Modernizace gastrotechnologie ve stravovacím provozu | Jihomoravský | Kyjov | Kyjov | Modernizace prostorů školní kuchyně, která je po 60ti letém užívání v nevyhovujícím stavu, vybavení moderním gastrozařízením. | 1500000 | 1050000 | I/2024 | XII/2027 | ne | ano | zpracovaná | ne
47 | ZŠ a MŠ T. G. Masaryka | Obec Hovorany | 70995753 | 107607531 | 600115909 | Zahrada MŠ | Jihomoravský | Kyjov | Hovorany | Obnova a doplnění hracích a interaktivních prvků, venkovních tabulí a záhonků k ukázce pěstování plodin. | 3000000 | 2100000 | I/2023 | XII/2027 |  |  | v přípravě | ne
48 | ZŠ a MŠ T. G. Masaryka | Obec Hovorany | 70995753 | 107607531 | 600115909 | Zázemí pro učitelky MŠ | Jihomoravský | Kyjov | Hovorany | Vybudování nových prostor u stávající budovy MŠ s vybavením, sociálním zařízením, kabinety pro učitele a pro individuální práce s dětmi. | 10000000 | 7000000 | I/2023 | XII/2027 |  |  | v přípravě | ne
49 | ZŠ a MŠ Žarošice | 0bec Žarošice | 70924538 | 107607646 | 600115534 | Rekonstrukce MŠ | Jihomoravský | Kyjov | Žarošice | půdní vestavba, rozšíření kapacity, rekonstrukce výdejny, stabilní ložnice | 15000000 | 10500000 | 2023-07-01 | 2027-08-01 | x | x |  | ne
50 | ZŠ a MŠ Žarošice | Obec Žarošice | 70924538 | 107607646 | 600115534 | Venkovní hřiště MŠ | Jihomoravský | Kyjov | Žarošice | nové herní prvky, úprava terénu, zabudování venkovní sprchy | 2000000 | 1400000 | 2023-07-01 | 2027-08-01 |  | x |  | ne
51 | ZŠ a MŠ Žarošice | Obec Žarošice | 70924538 | 107607646 | 600115534 | Vybavení MŠ | Jihomoravský | Kyjov | Žarošice | nábytek do tříd - stoly, židle, úložné prostory, koberce, postýlky, herní sady, vzdělávací prvky | 2000000 | 1400000 | 2023-07-01 | 2027-08-01 |  |  |  | ne
52 | ZŠ a MŠ Moravský Písek | Obec Moravský Písek | 75021161 | 102391491 | 600115976 | Přístavba mateřské školy v Moravském Písku | Jihomoravský | Veselí nad Moravou | Moravský Písek | Přístavba dvoupodlažního objektu ve stávajícím areálu mateřské školy vč. úprav zahrady | 60000000 | 42000000 | I/2023 | XII/2026 | x |  | zpracovaná | ano
Schváleno dne 14. 6. 2023 na Řídícím výboru projektu MAP III. | [8 empty] | předseda Řídícího výboru: Mgr. Zbyněk Mašek
Note on G25: map01: doplnit do MAP 14.12.2022 - nyní se neobjevuje na uzemni dimenzi
Note on J31: map01: doplnit do SR 14.12.2022 - nyní se neobjevuje na územní dimenzi

## NNO
Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury pro zájmové, neformální vzdělávání a celoživotní učení (2021-2027)
Číslo řádku | Identifikace organizace (školského/vzdělávacího zařízení) |  |  | Název projektu | Kraj realizace | Obec s rozšířenou působností - realizace | Obec realizace | Obsah projektu | Výdaje projektu v Kč 1) |  | Předpokládaný termín realizace měsíc, rok |  | Typ projektu 2) |  |  |  | Stav připravenosti projektu k realizaci
| Název organizace | Zřizovatel (název) | IČ organizace | [5 empty] | celkové výdaje projektu | z toho předpokládané výdaje EFRR | zahájení realizace | ukončení realizace | s vazbou na podporovanou oblast |  |  |  | stručný popis, např. zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výber dodavatele | vydané stavební povolení ano/ne
[13 empty] | cizí jazyky | přírodní vědy3) | polytech. vzdělávání4) | práce s digitálními tech.5)
1 | Petrklíč z.s. |  | 2903881 | Vybudování venkovní učebny | Jihomoravský | Kyjov | Bzenec | Vybudování venkovní učebny | 800000 | 560000 | I/2023 | XII/2025 | x | x | x | x | plánováno | ne
2 | Petrklíč z.s. |  | 2903881 | Dílnička pro děti | Jihomoravský | Kyjov | Bzenec | Dílnička pro děti | 120000 | 84000 | I/2023 | XII/2025 | x | x | x |  | plánováno | ne
3 | Petrklíč z.s. |  | 2903881 | Rekonstrukce hygienického zázemí | Jihomoravský | Kyjov | Bzenec | Rekonstrukce hygienického zázemí | 80000 | 56000 | I/2023 | XII/2025 |  |  |  |  | plánováno | ne
4 | Petrklíč z.s. |  | 2903881 | Rekonstrukce oplocení | Jihomoravský | Kyjov | Bzenec | Rekonstrukce oplocení | 50000 | 35000 | VII/2022 | XII/2025 |  |  |  |  | částečně realizováno | ne
5 | Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova | Město Kyjov | 70982333 | Klidová zóna knihovny | Jihomoravský | Kyjov | Kyjov | Zařízení klidové zóny - např. stůl s pc, obyčejné židle, křeslo, regál a jiné. | 900000 | 630000 | VII/2022 | XII/2023 | x |  |  | x | návrh projektu, nacenění vybavení | ne
6 | Dům dětí a mládeže Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova | Město Kyjov | 71294767 | Rekonstrukce objektu školy v přírodě | Zlínský kraj | ORP Rožnov p. R. | Hutisko-Solanec | Zateplení a stavební úpravy v objektu školy v přírodě Hutisko–Solanec | 26000000 | 22100000 | I/2023 | XII/2024 |  | x |  |  | zpracována PD | ne
7 | Dům dětí a mládeže Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova | Město Kyjov | 71294767 | Demolice a výstavba školy v přírodě | Zlínský kraj | ORP Rožnov p. R. | Hutisko-Solanec | Demolice a výstavba objektu školy v přírodě | 80000000 | 68000000 | I/2023 | XII/2025 |  | x | x |  | studie | ne
Schváleno dne 14. 6. 2023 na Řídícím výboru projektu MAP III. | [8 empty] | předseda Řídícího výboru: Mgr. Zbyněk Mašek