## RAP KHK - DEI
Příloha RAP KHK Deinstitucionalizace sociálních služeb - verze květen 2024 (schváleno RSK 17. 7. 2024)
Seznam projektů | Název projektu | Stručný obsah projektu | Žadatel | Adresa žadatele, kontaktní údaje žadatele | Výdaje projektu v Kč |  | Předpokládaný termín realizace měsíc, rok |  | Naplňování indikátorů |  | Stav připravenosti projektu k realizaci |  | Stav ve vztahu k procesu TRASS
[5 empty] | celkové výdaje projektu | z toho podíl EFRR | zahájení realizace | ukončení realizace | název indikátoru | cílová hodnota dosažená realizací projektu | stručný popis dle podmínek IROP, např. zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výběr dodavatele | vydané stavební povolení ano/ne | Transformační plán | Zahájená transformace
1 | Vybudování CHB v lokalitě Hořice | Vybudování zázemí služby chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením (osoby s mentálním a kombinovaným postižením, 12 lůžek). Poskytovatelem služby bude DSS Chotělice. | KHK | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 02 Hradec Králové jvitvar@kr-kralovehradecky.cz | 53000000 | 45050000 | 2024 | 2026 | Indikátor výstupu: Kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče (vyjma bydlení) | 12 | 1) pozemek v Hořicích v majetku KHK 2) vyhotovena DSP/DPS | ano | ANO | NE
2 | Rozvoj dostupnosti komunitních sociálních služeb - výstavba CHB v lokalitě Nová Paka | Vybudování zázemí služby chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením (osoby s mentálním a kombinovaným postižením, 12 lůžek). Poskytovatelem služby bude DSS Chotělice. | KHK | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 02 Hradec Králové jvitvar@kr-kralovehradecky.cz | 90000000 | 76500000 | 2024 | 2025 | Indikátor výstupu: Kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče (vyjma bydlení) | 12 | 1) uzavřena darovací smlouva na předmětný pozemek s nemovitostí (objekt je určen k demolici), nemovitosti v majetku KHK 2) vyhotovena PDS 3) probíhá výběr zhotovitele stavby | ano | ANO | NE
3 | Vybudování komunitního DOZP v Jaroměři | Výstavba komunitního bydlení služby DOZP v lokalitě Jaroměř, pořízení vybavení, kapacita 18 klientů (ÚSP pro mládež Kvasiny - osoby s mentálním a kombinovaným postižením). | KHK | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 02 Hradec Králové jvitvar@kr-kralovehradecky.cz | 150000000 | 127500000 | 2025 | 2027 | Indikátor výstupu: Kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče (vyjma bydlení) | 18 | 1) zpracována studie zastavitelnosti. Vyzván zhotovitel k plnění díla na vyhotovení variantní studie stavby a rozpracování optimální varianty. Probíhá vyhotovení PDS. Podána žádost o stavební povolení, přišli námitky, pozastaveno stavební řízení. 2) pozemky jsou ve vlastnictví KHK, případně směna. | ne | ANO | ANO
4 | Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – výstavba DOZP v lokalitě Častolovice | Výstavba nového objektu DOZP (12 lůžek) v lokalitě Častolovice. Hotová DPS, probíhá stavební řízení. | KHK | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 02 Hradec Králové jvitvar@kr-kralovehradecky.cz | 100000000 | 85000000 | 2025 | 2027 | Indikátor výstupu: Kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče (vyjma bydlení) | 12 | 1) koupě pozemků zasmluvněna smlouvou o uzavření budoucí smlouvy kupní a smlouvě o právu provést stavbu 2) zpracovaná PD, bude aktualizována 3) stavební řízení pozastaveno - dokud nebude mít městys Častolovice územní rozhodnutí k vybudování inženýrských sítí a komunikace | ne | ANO | ANO
5 | Komunitní DOZP Lázně Bělohrad | Vybudování zázemí DOZP (18 lůžek) v lokalitě Jičínsko. Poskytovatelem služby bude DSS Chotělice | KHK | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 02 Hradec Králové jvitvar@kr-kralovehradecky.cz | 150000000 | 127500000 | 2025 | 2027 | Indikátor výstupu: Kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče (vyjma bydlení) | 18 | 1) příprava projektového záměru | ne | NE | NE
6 | Vybudování komunitního DOZP 2 v Hradci Králové | Vybudování zázemí služby domov pro osoby s postižením (osoby s mentálním a kombinovaným postižením, 18 lůžek). | KHK | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 02 Hradec Králové jvitvar@kr-kralovehradecky.cz | 150000000 | 127500000 | 2025 | 2028 | Indikátor výstupu: Kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče (vyjma bydlení) | 18 | 1) pozemek v majetku města HK 2) příprava zadávací dokumentace na zajitění projektanta | ne | NE | NE
7 | Rozvoj dostupnosti komunitních sociálních služeb –vybudování DOZP v ORP Náchod (Červený Kostelec) | Vybudování zázemí služby domov pro osoby s postižením (osoby s mentálním a kombinovaným postižením, 12 - 18 lůžek). | KHK | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 02 Hradec Králové jvitvar@kr-kralovehradecky.cz | 150000000 | 26214000 | 2025 | 2027 | Indikátor výstupu: Kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče (vyjma bydlení) | 12 - 18 | 1) záměr 2) 2024 vyhledání vhodného pozemku/nemovitosti | ne | NE | NE
|  |  |  | Celkem: | 843000000 | 615264000
|  |  |  | alokace RAP pro KHK (dotace EFRR): |  | 473280000
|  |  |  | 130 % alokace KHK: |  | 615264000