## RAP aktivita Silnice
Příloha RAP KHK_Silnice II. třídy_verze srpen 2026 (schváleno v RSK 30. 9. 2026)
Seznam projektů | Název projektu | Číslo silnice | Krajní body úseku |  | Výdaje projektu v Kč |  | Předpokládaný termín realizace měsíc, rok |  | Naplňování indikátorů IROP |  | Stav připravenosti projektu k realizaci
|  |  | začátek | konec | celkové výdaje projektu | z toho předpokládané způsobilé výdaje EFRR | zahájení realizace | ukončení realizace | název indikátoru | cílová hodnota dosažená realizací projektu | stručný popis dle podmínek IROP, např. zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výber dodavatele | vydané stavební povolení
1 | zrušeno
2 | II/299 Librantice, intravilán (SO 101, SO 201, SO 301) | II/299 | 6.455 | 7.09 | 24889286.22 | 21155893.287 | 2023 | 2023 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 0.635 | DÚR,DSP+PDPS | 07/2022
3 | II/299 Librantice - Libřice (SO 102, SO 103) | II/299 | 7.09 | 12.487 | 85000000 | 72250000 | 2024 | 2024 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 2.413 | DSP+PDPS | 12/2021
4 | zrušeno
5 | II/327 Zábědov - Nový Bydžov (část HK, 2. etapa) | II/327 | 33.39 | 35.965 | 83244459.18 | 43858472.93 | 2024 | 2025 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 2.575 | DUSP/PDPS | 2022
6 | II/303 Přeložka Běloves - Velké Poříčí | II/303 | novostavba |  | 580544308.96 | 350000000 | 2024 | 2026 | Indikátor výstupu: Délka podporovaných nových silnic – mimo TEN-T | 3.65 | DUR, DSP, PDPS pravomocné SP | 2021-2024
7 | II/299 Libřice - hranice okresu NA (SO 104, SO 203, SO 302, SO 303) | II/299 | 12.538 | 14.951 | 51127744.84 | 43458583.114 | 2023 | 2023 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 5.397 | PD DSP+PDPS | 09/2021
8 | II/502 Jičín - Poděbradova a Ruská | II/502 | 3.897 | 5.11 | 88805685.82 | 70000000 | 2025 | 2028 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 1.213 | DUR, DSP+PDPS | 2024
9 | II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí | II/305 | 0.0473 | 0.56 | 232967466.18 | 186000000 | 2024 | 2026 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 0.71 | DUR+DSP+PDPS, zábory, pravomocné ÚR | 2024
10 | II/303 Velké Poříčí - Hronov (most-náměstí), včetně mostu 303 -003 | II/303 | 7.967 | 8.222 | 34317878.34 | 22997504.57 | 2025 | 2026 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 0.255 | PD DUSP, zábory | 2024
11 | II/280 Libáň - Kopidlno, I. etapa, 1. část | II/280 | 18.666 | 19.336 | 45223211.57 | 38439729.8345 | 2026 | 2026 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 0.67 | PD DSP+PDPS | 2026
12 | II/280 Libáň - Kopidlno, 2. etapa (1. část) | II/280 | 22.404 | 24.648 | 35325076.73 | 24306140.55 | 2024 | 2025 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 2.244 | PD DSP+PDPS | 2024
13 | II/280 Libáň - Kopidlno, 2. etapa (2. část) | II/280 | 24.648 | 25.782 | 25000000 | 0 | 2028 | 2028 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 1.134 | PD DSP+PDPS | 2025
14 | II/300 Miletín - Zdobín | II/300 | 7.991 | 9.5892 | 35456496.61 | 28344776.82 | 2024 | 2024 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 1.5982 | DUSP + PDPS, pravomocné společné povolení | 2024
15 | II/304 Česká Skalice, přeložka | II/304 | 0 | 0.33352 | 40000000 | 0 | 2028 | 2028 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 0.33352 | DUSP + PDPS | 2025
16 | zrušeno |  |  |  |  | 0
17 | zrušeno |  |  |  |  | 0
18 | II/327 Skřivany – Smidary | II/327 II/280 | 38,410 44,009 | 41,878 43,714 | 130200000 | 110670000 | 2026 | 2027 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 3.763 | DUSP+PDPS | 03/2026
19 | II/284 Bílé Poličany | II/284 | 43.82 | 45.547 | 45355909.96 | 38552523.466 | 2026 | 2027 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 1.727 | PDPS, pravomocné společné povolení | 2026
20 | II/567 Rtyně v Podkrkonoší | II/567 | 2.06 | 3.158 | 37503986.74 | 31878388.729 | 2026 | 2026 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 1.098 | DUSP + PDPS, pravomocné společné povolení | SP 2022, prodloužení SP v roce 2024
21 | II/302 Starostín - Broumov - hranice PR-ČR (most Meziměstí) | II/302 | most |  | 28500000 | 24225000 | 2027 | 2027 | Indikátor výstupu: Počet nových nebo stavebně upravených mostů na silniční síti | 1 | DSP;PDPS, ZSPD | SP 2018 + 2022 prodloužení + ZSPD
22 | Most ev. č. 298-010 Krňovice a Most ev. č. 298-009 Krňovice | II/298 | 4,220 4,369 | 4,300 4,393 | 52900000 | 44965000 | 2027 | 2027 | Indikátor výstupu: Počet nových nebo stavebně upravených mostů na silniční síti | 2 | DSP+PDPS | 02/2023, prodloužení 02/2025
23 | II/284 hr. okr. JC/SM - Stará Paka - II. Etapa | II/284 | 11.933 | 16.519 | 78000000 | 66300000 | 2027 | 2028 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 4.586 | DSP+PDPS | probíhá inženýrská činnost
24 | II/308 Králova Lhota - Bohuslavice (III. Etapa) | II/308 | 15.976 | 17.596 | 18432194.19 | 15667365.0615 | 2027 | 2027 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 1.62 | DUSP+PDPS | 2023
25 | II/280 Libáň - Kopidlno, I. Etapa, 2. část (intravilán obce Zliv) | II/280 | 20.345 | 21.122 | 28607575 | 24316438.75 | 2027 | 2027 | Indikátor výstupu: Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T | 0.877 | DSP + PDPS | o SP je požádáno
| Celkem |  |  |  | 1781401280.34 | 1257385817.112
| alokace RAP pro Královéhradecký kraj (dotace EFRR 85 % CZV): |  | 1013383019.76
| 130 % alokace KHK: |  | 1317397925.688