## ZZS
Integrovaný záchranný systém - zdravotní služby
Seznam projektů | Název projektu | Stručný obsah projektu | Žadatel | Adresa žadatele, kontaktní údaje žadatele | Výdaje projektu v Kč |  | Předpokládaný termín realizace měsíc, rok |  | Naplňování indikátorů |  | Stav připravenosti projektu k realizaci
[5 empty] | celkové výdaje projektu | Z toho podíl EFRR | zahájení realizace | ukončení realizace | název indikátoru | cílová hodnota dosažená realizací projektu | stručný popis, např. zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výběr dodavatele | vydané stavební povolení ano/ne/nerelevantní
1 | Vybudování nového stanoviště ZZS SK Nymburk | Náklady spojené s výstavbou nového výjezdového stanoviště ZZS SK (včetně vybavení) | ZZS SčK | ZZS SK p.o. Vančurova 1544 Kladno | 90000000 | 63000000 | 2025 | 2027 | Nové či zodolněné objekty sloužící složkám IZS | 1 | zahájení zpracování PD v rámci IZC Nymburk, řeší se odkup části pozemku z majetku města do majetku SK | ne
2 | Obnova vozového parku - dodávka 25 kusů sanitních vozidel typu "C" | Z důvodu zajištění kontinuální činnosti ZZS SK je nutná periodická obnova sanitních vozidel typu "C" včetně přístrojového vybavení | ZZS SčK | ZZS SK p.o. Vančurova 1544 Kladno | 122834661.98 | 85984263.386 | 2024 | 2026 | Počet kusů nové techniky složek IZS | 25 | probíhá dodávka 15 ks sanitních vozidel typu "C", na dalších 10 ks sanitních vozidel typu "C" běží veřejná zakázka | nerelevantní
3 | Vybudování nového stanoviště ZZS SK, Benešov | Náklady spojené s výstavbou nového výjezdového stanoviště ZZS SK (včetně vybavení) | ZZS SčK | ZZS SK p.o. Vančurova 1544 Kladno | 108071918 | 75650342.6 | 2025 | 2027 | Nové či zodolněné objekty sloužící složkám IZS | 1 | Příprava VZ na zhotovitele stavby | ano
4 | Nákup Transportních plicních ventilátorů | Modernizace a obnova povinného zdravotnického přístrojového vybavení 17 kusů (část A. část B) | ZZS SčK | ZZS SK p.o. Vančurova 1544 Kladno | 5863437 | 4104405.9 | 2021 | 2022 | Počet nových věcných prostředků složek IZS /setů* | * | Projekt ukončen dodáním přístrojů. Podpis Kupní smlouvy 7.6.2022. Dotace čerpána. | nerelevantní
5 | Nákup Transportních defibrilátorů | Modernizace a obnova povinného zdravotnického přístrojového vybavení 12 kusů | ZZS SčK | ZZS SK p.o. Vančurova 1544 Kladno | 5267810 | 3687467 | 2022 | 2022 | Počet nových věcných prostředků složek IZS / setů* | * | Projekt ukončen dodáním přístrojů. Podpis Kupní smlouvy "A" 7.6.2022. Podpis Kupní smlouvy "B" 24.6.2022 . Bude podáno společně se sanitními vozy typu C. Dotace čerpána | nerelevantní
6 | Obnova vozového parku - dodávka 15 kusů sanitních vozidel typu "C" | Z důvodu zajištění kontinuální činnosti ZZS SK je nutná periodická obnova sanitních vozidel typu "C" včetně přístrojového vybavení | ZZS SčK | ZZS SK p.o. Vančurova 1544 Kladno | 78000000 | 54600000 | 2024 | 2026 | Počet kusů nové techniky složek IZS | 15 | Probíhá hodnocení veřejné zakázky pro dodávku sanitních vozidel rok "2026" | nerelevantní
[5 empty] | 410037826.98 | 287026478.886
Usnesení č. 5-1/KH/2024/RSK