## VZOR realizační fáze
KOMUNIKAČNÍ MATICE pro realizační fázi
Název projektu
Poslední aktualizace dne
Účastníci
Typ komunikace | Zodpovědný | Formát | Výstup / Účel | Frekvence | Projektový manažer | Sponzor | Věcný garant ŘV | Technický garant ŘV | Člen ŘV | Projektový dohled | Člen PT - řízení změn | Finanční manažer (FM) | Architekt projektu | Člen PT - KB | Člen PT - Věcný útvar | Člen PT - aplikační podpora | Člen PT - IT | Člen PT - oblast VZ a právní | Poznámka
Projektový status | PM | Pravidelná schůzka | Zápis (Teams) | 1x za 2 týdny | ! | ? | ? | ? | ? | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | úterý 9:00 - 9:30
Řídící výbor | Sponzor | Pravidelná schůzka prezenční | Zápis (Teams, SharePoint, email) | měsíčně | ! | ! | ! | ! | ! | ! | - | - | - | - | - | - | - | - | dle harmonogramu, případně adhoc
Report o stavu projektu pro vedení organizace | PM | Dokument | Zpráva o stavu projektu pro vedení organizace (informování o dodržení dohodnutého trojimperativu: kvalita, čas, náklady; komunikace změn a rizik) | měsíčně | ! | ! | ! | ! | ! | ! | - | - | - | - | - | - | - | - | dle harmonogramu
Report o stavu projektu PT | PM | Prezentace | Interní sdílení informací s členy PT | 1x za 2 týdny | ! | - | - | - | - | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | formou prezentace na statusu projektu
Report v rámci liniového řízení | všichni | dle potřeby | informování představených v rámci liniového řízení o stavu projektu | dle potřeby | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | formou osobní prezentace dle dohody s nadřízeným
Sdílený prostor Teams | PM | Teamsový kanál | interní sdílení informací, dokumenty, uložené nahrávky schůzek, formální/neformální jednání, kooperace, připomínkování dokumentů | dle potřeby | ! | ? | ? | ? | ? | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | prostor pro operativní komunikaci
Sdílený prostor SharePoint | PM | úložiště | dokumenty | dle potřeby | ! | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | prostor pro ukládání finálních verzí dokumentů
Emailová komunikace | všichni | email | kopie komunikace pro informaci | dle potřeby | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | prostor pro operativní komunikaci
Emailové adresy pro kopie komunikace | všichni | email | kopie komunikace pro informaci | dle potřeby | ! | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | prostor pro operativní komunikaci, v kopii vždy PM
Pracovní projektové schůzky | PM | Schůzka (prezenčně, Teams) | dle potřeby - řešení dílčích témat a projektových úkolů, varianty řešení problematických oblastí, sběr informací | dle potřeby | x | ? | ? | ? | ? | x | x | x | x | x | x | x | x | x | účastníci dle potřeby
Ad hoc komunikace s dalšími zainteresovanými subjekty | PM | Schůzka, email, telefon | dle potřeby - pravidelné informování o relevantních tématech, řešení dílčích témat a propjektových úkolů | dle potřeby | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | účastníci dle potřeby
Publicita (interní) | PM | dle interních pravidel, prostřednictvím Odboru komunikace | informování zaměstnanců o cilech a postupu projektu, záštita GŘ a vedení nad projektem, požadavek na součinnost, adopci procesů a technologie | dle potřeby | ! | ! | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | komunikace zejm. ve fázi adopce a předání do provozu
Komunikace s MF | FM | Dokument, email, IS | dle potřeby | dle potřeby | x | x | x | ! | x | x | x | ! | - | - | - | - | x | - | potvrzení zajištění investičních finančních prostředků
Komunikace s OHA | Architekt | Dokument, email | dle potřeby | dle potřeby | x | x | x | x | x | x | x | x | ! | - | - | - | x | - | komunikace při zpracování žádosti o stanovisko OHA
Komunikace s dodavatelem | PM | Dokument, email, osobní jednání, telefon a další | dle potřeby | dle potřeby | ! | ! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | podpis smlouvy, realizace dodávky
Informování sponzora | PM | Schůzka, telefon, mail | dle potřeby, zejména informování o dodržení dohodnutého trojimperativu: kvalita, čas, náklady; komunikace změn a rizik, eskalace | dle potřeby | ! | ! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dle dohody se sponzorem
Vysvětlivky:
[5 empty] | - | bez účasti
[5 empty] | ! | účast nutná
[5 empty] | ? | účast nepovinně
[5 empty] | x | účast ad hoc dle potřeby
Projektovou dokumentaci vložte do úložiště změny v „Evidenci řízení změn“.

## realizační fáze šablona
Název projektu: |  |  | XXX | [10 empty] | Komunikační matice
Účastníci
Číslo | Typ komunikace | Zodpovědný | Formát | Výstup / Účel | Frekvence | Projektový manažer | Sponzor | Věcný garant ŘV | Technický garant ŘV | Člen ŘV | Projektový dohled | Finanční manažer (FM) | Architekt projektu | Člen PT - KB | Člen PT - IT | Sloupec1 | Sloupec2 | Sloupec3 | Poznámka
Vysvětlivky:
[6 empty] | - | bez účasti
[6 empty] | ! | účast nutná
[6 empty] | ? | účast nepovinně
[6 empty] | x | účast ad hoc dle potřeby
Projektovou dokumentaci vložte do úložiště změny v „Evidenci řízení změn“.