## MŠ
Strategický rámec MAP - seznam investičních priorit MŠ (2021 - 2027)
Číslo řádku | Identifikace školy |  |  |  |  | Název projektu | Kraj realizace | Obec s rozšířenou působností - realizace | Obec realizace | Obsah projektu | Výdaje projektu v Kč 1) |  | Předpokládaný termín realizace měsíc, rok |  | Typ projektu 2) |  | Stav připravenosti projektu k realizaci
| Název školy | Zřizovatel | IČ školy | IZO školy | RED IZO školy | [5 empty] | celkové výdaje projektu | z toho předpokládané výdaje EFRR | zahájení realizace | ukončení realizace | navýšení kapacity MŠ / novostavba MŠ3) | zajištění hygienických požadavků u MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány KHS4) | stručný popis např. zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výběr dodavatele | vydané stavební povolení ano/ne
1. | MŠ Dobev | Obec Dobev | 71005994 | 600062236 | 108053296 | MŠ Oldřichov | Jihočeský | Písek | Dobev | Výstavba mateřské školky v místní části Oldřichov | 59500000 | 41650000 | 5/22 | 8/24 | x |  | Kapacita 2x 24 dětí, vlastní pozemek, sítě přivedeny na hranici pozemku, podepsána smlouva o dílo, PD včetně prováděcí dokumentace kompletní, přiznána dotace z Krajského investičního fondu ve výši 10 mil. CZK | ano
2. | ZŠ a MŠ Čimelice | Obec Čimelice | 71005153 | 108053253 | 650051548 | MŠ Čimelice - sociální zařízení | Jihočeský | Písek | Čimelice | Rekonstrukce nových sociálních zařízení pro děti MŠ | 2500000 | 1750000 | 5/22 | 8/25 |  | x | vypracovaná projektová dokumentace | ne
3. | ZŠ a MŠ Čimelice | Obec Čimelice | 71005153 | 108053253 | 650051548 | MŠ Čimelice - venkovní polytechnická učebna | Jihočeský | Písek | Čimelice | Vybudování polytechnické venkovní učebny | 1000000 | 700000 | 5/22 | 8/25 | x |  | monitoring dostupných možností na trhu | ne
4. | ZŠ Svobodná a Mateřská škola Písek | Město Písek | 70943842 | 600062112 | 600062112 | Stavební úpravy pro navýšení kapacity v MŠ Sluníčko Písek | Jihočeský | Písek | Písek | Stavební úpravy pro navýšení kapacity v MŠ Sluníčko včetně změny vnitřního uspořádání výukových prostor v MŠ, aby mohlo dojít k postupnému snižování počtu dětí ve třídě, a tím ke zvyšování kvality předškolního vzdělávání, adaptace nevyužívaných prostor na odborné učebny nebo jejich vybudování pro zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, modernizace infrastruktury (technické i technologické) i hygienického zázemí MŠ, stavební i technické úpravy zázemí a venkovních prostor MŠ, vybudování venkovních skladů, realizace opatření pro bezbariérový přístup MŠ, venkovní úpravy, pořízení vybavení. | 39000000 | 27300000 | 1/21 | 12/24 | x | x | Projektová dokumentace | Ne
Aktualizovaný strategický rámec - textová část - včetně investičních záměrů (ty bez změny) byl znovu schválen spolu s celým dokumentem MAP Řídícím výborem v červnu 2023.
Pozn.
1) Uveďte celkové předpokládané náklady na realizaci projektu. Podíl EFRR bude doplněn/přepočten ve finální verzi MAP určené ke zveřejnění.
EFRR bude vypočteno dle podílu spolufinancování z EU v daném kraji. Uvedená částka EFRR bude maximální částkou dotace z EFRR v žádosti o podporu v IROP.
2) Relevantní označte křížkem (zaškrtněte). Vazba investiční priority (projektu) na daný typ projektu bude posuzována v přijatelnosti žádosti o podporu předložené do IROP, požadované musí být zaškrtnuto.
3) Referenčním dokumentem pro ověření navýšení kapacity MŠ v projektech IROP bude Rejstřík škol a školských zařízení.
4) IROP plánuje podporovat MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí (KHS). Současně v takové MŠ může dojít i k navýšení kapacity.

## ZŠ
Strategický rámec MAP - seznam investičních priorit ZŠ (2021-2027)
Číslo řádku | Identifikace školy |  |  |  |  | Název projektu | Kraj realizace | Obec s rozšířenou působností - realizace | Obec realizace | Obsah projektu | Výdaje projektu v Kč 1) |  | Předpokládaný termín realizace měsíc, rok |  | Typ projektu 2) | [8 empty] | Stav připravenosti projektu k realizaci
| Název školy | Zřizovatel | IČ školy | IZO školy | RED IZO školy | [5 empty] | celkové výdaje projektu | z toho předpokládané výdaje EFRR | zahájení realizace | ukončení realizace | s vazbou na podporovanou oblast |  |  |  | rekonstrukce učeben neúplných škol v CLLD | zázemí pro školní poradenské pracoviště | vnitřní/venkovní zázemí pro komunitní aktivity vedoucí k sociální inkluzi | budování zázemí družin a školních klubů | konektivita | stručný popis např. zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výběr dodavatele | vydané stavební povolení ano/ne
[15 empty] | cizí jazyky | přírodní vědy3) | polytech. vzdělávání4) | práce s digi. tech.5)
1 | Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 | Město Písek | 70890889 | 108053890 | 600062171 | Vytvoření výukových prostor s využitím pro školní družinu a školní klub vč. vybavení, modernizace učebny dílen | Jihočeský | Písek | Písek | Modernizace a vybavení prostor pro vznik učebny se zaměřením na odborné předměty s vazbou na podporované oblasti vč. vybavení, s možností využité též pro účely školní družiny a školního klubu. Dále dojde k modernizaci (zejména vybavení) učebny dílen. | 15000000 | 10500000 | 6/23 | 8/24 |  | X | X | X |  |  |  | X |  | zpracovaná PD a rozpočet | ano
2 | Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 | Město Písek | 70890889 | 108053890 | 600062171 | Rekonstrukce lehkoatletického areálu ZŠ J. K. Tyla Písek Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ a MŠ J. K. Tyla - Písek | Jihočeský | Písek | Písek | Rekonstrukce venkovního areálu do podoby moderního sportoviště pro výuku tělesné výchovy, volnočasových kroužků, v odpoledních hodinách, o víkendech a prázdninách pak sloužící jako komunitní prostor veřejnosti. | 25000000 | 17500000 | 3/23 | 11/24 | [6 empty] | X | X |  | zpracovaná studie a předběžný rozpočet, zadána příprava zpracována PD (ORI) | ne
3 | Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 | Město Písek | 70890889 | 108053890 | 600062171 | Rekonstrukce učeben pro výuku cizích jazyků a ICT + bezbariérový přístup do budov ZŠ J. K. Tyla CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003260 | Jihočeský | Písek | Písek | Průběh realizace projektu modernizace dvou jazykových a ICT učeben probíhal bez zásadních problémů. Díky realizaci projektu došlo ke zlepšení materiální základny školy a významnému zkvalitnění výuky v rámci klíčové kompetence komunikace v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi. Projektem došlo k modernizaci dvou odborných učeben pro výuku cizích jazyků a informatiky, zajištění bezbariérovosti školy (výtah, schodolez, nájezdová rampa) a zušlechtění venkovního prostranství školy (zeleň). | 5416065.99 | 3791246.193 | 13.7.2015 | 10.9.2021 | X |  |  | X | [5 empty] | již realizováno | ano
4 | Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 (probíhá udržitelnost) | Město Písek | 70890889 | 108053890 | 600062171 | Stavební úpravy pro zvýšení kapacity na 11.MŠ, Na Ryšavce 241, 397 01 Písek CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0010130 | Jihočeský | Písek | Písek | Předmětem projektu byly stavební úpravy pavilonu A pro vybudování zcela nové třídy pro 16 dětí se zázemím (herna, ložnice, sociální zařízení, šatna a přípravna jídel včetně zařizovacích předmětů) a rekonstrukce inženýrských sítí (voda, kanalizace, elektro, topení) v pavilonech B a C, do kterých byly napojeny nové sítě z pavilonu A. Součástí projektu bylo také zajištění bezbariérovosti, a to vybudováním bezbariérového sociálního zařízení a pořízením schodolezu. Dále byl pořízen nový nábytek, výpočetní a audiovizuální technika, výukové prostředky a pomůcky, hračky a environmentální zóna s venkovním herním prvkem. | 10635903.89 | 7445132.723 | 27.7.2017 | 31.12.2020 | [9 empty] | již realizováno | ano
5 | Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466 | Město Písek, Velké náměstí 114/3, Vnitřní Město, 397 01 Písek | 70943125 | 108053849 | 600062121 | Zázemí pro školní pedagogické pracoviště, rozšíření školní družiny a školní jídelny, odborná učebna | Jihočeský | Písek | Písek | Přístavba školní družiny a školní jídelny z důvodu nedostatečné kapacity, vybudování zázemí pro školské poradenské pracoviště a nové odborné učebny pro výuku pracovních činností (cvičná kuchyňka), včetně vybavení. | 35000000 | 24500000 | 6/23 | 12/26 |  |  | X | X |  | x |  | x |  | vypracovaná studie proveditelnosti; PD pro územní rozhodnutí a stavební povolení, územní rozhodnutí ANO, podaná žádost o stavební povolení | ne
6 | Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466 | Město Písek, Velké náměstí 114/3, Vnitřní Město, 397 01 Písek | 70943125 | 108053849 | 600062121 | Vybavení ZŠ E.Beneše - jazyková učebna a přírodovědné předměty | Jihočeský | Písek | Písek | Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky cizích jazyků spolu s podporou digitálních technologií ve výuce a modernizace vyučování přírodovědného předmětu, fyziky. To bude zajištěno skrze modernizaci jazykové učebny (též pro výuku informatiky) a modernizace učebny přírodních věd (fyziky). | 4802340.2 | 3361638.14 | 06/20 | 09/21 | x | [8 empty] | udržitelnost 2026 | ne
7 | Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466 | Město Písek, Velké náměstí 114/3, Vnitřní Město, 397 01 Písek | 70943125 | 108053849 | 600062121 | Modernizace učeben pro výuku technických předmětů na ZŠ E. Beneše | Jihočeský | Písek | Písek | Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky předmětů technické činnosti (volitelný předmět, 6.ročník) a pracovní činnosti (hlavní předmět pro 7. až 9. ročník). To bude zajištěno skrze modernizaci technické učebny (dílen). Učebny elektrotechniky poslouží v rámci výuky technických činností a pracovních činností pro výuku základů robotiky, designu a konstruování a základů programování. | 3805508.26 | 2663855.782 | 07/21 | 09/21 |  |  | x | x | [5 empty] | udržitelnost 2026 | ano
8 | ZŠ T. Šobra a Mateřská škola Písek | Město Písek | 70943168 | 600062163 | 600062163 | Stavební úpravy za účelem vybudování odborných učeben a komunitní tělocvičny u ZŠ T. Šobra Písek | Jihočeský | Písek | Písek | Stavební úpravy za účelem vybudování odborných učeben a komunitní tělocvičny u ZŠ T. Šobra Písek (přístavba, nástavba, vnitřní uspořádání výukových prostor s využitím OZE - solární systémy,TČ ) - vybudování odborných učeben včetně venkovní učebny pro pěstitelství ve skleníku a velkokapacitní výukové přednáškové síně včetně příslušenství (kabinety, sklady) ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání (v rámci pracovních činností a výtvarné výchovy dle ŠVP – práce s přírodními a technickými materiály, design a konstruování, pěstitelské práce, příprava pokrmů, práce s laboratorní technikou, využití digitálních technologií) , cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi, pořízení souvisejícího vybavení výukovými prostředky a pomůckami pro presenční i distanční výuku formálního, zájmového a neformálního vzdělávání a celoživotního učení, pořízení nábytku, provedení stavebních, technických a technologických úprav stávajících inženýrských sítí včetně konektivity v souvislosti s napojením nově budovaných i rekonstruovaných prostor, provedení úprav souvisejících venkovních prostranství, zvýšení kapacity kmenových ikluzivních tříd a vybudování zázemí pro školní poradenské pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (klidové zóny, reedukační učebny) včetně vybavení, vytvoření vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ včetně vybavení vedoucí k sociální inkluzi (veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), které by po vyučování sloužilo jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit, vybudování zázemí pro školní družiny a školní kluby včetně vybavení umožňující zvyšování kvality poskytovaných služeb), vybudování zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách | 150000000 | 105000000 | 1/21 | 12/25 | X | X | X | X |  | X | X | X | X | Studie, příprava PD | NE
9 | ZŠ T. Šobra a Mateřská škola Písek | Město Písek | 70943168 | 600062163 | 600062163 | Adaptace učeben pro technické vzdělávání při využití digitálních technologií a adaptace odborných učeben - stavební úpravy a vybavení jazykové laboratoře a učebny přírodních věd | Jihočeský | Písek | Písek | Adaptace učeben pro polytechnické vzdělávání, jazykovou laboratoř, přírodní vědy, kmenovou inkluzivní třídu | 22203000 | 15542100 | 6/16 | 8/20 | X | X | X | X |  |  |  |  | X | Realizace projektu ukončena. Projekt v udržitelnosti
9 | Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám.725 | Město Písek | 70943141 | 108053183 | 600062155 | Pavilon odborných učeben ZŠ Jana Husa Písek | Jihočeský | Písek | Písek | Vybudování odborných učeben se zázemím | 130000000 | 91000000 | 1/22 | 12/24 | X | X | X | X |  | X | X | X | X | zpracovaná studie, rozpočet, projektová fiše, probíhá VŘ projektanta
10 | Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám.725 | Město Písek | 70943141 | 108053873 | 600062155 | Modernizace odborných učeben ZŠ Jana Husa, reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003748 | Jihočeský | Písek | Písek | Vybavení - PC, tiskárna, notebooky, soupravy pro výuku - fyzika (elektřina, mechanika, vakuum, monochord, tellurium), chemie (učitelský set žákovské sety, Bohrův model atomu, vodní laboratoř, digitální váha, souprava PH, souprava elekrtochemie), mikroskopy, el. sporák, interaktivní tabule, dataprojektor, sady ozobotů, aku vrtací šroubováky, schdodolez, IT vybavení, zeleň, lavičky | 3232734.76 | 2262914.332 | 1/2020 | 12/2020 | x | x | x | x | [5 empty] | Realizováno-udržitelnost | Ne
11 | ZŠ Svobodná a Mateřská škola Písek | Město Písek | 70943842 | 600062112 | 600062112 | Vybudování zázemí pro školní družiny a školní kluby u ZŠ Svobodná Písek | Jihočeský | Písek | Písek | Vybudování zázemí pro školní družiny a školní kluby umožňující zvyšování kvality poskytovaných služeb včetně vybavení.Vybudování zázemí pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (klidové zóny, reedukační učebny) včetně vybavení. Vybudování zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety) včetně vybavení. | 30000000 | 21000000 | 1/23 | 12/26 | x | x | x | x |  | x | x | x | x | Projektový záměr | Ano
12 | ZŠ Svobodná a Mateřská škola Písek | Město Písek | 70943842 | 600062112 | 600062112 | Přístavba učeben technik a řemesl. praktik k budově 1.stupně ZŠ – Vybavení odborných učeben pro tech. vzdělávání, přírodní vědy, cizí jazyky a IT technologie v souvislosti s přístavbou | Jihočeský | Písek | Písek | Přístavba učeben technik a řemesl. praktik k budově 1.stupně ZŠ – Vybavení odborných učeben pro tech. vzdělávání, přírodní vědy, cizí jazyky a IT technologie v souvislosti s přístavbou | 50837000 | 35585900 | 1/19 | 12/20 | x | x | x | x |  | x | x | x | x | Realizováno | Ne
13 | Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 | Město Písek | 7943150 | 108053865 | 600062147 | Zázemí pro školní poradenské pracoviště | Jihočeský | Písek | Písek | Komunitní/herní/terapeutická místnost. Pracovny pro školního psychologa, školního speciálního pedagoga, výchovného poradce, školního preventistu apod. Dále pak místnost pro jednání s rodiči, asistenty pedagoga, pracovní místnosti (asistent pedagoga + dítě apod.). V současné době poradenští pracovníci sídlí v prostorech, které nejsou vždy ideální (z pohledu umístění, rozměrů, klidu na práci apod.). Pro některé činnosti s poradenstvím souvisejícími (práce asistentů s dětmi, adaptační kurzy, jiné práce s kolektivem apod.) se hledají vhodné místnosti během provozu školy, nebo se na den a více blokují. Centralizování školní poradenské činnosti na jedno místo povede ke zpřehlednění, provázání. Přístup k odborníkům školního poradenského pracoviště by byl přímo z venku, ale i zevnitř. | 16000000 | 11200000 | 1/22 | 12/22 | [5 empty] | X |  |  |  | Studie proveditelnosti | Ne
14 | Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 | Město Písek | 7943150 | 108053865 | 600062147 | Vybudování jazykové učebny ZŠ T.G. Masaryka | Jihočeský | Písek | Písek | Zkvalitnění výuky cizích jazyků spolu s podporou digitálních technologií ve výuce. Dalším cílem projektu je zvelebení venkovního prostranství před budovou školy pomocí zeleně. | 1967224 | 1377056.8 | 3/20 | 8/22 | X |  |  | X | X |  |  |  |  | Fáze udržitelnosti
15 | Základní škola a mateřská škola Mirovice, okres Písek | Město Mirovice | 70999376 | 108053814 | 650020065 | Výstavba nových učeben pro odborné vzdělávání , školní družinu a rekonstrukce sportoviště | Jihočeský | Písek | Mirovice | Zbourání staré budovy dílen, stavba nové - vybudování nových odborných učeben a rekonstrukce sportoviště pro komunitní aktivity, výstavba prostor pro školní družinu. | 50000000 | 35000000 | 1/23 | 12/25 | x | x | x | x |  | x | x | x | x | zpracovaná PD | ne
16 | Základní škola a mateřská škola Mirovice, okres Písek | Město Mirovice | 70999376 | 108053814 | 650020065 | Vybavení odborných učeben a školní družiny | Jihočeský | Písek | Mirovice | Vybavení odborných učeben a školní družiny | 12000000 | 8400000 | 1/23 | 12/25 | x | x | x | x |  |  | x | x | x | ne | ne
17 | Základní škola a Mateřská škola Záhoří | Obec Záhoří | 75000989 | 108053920 | 650038835 | Jazykovka-částečně realizováno | Jihočeský | Písek | Záhoří | Rekonstrukce se zaměřím na vybavení nabytkem a digitalizaci, tak aby bmohla výuka jazkyů probíhat efektivněji. | 250000 | 175000 | 6/22 | 12/24 | x |  |  | x | [5 empty] | neuvedeno | ne
18 | Základní škola a Mateřská škola Záhoří | Obec Záhoří | 75000989 | 108053920 | 650038835 | Modernizace školního klubu | Jihočeský | Písek | Záhoří | vybavení školního klubu a rekonstrukce podlah a osvětlení | 100000 | 70000 | 1/23 | 12/24 | [7 empty] | x |  | neuvedeno | ne
19 | Základní škola a Mateřská škola Záhoří | Obec Záhoří | 75000989 | 108053920 | 650038835 | Řemesla ve škole | Jihočeský | Písek | Záhoří | Školní dílny jsou zastaralé, je potřeba rekonstrukce podlah, osvětlení, zařídit novým nábytkem a nářadím | 3000000 | 2100000 | 1/23 | 12/24 |  |  | x | [6 empty] | neuvedeno | ne
20 | Základní škola a Mateřská škola Záhoří | Obec Záhoří | 75000989 | 108053920 | 650038835 | Zázemí pro zaměstnance | Jihočeský | Písek | Záhoří | Nové zařízení místnosti pro zaměstnance(kanceláře, sborovna, kabinety) | 2000000 | 1400000 | 1/23 | 12/24 | [9 empty] | neuvedeno | ne
21 | Základní škola a Mateřská škola Záhoří | Obec Záhoří | 75000989 | 108053920 | 650038835 | Učíme se vařit | Jihočeský | Písek | Záhoří | Cvičná kuchyňka potřebuje celkovou rekonstrukcia, podlah, osvětlení, vybavení novým nábytkem a elektrospotřebiči | 2000000 | 1400000 | 1/23 | 12/24 |  |  | x | [6 empty] | neuvedeno | ne
22 | Základní škola a Mateřská škola v Albrechticích nad Vltavou | Obec Albrechtice nad Vltavou | 48221350 | 108053733 | 600062015 | Vybavení a rekonstrukce odborné učebny Fy – Che | Jihočeský | Písek | Albrechtice nad Vltavou | Vybavení a rekonstrukce odborné učebny Fy – Che, a kabinet | 2250000 | 1575000 | 6/22 | 12/24 |  | x | [6 empty] | x | zpracovaná PD, připravený rozpočet | ne
23 | Základní škola a Mateřská škola v Albrechticích nad Vltavou | Obec Albrechtice nad Vltavou | 48221350 | 108053733 | 600062015 | Bezbariérová škola | Jihočeský | Písek | Albrechtice nad Vltavou | Bezbariérový přístup do školy, bezbariérové WC, schodolez (částečně realizováno) | 1250000 | 875000 | 1/22 | 12/24 |  | x | x | x |  |  |  |  | x | částečně zpracovaná PD, realizovamý bezbariérový přístup a do 6/22 realizované bezbariérové WC | ne
24 | Základní škola a Mateřská škola v Albrechticích nad Vltavou | Obec Albrechtice nad Vltavou | 48221350 | 108053733 | 600062015 | Vybavení učebny přírodních věd | Jihočeský | Písek | Albrechtice nad Vltavou | Vybavení učebny přírodních věd a kabinetu (částečně realizováno) | 600000 | 420000 | 1/22 | 12/24 |  | x |  | x |  |  |  |  | x | zpracovaná PD a orientační rozpočet | ne
25 | Základní škola a Mateřská škola v Albrechticích nad Vltavou | Obec Albrechtice nad Vltavou | 48221350 | 108053733 | 600062015 | Modernizace a vybavení školních dílen-učebna polytechniky | Jihočeský | Písek | Albrechtice nad Vltavou | Modernizace učebny polytechnické výchovy- vybavení školní dílny a kabinetu | 2250000 | 1575000 | 6/22 | 12/24 |  |  | x | [5 empty] | x | zpracovaná PD a orientační rozpočetneuvedeno | ne
26 | Základní škola a Mateřská škola v Albrechticích nad Vltavou | Obec Albrechtice nad Vltavou | 48221350 | 108053733 | 600062015 | Rekonstrukce cvičné kuchyňky | Jihočeský | Písek | Albrechtice nad Vltavou | Rekonstrukce a vybavení cvičné kuchyňky a kabinetu | 2250000 | 1575000 | 6/22 | 12/24 |  |  | x | [6 empty] | zpracovaná PD a orientační rozpočetneuvedeno | ne
27 | Základní škola a Mateřská škola v Albrechticích nad Vltavou | Obec Albrechtice nad Vltavou | 48221350 | 108053733 | 600062015 | Vybavení jazykové učebny | Jihočeský | Písek | Albrechtice nad Vltavou | Kompletní vybavení jazykové učebny | 1500000 | 1050000 | 6/22 | 12/24 | x | [8 empty] | zpracovaná PD a orientační rozpočetneuvedeno | ne
28 | Základní škola a Mateřská škola v Albrechticích nad Vltavou | Obec Albrechtice nad Vltavou | 48221350 | 108053733 | 600062015 | Konektivita | Jihočeský | Písek | Albrechtice nad Vltavou | Propojenost IT prostředí ve všech částech školy | 1000000 | 700000 | 9/22 | 12/24 | [8 empty] | x | Osloveny firmy zabývající se konektivitou | ne
29 | Základní škola a Mateřská škola v Albrechticích nad Vltavou | Obec Albrechtice nad Vltavou | 48221350 | 108053733 | 600062015 | Přístavba školy | Jihočeský | Písek | Albrechtice nad Vltavou | Přístavba 2 tříd 1. stupně ZŠ a jazykové učebny | 11000000 | 7700000 | 9/22 | 12/24 | x |  |  | x |  |  |  |  | x | Zpracovaná PD, zpracovaný rozpočet | ano
30 | ZŠ a MŠ Čimelice | Obec Čimelice | 71005153 | 108053750 | 650051548 | Vybavení odborných učeben ZŠ | Jihočeský | Písek | Čimelice | Pořízení nového vybavení odborných učeben a kabinetů se zaměřením na přírodovědné obory, polytechnické činnosti, cizí jazyky, IT a řemeslnou výrobu | 4000000 | 2800000 | 2022 | 2027 | x | x | x | x |  |  | x |  | x | Pedagogové zapsali požadované vybavení učeben. Vybrali z nabízených produktů na trhu. Oslovili firmy s dodáním pomůcek. | ne
31 | ZŠ a MŠ Čimelice | obec Čimelice | 71005153 | 108053750 | 650051548 | Konektivita | Jihočeský | Písek | Čimelice | Propojenost IT prostředí ve všech areálech školy. | 1000000 | 700000 | 2022 | 2027 | x | x | x | x |  |  | x |  | x | Byly osloveny firmy zabývající se konektivitou. | ne
32 | ZŠ a MŠ Čimelice | Obec Čimelice | 71005153 | 108053750 | 650051548 | Navýšení kapacit družiny | Jihočeský | Písek | Čimelice | V souvislosti s demografickým vývojem obce bude potřeba navýšit kapacitu družiny. | 2000000 | 1400000 | 2022 | 2027 | x | x | x | x |  |  | x | x | x | Je rozpracován projektový záměr. | ne
33 | ZŠ Protivín | město Protivín | 70986851 | 108053903 | 600062180 | Školní kuchyně | jihočeský | Písek | Protivín | přebudování kuchyně a jídelny | 30000000 | 21000000 | 6/24 | 9/24 | [8 empty] | zabezpečení stravování | příprava projektu | ne
34 | ZŠ Protivín | město Protivín | 70986851 | 108053903 | 600062180 | Sociální zařízení | jihočeský | Písek | Protivín | Přebudování toalet pro žáky i zaměstnance v obou křídlech historické budovy (výměna stupaček, vybavení, podlahy, elektroinstalace) | 6000000 | 4200000 | 6/22 | 9/22 | [9 empty] | realizováno | není potřebné
35 | ZŠ Protivín | město Protivín | 70986851 | 108053903 | 600062180 | Zázemí sportovní haly, rekonstrukce oplocení školního hřiště | jihočeský | Písek | Protivín | rekonstrukce šaten, toalet a sprch ve sportovní hale, rekonstrukce stávajícího oplocení školního hřiště, umělá tráva, běžecký ovál | 6000000 | 4200000 | 10/22 | 3/23 | [6 empty] | x |  |  | zpracovaná PD, částečně v realizaci | ano
36 | ZŠ Protivín | město Protivín | 70986851 | 108053903 | 600062180 | Dílny a učebna robotiky | jihočeský | Písek | Protivín | Dílny a učebna robotiky v ZŠ (stavební úpravy, elektroinstalace, pořízení nábytku a vybavení) | 6000000 | 4200000 | 5/22 | 12/24 |  | x | x | x |  |  |  |  | praxe s digitálními technologiemi, prohlubování výuky v rámci přírodních věd a polytechnické výchovy | neuvedeno | není potřebné
37 | ZŠ Protivín | město Protivín | 70986851 | 108053903 | 600062180 | Modernizace přednáškové místnosti, administrativní prostory | jihočeský | Písek | Protivín | Renovace podlah, instalace zatemnění, výměna elektroinstalace, audiovizuální vybavení, nábytek | 2000000 | 1400000 | 5/22 | 12/24 | x | x | x | x | [5 empty] | v realizaci | ne
38 | ZŠ Protivín | město Protivín | 70986851 | 108053903 | 600062180 | Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení ve 4 třídách | jihočeský | Písek | Protivín | Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení 4 tříd a 2 kabinetů v historické budově - západní křídlo | 3500000 | 2450000 | 5/22 | 12/24 | x | x | x | x | [5 empty] | realizováno | ne
39 | ZŠ Protivín | město Protivín | 70986851 | 108053903 | 600062180 | bezbariérová škola - výtahy | jihočeský | Písek | Protivín | vybudování výtahů v historické budově | 20000000 | 14000000 | 1/21 | 12/27 | [9 empty] | neuvedeno | ne
40 | ZŠ Protivín | město Protivín | 70986851 | 108053903 | 600062180 | Rekonstrukce pavilonu 1.stupně | jihočeský | Písek | Protivín | Rekonstrukce tříd, toalet, šaten, stropních podhledů (výměna stupaček, vybavení, elektroinstalace) | 6000000 | 4200000 | 6/23 | 8/23 | x | x |  | x |  |  |  |  | výuka dle hygien.norem | PD v přípravě | ne
41 | ZŠ Fazole z.ú. | RC Fazole, z. s. | 2034859 | 181104288 | 181104288 | Výbava počítačové učebny | Jihočeský | Písek | Písek | nákup hardwarového a softwarového vybavení počítačové učebny (uživatelské stanice, server, síťová infrastruktura, konektivita, zprovoznění) | 250000 | 175000 | 5/22 | 12/23 |  |  |  | x | x |  |  |  | x | zajištěný prostor, probíhá výběr dodavatele | ne
42 | Základní škola Cesta | Sbor Církve bratrské v Písku – Elim, IČO: 73635367 | 02716135 | 181055953 | 691006601 | Rosteme a jsme přínosem pro druhé | Jihočeský | Písek | Písek | Přístavba školy jako zázemí pro kvalitní služby ve vzdělávání a rozvoj komunitních aktivit - vybudování: 5 odborných učeben + kabinetů, zázemí pro školní družinu (2 oddělení + kabinet), zázemí pro školní klub, zázemí školního poradenského pracoviště (reedukační učebna + kabinet), včetně vnitřní konektivity a zázemí pro komunitní aktivity | 145000000 | 101500000 | 04/2023 | 06/2026 | x | x | x | x |  | x | x | x | x | zpracovaná PD, 04/22 zastupitelstvo města Písek schválilo odkup pozemku | ANO
43 | Základní škola a Mateřská škola Mirotice, okres Písek | Město Mirotice | 75001063 | 108053806 | 650042565 | Výuka virtuální realitou | Jihočeský | Písek | Mirotice | Nákup virtuálních brýlý pro jednu třídu v počtu cca 25 kusů, potřebného hardwaru a softwaru pro výuku virtuální realitou | 2000000 | 1400000 | 10/22 | 12/23 | x | x | x | x |  |  |  |  | x | neuvedeno | ne
44 | Základní škola a Mateřská škola Mirotice, okres Písek | Město Mirotice | 75001063 | 108053806 | 650042565 | Stavební úpravy a rekonstrukce školní kuchyně ZŠ | Jihočeský | Písek | Mirotice | Stavební úpravy a rekonstrukce školní kuchyně, (elektro, voda, odpady), nové spotřbiče, lapol, úprava výdeje jídla a příjmu použitého nádobí | 9000000 | 6300000 | 01/24 | 12/25 | [9 empty] | neuvedeno | ne
45 | Základní škola a Mateřská škola Mirotice, okres Písek | Město Mirotice | 75001063 | 108053806 | 650042565 | Rekonstrukce přípravny a výdejů jídel MŠ Mirotice | Jihočeský | Písek | Mirotice | Rekonstrukce stávajících výdejen a přípravny jídel pro mateřskou školu včetně vybavení a infrastruktury | 5000000 | 3500000 | 01/23 | 12/25 | [9 empty] | zpracována PD | ne
46 | Základní škola a Mateřská škola Mirotice, okres Písek | Město Mirotice | 75001063 | 108053806 | 650042565 | Rekonstrukce šaten | Jihočeský | Písek | Mirotice | Vybavení šatními skříňkami a rekonstrukce osvětlení šaten | 1800000 | 1260000 | 8/23 | 12/24 | [9 empty] | neuvedeno | ne
47 | Základní škola a Mateřská škola Mirotice, okres Písek | Město Mirotice | 75001063 | 108053806 | 650042565 | Oprava parket v učebnách - kmenové třídy | Jihočeský | Písek | Mirotice | Výměna podlahových krytin kmenových učeben | 2000000 | 1400000 | 7/23 | 12/25 | [9 empty] | neuvedeno | ne
48 | Základní škola a Mateřská škola Mirotice, okres Písek | Město Mirotice | 75001063 | 108053806 | 650042565 | Vybudování fitness tělocvičny včetně zázemí | Jihočeský | Písek | Mirotice | Revitalizace prostor bývalé kotelny na fitness tělocvičnu - stavební práce, osvětlení, vzduchotechnika a pořízení sportovního vybavení | 5000000 | 3500000 | 1/24 | 12/26 | [9 empty] | neuvedeno | ne
49 | Základní škola a Mateřská škola Mirotice, okres Písek | Město Mirotice | 75001063 | 108053806 | 650042565 | Celková rekonstrukce hřiště fotbal + atletika + zázemí | Jihočeský | Písek | Mirotice | Vybudování multifunkčního sportovního hřiště se zázemím na pozemku svěřeném do užívání základní školy | 25000000 | 17500000 | 1/24 | 12/27 | [9 empty] | neuvedeno | ne
50 | Základní škola a Mateřská škola Mirotice, okres Písek | Město Mirotice | 75001063 | 108053806 | 650042565 | Oplocení a rekonstrukce škol. zahrady | Jihočeský | Písek | Mirotice | Rekonstrukce oplocení areálu školní zahrady | 500000 | 350000 | 1/23 | 12/24 | [9 empty] | neuvedeno | ne
51 | Základní škola a Mateřská škola Mirotice, okres Písek | Město Mirotice | 75001063 | 108053806 | 650042565 | Odvlhčení šaten a suterénu MŠ | Jihočeský | Písek | Mirotice | Asanace prostor školy umístěných pod úrovní terénu - odvlhčení | 5000000 | 3500000 | 1/23 | 12/26 | [9 empty] | neuvedeno | ne
52 | Základní škola a Mateřská škola Mirotice, okres Písek | Město Mirotice | 75001063 | 108053806 | 650042565 | Rekonstrukce zázemí šaten tělocvičny v budově ZŠ | Jihočeský | Písek | Mirotice | Rekonstrukce šatních prostor s vybudováním nových sociálních zařízení | 1500000 | 1050000 | 1/24 | 12/26 | [9 empty] | neuvedeno | ne
53 | Základní škola a Mateřská škola Mirotice, okres Písek | Město Mirotice | 75001063 | 108053806 | 650042565 | Zpevněná parkovací plocha pro zaměstnance za školou | Jihočeský | Písek | Mirotice | Vyasfaltování parkovací plochy pro osobní vozidla zaměstnanců | 1500000 | 1050000 | 1/24 | 12/25 | [9 empty] | neuvedeno | ne
54 | Základní škola a Mateřská škola Mirotice, okres Písek | Město Mirotice | 75001063 | 108053806 | 650042565 | Učební pomůcky pro žáky se SVP | Jihočeský | Písek | Mirotice | Nákup pomůcek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami | 1000000 | 700000 | 10/22 | 12/24 | x | x | x | x |  |  |  |  | x | neuvedeno | ne
55 | Základní škola a Mateřská škola Mirotice, okres Písek | Město Mirotice | 75001063 | 108053806 | 650042565 | Solární panely – výroba el.energie, ohřev vody MŠ, ZŠ | Jihočeský | Písek | Mirotice | Podpora alternativních zdrojů energií (eletřina - ohřev vody) | 5000000 | 3500000 | 1/24 | 12/26 | [9 empty] | neuvedeno | ne
56 | Základní škola a Mateřská škola Mirotice, okres Písek | Město Mirotice | 75001063 | 108053806 | 650042565 | Sunstopy – zastínění tříd jižní strany | Jihočeský | Písek | Mirotice | Instalace vnějšího zastínění oken tříd jižní strany budovy základní školy | 20000000 | 14000000 | 1/23 | 12/25 | [9 empty] | neuvedeno | ne
57 | Základní škola a Mateřská škola Mirotice, okres Písek | Město Mirotice | 75001063 | 108053806 | 650042565 | Tepelná čerpadla – vytápění budov MŠ + ZŠ | Jihočeský | Písek | Mirotice | Přechod na vytápění pomocí tepelných čerpadel - hlubinné vrty - vytápění ZŠ a MŠ | 1500000 | 1050000 | 1/24 | 12/27 | [9 empty] | neuvedeno | ne
58 | Základní škola a Mateřská škola Mirotice, okres Písek | Město Mirotice | 75001063 | 108053806 | 650042565 | Renovace dveří a zárubní v MŠ + ZŠ | Jihočeský | Písek | Mirotice | Výměna dveří učeben ZŠ a MŠ | 25000000 | 17500000 | 1/23 | 12/24 | [9 empty] | neuvedeno | ne
59 | Základní škola a Mateřská škola Mirotice, okres Písek | Město Mirotice | 75001063 | 108053806 | 650042565 | Přístavba jedné třídy v mateřské škole - rozšíření kapacity | Jihočeský | Písek | Mirotice | Vybudování nové třídy Mateřské školy včetně zázemí | 700000 | 490000 | 1/23 | 12/24 | [9 empty] | zpracovává se PD | ne
60 | Základní škola a Mateřská škola Mirotice, okres Písek | Město Mirotice | 75001063 | 108053806 | 650042565 | Nové herní prvky pro děti zahrada MŠ | Jihočeský | Písek | Mirotice | Rozšíření a revitalizace stávajícího hřiště mateřské školy - nové herní prvky včetně instalace | 5000000 | 3500000 | 1/23 | 12/24 | [9 empty] | neuvedeno | ne
61 | Základní škola a Mateřská škola Kluky, okres Písek | Obec Kluky | 70984328 | 108053946 | 650038631 | Vybudování a vybavení učebny polytechniky a dílen | Jihočeský | Písek | Kluky | Přestavba stávajících půdních prostor venkovské školy na učebnu polytechniky a dílen. | 5000000 | 3500000 | 1/23 | 12/24 | [9 empty] | neuvedeno | ne
Aktualizovaný strategický rámec - textová část - včetně investičních záměrů (ty bez změny) byl znovu schválen spolu s celým dokumentem MAP Řídícím výborem v červnu 2023.
Pozn.
Vybudované odborné učebny mohu být využívány i pro zájmové a neformální vzdělávání.
1) Uveďte celkové předpokládané náklady na realizaci projektu. Podíl EFRR bude doplněn/přepočten ve finální verzi MAP určené ke zveřejnění.
EFRR bude vypočteno dle podílu spolufinancování z EU v daném kraji. Uvedená částka EFRR bude maximální částkou dotace z EFRR v žádosti o podporu v IROP.
2) Relevantní označte křížkem (zaškrtněte). Vazba investiční priority (projektu) na daný typ projektu/oblast vzdělávání bude posuzována v přijatelnosti žádosti o podporu předložené do IROP, požadované musí být zaškrtnuto.
3) a 4) Vzdělávací oblasti a obory Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání:
• Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk, Další cizí jazyk),
• Člověk a jeho svět,
• Matematika a její aplikace,
• Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),
• Člověk a svět práce,
• Průřezová témata RVP ZV: Environmentální výchova.
Přírodovědné vzdělávání je zaměřené na porozumění základním přírodovědným pojmům a zákonům, na porozumění a užívání metod vědeckého zkoumání přírodních faktů (přírodních objektů, procesů, vlastností, zákonitostí).
Cílem v přírodovědném vzdělávání je rozvíjet schopnosti potřebné při využívání přírodovědných vědomosti a dovednosti pro řešení konkrétních problémů.
Cílem polytechnického vzdělávání je rozvíjet znalosti o technickém prostředí a pomáhat vytvářet a fixovat správné pracovní postupy a návyky, rozvoj spolupráce, vzájemnou komunikaci a volní vlastnosti
a podporovat touhu tvořit a práci zdárně dokončit.
5) Schopnost práce s digitálními technologiemi bude podporována prostřednictvím odborných učeben pro výuku informatiky a dále pouze ve vazbě na cizí jazyk, přírodní vědy a polytechnické vzdělávání.
Kolonka „práce s digi. tech.“ se zaškrtává, jestliže se v učebnách bude vyučovat ICT, programování, robotika, grafika, design apod. Pokud budete chtít koupit PC/tablety a další HW či SW do dalších podporovaných oborných učeben
(přírodní vědy, polytechnika, ciz. jazyk), tak není nutné mít zaškrtnuto „práce s digi. tech.“, ale je nutné zaškrtnout příslušnou odbornou oblast.